TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas: Elektromobilių krovimo stotelių VNO įrengimas

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

    - Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.

    - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Darbai – elektromobilių krovimo stotelių Rodūnios kel. 2 ir 2B, Vilnius, Vilniaus m. sav. įrengimas.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

    - VNO – Vilniaus oro uostas.

    - GPU – orlaivių el. energijos tiekimo įrenginys jam stovint (Ground power unit).

## PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

    - Pirkimo objektas – Elektromobilių krovimo stotelių VNO įrengimas (toliau – Pirkimo objektas).

    - Užsakovas siekia įsigyti Darbus pagal Įkrovimo stotelių montavimo ir elektros energijos kaupiklių prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų techninį projektą (Priedas Nr. 1), kartu su darbo projekto parengimu, pilnos išpildomosios nuotraukos ir statinio pridavimui reikalingos dokumentacijos parengimu ir perdavimu, taip pat esamos aikštelės asfalto dangos atnaujinimą (lengvųjų automobilių ir GPU krovos vietose).

    - Pirkimo objekto aprašymas:

      - Elektros krovimo stotelės (3 vnt.) elektrinių autobusų krovimui (6 vnt.) numatomos aerodromo teritorijoje į pietus nuo oro uosto terminalo pastato, elektros krovimo stotelės (9 vnt.) elektromobilių (18 vnt.) ir GPU (5 vnt.) krovimui numatomos aerodromo priežiūros tarnybos teritorijoje centrinėje žemės sklypo dalyje.

1 pav. Objekto statybos vieta sklype

      - Elektros įkrovimo stotelių elektromobilių ir GPU krovos vietose Rangovas turės atnaujinti esamos aikštelės dangą (orientacinis kiekis – 1700 kv. m, bet ne daugiau kaip 2400 kv. m), vietomis iš dalies ar visiškai pagal reglamentų reikalavimus atstatant nusidėvėjusius aikštelės konstrukcinius sluoksnius (paprastojo remonto apimties ribose). Aikštelės danga – asfaltas. Dangos konstrukcijos klasė turi atitikti DK 0,3 dangos konstrukcijos klasę pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

    - Detalus elektromobilių krovimo stotelių įrengimo darbų aprašymas pateiktas Techninės specifikacijos (toliau – TS) Priede Nr. 1 pateiktame Projekte.

    - Statybos darbų apimtys ir maksimalūs kiekiai nurodyti žiniaraštyje (Priedas Nr. 2).

## PROJEKTO VALDYMAS

Projektų sėkmingam įgyvendinimui bus suburta Projektų komanda, kuri apims šalis turinčias skirtingas kompetencijas, žinias ir atsakomybes. Numatomi šie pagrindiniai projekto dalyviai ir jų funkcijos:

    - Užsakovo komanda:

- Projektų vadovas (vadovai) – yra atsakingas(-i) už tinkamą Projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu, projekto įgyvendinimo kontrolę. Projekto vadovas yra įgaliotas Užsakovo atstovas santykiams su Rangovais. Jis kontroliuoja Projektų dalyviams priskirtų funkcijų vykdymą. Atsižvelgiant į kompleksiškumą ir projekto dydį, gali būti paskirti keli projektų vadovai ar projekto vadovo asistentai / koordinatoriai;

- Užsakovo tarnybos. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte numatytų Darbų vykdymas bus atliekamas veikiančiame oro uoste, Projekto vykdymo metu Rangovas bendradarbiaus ir su Užsakovo tarnybų atstovais, kurie bus atsakingi už tam tikrų sričių kontrolę ir priežiūrą.  Pavyzdžiui tai gali būti Vilniaus aviacijos saugumo skyrius, Aerodromo priežiūros skyrius, Inžinerijos ir eksploatacijos skyrius ir pan. Užsakovo tarnybos ir jų atsakomybės bus pristatomos rangos darbų įvadiniame pasitarime.

    - Rangovo personalas:

- Statinio statybos vadovai. Rangovas privalo paskirti pakankamą statybos vadovų skaičių užtikrinant statybos vadovo būvimą objekte vykdant darbus kiekvienos iš pamainų metu. Jie vadovaus statybos darbams ir vadovaus specialiųjų darbų vadovų grupei, koordinuos visus statybos darbus, atsakys už normatyvinę pastatyto statinio kokybę ir vykdys kitas Sutartimi ir įstatymų tvarka jiems priskirtas funkcijas.

- Specialiųjų darbų vadovai. Rangovas privalo paskirti pakankamą skaičių specialiųjų darbų vadovų pagal Techninio projekto specifiką, kurie vadovaus ir koordinuos specialiųjų darbų statybos darbus;

- Kiti specialistai įvardinti kvalifikaciniuose viešojo pirkimo konkurso reikalavimuose ir privalomi sutarčiai įgyvendinti.

- Rangovo atstovas. Rangovo paskirtas asmuo, kuris Sutartyje numatyta tvarka atstovauja Rangovo interesus, rūpinasi rangos darbų vykdymu, yra pagrindinis asmuo ir atstovas santykiuose su Užsakovu.

- Rangovo atstovo asistentai / Projekto inžinieriai. Pagalbinę funkciją atliekantis inžinerinis, vadybinis personalas Rangovo atstovui.

- Darbo projekto rengėjas. Rangovas pagal sutartį rengia Darbo projektą.

    - Bendroji ir specialioji statinio statybos techninės priežiūros grupė:

- Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas:

    - atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas;

    - koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą;

    - pagal kompetenciją, atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

    - kontroliuoja, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

    - Atlieka Rangovo pateiktos dokumentacijos analizę ir tikrinimus darbo projekto rengimo stadijoje;

    - Statybos darbų techninės priežiūros veiklos apimtyje atlieka statybos darbų eigos kontrolę ir dokumentacijos deramą tvarkymą, atstovavimą statinių užbaigimo aktų sudarymo metu;

    - Įgyvendinant projektą, atlieka pirkimo dokumentuose visas numatytas statinio statybos techninės priežiūros užduotis;

    - Aktyviai ieško optimalių sprendimų įgyvendinant užduotis ir, esant reikalui, atlieka papildomas pagrįstai numatomas užduotis, kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam paslaugų sutarties vykdymui.

- Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai:

    - kontroliuoja, ar statinio inžinerinės sistemos statomos pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

    - Statinio projekto vykdymo priežiūros grupė:

      - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: pagrindinis uždavinys kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinti statinio projekte numatyti sprendiniai. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas taip pat kontroliuoja, kad statinio inžinerinių tinklų ir sistemų sprendiniai būtų statomi pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinti statinio projekte numatyti sprendiniai.

    - Kiti Projekto dalyviai ir nuostatos:

      - Įgyvendinant Projektą Rangovas ir Užsakovas bendradarbiaus su trečiosiomis šalimis, kurių įsitraukimas būtinas Projekto rezultatui pasiekti;

      - Projekto įgyvendinimo pradžioje visi Rangovo atstovai privalo būti paskirti įsakymais;

      - Projekto įvadiniame susitikime bus detaliai nustatytos ir pristatytos kiekvieno dalyvio funkcijos atsakomybės, nustatyti komunikacijos principai.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios kel. 2 ir 2B, Vilnius, Vilniaus m.

## vykdymo tvarka:

    - Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi būti susipažinę su CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) viešinimo reikalavimais ir užtikrinti tinkamą šių reikalavimų taikymą Sutarties vykdymo metu: https://cinea.ec.europa.eu/beneficiaries-corner/communicationand-raising-eu-visibility/what-are-communication-requirements_en.

    - Papildoma informacija apie darbų vykdymo tvarką oro uosto teritorijoje pateikiama žemiau bei patalpinta Lietuvos oro uostų interneto tinklalapyje. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai (dirbsiantys kontroliuojamoje Vilniaus oro uosto teritorijoje) išsilaikys ir turės leidimus darbui oro uoste - https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai. Pirkėjas palydos rangos darbų sutarties įgyvendinimo metu neužtikrins. Leidimų sistema – nuolatinis asmens leidimas, nuolatinis transporto priemonės leidimas, laikinas transporto priemonės leidimas, palydos transporto priemonės leidimas, laikinas asmens leidimas, laikinas lankytojo leidimas.

Rekomenduotina Rangovui turėti asmenis, kurie turėtų nuolatinį asmens leidimą ir galėtų būti lydinčiais ir prižiūrinčiais asmenimis, kurie prižiūrėtų Rangovo subrangovus, lydėtų svečius ir pan., kurie neturi nuolatinių leidimų. Tokiu atveju asmuo turintis nuolatinį asmens leidimą galėtų nepertraukiamai vykdyti savo tiesiogines funkcijas, jeigu jas vykdant neįmanoma užtikrinti reikalavimo dėl priežiūros asmenų savo regos lauke.

    - Darbuotojų sauga ir sveikata (toliau – DSS). Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir reikalavimais reglamentuojančiais DSS. Užsakovas samdys paslaugų teikėją, kuris vykdys DSS priežiūrą ir reikalavimų vykdymą Rangovo darbų vykdymo vietoje. Rangovas bus supažindinamas su užfiksuotomis DSS neatitiktimis ir rekomendacijomis. Nepašalinus DSS neatitikčių ar užfiksavus pasikartojančius DSS neatitikimus, Užsakovas skirs pinigines baudas Rangovui, vadovaujantis Užsakovo patvirtintais tvarkomaisiais dokumentais ir taisyklėmis. Užfiksavus DSS pažeidimą, keliantį didelę riziką žmogaus sveikatai ir (ar) orlaiviams, ar aerodromo statiniams – Užsakovas pasilieka teisę stabdyti darbus iki neatitikties pašalinimo ir (ar) rizikos sumažinimo iki priimtino lygio. Tokio pobūdžio DSS neatitikimai turi būti pašalinti nedelsiant ir (ar) nedelsiant imtasi priemonių rizikai sumažinti.

    - Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius. Rangovas atsakingas, kad darbus objekte prižiūrėtų statybos koordinatorius (ar keli, jei Rangovas mato poreikį). Koordinatorių skiria pagrindinis statybos vadovas aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis – jei bent dvi įmonės, nepriklausomi darbininkai arba subrangovai dalyvaus Darbų atlikime, o jų dalyvavimas kels riziką, susijusią su Darbų atlikimu. Rengdamas darbą ir remdamasis įvairiais dokumentais koordinatorius turėtų užtikrinti Darbų procesų priežiūrą. Jis turėtų gauti informaciją, ją skleisti ir privalės imtis iniciatyvos perspėjant visus darbuotojus iškilus prevencijos problemai. Statybos organizatoriaus paskyrimą Rangovo teikimu turės patvirtinti Užsakovas.

    - Statybvietė. Visos darbų zonos turės būti aptvertos, nebent tam prieštarautų VšĮ Transporto kompetencijų agentūros ar AB „Oro navigacija“ atsakingi darbuotojai. Įrengtą tvorą Rangovas turės prižiūrėti, įtvirtinti į pagrindą bei tinkamai sutvirtinti segmentus tarpusavyje. Statybvietė (ten, kur nurodo Užsakovas) turi būti aptverta ir paženklinta raudonos spalvos šviesomis vadovaujantis EASA CS ADR DSN Issue 3 reikalavimais. Šviesos turi būti išdėstytos taip, kad pažymėtų kiekvieną statybvietės kampą ir / arba išsikišimą ir gerai būtų matomos tiek dienos, tiek nakties metu. Atstumas tarp dviejų šviesų, žyminčių statybvietės perimetrą turi būti ne didesnis nei 7,5 m. Šviesos ir pats aptvėrimas turi būti įrengtas taip, kad nepakliūtų į orlaivių variklių oro srauto ir kitų mechanizmų propelerių ir kt. judančių elementų veikimo zoną. Rangovas su Užsakovu turi suderinti tvoros pastatymo vietą ir tvoros specifikaciją. Statybinių medžiagų, demontuotos įrangos, mechanizmų ir laikinų pastatų aukštis negali kirsti kliūtis ribojančių paviršių, bei trukdyti oro navigacinės įrangos veikimo. Statybinių medžiagų, demontuotos įrangos mechanizmų, laikinų pastatų saugojimo vietos ir aukštingumas privalo būti suderintas su Užsakovu. Jei statybvietėje bus keliamos dulkės ir pan. Rangovas turi užtikrinti kelių, medžiagų sandėliavimo vietos ir darbo zonos drėkinimą. Statybinės medžiagos turi būti tokioje pozicijoje, kad vėjas nenupūstų jų į aerodromo teritoriją. Konteineriai turi būti visada uždaryti. Už trečių šalių Rangovo sugadinto turto atkūrimą dėl Rangovo kaltės atsako Rangovas, išaiškėjus apie turto sugadinimą nedelsiant turi būti informuotas Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo.

    - Statybvietė turi būti atitinkamai apsaugota nuo lietaus vandens, liūčių ar kitų meteorologinių sąlygų, kurios gali daryti neigiamą įtaką vykdomiems statybos darbams ir / ar darbų saugai. Įrengiant statybvietę Rangovas privalo užtikrinti priemones ir sprendinius, kurie leistų netrukdomai ir saugiai vykdyti darbus statybvietėje. Pvz., lietaus vanduo nuo aerodromo ar gretimų teritorijų turi būti nukreipiamas nuo statybvietės parenkant tam atitinkamus sprendinius prieš darbų pradžią ir jų vykdymo metu.

    - Mokesčiai už infrastruktūros panaudojimą. Jei yra poreikis darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu. Prieš darbų pradžią Rangovas kreipiasi į Inžinerijos ir eksploatacijos skyrių dėl elektros, vandens prisijungimo vietos. Inžinerijos ir eksploatavimo skyriaus atsakingi darbuotojai nurodo elektros, vandens pasijungimo vietas. Rangovas nuo prisijungimo taškų savo lėšomis atsiveda elektrą ir vandenį į statybvietę. Elektra ir vanduo turi būti pajungti per apskaitos prietaisus. Pagal apskaitos prietaisų parodymus, už suvartotą elektros energiją (įskaitant AB ESO nustatytą galios mokestį) ir vandenį Rangovas kas mėnesį moka Užsakovui pagal pateiktą sąskaitą. Užsakovas nesuteiks Rangovo personalui nemokamos vietos automobilių parkavimui.

    - Statybos užbaigimas. Už statybos užbaigimo procedūrų inicijavimą ir organizavimą atsakingas Rangovas. Užsakovas procedūrų vykdymo atlikimui suteikia reikalingus įgaliojimus bei dokumentus.

    - Rangovas privalo pateikti statybos darbų organizavimo schemas, kuriose privalo numatyti:

      - Statomų objektų aptvėrimų ir uždengimų įrengimą (Rangovas privalo užtikrinti, kad šalia statybos objektų esantys tretieji asmenys nepatektų į statybos darbų vykdymo zonas, o aplink esančioms eksploatuojamoms teritorijoms vykdomų statybos darbų poveikis būtų minimalus, statybos darbų zonos aptvėrimo aprašymą galima rasti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams „Darbų zonos apsitvėrimų aprašymas“ visi apsitvėrimai turi būti suderinti su Užsakovu ir patvirtinti jo parašu;

      - Įspėjamųjų ženklų įrengimą;

      - Inžinerinių tinklų atjungimo ir pajungimo procedūras (visų sistemų atjungimo, derinimo ir paleidimo darbai privalo būti suderinti su Užsakovu);

      - Aplink esančių teritorijų pastovų valymą, jeigu jos bus teršiamos dėl vykdomų statybos darbų;

      - Statybos atliekų konteinerių pastatymo vietas;

      - Statybos darbų organizavimo, darbų saugos ir apsaugos nuo gaisro reikalavimų sprendinius.

    - Rangovas privalo savo sąskaita išsiimti visus reikiamus leidimus darbams vykdyti (žemės darbų leidimą ir pan.) tuo atveju, jeigu tokie leidimai būtų reikalingi.

    - Rangovas privalės suderinti statybos darbų vykdymą su trečiaisiais asmenimis, kurie vykdys kitus statybos darbus šalia Rangovo darbo zonų, jeigu trečiųjų asmenų ir Rangovo darbai bus susiję.

    - Visa reikiama informacija, reikalavimai ir dokumentų šablonai reikalingi darbams vykdyti yra patalpinti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams.

    - Rangovas turi būti susipažinęs ir statybos darbus privalo vykdyti vadovaujantis nuorodoje patalpintomis taisyklėmis ir reikalavimais.

    - Visais atvejais, kai Rangovas turi klausimų, susijusių su projekto vykdymu, privalo kreiptis į Užsakovą raštu dėl išaiškinimo.

    - Rangovas turi palaikyti statybvietę (ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę) švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo statybos darbų vykdymo metu sukeliamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Statybvietės aptvėrimai turės būti uždengti tentais, ant kurių bus atspausdintas Užsakovo pateiktas turinys.

    - Užsakovo ir Rangovo susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą, taip pat visais kitais rangos darbų sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami, ir jei kviečiami, privalo dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus.

    - Rangovas privalo atlikti visas būtinas statybos užbaigimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas) įskaitant bet neapsiribojant: statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimas, naujų statinių kadastriniai matavimai (parengti kadastrines bylas), įregistruoti statinius registrų centre (pagal poreikį).

    - Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

      - Pavojingas atliekas – liuminescencinės lempos, statybinės medžiagos turinčios asbesto (šiferis) ir kt. – priduodamos į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles;

      - Buitinės atliekos – išvežamos ir priduodamos atitinkamiems atliekų tvarkymo centrams;

      - Netinkamas perdirbimui statybinis laužas – priduodamas į statybinių atliekų sąvartyną.

      - Tinkamas perdirbimui statybinis laužas – perdirbamas vietoje mobiliu smulkintuvu į skaldą, kuri vėliau gali būti panaudojama statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga, kai mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntui tvirtinti, laikinų aikštelių įrengimui. Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų kenksmingi gamtai skysčiai, naftos produktai.

    - Jei atliekant statybos darbus Rangovas pasamdys Subrangovus kažkurios statybos darbų dalies įvykdymui, už Subrangovų veiklos koordinavimą, darbo kokybę ir darbų saugą bus atsakingas Rangovas.

    - Rangovas Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir (ar) Darbams atlikti skirtos įrangos sandėliavimui, darbuotojų persirengimui naudosis statybvietės teritorija.

    - Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus Darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyta kaina turi apimti ir Darbus nakties metu (jei tokie pasitaikytų). Pasiūlymas turi apimti visus Darbus pilnai, kuriuos reikalinga atlikti ir kitus darbus, neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus projekte, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai įgyvendinti projekto sprendinius.

    - Rangovas, prieš vykdydamas Darbus, susijusius su esamų teritorijų pertvarkymu (inžinerinių tinklų įrengimas / demontavimas, esamų konstrukcijų pertvarkymas ir pan.), turi įsivertinti ir darbus, susijusius su pertvarkomų konstrukcijų stiprinimu, atrėmimu ir pan., jei tokius darbus būtų reikalinga atlikti.

    - Rangovas atlikdamas Darbus turi netrikdyti Priešgaisrinės gelbėjimo stoties ir aerodromo veiklos.

    - Rangos Darbų vykdymo metu objektuose ir jų prieigose, kuriose rangos Darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka. Vykdant Darbus objektuose nuolat turi būti Rangovo atsakingas asmuo, kuris galėtų bet kuriuo metu nedelsiant sureaguoti ir atlikti valymo darbus objektuose arba jų prieigose. Rangovo paskirtas atsakingas atstovas už rangos darbų sutarties vykdymą, gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens pastabą apie netinkamą švarą ir tvarką objektuose turi reaguoti į pastabą nedelsiant.

    - Rangovas įsivertina esamą būklę esamo turto ir apdailos objektų prieigose, kuris(-ie) galėtų būti pažeistas (-i) statybos rangos Darbų metu ir privalo jį (juos) išsaugoti iki statybos Darbų pabaigos, kuomet objektas bus perduotas atgal Užsakovui.

    - Užsakovas bet kuriuo metu gali stabdyti rangos Darbus, jei tai turi įtakos normaliai oro uosto veiklai. Darbų stabdymo maksimali trukmė 4 val. Stabdymai gali būti pasikartojantys paros bėgyje.

    - Bendrieji reikalavimai vykdant statybos darbus:

      - Vykdant statybos darbus Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų vykdymo žurnalą. Žurnale privalo būti žymimi faktiniai atliktų Darbų kiekiai. Pagal Užsakovo priimtus atliktų statybos darbų kiekius žurnale, Rangovas galės teikti Užsakovui atliktų darbų aktus. Rangovui bus mokama už faktiškai atliktų darbų kiekius.

      - Vykdant statybos Darbus Rangovas kiekvieną darbo dieną privalo pildyti sankaupinį atliktų darbų kiekių žiniaraštį (sankaupinis žiniaraštis pildomas pagal techninių specifikacijų prieduose pateiktus darbų kiekių žiniaraščius), kad Užsakovui pareikalavus galėtų pateikti tam tikrų atliktų darbų kiekius ir likučius. Sankaupinė atliktų darbų forma suderinama su Užsakovu per 5 darbo dienas nuo Darbų pradžios.

      - Rangovas privalo pateikti pasiūlymą pagal konkrečią pateiktą pasiūlymo formą.

      - Visi paslėpti darbai privalo būti priduoti Užsakovo atsakingam asmeniui arba Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui. Rangovui nepridavus paslėptų darbų Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalės atidengti paslėptus darbus ir juos priduoti Užsakovui. Užsakovas turi teisę nepriimti nepriduotų paslėptų darbų ir už juos nemokėti.

      - Visos naudojamos statybinės medžiagos privalo būti sertifikuotos ir  privalo turėti jų atitikimą keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus (pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus). Visi dokumentai, patvirtinantys naudojamų medžiagų kokybę, registruojami statybos darbų žurnale ir pateikiami Užsakovui. Užsakovas turi teisę nemokėti Rangovui už panaudotas nekokybiškas medžiagas. Visi sertifikatai ir atitikties deklaracijos Rangovui turi būti pateiktos popierine ir skaitmenine versija.

      - Visos statybinės atliekos privalo būti utilizuojamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Užsakovui privalo būti pristatytos atliekų utilizavimo (pridavimo į sąvartynus) pažymos (deklaracijos). Pažymos (deklaracijos) privalo būti užregistruotos statybos darbų vykdymo žurnale.

      - Statybos darbų žurnalas ir visi susiję dokumentai (pažymos, deklaracijos, kiekių išpildomosios nuotraukos ir pan.) pateikiamos Užsakovui kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, kartu su atliktų darbų aktais.

      - Statybos vadovas (-ai) privalo turėti galiojantį kvalifikacinį atestatą pagal tokiems darbams vykdyti keliamus reikalavimus (tuo atveju, jeigu atestatas privalomas).

      - Užbaigus statybos darbus, kai to reikalauja statybos techniniai reglamentai, Rangovas pateikia Užsakovui projektą su parašais ir statybos leidimo pradžią ir pabaigą patvirtančiais atsakingų asmenų įrašais („Pritariu statyti“, „Taip pastatyta“). Dokumentai pateikiami popierine versija su originaliais parašais bei skaitmenine / nuskanuota versija (turi matytis parašai ir visi būtini įrašai).

      - Priduodant dokumentaciją ji turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visi dokumentai privalo būti lietuvių kalba. Pateikiama dokumentacija 1 komplektas bylų popierinėje formoje toks pat komplektas bylų turi būti įrašytas į USB laikmeną skaitmeninėje formoje.

## Vykdymo terminai:

    - Esant poreikiui darbų vykdymui reikalingų bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas, statybos darbų vykdymo grafiko paruošimas ir suderinimas su Užsakovu – iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų.

    - 2.2.9. p. nurodyti dokumentai turi būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Darbo projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Visi statybos darbai (įskaitant darbo projekto parengimą) turi būti atlikti per 5 (penkis) kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Dokumentacijos parengimui (išpildomoji nuotrauka, kadastrinė byla (jei reikalinga) ir jos įregistravimas registrų centre) skiriama papildomai 1 (vieno) kalendorinio mėnesio laikotarpis po statybos darbų užbaigimo.

    - Bendras Darbų atlikimo terminas (įskaitant Dokumentacijos pagal 2.3.5. punktą parengimą) – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus:

    - Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo,  statybos ir naudojimo specialieji  reikalavimai;

    - Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos priedais;

    - Tarptautiniais civilinės aviacijos organizacijos dokumentais;

    - STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“;

    - DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

    - Kitais Lietuvoje ir ES galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais – reglamentais, kuriais privaloma vadovautis, vykdant statybos darbus.

PASTABA: Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas.

## PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Įkrovimo stotelių montavimo ir elektros energijos kaupiklių prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų techninis projektas (SG-20240725-TP-E VNO).

  - Priedas Nr. 2. Darbų kiekių žiniaraštis.