Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Vilkaviškio rajono savivaldybė, kodas 111107759, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis. 

	2.
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai
· Techninio darbo projekto parengimas
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
· Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

	3.
	Projekto pavadinimas
	Inžinerinių statinių grupės, gatvių paskirties P. Rimšos g., A. Vaičiulaičio g., Versnupių g. statybos, Aušros gatvės rekonstravimo ir inžinerinių tinklų įrengimo Vilkaviškio mieste, projektas (toliau – Projektas)
Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas.

	4.
	Statinio adresas
	Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžineriniai tinklai

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Projektas apima individualių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Aušros gatvės ir Šiaurės gatvės teritoriją detaliojo plano ribose (detaliojo plano registruoto TPDR Nr. T00049958). Projektas apima P. Rimšos, A.Vaičiulaičio, Versnupių ir Aušros gatves.
Projektuojami nauji susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvė):
P. Rimšos g. – Pagalbinė gatvė (kategorija – D), ilgis ~ 225 m;
A. Vaičiulaičio g. – Pagalbinė gatvė (kategorija – D), ilgis ~ 185 m;
Versnupių g. – Pagalbinė gatvė (kategorija – D), ilgis ~ 155 m.
Rekonstruojami susisiekimo komunikacijų statiniai (gatvė):
Aušros g. – Pagalbinė gatvė (kategorija – D), ilgis ~ 260 m;
Projektuojami inžineriniai tinklai:
Vandentiekio tinklai
Nuotekų (buitinių ir lietaus) šalinimo tinklai
Elektros tinklai

	7.
	Statinio statybos rūšis
	· naujo statinio statyba 
· statinio rekonstravimas 

	8.
	Statinio kategorija
	· neypatingasis statinys 
Statinių kategorija gali būti tikslinama 

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Rekonstruojama gatvė:
Aušros gatvė (VK 8072) – Pagalbinė gatvė (kategorija – D), esamas ilgis – 493 m; projektuojamas ilgis ~ 260 m.
Unikalus daikto Nr.: 4400-5031-4593

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	-

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Nžinomas.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sudėtis:
1. Projektinių pasiūlymų parengimas;
2. Techninio darbo projekto parengimas;
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas.
1. Projektinių pasiūlymų parengimas. Projektinių pasiūlymų sudedamos dalys (STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedas):
· bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai;
· sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai;
· kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti).
Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą.
Projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas (STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrius).
Statybą leidžiančio dokumento gavimas (STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR „Statybą leidžiantys dokumentai“).
2. Techninio darbo projekto parengimas. Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas):
· bendroji;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7]susisiekimo;
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· [bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
[bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]Bendruoju atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys ir jų sudėtis nurodytos STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau teikiant paslaugas techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.
Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir technines prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos būtinos techninio darbo projekto dalys.
Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti. 
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – žr. 12.3. p.

	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal LR statybos įstatymo, STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio darbo projekto parengimas.
Projektuotojas, atlikęs esamos situacijos analizę ir atsižvelgdamas į gautų projektavimo / prisijungimo sąlygų reikalavimus, Užsakovui pateikia priešprojektinius pasiūlymus. Projektuotojas su Užsakovu suderintų priešprojektinių pasiūlymų pagrindu parengia projektinius pasiūlymus ir atlieka visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
Projekte turi būti numatyti du Projekto vykdymo etapai (etapų apimtis projektavimo eigoje gali būti tikslinama):
· Pirmas etapas – visų inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir kt.) ir gatvių žemės sankasos įrengimas;
· Antras etapas – gatvių asfaltbetonio dangos ir šaligatvių bei apšvietimo tinklų įrengimas.
Pagal Statytojo suteiktą įgaliojimą topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų ir visų reikalingų Projekto parengimui prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų (STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedas) užsakymas ir gavimas Užsakovo vardu.
Gavus pritarimą projektiniams pasiūlymams, Projektuotojas teikia prašymą išduoti Statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu). Projektuotojas yra atsakingas už patvirtinto Projekto patalpinimą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant informuoti Užsakovą. Projektuotojas privalo teikti visą informaciją apie Projekto derinimo eigą Užsakovui.
Gavus Užsakovo pritarimą Techninio darbo projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 122.1 papunktyje) pateikimas Užsakovui kelių saugumo auditui ir bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal kelių saugumo audito ir ekspertizės aktuose nurodytas privalomas pastabas projektavimo  sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisius Projektą ir gavus bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui tvirtinti.
Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką ir technines prisijungimo sąlygas, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas).
Visos paslaugos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.
Projekto sprendiniuose numatyta infrastruktūra turi būti pritaikyta žmonėms su negalia, esant galimybei, turi būti taikomi universalaus dizaino principai.
Projekto sprendiniai privalo būti aprašyti, detalizuoti ir grafiškai atvaizduoti tiek, kad būtų aiškiai perteikti Statytojo sumanymai ir sudarytų sąlygas be kliūčių atlikti reikalingus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus.
Projektavimo paslaugos turi apimti būtinus Projekto pataisymus pagal auditorių, ekspertų ir Statytojo (Užsakovo) pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių subjektų pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymus. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti atliekami Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
Rengiant projektą turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai.
Statinio projekte, techninėse specifikacijose negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai konkreti kilmė ar gamykla, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15.  Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Statybinių tyrimų paslaugos:
· geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams parengti ir įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką. Projektuojant, esant poreikiui ar būtinybei, ją papildo;
· inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (II geotechninės kategorijos) (STR „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“).
Gauti privalomuosius projekto rengimo dokumentus:
· reikalingas projektavimo / prisijungimo sąlygas (įskaitant specialiuosius reikalavimus);
· statybą leidžiantį dokumentą;
· bendrosios ekspertizės teigiamą išvadą.
Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita (jeigu reikalinga pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus).
Atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras.
Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp Projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.
Paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
Statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatytos paslaugos, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.
Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybės institucijomis. Parengti ir elektroninėmis priemonėmis pateikti medžiagą, reikalingą gauti sutikimui vykdyti projekte numatytus darbus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Pagal STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ suderinti Projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti. Pataisyti statinio Projektą pagal kelių saugumo audito ir bendrosios ekspertizės išvadas per Statytojo nustatytą terminą. Projekto bendrąją ekspertizę bei kelių saugumo auditą užsako ir apmoka Užsakovas.
Visos kitos paslaugos, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

	12.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal statybos techninių reglamentų STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį arba, esant būtinybei, Užsakovo kvietimu. Užsakovui pareikalavus bei pagrindus poreikį, projektų vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui. Projekto vykdymo priežiūrą vykdyti visoje statybos darbų vykdymo eigoje.

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	· Projektiniai pasiūlymai:
pradžia po sutarties pasirašymo 
trukmė  150 k. d. (į terminą įskaičiuoti ir terminai reikalingi topografinių, geologinių tyrinėjimų atlikimui bei visų reikiamų projektavimo/prisijungimo sąlygų gavimui bei viešinimo procedūrų atlikimui).
iki Statybą leidžiančio dokumento gavimo.
· Techninio darbo projekto parengimas
pradžia Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
trukmė 90 k. d.
iki teigiamo ekspertizės akto gavimo.
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
pradžia po rangos darbų sutarties pasirašymo. 
trukmė visų statybos darbų vykdymo metu.
iki statybos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“;
4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
5. Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai, techniniai reglamentai ir kiti teisės aktai.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Projekte turi būti numatyti du Projekto vykdymo etapai (etapų apimtis projektavimo eigoje gali būti tikslinama):
· Pirmas etapas – visų inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir kt.) ir gatvių žemės sankasos įrengimas;
· Antras etapas – gatvių asfaltbetonio dangos ir šaligatvių bei apšvietimo tinklų įrengimas.
Bendras įrengiamų ir rekonstruojamų gatvių ilgis apie 0,825 km. Abiejose gatvių pusėse numatoma įrengti 1,50 m pločio šaligatvius. Gatvės ir jų techniniai parametrai projektuojami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
Projektuojamų gatvių su asfaltbetonio danga ir nuovažų dangos konstrukcijos klasė parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, projektuojant sankryžas ir nuovažas vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.
Suprojektuoti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklus bei gatvių apšvietimo inžinerinius tinklus. Numatyti esamų inžinerinių tinklų apsaugą (jei tai yra reikalinga). Projektuojant inžinerinius tinklus įvertinti perspektyvinę gyvenamųjų namų kvartalo plėtrą bei būsimą užstatymą.
Numatyti sklandžius dangų sujungimo, eismo saugumo priemonių įrengimo ir teritorijos sutvarkymo sprendinius.

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	-

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projektas, turi būti parengtas taip, kad jame būtų atsižvelgta į universalaus dizaino, prieinamumo visiems principus, kiek jie gali būti pritaikomi projektuojamam statiniui ir infrastruktūrai. 

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Projekto dalių sprendiniai turi būti racionalūs, t. y. taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė turi atitikti jų naudą.


	18.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Vadovautis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais ir Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais (jeigu jie nurodyti).

	18.2.
	susisiekimo daliai
	Vadovautis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais ir Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais (jeigu jie nurodyti).

	18.3.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais (jeigu jie nurodyti).

	18.4.
	elektrotechnikos daliai
	Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais (jeigu jie nurodyti). 

	
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Projektuojant turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26 punkte nurodytų kriterijų.
Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu):
1. Kelių projektavimo, statybos ir eksplotacijos grupė: LT.pdf (europa.eu)
2. Viešųjų kelių apšvietimo įrangos grupė LT.pdf (europa.eu)

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Projektuotojas prieš teikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Statytojui (Užsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.
Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

	20.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Projekte turi būti numatyti du Projekto vykdymo etapai (etapų apimtis projektavimo eigoje gali būti tikslinama):
· Pirmas etapas – visų inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir kt.) ir gatvių žemės sankasos įrengimas;
· Antras etapas – gatvių asfaltbetonio dangos ir šaligatvių bei apšvietimo tinklų įrengimas.
Toks atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo ne vienu metu atskyrimas Projekte turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas atskiromis grupėmis, įskaitant tikslų vietos ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių statybos užbaigimo procedūros metu išduoti atskirus užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktus ar surašyti atskiras deklaracijas bei aiškiai atskirti statybos rangovo ir užsakovo atsakomybę po darbų ir grupių perėmimo. Taip pat pagal atskiras grupes turi būti atskirta ir skaičiuojamoji kaina. 

	21.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

	22.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Užsakovui STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.
Projektinės dokumentacijos skaičius: 1 egz. elektroninėje laikmenoje (pasirašytas elektroniniu parašu) projekto ekspertizei atlikti. Projektą pataisius pagal ekspertizės pastabas privaloma pateikti  projektą 2 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje su el. parašais (pdf. bei redaguojamais – doc., xls., dwg., ar kt. analogiško formato failais).

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto bendrąją ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas.
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