## Rangos darbų grafikas
Objektas: Elektros energijos kaupimo įrenginių projektavimo ir įrengimo darbai
Projektavimo, medžiagų tiekimo, darbų įvykdymo grafikas
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Savaitės
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Techninio darbo projekto rengimas
1.1 | Prekės NR. 1 - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g.12C Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.2 | Prekės NR. 2 - Jonavos g. 276, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.3 | Prekės NR. 3 - S. Lozoraičio g. 17A, Garliava projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.4 | Prekės NR. 4 - Kondroto g. 12 Raudondvaris projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.5 | Prekės NR. 5 - Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.6 | Prekės NR. 6 - Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis tak.4, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.7 | Prekės NR. 7 - Šilko katilinė, Varnių 48, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.8 | Prekės NR. 8 - Neries g.6, Domeikava projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.9 | Prekės NR. 9 - Jėgainės 12 D, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2 | Visų prekių medžiagų užsakymas ir pristatymas į objektus
2.1 | Pamatai ir kitos statybiniės medžiagos | bar: Savaitės 3 to Savaitės 7
2.2 | Elektros energijos kaupimo įrenginiai | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.3 | Valdymo įrenginiai | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.4 | Ryšio įrenginiai - ryšiui su ESO ir su NORD pool. | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.5 | Kabeliai ir kitos elektros medžiagos | bar: Savaitės 5 to Savaitės 8
3 | Visų prekių montavimo darbai objektuose
3.1 | Pamatų įrengimas | bar: Savaitės 8 to Savaitės 12
3.2 | Kabelinių konstrukcijų, kanalų montavimas | bar: Savaitės 8 to Savaitės 12
3.3 | Elektros energijos kaupimo įrenginiu montavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 13
3.4 | Elektros energijos kaupimo įrenginiu 0,4kV kabelių montavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 13
3.5 | Valdymo ir ryšio įrangos montavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 13
4 | Visų prekių kompleksiniai bandymai, pridavimas atsakingoms institucijoms, pažymų gavimas
4.1 | "VERT" leidimas paleidimo-derinimo darbams gavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 22
4.2 | Paleidimo derinimo darbai (Įskaitant AB "ESO" sąlygų įgyvendimą ir "NORD POOL" loginių algortimų bandymą ) | bar: Savaitės 14 to Savaitės 22
4.3 | Natūriniai bandymai su AB "ESO" | bar: Savaitės 16 to Savaitės 22
4.4 | "VERT" techninės būklės vertinimo pažymos gavimas | bar: Savaitės 17 to Savaitės 22
4.5 | Ataskaitinės dokumenacijos Perkančiajam subjektui perdavimas | bar: Savaitės 17 to Savaitės 22
5 | Visų prekių ir atliktų darbų perdavimas perkančiajam subektui
5.1 | Darbų-priemimo perdavimo akto pasirašymas | bar: Savaitės 22 to Savaitės 23
PASTABA: Galutinis atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip iki 2026-03-20 d, atitinkamai ir visi darbai turi būti atlikti iki 2026-03-20 d.