# 2 priedas

MUZIEJAUS PREKĖS ŽENKLO ATNAUJINIMO IR VAIZDINIO STILIAUS GAIRIŲ VADOVO SUKŪRIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

ĮVADAS

1. Paslaugos gavėjas – Vytauto Didžiojo karo muziejus (toliau – Pirkėjas).

2. Perkamos paslaugos – Vytauto Didžiojo karo muziejaus logotipo atnaujinimas ir vaizdinio stiliaus gairių vadovo sukūrimas.

3. Perkamų paslaugų aktualumas ir tikslas:

3.1 Vytauto Didžiojo karo muziejaus logotipo atnaujinimu ir vaizdinio stiliaus gairių vadovo sukūrimu siekiama muziejų pristatyti kaip šiuolaikišką, patrauklią, Lietuvos kariuomenės ir karybos istoriją pristatančią erdvę, turinčią aiškų ir nuoseklų vaizdinį identitetą. Jis turi kurti emocinį ryšį su įvairiomis auditorijomis, atspindėti muziejaus vertybes – istorinės atminties puoselėjimą, pilietiškumo skatinimą ir pagarbą laisvės kovoms, bei stiprinti muziejaus, kaip modernios, patikimos ir tarptautiniu mastu atpažįstamos institucijos, įvaizdį.

3.2. Tikslas – išanalizavus Pirkėjo veiklos kryptis, strategiją, viziją, misiją ir vertybes pateikti:

3.2.1. Vytauto Didžiojo karo muziejaus logotipo ir jo vaizdinės dermės su visomis muziejaus ekspozicijomis atnaujinimo kūrybinę idėją;

3.2.2. Vytauto Didžiojo karo muziejaus atnaujintą logotipą – jo adaptaciją visoms muziejaus ekspozicijoms;

3.2.3. Vytauto Didžiojo karo muziejaus vaizdinio stiliaus gairių vadovą.

4. Pagrindiniai Vytauto Didžiojo karo muziejaus logotipo atnaujinimo ir vaizdinio stiliaus gairių vadovo aspektai:

4.1. aiškus ir atpažįstamas identitetas;

4.2. nuosekli vaizdinė komunikacija;

4.3. modernios ir patikimos institucijos įvaizdis.

5. Vytauto Didžiojo karo muziejų sudaro šešios ekspozicijos skirtingose geografinėse vietose:

5.1. Vytauto Didžiojo karo muziejus;

5.2. Karo technikos ekspozicija;

5.3. Pogrindžio spaustuvė „ab“;

5.4. Dalios Grinkevičiūtės ekspozicija;

5.5. Lietuvos laisvės kovų pažinimo ekspozicija;

5.6. Partizano Antano Kraujelio-Siaubūno kautynių ir žūties vieta.

II SKYRIUS

PERKAMŲ PASLAUGŲ DETALIZAVIMAS

| Užduoties pavadinimas | Detalus aprašymas | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 6. Vytauto Didžiojo karo muziejaus visų 6 ekspozicijų logotipų vaizdinės dermės atnaujinimas |  |  |
| 6.1. Konsultacija dėl prekės ženklo pozicionavimo | Prieš pradėdamas atnaujinti prekės ženklo identitetą, Tiekėjas turi suorganizuoti Tiekėjo kūrybinės komandos ir Pirkėjo atsakingų atstovų darbinį susitikimą. Jo metu aptariami Vytauto Didžiojo karo muziejaus prekės ženklo atnaujinimo tikslai, išskirtinumas, konkurencinė aplinka. | Ne trumpesnis nei 4 val. Tiekėjo kūrybinės grupės ir Pirkėjų atstovų susitikimas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame bus išdėstyti Tiekėjų kūrybinės grupės lūkesčiai. |
| 6.2. Prekės ženklo atnaujinimo identiteto kūrybinės idėjos alternatyvos | Atlikus analizę, Tiekėjas turi parengti 2 skirtingas prekės ženklo identiteto kūrybines idėjas ir jas pristatyti Pirkėjui. | Prezentacija, kurioje pateikiamas kiekvienos alternatyvios kūrybinės idėjos aprašymas (kūrybinė įžvalga), atnaujinti logotipo eskizai. |
| 6.3. Vytauto Didžiojo karo muziejaus atnaujintas grafinis logotipas | Prekės ženklo grafinis simbolis ir jo vaizdinė dermė su visomis muziejaus ekspozicijomis. | Kiekvienos variacijos atskiras PDF dokumentas. Kiekvienos variacijos atskiri PNG paveikslėliai be fono. Skirtingos grafinio simbolio ir teksto komponavimo variacijos. Grafinio elemento variantas be tekstų. |
| 7. Vytauto Didžiojo karo muziejaus vaizdinio stiliaus gairių vadovas | Stiliaus vadove turi būti pateikta: trumpas prekės ženklo pozicionavimo ir kūrybinės idėjos aprašymas; logotipo naudojimo ir komponavimo taisyklės (minimalus dydis, proporcijos, naudojimas ant skirtingų fonų, draudžiami naudojimo variantai); spalvų deriniai ir jų naudojimo taisyklės; šriftai ir jo naudojimo taisyklės; prezentacijų, socialinių tinklų, firminio blanko šablono, vizitinių kortelių, suvenyrų apipavidalinimo komponavimo rekomendacijos ir variacijos; aukščiau šioje lentelėje išvardintų priemonių naudojimo vaizdinės gairės | Skaitmeninė interaktyvi internetinio puslapio forma arba PDF formatu pateikta stiliaus vadove. Atskirų stiliaus vadove pateiktų elementų (pvz. iliustracijų, ikonų) rastriniai (JPG, PNG) failai ir vektoriniai failai (PDF), atviro standarto formatai. |
| 8. Spalvos | Spalvos ir spalvų deriniai | Parengti ir visais variantais: RGB, CMYK, PANTONE (Coated/Uncoated), RAL |
| 9. Prekės ženklo identiteto taikymas socialiniams tinklams ir internetinei svetainei | Komunikacijos socialiniuose tinkluose dizaino gairės: - „Facebook“, „Instagram“ ir „Youtube“ paskyrų turinio vieneto grafinio apipavidalinimo gairės (nuotraukos ir antraštės komponavimas). Socialinės medijos paskyrų tituliniai paveikslėliai (angl. cover pictures) su logotipu ir kitais Tiekėjo siūlomais grafiniais elementais. - Internetinės svetainės vaizdinės gairės (spalvos, šriftai ir kt.) | Vaizdinės gairės stiliaus vadove. JPG formato tituliniai paveikslėliai, tinkami „Facebook“, „Instagram“ ir „Youtube“ socialinių tinklų paskyroms, internetinei svetainei. |
| 10. Prezentacijos šablonas lietuvių ir anglų kalbomis | Ne mažiau nei 10 skirtingų skaidrių ruošinių (angl. master slides): Pradžios skaidrė Turinys Skyriaus skaidrė Skaidrė, kurioje tilptų daug teksto Skaidrė, kurioje 60 % vizualo, 40 % teksto Skaidrė, skirta infografikų, diagramų, lentelių pateikimui Skaidrė su viena nuotrauka, kurią galima keisti Pabaigos skaidrė Kitos Tiekėjo siūlomos skaidrės | PowerPoint programos šablonas su skaidrių ruošiniais (formatas 16:9, lietuvių ir anglų kalbomis). |
| 11. Suvenyrų apipavidalinimas | Šablonai džemperiams, marškinėliams, bloknotams, rašikliams ir kt. | PNG, SVG |

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PERKAMAI PASLAUGAI

12. Muziejui sukurtas logotipas (prekės ženklas) turi būti:

12.1. originalus;

12.2. lengvai atpažįstamas ir įsimenamas;

12.3. atspindintis Vytauto Didžiojo karo muziejaus veiklos pobūdį ir viziją;

12.4. universalus ir tinkamas naudoti ant įvairių objektų ir paviršių, tiek fizinėje, tiek elektroninėje erdvėje;

12.5. išlaikantis vieną vaizdinės stilistikos su visų ekspozicijų ženklais tarpusavio dermę.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

13. Tiekėjas kurdamas vaizdinio identiteto priemones ir stiliaus vadovą, turi atsižvelgti į Muziejaus ekspozicijų atnaujinimo koncepciją (pridedama).

14. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos organizuojama Tiekėjo kūrybinės komandos ir Pirkėjo atsakingų atstovų darbinė sesija.

15. Tiekėjas per 3 (tris) savaites nuo strateginės konsultacijos galutinių išvadų pateikimo turi suformuoti ir pristatyti ne mažiau kaip 2 (dvi) galimas prekės ženklo identiteto kūrybinės idėjos alternatyvas. Pirkėjas ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas turi pasirinkti vieną kryptį ir apie tai informuoti Tiekėją arba pagrįstą atsisakymą pasirinkti vieną iš pasiūlytų alternatyvų ir informuoti Tiekėją apie poreikį pateikti kitą kryptį.

16. Pasirinktos krypties sukurtos vaizdinio identiteto priemonės ir stiliaus vadovas tvirtinimui pristatomi gyvai. Per 5 (penkias) darbo dienas po pristatymo Pirkėjas gali dėl jų raštu pateikti Tiekėjui argumentuotas pastabas. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju protingą terminą, per kurį Tiekėjas atliktų aktualias pataisas, arba raštu pateikti argumentuotą atsisakymą jas priimti.

17. Tiekėjas pateikia Pirkėjui tvirtinti galutinį elektroninį stiliaus vadovą PDF formatu.

18. Pirkėjas turi rašytiniu būdu patvirtinti stiliaus vadovą.

19. Patvirtintą stiliaus vadovą Tiekėjas pateikia Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinimo skaitmeniniu formatu (skaitmenine interaktyvia internetinio puslapio forma arba pdf formatu) kartu su visų jame esančių aprašytų objektų rastriniais ir vektoriniais failais bei kitais grafiniais darbiniais formatais.

20. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą ir konstruktyvų sutarties vykdymą, atitinkantį visus teisės aktus, efektyvų paslaugų įgyvendinimą laiku, sutartais terminais, kilus klausimų ar nenumatytų atvejų, pateikti geriausius sprendimus ir aktyviai bendradarbiauti su Pirkėjo paskirtais darbuotojais: surengti strateginę konsultaciją, rengti, jei iškyla poreikis, kūrybines dirbtuves, inicijuoti pasitarimus, teikti tarpinius rezultatus, išvystyti vaizdinio identiteto priemones, kartu su Pirkėju siekti kokybiško galutinio rezultato.

21. Tiekėjo teikiamos paslaugos turi būti kokybiškos ir profesionalios, atitinkančios geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, bei suteiktos panaudojant visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

22. Tiekėjas turi garantuoti, kad atnaujintas logotipas, prekės ženklo identiteto priemonės, stiliaus vadovas yra originalūs, sukurti išskirtinai Pirkėjui šio projekto rėmuose ir neturi sąsajų su jokiais kitais prekių ženklais.

23. Tiekėjai, panaudoję ženklo ar logotipo projekte kitų autorių sukurtus kūrinius arba jų fragmentus, privalo nepažeisti kitų autorių teisių ir gauti visus reikalingus autoriaus ar jo teisių perėmėjo arba jo tinkamai įgalioto asmens leidimus. Už neteisėtą kitų autorių kūrinių panaudojimą autoriai asmeniškai atsako įstatymų numatyta tvarka.

24. Tiekėjai visas išimtines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į sukurtus Vytauto Didžiojo karo muziejaus logotipo ir jo naudojimo kartu su konkrečių muziejaus ekspozicijų pavadinimais be jokių apribojimų perduoda Vytauto Didžiojo karo muziejui.