## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė
Statinys |  | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4723 Žaizdriai-Salkininkai ties 6,466 km paprastojo remonto, įrengiant autobuso laukimo paviljoną kairėje pusėje, aprašas
Žiniaraštis |  | Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4723 Žaizdriai-Salkininkai ties 6,466 km
2025.04.16 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 | N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0.012 | 0 | 0
2 | N46-165 | Betoninių plokščių ardymas k8=1.17 | 100m2 | 0.25 | 0 | 0
3 | R16-130 | Suoliuko demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt | 1 | 0 | 0
4 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5.8 | 0 | 0
5 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000 | t | 5.8 | 0 | 0
| 2 | Žemės darbai
1 | N1-94 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k2=1.20,k9=1.15 | t. m3 | 0.005 | 0 | 0
2 | H07K-1 | I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.0022 | 0 | 0
3 | N1P-0103 | Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.022 | 0 | 0
4 | H07K-1 | I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.0028 | 0 | 0
5 | H07K-2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.014 | 0 | 0
6 | N1P-0103 | Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.036 | 0 | 0
7 | N1P-0903 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15 | t.m2 | 0.065 | 0 | 0
8 | N1P-0907 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 0.28 | 0 | 0
9 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.25 | 0 | 0
10 | H12K-7 | Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 0.3 | 0 | 0
| 3 | Perono trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas
1 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.06 | 0 | 0
2 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 0 | 0
3 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 0 | 0
4 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.19 | 0 | 0
5 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.19 | 0 | 0
6 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 11 | 0 | 0
7 | F27-1-3 | Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100m | 0.2 | 0 | 0
| 4 | Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas
1 | H16K-370 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldažolės mišinio h-0,08 m santykiu 85/15 (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas k9=1.15 | 100 m2 | 0.18 | 0 | 0
| 5 | Saugus eismo priemonių įrengimas
1 | H18K-25 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas / perstatymas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | H18K-80 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu / perstatymas k1=1.25,k2=1.25 | vnt. | 1 | 0 | 0
| 6 | Paviljono įrengimo/montavimo darbai
1 | N6-23 | .Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 2 | 0 | 0
2 | N57P-8201 | Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais / be paviljonų kainos | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/