## Terminai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS Nr.2 "Terminai"
1 | 1 POD: Projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Ąžuolų a., Ringužio g. | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas kalendoriniais mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
1.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimas | 30 | 1
1.2 | Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas | 100 | 3.3333
1.3 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | 60 | 2
1.4 | Techninio darbo projekto parengimas | 90 | 3
1.5 | Techninio darbo projekto koregavimas pagal bendrosios ekspertizės pastabas, ne ilgiau nei per | 30 | 1
1.6 | Vandentiekio tinklo statyba | 60 | 2 | 492
1.7 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 427
1.8 | Nuotekų siurblinės statyba
1.9 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodezinių tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru) | 30 | 1
1.10 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 30 | 1
1.11 | 1 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 430 | 14.3333
1.12 | 1 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 60 | 2
1.13 | 1 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 490 | 16.3333
1.14 | 1 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
1.15 | 1 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 60 | 2
1.16 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
1.17 | 1 POD sutarties galiojimo terminas Iš viso (1.13+1.14+1.15+1.16): | 610 | 20.3333 | 919
2 | 2 POD: Projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Geležinkelininkų g., Geležinkelio Stoties g., Aukštaičių g., Kėdainių g. | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
2.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimas | 30 | 1
2.2 | Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas | 100 | 3.3333
2.3 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | 60 | 2
2.4 | Techninio darbo projekto parengimas | 90 | 3
2.5 | Techninio darbo projekto koregavimas pagal bendrosios ekspertizės pastabas, ne ilgiau nei per | 30 | 1
2.6 | Vandentiekio tinklo statyba | 150 | 5 | 2166
2.7 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 2182
2.8 | Nuotekų siurblinės statyba
2.9 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodeziniai tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru) | 45 | 1.5
2.1 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 45 | 1.5
2.11 | 2 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 550 | 18.3333
2.12 | 2 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 90 | 3
2.13 | 2 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 640 | 21.3333
2.14 | 2 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
2.15 | 2 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 90 | 3
2.16 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
2.17 | 2 POD Sutarties galiojimo terminas Iš viso (2.13+2.14+2.15+2.16): | 790 | 26.3333 | 4348
3 | 3 POD: Projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Pilies g. | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
3.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimas | 30 | 1
3.2 | Supaprastinto statybos projekto parengimas | 100 | 3.3333
3.3 | Supaprastinto statybos projekto koregavimas pagal bendrosios ekspertizės pastabas, ne ilgiau nei per | 30 | 1
3.4 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | 60 | 2
3.5 | Vandentiekio tinklo statyba | 30 | 1 | 220
3.6 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 196
3.7 | Nuotekų siurblinės statyba
3.8 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodeziniai tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru | 30 | 1
3.9 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 30 | 1
3.1 | 3 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 310 | 10.3333
3.11 | 3 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 30 | 1
3.12 | 3 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 340 | 11.3333
3.13 | 3 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
3.14 | 3 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 60 | 2
3.15 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
3.16 | 3 POD Sutarties galiojimo terminas Iš viso (3.12+3.13+3.12+3.15): | 460 | 15.3333 | 416
4 | 4 POD: Projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Vilniaus g., Taikos g., Paniauduvės g., Pakruojo g. | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
4.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinių planų parengimas; archeologinių tyrimų atlikimas Vilniaus g., Taikos g. projekto rengimo ir (arba) statybos metu (pagal statinio projekto specifikacijos reikalavimus) | 45 | 1.5
4.2 | Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas | 105 | 3.5
4.3 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | 60 | 2
4.4 | Techninio darbo projekto parengimas | 90 | 3
4.5 | Techninio darbo projekto koregavimas pagal bendrosios ekspertizės pastabas, ne ilgiau nei per | 30 | 1
4.6 | Vandentiekio tinklo statyba | 150 | 5 | 1352
4.7 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 1440
4.8 | Nuotekų siurblinės statyba
4.9 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodeziniai tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru | 45 | 1.5
4.1 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 45 | 1.5
4.11 | 4 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 570 | 19
4.12 | 4 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 90 | 3
4.13 | 4 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 660 | 22
4.14 | 4 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
4.15 | 4 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 90 | 3
4.16 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
4.17 | 4 POD Sutarties galiojimo terminas Iš viso (4.13+4.14+4.15+4.16): | 810 | 27 | 2792
5 | 5 POD: Projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Vakoniškio g., Šiaulėnų g., Darbininkų g. | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
5.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimas | 30 | 1
5.2 | Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas | 100 | 3.3333
5.3 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | 60 | 2
5.4 | Techninio darbo projekto parengimas | 90 | 3
5.5 | Techninio darbo projekto koregavimas pagal bendrosios ekspertizės pastabas, ne ilgiau nei per | 30 | 1
5.6 | Vandentiekio tinklo statyba | 150 | 5 | 989
5.7 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 1176
5.8 | Nuotekų siurblinės statyba
5.9 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodeziniai tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru | 30 | 1
5.1 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 30 | 1
5.11 | 5 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 520 | 17.3333
5.12 | 5 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 60 | 2
5.13 | 5 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 580 | 19.3333
5.14 | 5 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
5.15 | 5 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 60 | 2
5.16 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
5.17 | 5 POD Sutarties galiojimo terminas Iš viso (5.13+5.14+5.15+5.16): | 700 | 23.3333
| 6 POD: Statybos rangos darbų atlikimas Panevėžio g. (pagal Užsakovo parengtą supaprastintą statybos projektą, SLD yra gautas) | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
6.1 | Vandentiekio tinklo statyba | 60 | 2 | 261
6.2 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 237
6.3 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodeziniai tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru, statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas | 30 | 1
6.4 | Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS Infostatyba), statinio ekspertizės rangovo (paslaugą įsigyja Užsakovas) tvirtinama deklaracija, registruojama deklaracija) | 30 | 1
6.5 | 6 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO: | 120 | 4
6.6 | 6 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 30 | 1
6.7 | 6 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą IŠ VISO: | 150 | 5
6.8 | 6 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl statinio projekto bendrosios ekspertizės (paslaugą įsigyja Užsakovas) vykdymo | 30 | 1
6.9 | 6 POD sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 60 | 2
6.1 | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
6.11 | 6 POD Sutarties galiojimo terminas Iš viso (6.7+6.8+6.9+6.10): | 270 | 9 | 498
Šeduvos mstl. tinklų ilgiai iš viso:
| VT | 5480
| NT | 5658
Note on B31: Microsoft user: Su hidrantais pagal 2009-05-22 Nr.1-168 įsakymą
Note on B70: Microsoft user: Su hidrantais pagal 2009-05-22 Nr.1-168 įsakymą
Note on B89: Microsoft user: Su hidrantais pagal 2009-05-22 Nr.1-168 įsakymą