LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius,

tel. +370 626 22252, el. p. info@am.lt, https://am.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-09-11

protokolu Nr. DRUG-2

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„LIETUVAI PRITAIKYTŲ PIEVŲ DRUGIŲ INDEKSO SKAIČIAVIMO METODIKOS IR APDULKINTOJŲ ĮVAIROVĖS BEI POPULIACIJŲ STEBĖSENOS PROGRAMOS, ĮGYVENDINANT REGLAMENTO (ES) 2024/1991 NUOSTATAS, PARENGIMO PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

Turinys

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	16

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	19

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	29

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (PDF formatais)	32

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	33

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“	37

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas 188602370, adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų katalogas (CPO LT) tokio tipo paslaugų nesiūlo.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 ir 4.4.4.1 papunkčiais.

  - Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Lietuvai pritaikytų Pievų drugių indekso skaičiavimo metodikos (programos) ir Apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programos, įgyvendinant Reglamento (ES) 2024/1991 nuostatas, parengimo paslaugas.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Perkamų paslaugų apimtis, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Paslaugos turi būti suteiktos  ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 30 d.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Vykdomas supaprastintas pirkimas, todėl Reglamento nuostatos nėra taikomos.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - aktualūs dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (ir kitų ūkio subjektų grupės dalyvių, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi) pašalinimo pagrindų nebuvimą dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų pašalinimo pagrindų ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiuos dokumentus perkančioji organizacija prašys pateikti tik iš galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo, kai bus vertinama pašalinimo pagrindų nebuvimas ir tiekėjo kvalifikacija pagal tiekėjo EBVPD pateiktą informaciją.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) be PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsniu, švietimo ir mokymo paslaugos, priskiriamos profesiniam tęstiniam mokymui, pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos.

  - Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina negali viršyti perkančiosios organizacijos numatyto finansavimo – 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

8.1.Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede (pateikiami atskiri dokumentai).

# Kitos sąlygos

  - Šio pirkimo procedūros terminai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

________________________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Techninė specifikacija“

Lietuvai pritaikytų Pievų drugių indekso skaičiavimo metodikos ir Apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programos, Įgyvendinant Reglamento (ES) 2024/1991 nuostatas, parengimo PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų trumpas aprašymas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1991 dėl gamtos atkūrimo (toliau – Reglamentas) yra priimtas 2024 m. birželio 24 d. Vadovaujantis Reglamento 11 straipsniu „Žemės ūkio ekosistemų atkūrimas“, ES valstybės narės įpareigojamos kasmet vykdyti pievų drugių monitoringą ir skaičiuoti žemės ūkio ekosistemų rodiklį – pievų drugių indeksą bei vykdyti apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėseną. Reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pievų drugių indekso skaičiavimas turi būti matuojamas laikotarpiu nuo 2024 m. rugpjūčio 18 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. (vėliau – kas šešerius metus). Lietuva šiuo metu neturi parengtos pievų drugių indekso skaičiavimo metodikos, todėl ją būtina parengti vadovaujantis Reglamento IV priede nurodytais reikalavimais ir lauko darbus pradėti nuo 2026 m. drugių sezono pradžios.

Vadovaujantis Reglamento 10 straipsnio „Apdulkintojų populiacijų atkūrimas“ 2 dalimi, antrame 2025 m. pusmetyje ES lygiu bus priimtas teisės aktas, nustatantis bendrą visai Europos Sąjungai moksliškai pagrįstą apdulkintojų įvairovės ir apdulkintojų populiacijų stebėsenos metodiką, kurią 2026 m. ES valstybės narės, įskaitant Lietuvą, turės adaptuoti (parengti šaliai pritaikytą apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programą) ir taikyti savo teritorijoje nuo 2027 m. vykdant apdulkintojų monitoringą.

Vadovaujantis Europos Komisijos pateiktu deleguotojo reglamento dėl bendros apdulkintojų monitoringo metodikos projektu ir taupant žmogiškuosius bei finansinius išteklius, pagal šią techninę specifikaciją rengiamoje Lietuvai pritaikytoje pievų drugių indekso skaičiavimo metodikoje ir apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programoje numatytos stebėjimo vietos (taškai, transektos) turi kiek galima labiau persidengti, kad ateityje atliekant pievų drugių monitoringą ir bendrąjį apdulkintojų monitoringą kuo daugiau lauko darbų būtų atliekama vienu metu. Siektina, kad kuo daugiau stebėjimo vietų, transektų sutaptų arba būtų tuose pačiuose kvadratuose.

Pievų drugių indekso skaičiavimo metodika turi būti parengta iki 2026 m. kovo 30 d., nes pagal ją bus planuojama vykdyti lauko darbus 2026 m. vėlyvą pavasarį.

Apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programa turi būti parengta iki 2026 m. spalio 30 d., nes pagal ją  planuojama pradėti vykdyti lauko darbus 2027 m. pavasarį.

Neįgyvendinus Reglamento nuostatų, Europos Komisija gali pradėti ES teisės pažeidimo procedūras Lietuvai.

2. Paslaugų tikslas. Metodikos ir programos parengimo tikslas:

2.1. parengti Lietuvai pritaikytą ir adaptuotą žemės ūkio ekosistemų rodiklio – pievų drugių indekso – skaičiavimo metodiką (toliau – Pievų drugių indekso programa);

2.2. vadovaujantis bendra visai ES moksliškai pagrįsta ir patvirtinta apdulkintojų įvairovės bei apdulkintojų populiacijų stebėsenos metodika, parengti šaliai pritaikytą apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programą (toliau – Apdulkintojų stebėsenos programa).

3. Reikalavimai paslaugų atlikimui.

3.1. Vadovaudamasis Reglamento 11 straipsnio „Žemės ūkio ekosistemų atkūrimas“ 2 dalimi ir IV priedu, Tiekėjas turi parengti Lietuvai pritaikytą Pievų drugių indekso programą (parengtas Lietuvai priimtiniausios pievų drugių monitoringo ir indekso skaičiavimo principinės schemos aprašas, Lietuvai adaptuotas pievų drugių indekso skaičiavimo aprašas, skirtas monitoringo dalyviams, stebėjimų vietų sąrašas). Metodika rengiama vadovaujantis organizacijos „Butterfly Conservation Europe“ parengta technine ataskaita (Van Swaay, C.A.M, „Assessing Butterflies in Europe – Butterfly Indicators 1990–2018“, „Butterfly Conservation Europe“, 2020).

3.2. Vadovaudamasis Reglamento 10 straipsniu, Tiekėjas turi parengti Lietuvai pritaikytą Apdulkintojų stebėsenos programą (parengtas Lietuvai priimtiniausios apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos principinės schemos aprašas, Lietuvai adaptuotas apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos aprašas, skirtas monitoringo dalyviams, stebėjimų vietų sąrašas). Programa rengiama vadovaujantis ES lygiu priimtu teisės aktu, nustatančiu bendrą visai Europos Sąjungai moksliškai pagrįstą apdulkintojų įvairovės ir apdulkintojų populiacijų stebėsenos metodiką.

3.3. Lietuvai pritaikytoje  Pievų drugių indekso programoje ir  Apdulkintojų stebėsenos programoje turi būti:

3.3.1. atrinkti Lietuvai priimtiniausi stebėsenos schemos komponentai: monitoringo vykdymo kvadratai, juose tinkamose vietose numatyti stebėjimo taškai ir transektos; monitoringo vietos parenkamos naudojant geoinformacines technologijas, naudojantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS), Biomon duomenų bazės ir kitų šaltinių medžiagą, esant poreikiui nuvykstant vietovės vertinimui į vietą; parengta stebėjimo kvadratų parinkimo koncepcija suderinama su Pirkėju, tik po to parenkamos konkrečios vietos;

3.3.2. pateiktas pievų drugių, kurių indeksas skaičiuojamas, sąrašas;

3.3.3. pateikta informacija apie tyrimo objektus (nuorodos į paruoštus Europinius identifikavimo raktus, svetaines, skirtas atskiroms vabzdžių grupėms ar pan.);

3.3.4. aprašyta stebėjimo procedūra;

3.3.5. aprašytas duomenų registravimas, perdavimas numatant duomenų ir siektinų rezultatų panaudojimo tikslą, būdus, analizės galimybes atsižvelgiant į žemės ūkio veiklas;

3.3.6. aprašytas monitoringo laikas ir trukmė;

3.3.7. aprašytos tinkamos stebėjimo sąlygos: oro temperatūra, debesuotumas, vėjo greitis;

3.3.8. aprašytas monitoringo laikotarpis;

3.3.9. nurodytos ir aprašytos duomenų rinkimui reikalingos priemonės;

3.3.10. pateikta trumpa kitose valstybėse (mažiausiai 3 (trijose)) vykdomų panašių veiklų gerosios patirties apžvalga.

3.3.11. paskaičiuotas biudžetas, kiek lėšų reikalautų pievų drugių monitoringo kasmetinis vykdymas ir pievų drugių indekso skaičiavimas, apdulkintojų įvairovės bei populiacijų monitoringo vykdymas, kiek tam reiktų žmogiškųjų išteklių, priemonių (paskaičiuojant entomologinių tinklelių pirkimo, ES standarto naktinių drugių gaudyklių gamybos/pirkimo išlaidas ir šių bei kitų reikalingų priemonių kiekius), identifikuotas lauko darbams atlikti reikalingas mokymų poreikis.

3.4. Tiekėjas parengia ir (arba) adaptuoja pievų drugių indekso ir apdulkintojų monitoringo lauko darbų anketą (-as) (projektą), skirtą patogiam duomenų rinkimui mobiliaisiais įrenginiais, su georeferencinių duomenų registravimo galimybe. Šiam tikslui Tiekėjas turi teisę naudoti esamas platformas ar programėles, atitinkančias šiuos funkcinius reikalavimus, prie kurių jis turi prieiga arba ją įgys paslaugų teikimo metu.

3.5. Tiekėjas parengia pievų drugių indekso ir apdulkintojų monitoringo kvadratų, transektų ir taškų schemas geografinės informacijos sistemoms (GIS) tinkamu skaitmeniniu formatu (pvz., .shp, .geojson, .gml), numato automatinius duomenų apdorojimo ir skaičiavimo algoritmus bei duomenų kaupimo platformą (BIIP, BIOMON ir pan.). Lauko darbų metu paaiškėjus, kad pievų drugių indekso skaičiavimo transektos nėra tinkamos arba nustačius kitus esminius jų trūkumus, šių transektų vietą Tiekėjas turi pakoreguoti iki šios specifikacijos 5.3.2. papunktyje numatyto termino pabaigos.

3.6. Tiekėjas  pateikia pievų drugių rūšių, kurių indeksas bus skaičiuojamas, 2022–2025 m. jau surinktą paplitimo informaciją geografinės informacijos sistemoms (GIS) tinkamu skaitmeniniu formatu (pvz., .shp, .geojson, .gml), duomenis apie saugomas rūšis suveda į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS).

4. Paslaugų pateikimas:

4.1. Informacija turi būti PDF A4 formatu, 12 (dvylika) šriftu, tarpai tarp eilučių „single“, kartografinė medžiaga pateikiama ir geografinės informacijos sistemoms (GIS) tinkamu skaitmeniniu formatu.

4.2. Tiekėjas turi paskirti kvalifikaciją atitinkantį paslaugų vykdymo koordinatorių-vadovą, kuris bus atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir bendravimą su Pirkėju, taip pat koordinatorių-vadovą pavaduojantį asmenį bei drugių ir kitų apdulkintojų, geoinformacinių technologijų sričių specialistus.

5. Paslaugų atlikimo terminai:

5.1. Pasirašius sutartį su Pirkėju, Tiekėjas per 10 d. d. surengia pasitarimą dėl vykdomos užduoties parengiamųjų darbų, vykdymo plano.

5.2. Pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus parengęs pirminį pievų drugių indekso skaičiavimo metodikos projektą, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 26 d., Tiekėjas darbo tvarka pristato Pirkėjui, kuris per 10 d. d. pateikia pastabas.

5.2.1. Pagal Pirkėjo pastabas pataisytą metodiką Tiekėjas teikia pastaboms Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijai, T. Ivanausko zoologijos muziejui, kitiems Pirkėjo nurodytiems specialistams.

5.2.2. Tiekėjas pilnai pataisytą ir parengtą medžiagą suderinimui Pirkėjui pateikia ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 16 d. Pirkėjas per 5 d. d. pateikia galutines pastabas (jei tokių yra) Tiekėjui. Esant Pirkėjo pastaboms, Tiekėjas jas ištaiso per 5 d. d. (ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 30 d.)

5.3. Pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus parengęs pirminį apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programos projektą, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d., Tiekėjas darbo tvarka pristato Pirkėjui, kuris per 10 d. d. pateikia pastabas.

5.3.1. Pagal Pirkėjo pastabas pataisytą programą Tiekėjas teikia pastaboms Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijai, T. Ivanausko zoologijos muziejui, kitiems Pirkėjo nurodytiems specialistams.

5.3.2. Tiekėjas pilnai pataisytą ir parengtą medžiagą suderinimui Pirkėjui pateikia ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 16 d. Pirkėjas per 5 d. d. pateikia galutines pastabas (jei tokių yra) Tiekėjui. Esant Pirkėjo pastaboms, Tiekėjas jas ištaiso per 5 d. d. (ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 30 d.)

5.4. Galutiniai paslaugų atlikimo terminai: iki 2026 m. kovo 30 d. Tiekėjas pateikia Pirkėjui galutinę pievų drugių indekso skaičiavimo metodiką, o iki 2026 m. spalio 30 d. – apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programą, kurios laikomos pirkimo rezultatu pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

## Pirkimo sąlygų 3 priedas

## „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Pateikiama su pasiūlymu EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos Sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs Sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos Sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis Sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis Sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta Sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę Sutartį, ankstesnę Sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos Sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė Sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

________________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas

## „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius žemiau nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (siūlomas specialistas tam tikrai pozicijai gali užimti kito specialisto poziciją, jeigu tenkina tai specialisto pozicijai keliamus visus kvalifikacijos reikalavimus): Specialistas Nr. 1 (entomologas): 1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biologijos arba ekologijos studijų krypties arba šioms studijoms prilygintą išsilavinimą*; 2. per paskutinius 5 metus yra dalyvavęs vykdant vabzdžių (drugių, plėviasparnių, dvisparnių) bendrijų arba konkrečių drugių, plėviasparnių, dvisparnių rūšių paplitimo, populiacijų būklės tyrimus bent 1 (vienoje) įvykdytoje sutartyje ar baigtame projekte; 3. turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų)** metų darbo patirtį entomologinių tyrimų srityje (bendra darbo patirtis minėtoje srityje, nesumuojant vienu metu vykdytų projektų/sutarčių trukmių); Specialistas Nr. 2 (GIS specialistas): 1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą gyvybės mokslų arba fizinių mokslų studijų krypčių grupių arba šioms studijoms prilygintą išsilavinimą* ; - turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų)** metų darbo patirtį su GIS programine įranga, atliekant erdvinių duomenų analizę. | PATEIKIAMA: 1) Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodyta siūlomų specialistų pozicijos (pareigos pirkimo sutarties vykdyme), vardai, pavardės. 2) Reikalaujamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; 3) Kiekvieno specialisto pasirašytas gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti aiškiai nurodyta specialisto patirtis reikalaujamoje srityje: Specialistui Nr. 1 (entomologui): 1. informacija apie įvykdytą sutartį / užbaigtą projektą, kuriame specialistas dalyvavo veikdamas reikalaujamoje srityje. Turi būti nurodytas pavadinimas, trumpas sutarties / projekto aprašymas, nurodomos specialisto funkcijos sutartyje / projekte, sutarčių / projektų vykdymo / atlikimo laikotarpis (pradžios ir pabaigos datos „nuo-iki“ mėnesio tikslumu), užsakovas ir jo kontaktinis asmuo (kontaktiniai duomenys pasiteiravimui); 2. informacija apie specialisto darbovietes, jose išdirbtą laiką ir atliktas funkcijas, aiškiai nurodyta su pirkimu susijusi darbinė patirtis reikalaujamoje srityje metais „nuo – iki“ mėnesio tikslumu. Specialistui Nr. 2 (GIS specialistui): 1. informacija apie specialisto darbovietes arba įvykdytas sutartis/ užbaigtus projektus ar kt. patirtys, kuriuose specialistas įgijo darbo patirtį su GIS programine įranga, atliekant erdvinių duomenų analizę. Turi būti nurodytas vykdytų darbų laikotarpis, trumpas jų aprašymas, internetinės nuorodos į rengtus projektus arba duomenų bazes, kurias kuriant, administruojant dalyvauta (jei tokia informacija viešai neprieinama – pridėti tokių darbų patirties aprašymą ir (ar) dokumentų kopijas (jei ne lietuvių kalba - ir vertimą į lietuvių kalbą), tokia apimtimi, iš kurios būtų galima nustatyti šio specialisto atitikimą kvalifikacijai). Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas nėra jo darbuotojas (kvazisubtiekėjas), privalo būti pateikta tiekėjo ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (tiekėjo ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį kopija. Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas yra subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, privalo būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį), kopija arba kiti dokumentai (pvz., subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pažyma, kad siūlomas specialistas yra jo darbuotojas). Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas nėra subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (kvazisubtiekėjas), privalo būti pateikta subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį kopija. Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti: tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. |

*Vertinant tiekėjo siūlomų specialistų išsilavinimą, bus vadovaujamasi Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 20216 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9/asr

**Darbo patirtis skaičiuojama mėnesio tikslumu. Patirtį įrodančių dokumentų rengimo pradžia gali būti anksčiau nei reikalaujamu laikotarpiu, tačiau jų rengimo pabaigos terminas turi būti reikalaujamo laikotarpio aprėptyje, t. y., pastarųjų 3 metų laikotarpyje. Bendra darbo patirtis minėtoje srityje, nesumuojant vienu metu vykdomų projektų / sutarčių trukmių.

2. Specialiosiose pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi būti įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

3. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, specialiosiose pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.

4. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir profesinės patirties tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju  tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins.

5. Tiekėjams nėra keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai.

6. Įrodydamas, kad turės galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais pirkimo sutarties vykdymui, Tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prienami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

7. Perkančioji organizacija nereikalaus iš Tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

1) turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

2) šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

8. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

________________________________________________________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

## (PDF ir XML formatais)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .pdf ir xml formatais.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas

## „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVAI PRITAIKYTŲ PIEVŲ DRUGIŲ INDEKSO SKAIČIAVIMO METODIKOS IR APDULKINTOJŲ ĮVAIROVĖS BEI POPULIACIJŲ STEBĖSENOS PROGRAMOS, ĮGYVENDINANT REGLAMENTO (ES) 2024/1991 NUOSTATAS, PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2025 m. Nr.

(data)

..............................

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir nurodomas atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei dalyvis |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens (tiekėjo įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija) pareigos, vardas, pavardė ir kontaktinė informacija: |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) bendrosiose ir specialiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose), jei tokių bus.

Šioje pasiūlymo dalyje nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

1 lentelė. Mes siūlome:

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų kaina (Eur be PVM) | Paslaugų kaina (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- |
| Lietuvai pritaikytų Pievų drugių indekso skaičiavimo metodikos (programos) ir Apdulkintojų įvairovės bei populiacijų stebėsenos programos, įgyvendinant Reglamento (ES) 2024/1991 nuostatas, parengimo paslaugos |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  | __________ (skaičiais ir žodžiais) |

Kaina turi būti nurodyta ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, antrą skaičių apvalinant į didžiąją pusę tik, kai trečias skaičius lygus ar didesnis už 5 (penkis).

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: _____________________________________________________________Eur.

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodo tiekėjas):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

3 lentelė. Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)* (nurodo tiekėjas):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą pirkimo sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

4 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens įmonės kodas, adresas / fizinio asmens – kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Ūkio subjektas / kvazisubtiekėjas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (tiekėjas nurodo kvalifikacijos reikalavimą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą ) | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją / kvazisubtiekėją, procentai | Pateikiamas įrodymas dėl ketinamo pasitelkti ūkio subjekto / kvazisubtiekėjo išteklių prieinamumo (nurodomas dokumento pavadinimas)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**Tokiais įrodymais gali būti dvišaliai ‒ tiekėjų ir kitų ūkio subjektų/ specialistų (kvazisubtiekėjų) pasirašyti dokumentai: preliminarios sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų / kvazisubtiekėjo ištekliai.

5 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (jeigu subtiekėjai žinomi):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjo numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, procentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

6 lentelė. Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie aktyviai neprisidės prie pirkimo sutarties vykdymo, priemonėmis (tiekėjas pildo tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui naudosis trečiųjų asmenų priemonėmis):

| Eil. Nr. | Trečiųjų asmenų pavadinimai, juridinio asmens kodas, adresas | Pateikiamas įrodymas dėl trečiųjų asmenų priemonių prieinamumo (tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą) *** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

*** Tokiais įrodymais gali būti dvišaliai tiekėjo ir trečiųjų asmenų pasirašyti dokumentai: pasirašyta sutartis, ketinimo protokolas ir panašiai.

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. ___________________ d. (nurodo tiekėjas)

Jeigu pasiūlyme tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo laiko, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 7 punkte.

Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad:

– esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką ir gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

– pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;

– kartu su pasiūlymu pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

____________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė

____________________

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Bendrosios sutarties sąlygos ir specialiųjų sutarties sąlygų projektas pateikiami atskirame dokumente.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.