PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

Viešųjų pirkimų komisijos

2024 m. gruodžio 12 d. protokolu Nr. 6-4410

TARPTAUTINIO PIRKIMO

SKIRTO 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO IR RODIKLIŲ PAŽANGOS VERTINIMO ATLIKIMO PASLAUGOMS ĮSIGYTI, ATLIEKAMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO DOKUMENTAI

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS

2.	PIRKIMO OBJEKTAS

3.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI

4.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

5.	RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

6.	TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIME

7.	REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

8.	PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

9.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

10.	PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI IR PATAISYMAI

11.	SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS LAIKAS IR PROCEDŪRA

12.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

13.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

14.	EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS LAIMĖJUSIU

15.	INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

16.	GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

17.	PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR JOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

18.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

PRIEDAI:

- Techninė specifikacija (1 priedas)

- Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (2 priedas)

- Pasiūlymo forma (3 priedas)

- Informacija apie tiekėjo užbaigtą (-as) vykdyti / vykdomą (-as) sutartį (-is) (4 priedas)

- Užsakovo atsiliepimo apie tiekėjo suteiktas paslaugas pagal įvykdytas arba vykdomas sutartis forma (5 priedas)

- Siūlomų ekspertų sąrašas (6 priedas)

- Eksperto patirties aprašymas (7 priedas)

- Atsiliepimo apie ekspertą forma (8 priedas)

- Deklaracija dėl dalyvavimo pirkime (9 priedas)

- Tiekėjo deklaracija (10 priedas)

- Sutarties projektas (11 priedas)

- Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai (12 priedas)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) esanti Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, įmonės kodas 188620589, atviro konkurso būdu numato įsigyti 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimo atlikimo paslaugas (toliau – pirkimas).

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio konkurso pirkimo sąlygomis (pirkimo dokumentais).

1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-585 patvirtino Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodeksą, su kuriuo galite susipažinti Susisiekimo ministerijos tinklalapyje: https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/20200930_Nr_%203585_veiklos%20partneriu%20elgesio%20kodeksas.pdf. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad įsipareigoja laikytis Veiklos partnerių etikos kodekso.

1.4. Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.6. Į šio pirkimo Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžius Perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

1.7.	 Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

1.8. 	Pirkimas nevykdomas per CPO.LT katalogą, nes tokių paslaugų CPO.LT kataloge nėra.

1.9. Pirkime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupės.

1.10. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.

1.11. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.11.1. skelbimas apie pirkimą;

1.11.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

1.11.3. pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių bus);

1.11.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.12. Šiame pirkime derybos su tiekėjais nebus vykdomos.

1.13. Pirkimo dokumentai pateikiami CVP IS. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, adresu European Dynamics - Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir potencialių tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

1.14. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

1.14.1. klausimais, susijusiais su pirkimo objektu – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento vyriausioji patarėja Zita Dubickienė,
tel. +370 615 16625, el. p. zita.dubickiene@sumin.lt;

1.14.2. klausimais, susijusiais su pirkimo procedūromis – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Organizacijos valdymo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Krejerienė, tel. +370 671 27296, el. p. jurgita.krejeriene@sumin.lt.

1.15. Pateikdamas savo pasiūlymą, pirkimo dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais bei viešojo pirkimo sutarties sąlygomis.

1.16. Tiekėjų išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus, neatlyginamos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimo atlikimo paslaugos (toliau – paslaugos). Paslaugos detalizuotos techninėje specifikacijoje (1 priedas).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų paslaugų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų ir rodiklių pažangos vertinimo parengimas – tai vientisas procesas, apimantis visas konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytas užduotis, visi pagal sutartį parengti sprendiniai turi būti tarpusavyje objektyviai logiškai susiję, pagrindžiantys vienas kitą. Paslaugų negalima suskaidyti į dalis nei techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų turinio, nei terminų pagrindu, todėl pirkimo objektas į dalis neskaidomas ir teikėjas turi pateikti pasiūlymą dėl visos paslaugų apimties.

2.3. Paslaugų teikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Paslaugų BVPŽ kodas – 79419000-4 – Vertinimo konsultacinės paslaugos.

2.5. Planuojama bendra maksimali pirkimo vertė (pirkimui skirtų lėšų suma) –
99 173,55 Eur be PVM (120 000,00 Eur su PVM). Bet kuri kita pasiūlymo kaina, viršijanti pirkimui skirtų lėšų sumą, bus laikoma Perkančiajai organizacijai per didele ir nepriimtina ir pasiūlymas bus atmestas. Už šias paslaugas bus apmokama iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų programos techninės paramos lėšų, skirtų investicijų programai vertinti (finansavimo šaltiniai: 1.3.2.8.2 (2021–2027 m. ES techninės paramos lėšos).

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi pateikti užpildytą pirkimo dokumentų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD). Detalesnė informacija apie EBVPD pildymą pateikta pirkimo sąlygų 4.1- 4.4 punktuose.

3.2. Tiekėjas (taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti šiuos reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei ar kitai administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios atvyko;

2) užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille);

3) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.

3.3. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

3.4. Reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.5. Perkančioji organizacija šiame pirkime tiekėjams kelia kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 1. | Tiekėjas per paskutinius1 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 5 (penkerius) metus) tinkamai ir laiku įgyvendino arba šiuo metu įgyvendina2 bent 1 (vieną) ar daugiau ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinio vertinimo sutartį (-is) ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimo sutartį (-is), ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimo sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė kaip 69 000,00 Eur be PVM. Jeigu teikiama informacija apie įgyvendinamą (-as) sutartį (-is), vertinama, kad tiekėjo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas tinkamai įgyvendino ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinio vertinimo ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimo, ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimo sutarties (-čių) dalį, kurios (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė kaip 69 000,00 Eur be PVM. | Pateikiamas per paskutinius1 5 (penkerius) metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 5 (penkerius) metus, nuo jo įregistravimo dienos) įgyvendintų (įgyvendinamų)2 ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinio vertinimo ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimo, ir / arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimo sutarčių sąrašas, parengtas pagal pirkimo dokumentų priede pateiktą formą „Informacija apie tiekėjo užbaigtą (-as) vykdyti / vykdomą (-as) sutartį (-is)“ (pirkimo dokumentų 4 priedas). Taip pat tiekėjas turi pateikti užsakovų (paslaugų gavėjų), kuriems buvo suteiktos ar teikiamos paslaugos pagal priede „Informacija apie tiekėjo užbaigtą (-as) vykdyti / vykdomą (-as) sutartį (-is)“ nurodytas sutartis, atsiliepimus apie tinkamai įvykdytas ar vykdomas sutartis pagal pirkimo dokumentų priede „Užsakovo atsiliepimo apie tiekėjo suteiktas paslaugas pagal įvykdytas arba vykdomas sutartis forma“ pateiktą formą (pirkimo dokumentų 5 priedas). Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti atsiliepime pateiktą informaciją apie tiekėjo suteiktas paslaugas, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovu, prašyti pateikti įvykdytų arba vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei sutarties objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę specifikaciją, paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ar kt.). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 2. | Tiekėjas turi pasiūlyti ekspertų grupę, kurią sudaro: 1. Vertinimo projekto vadovas, atsakingas už visapusį projekto valdymą tiekėjo vardu, vertinimo paslaugoms teikti. Vertinimo projekto vadovas turi atitikti šį reikalavimą: - per paskutinius1 5 (penkerius) metus vadovavo ne mažiau kaip 1 (vienam) laiku ir tinkamai įgyvendintam ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstiniam vertinimui arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimui, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimui3. 2. Vertinimo projekto ekspertas, atitinkantis šį reikalavimą: 2.1. per paskutinius1 5 (penkerius) metus turi būti laiku ir tinkamai atlikęs (buvo įtrauktas į ekspertų komandą) ne mažiau kaip 1 (vieną) teorija4 grįstą ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinį vertinimą arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimą, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimą3. 3. Vertinimo projekto ekspertas transporto veiklos srityje, atitinkantis šį reikalavimą: 3.1. per paskutinius1 5 (penkerius) metus turi ne trumpesnę kaip 1 (vienerių) metų vertinimo ar konsultavimo, ar planavimo, ar analizavimo patirtį transporto veiklos5 srityje. 4. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų ekspertų bendravimą lietuvių kalba (žodžiu ir raštu) arba tiekėjas savo sąskaita privalo užtikrinti tinkamas vertimo paslaugas. 5. Tas pats specialistas negali būti siūlomas į kelias specialistų pozicijas. | Pateikiama: a) siūlomos ekspertų grupės sąrašas, parengtas pagal pirkimo dokumentų priedą ,,Siūlomų ekspertų sąrašas“ (pirkimo dokumentų 6 priedas), nurodant siūlomų ekspertų ir tiekėjo teisinius santykius. Tuo atveju, jei ekspertas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas eksperto sutikimas, ketinimų protokolas, specialistų deklaracija dėl dalyvavimo pirkime (9 priedas) arba preliminari sutartis, tiekėjui laimėjus konkursą ir pasirašius viešojo pirkimo sutartį, vykdyti jam priskirtas pareigas. b) sutarties vykdymui paskirto eksperto patirties aprašymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų priede „Eksperto patirties aprašymas“ (pirkimo dokumentų 7 priedas) pateiktą formą, nurodant sutarties vykdymo metu priskirtų pareigų pavadinimą ir eksperto patirtį reikalaujamoje srityje ir (arba) išvardinant eksperto įvykdytus projektus ir (ar) užduotis, atitinkančias keliamus reikalavimus; c) užsakovų (paslaugų gavėjų), kuriems ekspertas teikė paslaugas atsiliepimas apie siūlomą ekspertą, parengtas pagal pirkimo dokumentų priedą „Atsiliepimo apie ekspertą forma“ (pirkimo dokumentų 8 priedas). Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti atsiliepime pateiktą informaciją apie eksperto patirtį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su nurodytu užsakovu, prašyti pateikti įvykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei sutarties objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę specifikaciją, paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ar kt.). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

1 Skaičiuojant iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2 Už sutartyje (-yse) nurodytą paslaugos dalį paslaugų gavėjas yra sumokėjęs paslaugų tiekėjui ir / arba pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas (-ai).

3 Vertinimai turi būti pabaigti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4 Teorija grįstas vertinimas, tai vertinimas, kai analizuojama, kaip ir kodėl intervencijos veikia, keliamos hipotezės ir nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių.

5 Transporto veikla suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2971/asr

3.6. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo dokumentų 3.5 punkto lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.7. Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus (-ą), subrangovus (-ą) (toliau – subtiekėjas), tačiau tai nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (-ą), pasiūlyme turi nurodyti kokius subtiekėjus (-ą) pasitelkia ir kokiai pasiūlymo daliai vykdyti. Subtiekėjai (-as), kurių pajėgumais (kvalifikacijai) tiekėjas remiasi, turi atitikti 3.5. punkte esančioje lentelėje nustatytus reikalavimus. Jei tiekėjas nurodo, kad pasitelks subtiekėjus (-ą), jis turi įrodyti, kad galės ir numato pasinaudoti šių subtiekėjų (-o) kvalifikacija ir kompetencija. Kaip įrodymą tiekėjas privalo pateikti (preliminarios) sutarties ar kito lygiaverčio dokumento, kuriame būtų nurodyti subtiekėjų (-o) įsipareigojimai suteikti tiekėjui vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį reikalingus atitinkamus išteklius ir pajėgumus, skaitmeninę kopiją. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo subtiekėją (-us), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (ūkio subjektas pasiūlyme nurodytas kaip subtiekėjas – jis ketina vykdyti dalį sutarties, bet tiekėjas ir be jo atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus), tokiam subtiekėjui nekeliami reikalavimai neturėti pašalinimo pagrindų.

3.8. Jeigu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacijai), pats neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

3.9. Jeigu subtiekėjas pasiūlyme nėra nurodomas, šio subtiekėjo pajėgumais remtis (kvalifikacijai) negalima, tačiau, jeigu pasiūlyme nurodytas subtiekėjas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

3.10. 	Perkančioji organizacija pirkimui taiko aplinkos apsaugos (žaliuosius) reikalavimus. Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

3.11. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.12. Pirkimui taikomos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta pirkimo dokumentų 10 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, Perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

3.13. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

4.1. Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais remiasi, kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo subtiekėją, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (rėmimasis kito ūkio subjekto pajėgumais, reiškia rėmimąsi kvalifikacija), tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti tokio subtiekėjo EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo fizinį asmenį, kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti fizinio asmens, kurį laimėjimo atveju ketinama įdarbinti, EBVPD.

4.2. EBVPD turi būti užpildytas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/) ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.

4.3. Tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydami EBVPD formą turi atlikti toliau nurodytus veiksmus:

4.3.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

4.3.2. įkelti (importuoti) EBVPD formą tinklalapyje (https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt);

4.3.3. pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;

4.3.4. kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;

4.3.5. teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.

4.4. Papildomą informaciją, kaip pildyti EBVPD formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.

4.5. Šiame pirkime taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus tikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

4.6. Komisija tiekėją pašalina iš pirkimo bet kuriame pirkimo etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš konkursą ar jo metu jis atitinka bent vieną iš 3.2. punkto lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų.

4.7. Jeigu tiekėjas su pasiūlymu nepateikia EBVPD arba pateikia tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, ūkio subjektų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD, Perkančioji organizacija turi kreiptis į tiekėją ir prašyti šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų minėtą dokumentą užpildyti. Kai tiekėjas remiasi vieno ar kelių ūkio subjektų pajėgumais, kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną Perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą turi pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

4.8. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad kvalifikacinių reikalavimų neatitinka, Perkančioji organizacija turi tokį tiekėją informuoti apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pirminio pasiūlymo nevertinti.

4.9. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų EBVPD pateiktą informaciją, kiekvienam tiekėjui atskirai per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša apie EBVPD patikrinimo rezultatus, o tuo atveju, jeigu tiekėjas pašalinamas, nurodo ir tokio sprendimo priežastis.

4.10. Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų. Perkančioji organizacija nereikalaus iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, jeigu ji:

4.10.1. turės galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis;

4.10.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

5. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus kvalifikacijai, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiais įrodymais gali būti ūkio subjekto įsipareigojimas (deklaracija), kad jis turės reikiamus išteklius, sutartis su tiekėju ir pan.

  - Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

  - Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIME

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Šioje sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiosios organizacijos nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Rengdamas ir teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi vadovautis CVP IS administratoriaus – Viešųjų pirkimų tarnybos parengta mokomąja medžiaga ir metodika dėl pasiūlymų rengimo ir teikimo CVP IS.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų. Alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do).

  - Tiekėjas rengia pasiūlymą raštu lietuvių kalba. Pasiūlymo parengimo, pateikimo išlaidas padengia tiekėjas. Susirašinėjimas su tiekėjais bus vykdomas lietuvių kalba.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS iki 2025 m. sausio 29 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas negali būti kitame pasiūlyme ūkio subjektų grupės nariu (jungtinės veiklos sutarties šalis). Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju.

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi siūlyti visą pirkimo objektą (visa apimtimi).

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:

7.8.1. 	užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo dokumentų 3 priedą;

7.8.2.	 tiekėjo, subtiekėjo (kai pasitelkiamas subtiekėjas), jungtinės veiklos partnerių (kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) užpildyti EBVPD pagal pirkimo dokumentų 2 priedą;

7.8.3.	 jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, jungtinės veiklos sutarties kopija elektroninėje formoje;

7.8.4.	 jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, pasiūlyme turi būti pridėta tokią teisę suteikiančio galiojančio įgaliojimo arba kito dokumento kopija elektroninėje formoje;

7.8.5. 	jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymus, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpį elektroninėje formoje;

7.8.6. tiekėjo deklaracija (10 priedas);

7.8.7.	 kiti pirkimo dokumentuose ir / ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma (įskaitant pasiūlymo paaiškinimus bei atsakymus dėl pasiūlymo (jei tokių bus):

    - CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiamas techninis pasiūlymas, tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų 3 priede pateiktą pasiūlymo A dalies formą „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ ir pasiūlymo A dalies formoje nurodyti kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos);

    - CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiamas finansinis pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų 3 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo B dalies formą „Kaina“. Tiekėjo finansinis pasiūlymas pateikiamas taip, kad atidarius pirmąjį voką su techniniu pasiūlymu, nebūtų atskleistas tiekėjo finansinio pasiūlymo turinys.

7.10. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta šiuose pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas pasiūlymo galiojimo laikas yra trumpesnis nei nurodyta šiame papunktyje, laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

7.11. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

7.12. Dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.doc ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti pateikti su pasiūlymu pateiktų dokumentų originalus.

7.13. Tiekėjai pasiūlymo formoje privalo nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Jei tiekėjas nenurodo, kad pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, Perkančioji organizacija laiko, kad visa pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali.

7.14. Konfidencialia informacija negalima laikyti:

    - jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

7.14.2. jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

7.14.3. pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis;

7.14.4. informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

7.15. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

7.16. Jeigu Komisijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą, kuris nustatomas ne trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

7.17. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti dalyvio informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

7.18. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo dokumentų 3 priede. Pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant matematiškai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, visos tiekėjo išlaidos, patiriamos tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant sąskaitų pateikimą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.

7.19. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę CVP IS priemonėmis prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša Perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jo buvo reikalaujama. Jeigu tiekėjas neatsako į Perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

7.20. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija informuoja per CVP IS.

7.21. Perkančioji organizacija neatsako už atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai.

7.22. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pavėluotai gautas pasiūlymas – nevertinamas.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

    - iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Komisija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas.

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI IR PATAISYMAI

  - Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia papildomą su pirkimo dokumentais susijusią informaciją ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos. Jeigu tiekėjai papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašo vėliau nei nurodyta pirkimo sąlygų 10.1 punkte – Perkančioji organizacija tokių prašymų nagrinėti ir papildomos informacijos tiekėjams pateikti neprivalo.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas. Tokie paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS bei išsiunčiami CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Perkančioji organizacija, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, siųsdama pranešimus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. neatskleidžia tiekėjams kitų tiekėjų pavadinimų bei kitos informacijos, galinčios atskleisti tiekėjo tapatybę.

  - Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, Perkančioji organizacija nustatyta tvarka paskelbia klaidų ištaisymo skelbimą.

  - Komisija, atsižvelgdama į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku.

  - Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, Komisija pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia.

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Bet kuris paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS LAIKAS IR PROCEDŪRA

  - Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų su pasiūlymais atplėšimui. Pirmasis vokas (Pasiūlymas dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimo paslaugų pirkimo A dalis: techninė informacija ir duomenys apie tiekėją) su pasiūlymais atplėšiamas Komisijos posėdyje 2025 m. sausio 29 d. 10 val. 45 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

  - Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atplėšiami vokai, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija apie tiekėjus bei dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antrasis posėdis gali įvykti tik tada, kai Perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus Perkančioji organizacija raštu praneša visiems tiekėjams (neatskleisdama tiekėjų tapatybių) bei nurodo antrojo posėdžio laiką, kadangi tiekėjai gali būti užšifravę pasiūlymus ir Perkančiosios organizacijos Komisijai turės pateikti iššifravimo kodą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama.

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Komisija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Komisija tokį tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

  - Perkančiosios organizacijos Komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiami pirkimo dokumentų 12 priede.

  - Pasiūlymus vertins pasitelkti ekspertai. Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija nagrinėja pasiūlymus tokiu eiliškumu:

    - įvertina ar pasiūlymas atitinka skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

    - remiantis EBVPD, patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neturi būti šalinamas iš pirkimo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus pašalinimo pagrindus;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį, ji iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

    - įvertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą;

    - tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina atrodo neįprastai maža, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją, kad šis per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą;

    - pirkimo vykdytojas kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD ir keliamus kvalifikacijos reikalavimus nurodytą informaciją pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

  - Jeigu nagrinėjant pateiktus pasiūlymus Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos.

  - Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

12.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

12.8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina (pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų (ir / ar sąnaudų (jei taikoma) aritmetinį vidurkį, Komisija privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:

      - tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo ar nedalyvavimo teikiant kelis pasiūlymus kaip nurodyta pirkimo sąlygų 7 skyriuje.

      - tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir iki susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;

      - pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis šių pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo dokumentus, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir Perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir Perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos, kaip nustatyta pirkimo sąlygų 12 skyriuje.

    - tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - pasiūlyme nurodyta kaina Perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą Perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, Perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - netenkinami pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu;

    - tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

    - tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo.

  - Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais pirkimo dokumentuose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS LAIMĖJUSIU

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę, į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Jeigu pasiūlymą pateikė tik 1 (vienas) tiekėjas ir jo pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko tik 1 (vienas) pasiūlymas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

  - Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

15.1. Komisija suinteresuotiems dalyviams, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir pateikia:

15.1.1. Pirkimo sąlygų 14.2 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo metu, santrauką;

15.1.2. informaciją apie nustatytą pasiūlymų eilę;

15.1.3. informaciją apie laimėjusį pasiūlymą;

15.1.4. informaciją apie tikslų atidėjimo terminą arba nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti konkursą iš naujo.

15.2. Komisija, gavusi suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

15.2.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar pirkimo sutarties šalių pavadinimus;

15.2.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis.

15.3. Pirkimo sąlygų 15.1 ir 15.2 punktuose nurodytais atvejais informacija neteikiama, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

15.4. Jeigu Perkančioji organizacija priima sprendimą nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo, pirkimo dalyviams nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

- PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR JOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų 12 skyriuje ,,Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir palyginimas“ nustatyta tvarka pripažįstamas laimėjusiu.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalyje nustatytas atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai yra vienintelis suinteresuotas pirkimo dalyvis su kuriuo bus sudaroma sutartis. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė pirkimo Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalyje nustatytas atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol Perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

    - motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

    - motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

    - teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį. Prieš siūlant sudaryti sutartį, Perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją ir pagrindžiančių kvalifikaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Sudarant sutartį, joje nedidinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir nekeičiamos kitos sąlygos. Jeigu pasiūlyme kaina nurodytos kita valiuta nei euras, sutartyje kaina nurodomos perskaičiuotos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant sutartį išskaičiuojamas.

  - Perkančioji organizacija laimėjusio pirkimo dalyvio pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios skelbia CVP IS.

  - Su dalyviu, kurio pasiūlymas pirkimo dokumentų ir teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu, bus sudaroma rašytinė sutartis (toliau – sutartis): Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – Paslaugų gavėjas, pirkimo laimėtojas – Paslaugų teikėjas.

Sutartis įsigalioja tą pačią dieną, kai ją pasirašo Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas, ji užregistruojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje. Sutartis galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 (trylika) mėn. arba iki sutarties nutraukimo (priklauso nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau). Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta.

  - Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos Sutarties projekte (11 priedas).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

  - Perkančioji organizacija pirkime taikys Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies reikalavimą, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nėra teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtins, kad paslaugos nėra teikiamos iš nurodytų valstybių ar teritorijų. Kilus abejonių dėl paslaugų teikimo valstybių ar teritorijų, Perkančioji organizacija iš pirkimo laimėtojo turės teisę pareikalauti pateikti įrodymus, kad paslaugos nėra teikiamos iš nurodytų valstybių ir teritorijų.

  - Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (neskiriamas reikiamas pirkimo objekto finansavimas, objektas tampa nereikalingu Perkančiajai organizacijai, atsiranda kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos iki pirkimo pradžios) ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Šiame punkte nurodytais pirkimo nutraukimo pagrindais nutraukus pirkimą tiekėjui jokie nuostoliai neatlyginami.

__________________

Pirkimo dokumentų

1 priedas

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO IR RODIKLIŲ PAŽANGOS VERTINIMO ATLIKIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

- Pirkimo objektas – 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių (toliau – pažangos priemonės) investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimo atlikimo paslaugos (toliau – vertinimas, paslaugos).

- Vertinimo poreikis.

Susisiekimo sektorius yra viena svarbiausių Lietuvos ekonomikos sričių, kurios augimas ir tvarumas tiesiogiai veikia šalies gyventojų gyvenimo kokybę. Siekiant, kad sektoriaus veikla atitiktų tiek gyventojų, tiek ir verslo poreikius bei lūkesčius, nuolat investuojama į sektoriaus augimą, atitinkantį strategines kryptis – patogių ir efektyvių transporto jungčių kūrimą, draugiškumą aplinkai, aukštą grąžą (inovacijas).

Darni ir moderni susisiekimo infrastruktūra padeda didinti gyventojų judumą, mažina atokumą, skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir turizmą, gerina verslo aplinką, mažina neigiamą transporto poveikį supančiai aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Bendros, integruotos ir efektyvios transporto sistemos sukūrimas yra vienas iš pagrindinių ir Europos Sąjungos (toliau – ES) transporto politikos tikslų. Lietuvoje susiduriama su nepakankamu skirtingų transporto rūšių tarpusavio suderinamumu, todėl keliamas tikslas, kad susisiekimo sistema veiktų kaip vientisas integruotas mechanizmas. Svarbu, kad kiekvienos transporto rūšies plėtra būtų planuojama ir vykdoma pagal vieną aiškią, suderintą ir optimalią šalies vientisos transporto sistemos vystymo kryptį.

Susisiekimo ministerija 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) strateginiams uždaviniams ir tikslams pasiekti yra suplanavusi 13 pažangos priemonių. Šių priemonių įgyvendinimas prisideda prie skirtingų rodiklių pasiekimo, todėl svarbu nustatyti jų tinkamumą strateginiams tikslams pasiekti ir investicijų pakankamumą. Kitos ministerijos, siekdamos NPP strateginių tikslų ir įgyvendindamos savo sektoriaus pažangos priemonių veiklas / poveikles, neretai prisideda prie tokių pačių rodiklių siekimo.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, vertinimo metu tikslinga įvertinti ir skirtingų ministerijų suplanuotų investicijų suderinamumą, priklausomybę viena nuo kitos bei numatyti rizikas, kad investicijos būtų nukreiptos tikslingai, nesidubliuotų. Atliktas vertinimas padės įvertinti ar intervencijos efektyvios ir nukreiptos į tinkamas susisiekimo sritis, ar suderintos, ar investicijos tinkamos, kad rodikliai būtų pasiekti. Parengta bendra susisiekimo sektoriaus nacionalinė vizija ir aiški prioritetinė plėtros kryptis padės tinkamai pasiruošti naujam finansavimo laikotarpiui.

- Teisinis vertinimo pagrindas.

3.1. Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 238 punktas.

3.2. Vertinimo metodinių gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl strateginio valdymo metodikos taikymo“, nuostatos.

3.3. 2024 –2027 metų vertinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl strateginio valdymo metodikos taikymo“, 10 punktas, kuriame yra numatytas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimas.

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, REZULTATAI IR TIKSLINĖ GRUPĖ

- Vertinimo tikslas – įvertinti NPP 5 strateginio tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“, 6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ ir 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ Susisiekimo ministerijos atsakomybės srities uždavinių, pažangos priemonių, rodiklių įgyvendinimo pažangą, siekiant nustatyti suplanuotų pažangos priemonių tinkamumą ir investicijų strateginiams tikslams pasiekti pakankamumą.

- Vertinimo uždaviniai:

5.1. Išanalizuoti pažangos priemonių veiklų tinkamumą;

5.2. Įvertinti pažangos priemonių tarpusavio suderinamumą;

5.3. Nustatyti pažangos priemonių rezultatyvumą;

5.4. Įvertinti pažangos priemonių įgyvendinimo efektyvumą;

5.5. Nustatyti būsimo finansavimo laikotarpio prioritetines transporto sritis ir pateikti investicijų nukreipimo modelį, kad susisiekimo sistema veiktų kaip vientisas integralus mechanizmas;

5.6. Pateikti išvadas ir rekomendacijas, kurios pagerintų investicijų panaudojimą ateityje.

- Vertinimo rezultatai ir jų panaudojimas.

Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus naudojamos intervencijoms tobulinti, pagal poreikį planavimo dokumentams keisti, pasirengiant 2028–2034 m. finansavimo laikotarpio planavimui, intervencijų tęstinumui pagrįsti ir pan. Siekdamas vertinimo tikslo ir įgyvendindamas vertinimo uždavinius paslaugų teikėjas turi:

6.1. Parengti galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje būtų pateikti atsakymai į Techninės specifikacijos 10.1.1–10.1.6 papunkčiuose nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis pagal Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus vertinimo uždavinius;

6.2. Parengti galutinės vertinimo ataskaitos santrauką lietuvių ir anglų kalbomis;

6.3. Parengti galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis;

6.4. Surengti vieną vertinimo rezultatų pristatymą pagal Techninės specifikacijos 17 punkte nustatytus reikalavimus. Visos su pristatymo organizavimu susijusios išlaidos turės būti apmokamos paslaugų teikėjo. Susisiekimo ministerija savo iniciatyva gali organizuoti papildomus renginius, į kuriuos būtų kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai pristatyti vertinimo rezultatus.

- Tikslinė grupė.

Galutinę vertinimo ataskaitą, jos išvadas ir pateiktas rekomendacijas naudos už 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą atsakingų institucijų atstovai. Taip pat už planavimą, administravimą ir panaudojimą atsakingų institucijų atstovai, socialiniai-ekonominiai partneriai ir kitos suinteresuotos institucijos ar asmenys.

III. VERTINIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

8. Vertinimo objektas.

Vertinimu siekiama gauti sisteminę pažangos priemonių įgyvendinimo analizę ir įvertinti kintančią situaciją, kylančius naujus didžiausius iššūkius, kurie gali lemti strateginių tikslų bei pažangos uždavinių peržiūrą. Bus vertinami NPP 5 strateginio tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“, 6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ ir 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ Susisiekimo ministerijos atsakomybės srities uždaviniai, pažangos priemonės ir rodikliai.

9. Vertinimo metodai ir duomenys.

9.1. Atliekant vertinimą turi būti taikomas teorija grįstas vertinimas ir modeliavimas, kuriame analizuojama kaip ir kodėl intervencijos veikia. Vertinimo metu taikomos įvairios teorijos ir modeliai, keliamos hipotezės, nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių. Pagrindiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai turėtų apimti turinio analizę, antrinių šaltinių (teisės aktų, anksčiau šia tema atliktų vertinimų ir studijų) analizę, stebėsenos ir statistinių duomenų analizę, atvejo analizę, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizę, naudos ir sąnaudų analizę, apklausas, fokusuotas grupines diskusijas, interviu (ne mažiau kaip 20, iš jų privalomi su vadovaujančiąja institucija, administruojančiąja institucija, pagrindiniais socialiniais-ekonominiais partneriais, pareiškėjais bei projektų vykdytojais) ir kitus šio vertinimo tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti reikalingus iš anksto su Susisiekimo ministerija raštu / el. paštu suderintus metodus.

9.2. Kiekvienam vertinimo klausimui duomenims rinkti ir analizuoti turi būti parinkti, nurodyti ir pagrįsti tinkamiausi vertinimo metodai. Siekiant užtikrinti vertinimo patikimumą, kokybę, išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą, būtina pasirinkti ir taikyti kelis duomenų rinkimo ir duomenų analizės būdus ir derinti juos tarpusavyje.

9.3. Vertinimo metodikoje turi būti nurodyti pagrindiniai duomenų ir informacijos šaltiniai, kuriais paslaugų teikėjas naudosis atlikdamas vertinimą, paaiškintas šių duomenų reikalingumas, patikimumas ir aktualumas. Vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami arba nesunkiai gaunami / perkami antriniai šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus.

9.4. Vertinimui turės būti naudojami 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos posistemio (toliau – INVESTIS) duomenys, taip pat pagal poreikį iš Valstybės duomenų agentūros ir kitų oficialių šaltinių bei vertinimo metu surinkti duomenys. Susisiekimo ministerija, paslaugų teikėjui paprašius, tarpininkaus dėl duomenų gavimo iš kitų įstaigų ir institucijų. Vertinimo metu bus užtikrintas vertinimui reikalingų INVESTIS duomenų prieinamumas.

- Vertinimo klausimai. Pagrindiniai vertinimo klausimai, į kuriuos turės atsakyti paslaugų teikėjas:

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 10.1. Išanalizuoti pažangos priemonių veiklų tinkamumą. | 10.1.1. Ar pasirinktos tinkamos pažangos priemonių ir gairių veiklos / poveiklės ir jų įgyvendinimo būdai rodikliams pasiekti? Jei ne, kurias veiklas / poveikles reikėtų tobulinti ar keisti pasirinktą kryptį tikslui pasiekti? 10.1.2. Kaip planuojamos priemonės atitinka nacionalinius, strateginius tikslus, uždavinius? 10.1.3. Kaip planuojamos priemonės atitinka tikslinių grupių poreikius? |
| 10.2. Įvertinti pažangos priemonių tarpusavio suderinamumą. | 10.2.1. Ar planavimo dokumentuose nurodytos veiklos yra suderintos tarpusavyje (kartu įvertinant suderinamumą su kitų ministerijų įgyvendinamų pažangos priemonių veiklomis / poveiklėmis)? Įvertinti kitų ministerijų skiriamas investicijas, numatytas veiklas / poveikles vienodiems rodikliams pasiekti. 10.2.2. Ar investicijos dera tarpusavyje, kiek priklauso viena nuo kitos, kokios rizikos? 10.2.3. Kaip intervencijos dera su kitų ministerijų įgyvendinamomis pažangos priemonėmis, kurių veiklos prisideda prie tokių pat rodiklių pasiekimo, kurioms skiriamos intervencijos? Ar jos papildo kitas intervencijas, ar jų nedubliuoja? |
| 10.3. Nustatyti pažangos priemonių rezultatyvumą. | 10.3.1. Koks yra planavimo dokumentuose nurodytų tikslų ir rezultatų, rodiklių reikšmių pasiekimo lygis? Kas lėmė tokį jų pasiekimo laipsnį (sėkmės veiksniai ir probleminės sritys)? 10.3.2. Kiek kiekviena suplanuota pažangos priemonių ar gairių veikla / poveiklė prisidėjo prie suplanuotų rodiklių pasiekimo? Pateikti rodiklių reikšmių pasiekimo tarpinius rezultatus. 10.3.3. Kokia tikimybė, kad tikslai bus pasiekti? Kokie yra sėkmės ir rizikos veiksniai (vidiniai ir išoriniai)? |
| 10.4. Įvertinti pažangos priemonių įgyvendinimo efektyvumą. | 10.4.1. Ar pasirinktos priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos yra pakankamos, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai ir įvykdyti uždaviniai, pasiekti rodikliai? 10.4.2. Ar vertinamu laikotarpiu rezultatai pasiekti ekonomiškai naudojant išteklius? 10.4.3. Ar panaudoti ištekliai yra proporcingi pasiektiems rezultatams ir kokiu lygiu? Ar su tais pačiais (ar mažesniais) kaštais buvo galima pasiekti geresnių rezultatų? |
| 10.5. Nustatyti būsimo finansavimo laikotarpio prioritetines transporto sritis ir pateikti investicijų nukreipimo modelį, kad susisiekimo sistema veiktų kaip vientisas integralus mechanizmas. | 10.5.1. Kokios yra prioritetinės ateities transporto sritys? 10.5.2. Koks investicijų nukreipimo modelis padėtų susisiekimo sistemai veikti kaip vientisam integraliam mechanizmui? |
| 10.6. Pateikti išvadas ir rekomendacijas, kurios pagerintų investicijų panaudojimą ateityje. | 10.6.1. Kokios daromos išvados ir rekomendacijos, kurios pagerintų investicijų panaudojimą ateityje? 10.6.2. Kokių finansinių ir žmogiškųjų išteklių reikia pasiektiems intervencijų rezultatams išlaikyti? |

10.7. Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu gali pasiūlyti papildomus vertinimo klausimus. Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas galutinėje vertinimo ataskaitoje turės pateikti konkrečias išvadas ir rekomendacijas pagal kiekvieną Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus vertinimo uždavinius (nurodant su kuriuo vertinimo uždaviniu išvada ar rekomendacija susijusi, kokios rekomendacijos įgyvendinimo problemos ar rizika, kokie siūlomi atlikti veiksmai, kad rekomendacija būtų įgyvendinta, laikotarpis per kurį turi būti rekomendacija įgyvendinta, atsakinga institucija).

10.8. Vertinimo išvados turi būti išsamios, nuoseklios, aiškios ir pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos galutinės vertinimo ataskaitos tekste ir pateikiamos po kiekvienu 10.1.1–10.1.6 papunkčiuose nurodyto klausimo analize).

10.9. Iki galutinės ataskaitos projekto pateikimo dienos paslaugų teikėjas išvadas ir rekomendacijas turi aptarti ir suderinti su institucijomis, atsakingomis už jų įgyvendinimą.

10.10. Galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija, įskaitant raštiškus suderinimus su suinteresuotomis institucijomis.

10.11. Atliekant vertinimą paslaugų teikėjui rekomenduojama atsižvelgti į atliktus vertinimus ,,2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano tikslų intervencijų logikos vertinimas: 1, 2, 5, 7, 8 ir 9 tikslai“ (Vyriausybės strateginės analizės centras STRATA, 2023 m.), ,,ITS situacijos Lietuvoje analizė“ (Susisiekimo ministerija, 2024 m.) ir kt.

10.12. Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Susisiekimo ministerijai visas autoriaus turtines teises į paslaugų teikėjo (įskaitant jo subteikėjų) sukurtus ir Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus galutinius vertinimo rezultatus nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, neapsiribojant kurios nors valstybės teritorija. Paslaugų teikėjas neturi teisės skelbti ar kitaip viešai platinti Susisiekimo ministerijai perduotų vertinimo rezultatų be išankstinio rašytinio Susisiekimo ministerijos sutikimo.

10.13. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

IV. KITA INFORMACIJA

11. Vertinimo atlikimo laikotarpis – paslaugos pagal Techninę specifikaciją turi būti suteiktos per 12 (dvylika) mėnesių nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

12. Vertinimo proceso pažangos kontrolė:

12.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas suteiks, susitikimuose / posėdžiuose su Susisiekimo ministerija dalyvaus (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis) pasiūlyme nurodyti, ataskaitas rengę ekspertai. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodyti ekspertai pristatys savo rengtas ataskaitų dalis bei atsakys į susitikimų / posėdžių metu užduotus klausimus. Kuriam nors iš ekspertų negalint dalyvauti dėl objektyvių priežasčių susitikimo / posėdžio metu (atsakomybę patvirtinti, kad ekspertas negali dalyvauti dėl objektyvių priežasčių prisiima vertinimo projekto vadovas), jo dalį pristato vertinimo projekto vadovas. Visose ataskaitose turi būti pateiktas ataskaitą rengusių ekspertų sąrašas, nurodant, kurią ataskaitos dalį rengė konkretus ekspertas. Esant nenumatytoms aplinkybėms (kai paslaugų teikėjo ekspertas dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, ekspertui atsisakius dalyvauti sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su paslaugų teikėju, ekspertui nesugebant vykdyti sutartinių įsipareigojimų, netinkamai juos vykdant ir pan., nebegali dalyvauti sutarties vykdyme), šis ekspertas sutartyje nustatyta tvarka gali būti keičiamas į ne žemesnės, nei nustatyta kvalifikacijos reikalavimuose ir pateiktame pasiūlyme, kvalifikacijos ekspertą.

12.2. Siekiant užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą, paslaugų teikėjas turi parengti ir Susisiekimo ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytam vertinimo priežiūros komitetui paslaugų sutarties įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau – Priežiūros komitetas) pristatyti šias ataskaitas:

12.2.1. Ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos – įvadinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

12.2.1.1. aprašyta vertinimo logika (nurodyti vertinimo metodai susieti su tikslais, uždaviniais ir siekiamais rezultatais, pagrįstas vertinimo metodų pasirinkimas, atsižvelgiant į vertinimo klausimus);

12.2.1.2. aprašytas vertinimo požiūris, keliamos hipotezės, aprašyti ir susieti su vertinimo požiūriu, tikslais, uždaviniais ir laukiamais rezultatais vertinimo metodai;

12.2.1.3. pateikta pirminių ir antrinių duomenų šaltinių apžvalga;

12.2.1.4. struktūruotai ir nuosekliai nurodyti vertinimo etapai ir pateikti pagrįsti paaiškinimai, kuriame etape kiekvienas vertinimo metodas bus taikomas, kokios veiklos bus vykdomos ir kokie kiekvieno etapo rezultatai;

12.2.1.5. pateiktas darbo planas, kuriame nuosekliai išdėstytos veiklos, nurodant jų tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo vertinimo paslaugų gavėjui terminus;

12.2.1.6. atlikta Techninės specifikacijos 10.1.1–10.1.6 papunkčiuose nurodytų vertinimo klausimų pirminė analizė (išskyrimas į detalesnius ir (ar) patikslinančius klausimus, nurodant, kokiais duomenų rinkimo ir analizės metodais bus į juos atsakoma, kokie naudojami šaltiniai ir kokių rezultatų, išnagrinėjus atitinkamą klausimą, tikimasi gauti);

12.2.1.7. įvadinės vertinimo ataskaitos apimtis – iki 30 puslapių be priedų (įvadinės vertinimo ataskaitos tekste gali būti iki 10 procentų paveikslų, schemų ar lentelių), teksto šriftas – Times New Roman, teksto šrifto dydis 12 pt.

12.2.2. Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos – tarpinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

12.2.2.1. atlikta analizė su preliminariomis išvadomis pagal visus Techninės specifikacijos 10.1.1–10.1.6 papunkčiuose nurodytus ir įvadinėje vertinimo ataskaitoje pateiktus tikslinančius vertinimo klausimus;

12.2.2.2. tarpinės vertinimo ataskaitos apimtis – iki 80 puslapių be priedų (tarpinės vertinimo ataskaitos tekste gali būti iki 10 procentų paveikslų, schemų ar lentelių), teksto šriftas – Times New Roman, teksto šrifto dydis 12 pt.

12.2.3. Ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos – galutinės vertinimo ataskaitos projektą, kuriame turi būti:

12.2.3.1. apibendrinti vertinimo metu surinkti duomenys ir pateikti atsakymai (identifikuojami galutinės vertinimo ataskaitos projekto tekste) į visus Techninės specifikacijos 10.1.1–10.1.6 papunkčiuose pateiktus vertinimo klausimus;

12.2.3.2. parengtos preliminarios išvados bei rekomendacijos. Išvados, rekomendacijos ir įgyvendinimo laikotarpis paslaugų teikėjo turi būti aptarti ir suderinti su institucijomis, atsakingomis už jų įgyvendinimą.

12.2.4. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos – galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:

12.2.4.1. vertinimo analizės pagal visus Techninės specifikacijos 10.1.1–10.1.6 papunkčių vertinimo klausimus rezultatai;

12.2.4.2. išvados, rekomendacijos (nurodant su kuriais vertinimo uždaviniais susijusios, problemos / rizikos, kokie siūlomi atlikti veiksmai, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos, laikotarpiai, per kuriuos turi būti rekomendacijos įgyvendintos, atsakingos institucijos);

12.2.4.3. kita informacija, jeigu paslaugų teikėjas mano, kad ją būtina pateikti;

12.2.4.4. pateiktas vertinimo metu naudotos literatūros sąrašas, galutinės vertinimo ataskaitos priedai, kuriuose turi būti pateikiama papildoma, didelės apimties informacija (pvz., lentelės, paveikslai, schemos ir pan.). Galutinės vertinimo ataskaitos apimtis – iki 100 puslapių be priedų (tekste gali būti iki 10 procentų paveikslų, schemų ar lentelių), teksto šriftas – Times New Roman, teksto šrifto dydis 12 pt;

12.2.4.5. pateikta 8-10 puslapių galutinės vertinimo ataskaitos santrauka (toliau – santrauka) lietuvių ir anglų kalbomis, teksto šriftas – Times New Roman, teksto šrifto dydis 12 pt.

12.2.5. Galutinė vertinimo ataskaita yra kokybiškai parengta, jeigu:

12.2.5.1.	 panaudoti patikimi duomenų šaltiniai, tinkamai parinkti ir pritaikyti vertinimo metodai;

12.2.5.2.	 visi atsakymai į vertinimo klausimus pagrįsti analize;

12.2.5.3.	 pateiktos su visais vertinimo dalyviais paslaugų teikėjo suderintos išvados, rekomendacijos, rekomendacijų paskirtys ir įgyvendinimo laikotarpiai.

12.2.6. Galutinė vertinimo ataskaita turi būti parengta remiantis ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovu, paskelbtu adresu:

https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vertinimo-ataskaitu-rengimo-stiliaus-vadovas

12.2.7. Galutinę vertinimo ataskaitą paslaugų teikėjas turi pristatyti Priežiūros komitetui paruošdamas prezentaciją iki 30 skaidrių ppt formatu, lietuvių ir anglų kalbomis. Paslaugų teikėjas galutinę vertinimo ataskaitą turi pristatyti lietuvių kalba.

12.2.8. Galutinė vertinimo ataskaita turi būti patikrinta lietuvių kalbos redaktoriaus ir patvirtinta jo parašu.

12.2.9. Paslaugų teikėjas po galutinės vertinimo ataskaitos patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, turi surengti vertinimo rezultatų pristatymą 17 punkte nurodytomis sąlygomis.

12.2.10. Visos vertinimo ataskaitos ir santrauka teikiamos Susisiekimo ministerijai elektroninėje versijoje (elektroniniu paštu docx, pdf arba lygiaverčiu formatu). Galutinė vertinimo ataskaita teikiama lietuvių kalba, o jos santrauka – lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukos lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamos kaip atskiri dokumentai.

13. Įvadinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai.

13.1. Rengiant įvadinę vertinimo ataskaitą numatomas vienas Priežiūros komiteto susitikimas su paslaugų teikėju. Susitikimas (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis) bus organizuojamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Jo metu Priežiūros komitetui turės būti pristatytas detalus darbo planas (toliau – Darbo planas), kuriame turi būti pateiktas tikslus paslaugų suteikimo tvarkaraštis. Tvarkaraštyje turi būti nuosekliai išdėstytos vertinimo veiklos ir metodai, nurodant jų taikymo trukmę, aiškiai ir tinkamai nurodyti įvadinės, tarpinės, galutinės ataskaitos projekto ir galutinės ataskaitų rezultatų pateikimo terminai. Rengiant Darbo planą turi būti įvertintas laikas, reikalingas Priežiūros komiteto ataskaitų įvertinimui, paslaugų teikėjo ataskaitų koregavimui, posėdžių suorganizavimui ir kt. Turi būti pristatytas ekspertų paskirstymas pagal kiekvieną vertinimo klausimą, ekspertų darbo dienų skaičius kiekvienai vertinimo užduočiai atlikti. Darbo plane turi būti pateiktas šios Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytos vertinimo metodikos aprašymas, išnagrinėtos vertinimo prielaidos ir rizikos faktoriai, turės būti aprašyta, kaip bus organizuotas rekomendacijų, rekomendacijų paskirčių ir įgyvendinimo laikotarpių aptarimas su institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už jų įgyvendinimą. Darbo planas tvirtinamas susitikimo metu.

Jei Darbo planas nepatvirtinamas susitikimo su Priežiūros komitetu metu, paslaugų teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas turi jį pataisyti ir / ar papildyti ir pateikti jį Susisiekimo ministerijai. Gavus tinkamai patikslintą ir / ar papildytą Darbo planą tvirtina Priežiūros komitetas. Pagal poreikį Darbo planas gali būti keičiamas el. paštu suderinus jį su Priežiūros komitetu. Taip pat Susisiekimo ministerijos ar paslaugų teikėjo iniciatyva gali būti organizuojamas ir papildomas Priežiūros komiteto susitikimas su paslaugų teikėju, jei rengiant įvadinę vertinimo ataskaitą iškiltų daugiau klausimų ar neaiškumų.

13.2. Įvadinė vertinimo ataskaita elektroniniu paštu pateikiama Susisiekimo ministerijai Techninės specifikacijos 12.2.1 papunktyje nustatytu terminu. Susisiekimo ministerija, surinkusi įvadinei vertinimo ataskaitai Priežiūros komiteto pateiktas pastabas ar pasiūlymus, elektroniniu paštu pateikia juos paslaugų teikėjui, nurodydama įvadinę vertinimo ataskaitą pataisyti ir / ar papildyti. Paslaugų teikėjas, gavęs pastabas ar pasiūlymus, sugrupuoja juos į pastabų ir pasiūlymų lentelę, kurioje nurodomas pastabas ar pasiūlymus teikiantis Priežiūros komiteto narys, vertinimo ataskaitos skyrius ir punktas (papunktis), kuriam yra teikta pastaba ir / ar pasiūlymas, pastabos ir / ar pasiūlymai ir kaip atsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus (toliau – pastabų ir pasiūlymų lentelė). Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pataisyti ir / ar papildyti įvadinę vertinimo ataskaitą ir kartu su pastabų ir pasiūlymų lentele pateikti Susisiekimo ministerijai. Su Susisiekimo ministerija suderintu laiku, kuris yra ne ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pataisytos ir / ar papildytos įvadinės vertinimo ataskaitos Susisiekimo ministerijai pateikimo dienos, paslaugų teikėjas pristato įvadinę vertinimo ataskaitą Priežiūros komiteto posėdyje (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis). Jei įvadinė vertinimo ataskaita nepatvirtinama Priežiūros komiteto posėdžio metu, paslaugų teikėjas pagal Priežiūros komiteto posėdžio metu pateiktas pastabas ir / ar pasiūlymus pataiso ir /ar papildo įvadinę vertinimo ataskaitą ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ją Susisiekimo ministerijai. Susisiekimo ministerija gavusi patikslintą ir / ar papildytą įvadinę vertinimo ataskaitą, elektroniniu paštu pateikia ją Priežiūros komitetui, kuris ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ją patvirtina arba atmeta. Priežiūros komitetui atmetus įvadinę vertinimo ataskaitą, taikoma ta pati aukščiau aprašyta įvadinės vertinimo ataskaitos taisymo / tikslinimo eiga. Nepatvirtinus įvadinės vertinimo ataskaitos 3 (trečią) kartą, Susisiekimo ministerija turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį su paslaugų teikėju ir neatlygina paslaugų teikėjo patirtų išlaidų.

14. Tarpinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai.

14.1. Tarpinė vertinimo ataskaita elektroniniu paštu pateikiama Susisiekimo ministerijai Techninės specifikacijos 12.2.2 papunktyje nustatytu terminu. Susisiekimo ministerija, surinkusi tarpinei vertinimo ataskaitai Priežiūros komiteto pateiktas pastabas ir / ar pasiūlymus, elektroniniu paštu pateikia juos paslaugų teikėjui, nurodydama tarpinę vertinimo ataskaitą pataisyti ir / ar papildyti. Paslaugų teikėjas, gavęs pastabas ir / ar pasiūlymus, sugrupuoja juos į pastabų ir pasiūlymų lentelę. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pataisyti ir / ar papildyti tarpinę vertinimo ataskaitą ir kartu su pastabų ir pasiūlymų lentele pateikti Susisiekimo ministerijai. Su Susisiekimo ministerija suderintu laiku, kuris yra ne ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pataisytos ir / ar papildytos tarpinės vertinimo ataskaitos Susisiekimo ministerijai pateikimo dienos, paslaugų teikėjas pristato tarpinę vertinimo ataskaitą Priežiūros komiteto posėdyje (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis). Jei tarpinė vertinimo ataskaita nepatvirtinama Priežiūros komiteto posėdžio metu, paslaugų teikėjas pagal Priežiūros komiteto posėdžio metu pateiktas pastabas ir / ar pasiūlymus pataiso ir /ar papildo tarpinę vertinimo ataskaitą ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ją Susisiekimo ministerijai. Susisiekimo ministerija gavusi patikslintą ir / ar papildytą tarpinę vertinimo ataskaitą, elektroniniu paštu pateikia ją Priežiūros komitetui, kuris ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ją patvirtina arba atmeta. Priežiūros komitetui atmetus tarpinę vertinimo ataskaitą, taikoma ta pati aukščiau aprašyta tarpinės vertinimo ataskaitos taisymo / tikslinimo eiga. Nepatvirtinus tarpinės vertinimo ataskaitos 3 (trečią) kartą, Susisiekimo ministerija turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį su paslaugų teikėju ir neatlygina paslaugų teikėjo patirtų išlaidų.

15. Galutinės vertinimo ataskaitos projekto ir galutinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai.

15.1. Galutinės vertinimo ataskaitos projektas ir galutinė vertinimo ataskaita elektroniniu paštu pateikiamos Susisiekimo ministerijai Techninės specifikacijos 12.2.3 ir 12.2.4 papunkčiuose nustatytais terminais. Susisiekimo ministerija, surinkusi Priežiūros komiteto pastabas ir / ar pasiūlymus galutinės vertinimo ataskaitos projektui ar galutinei vertinimo ataskaitai, elektroniniu paštu pateikia juos paslaugų teikėjui nurodydama galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą pataisyti ir / ar papildyti. Paslaugų teikėjas, gavęs pastabas ir/ ar pasiūlymus, sugrupuoja juos į pastabų ir pasiūlymų lentelę. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pataisyti ir / ar papildyti galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą ir kartu su pastabų ir pasiūlymų lentele pateikti Susisiekimo ministerijai. Su Susisiekimo ministerija suderintu laiku, kuris yra ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo pataisytos ir / ar papildytos galutinės vertinimo ataskaitos projekto ar galutinės vertinimo ataskaitos Susisiekimo ministerijai pateikimo dienos, paslaugų teikėjas pristato galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą Priežiūros komiteto posėdyje (tiesiogiai arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis). Jei galutinės vertinimo ataskaitos projektas ar galutinės vertinimo ataskaita nepatvirtinamos Priežiūros komiteto posėdžio metu, paslaugų teikėjas pagal Priežiūros komiteto posėdžio metu pateiktas pastabas ir / ar pasiūlymus pataiso ir /ar papildo galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ją Susisiekimo ministerijai. Susisiekimo ministerija, gavusi patikslintą ir / ar papildytą galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą, elektroniniu paštu pateikia ją Priežiūros komitetui, kuris ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ją patvirtina arba atmeta. Priežiūros komitetui atmetus galutinės vertinimo ataskaitos projektą ar galutinę vertinimo ataskaitą, taikoma ta pati aukščiau aprašyta vertinimo ataskaitos taisymo / tikslinimo eiga. Galutinę vertinimo ataskaitą paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip 10 (dešimt) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

## 16. Informavimo apie vertinimo rezultatus reikalavimai.

16.1 Paslaugų sutarties vykdymo dokumentuose (ataskaitose, renginio programoje, galutinės vertinimo ataskaitos pristatymo medžiagoje ir kituose dokumentuose) turi būti naudojama ES emblema su informacija apie ES finansavimą. Ženklas ir jo naudojimo reglamentavimas skelbiami adresu: https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas.

16.2. Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, kad paslaugų pirkimo sutartis yra finansuojama 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos techninės paramos lėšomis.

17. Vertinimo rezultatų pristatymas.

17.1. Vertinimo eigai ir rezultatams aptarti su tiksline grupe, nurodyta šios Techninės specifikacijos 7 punkte, paslaugų teikėjas turi surengti pristatymą (ne mažiau kaip 50 dalyvių ir ne daugiau kaip 80 dalyvių). Vertinimo eigą ir rezultatus pristato vertinimo projekto vadovas. Ne vėliau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų iki pristatymo paslaugų teikėjas turės parengti ir elektroniniu paštu pateikti Susisiekimo ministerijai pristatymo programą (A4 formatu, ne daugiau kaip 2 (du) puslapiai, lietuvių kalba, docx arba pdf formatu), kurioje turi būti nurodyta: pristatymo tema, tikslas, tikslinė auditorija, darbotvarkė, ir kita reikalinga informacija. Programa turi būti tinkamai paženklinta, vadovaujantis Susisiekimo ministerijos prekės ženklo vadovu (bus pateiktas laimėtojui). Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po pristatymo elektroniniu paštu Susisiekimo ministerijai turės pateikti pristatymo protokolą.

17.2. Paslaugų teikėjas turi parengti kvietimo į pristatymą tekstą. Kvietimo tekstas elektroniniu paštu suderinamas su Susisiekimo ministerija likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) darbo dienų iki pristatymo.

17.3. Pristatymo reikalavimai:

17.3.1. pristatymas turi būti surengtas suderintoje su Susisiekimo ministerija vietoje Vilniaus miesto centre, konferencijai skirtoje patalpoje. Pristatymo trukmė – ne mažiau kaip 3 (trys) valandos su kavos pertrauka. Kavos pertraukos metu kiekvienam pristatymo dalyviui turi būti pateikiami mažiausiai 3 (trys) vieno kąsnio sumuštiniai ir / arba saldumynai, 1 (vienas) puodelis kavos, 1 (vienas) puodelis arbatos, 0,5 l vandens;

17.3.2. jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo paslaugų gavėjo ar paslaugų teikėjo valios, negalima pristatymo surengti 17.3.1 papunktyje nurodytomis sąlygomis, pristatymas surengiamas nuotoliniu būdu iš anksto suderinus raštu su paslaugų gavėju.

18. ES fondų investicijų programos vertinimo informacija.

18.1. Europos Komisija yra parengusi metodologines gaires 2021–2027 m. periodui įvairiais ES fondų investicijų programos investicijų vertinimo metodologiniais ir procedūriniais klausimais, kurios pateiktos šioje interneto svetainėje:

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/evaluations/guidance_en.

18.2. Europos Komisija yra parengusi interaktyvų socialinės ir ekonominės raidos vertinimo žinyną EVALSED, kuris pateiktas šioje interneto svetainėje: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide.

18.3. Perkamai paslaugai taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunkčiu („perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos)“.

_________________

Pirkimo dokumentų

2 priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD)

Perkančioji organizacija tinklalapyje užpildė privalomus laukus, reikalingus EBVPD formos suformavimui, ir suformuotą EBVPD formą (XML formatu) prisega kartu su kitais pirkimų dokumentais.

Pirkimo dokumentų

3 priedas

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

PASIŪLYMAS

DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO IR RODIKLIŲ PAŽANGOS VERTINIMO ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

A DALIS: TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

(data)

(vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |

- PASIŪLYMAS

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų ir rodiklių pažangos vertinimo pasiūlymą, CVP IS priemonėmis taip, kad susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros metu būtų galima susipažinti atskirai su techniniu pasiūlymu ir atskirai su finansiniu pasiūlymu.

Kartu su pasiūlymo A dalimi turi būti pateiktas Techninis pasiūlymas.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmės:

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Pridedami dokumentai (pildo tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vertinimo projekto vadovo profesinė patirtis | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Vertinimo projekto eksperto profesinė patirtis | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Vertinimo projekto eksperto transporto veiklos srityje profesinė patirtis | (pildo tiekėjas) |

Kartu su pasiūlymo A dalimi turi būti pateikti visi vertinimo kriterijus patvirtinantys dokumentai: Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas (6 priedas), kiekvieno specialisto atskirai užpildytas ir pasirašytas 7 priedas „Darbinės veiklos aprašymas“ ir dokumentai patvirtinantys specialistų patirtį.

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str. (Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus))

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus))

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ*

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- mūsų siūlomos paslaugos nėra teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

- mūsų siūlomos paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO IR RODIKLIŲ PAŽANGOS VERTINIMO ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

  - B DALIS: KAINA

(data)

(vieta)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai), PVM mokėtojo kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams, autorių teisėms ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodytos kainos, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainų, nurodytų žodžiais, teisingomis laikomos kainos, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų kainos (pateikiamos lentelėje):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Siūlomų paslaugų kaina, Eur be PVM | PVM* | Siūlomų paslaugų kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų įgyvendinimo ir rodiklių pažangos vertinimo atlikimo paslaugos |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodoma priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________________________________

Siūlomų paslaugų kaina, Eur be PVM (žodžiais):_____________________________________

Siūlomų paslaugų kaina, Eur su PVM (žodžiais): __________________________________________

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ*

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- mūsų siūlomos paslaugos nėra teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

- mūsų siūlomos paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų

4 priedas

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO UŽBAIGTĄ (-AS) VYKDYTI / VYKDOMĄ (-AS) SUTARTĮ (-IS)

| Sutarties sudarymo data (vykdymo pradžios ir pabaigos datos) |  |
| --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |
| Sutarties objektas |  |
| Tiekėjo suteiktų paslaugų, atitinkančių tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų 3.5 p. 1 punkto reikalavimus, trumpas aprašymas |  |
| Tiekėjo tinkamai suteiktų paslaugų, atitinkančių tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų 3.5 p. 1 punkto reikalavimus, vertė (Eur, be / su PVM) |  |
| Užsakovo pavadinimas |  |
| Užsakovo adresas, telefono numeris, atstovo vardas, pavardė |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________

Pirkimo dokumentų 5 priedas

UŽSAKOVO ATSILIEPIMO APIE TIEKĖJO SUTEIKTAS PASLAUGAS PAGAL ĮVYKDYTAS ARBA VYKDOMAS SUTARTIS FORMA

Įstaigos / įmonės (užsakovo) atsiliepimas apie tiekėjo užbaigtą vykdyti ar vykdomą sutartį turi būti pasirašytas užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens.

Įstaigos / įmonės (užsakovo) atsiliepime apie tiekėjo užbaigtą vykdyti ar vykdomą sutartį turi būti pateikta ši informacija:

| Sutarties pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo, įvykdžiusio / vykdančio sutartį pavadinimas |  |
| Sutarties objektas, tikslas ir pagrindiniai rezultatai |  |
| Sutarties vertė, Eur be/su PVM |  |
| Sutarties įgyvendinimo pradžia ir pabaiga (dienos tikslumu). Jei sutartis vykdoma, nurodoma pradžios data. |  |
| Tiekėjo suteiktų paslaugų kokybės įvertinimas | Ar tiekėjas laiku ir tinkamai įvykdė / vykdo įsipareigojimus prisiimtus nurodyta sutartimi? Ar suteiktos / teikiamos paslaugos tenkino / tenkina Užsakovo lūkesčius, atitiko / atitinka techninės specifikacijos reikalavimus? Kaip Užsakovas vertina paslaugų tiekėjo suteiktų / teikiamų paslaugų kokybę? |
| Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

_____________________________

Pirkimo dokumentų

6 priedas

SIŪLOMŲ EKSPERTŲ SĄRAŠAS

| Specialisto vardas, pavardė | Specialistui priskiriama pozicija | Specialisto darbovietė | Sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis ar kitas dokumentas įrodantis galimybę, paslaugų teikėjui laimėjus konkursą ir pasirašius viešojo pirkimo sutartį, vykdyti jam priskirtas pareigas (pildoma, jei specialistas nėra tiekėjo darbuotojas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Pateikiama/Nepateikiama (nereikalingą išbraukti) |
|  |  |  | Pateikiama/Nepateikiama (nereikalingą išbraukti) |
|  |  |  | Pateikiama/Nepateikiama (nereikalingą išbraukti) |
|  |  |  | Pateikiama/Nepateikiama (nereikalingą išbraukti) |

Pirkimo dokumentų

7 priedas

EKSPERTO PATIRTIES APRAŠYMAS

# Siūlomos pareigos pirkime:_____________________________

- Vardas:

- Pavardė:

- Patirtis, svarbi perkamoms paslaugoms suteikti:

| Sutarties / darbo pavadinimas | Sutarties / darbo data (nuo – iki, dienos tikslumu) | Užsakovas | Pareigos | Sutarties / darbo aprašymas (trumpas sutarties / darbo aprašymas, pareigos vykdant sutartį, pasiekti rezultatai ir pan.) (iki 700 simbolių) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Kita aktuali informacija:

| (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

_______________________________

Pirkimo dokumentų

8 priedas

ATSILIEPIMO APIE EKSPERTĄ FORMA

Įstaigos / įmonės (užsakovo) atsiliepimas apie siūlomo eksperto patirtį turi būti pasirašytas užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens.

Įstaigos / įmonės (užsakovo) atsiliepime apie siūlomo eksperto patirtį turi būti pateikta ši informacija:

| Sutarties pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Eksperto įvykdžiusio / vykdančio sutartį / teikusio paslaugas užsakovui vardas ir pavardė |  |
| Eksperto vykdytos f-jos, darbo aprašymas |  |
| Sutarties įgyvendinimo pradžia ir pabaiga (dienos tikslumu). Jei sutartis vykdoma, nurodoma pradžios data. |  |
| Eksperto suteiktų paslaugų kokybės įvertinimas | Ar ekspertas laiku ir tinkamai įvykdė / vykdo įsipareigojimus prisiimtus nurodyta sutartimi? Ar suteiktos / teikiamos paslaugos tenkino / tenkina Užsakovo lūkesčius, atitiko / atitinka techninės specifikacijos reikalavimus? Kaip Užsakovas vertina eksperto suteiktų / teikiamų paslaugų kokybę? |
| Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

Pirkimo dokumentų

9 priedas

DEKLARACIJA DĖL DALYVAVIMO PIRKIME

Pirkimo Nr. _____________________

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

sutinku dalyvauti su tiekėju_______________________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų ir rodiklių pažangos vertinimo pirkimo procedūrose. Įsipareigoju Pirkimo laimėjimo atveju atlikti vertinimo projektų vadovo / vertinimo projekto eksperto/ vertinimo projekto eksperto transporto veiklos srityje (pasirinkti tinkamą) funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą Pirkimo sutartyje numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

| Vardas ir pavardė |  |
| --- | --- |
| Parašas |  |
| Data |  |

Pirkimo dokumentų

10 priedas

(tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2024 m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Aš, _____________________________________________________________________,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a) __________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _______________________________________________________________________,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonių investicijų ir rodiklių pažangos vertinimo paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

- nebus sutrikdytas Perkančiosios organizacijos valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiosios organizacijos veiklai, funkcionavimas;

- nebus sutrikdyta Perkančiosios organizacijos, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

- nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiosios organizacijos konfidencialią) informaciją;

- siūlomų paslaugų tiekėjas ar kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu tiekėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- siūlomų paslaugų tiekimas, priežiūra ar palaikymas nebus vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Patvirtiname, kad mums yra žinoma, kad pirkimo laimėjimo atveju Perkančioji organizacija gali inicijuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnyje numatytą sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą.

| ____________________ |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| (Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė) | (Parašas) |  |

Pirkimo dokumentų

12 priedas

## 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO IR RODIKLIŲ PAŽANGOS VERTINIMO PASLAUGŲ PASIŪLYMŲ

## VERTINIMO KRITERIJAI

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal šioje dalyje nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. Pasiūlymų vertinimą pagal antrąjį kriterijų atliks Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio potvarkiu nustatyti ekspertai, turintys žinių ir kompetencijos perkamo objekto srityje.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir kriterijų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  | Maksimali parametro reikšmė | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Apskaičiavimas pagal formulę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus – Kaina (C) |  |  |  | C=40 | C=Cmin/Cp * 40 Cp – paslaugų teikėjo pasiūlyta kaina Cmin – mažiausia iš visų paslaugų teikėjų pasiūlytų kainų |
| Antras kriterijus – Kokybė (V) |  |  |  | V=60 | V=Vp/Vmax * 60 Vp=V1+V2+V3 Vmax – didžiausia iš visų paslaugų teikėjų apskaičiuotų šio kriterijaus reikšmių |
| 1. | Pirmas parametras – vertinimo projekto vadovo patirtis | maks. – 3 balai | V1=0,5 |  | V1= parametro įvertinimo balas /3*0,5 |
| 2. | Antras parametras – vertinimo projekto eksperto patirtis | maks. – 3 balai | V2=0,25 |  | V2= parametro įvertinimo balas /3*0,25 |
| 3. | Trečias parametras – vertinimo projekto eksperto patirtis transporto veiklos srityje | maks. – 3 balai | V3=0,25 |  | V3= parametro įvertinimo balas /3*0,25 |

4. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant teikėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (V) balus:

S = C + V.

5. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X):

6. Didžiausia kriterijaus reikšmė bus laikoma geriausia. Kriterijaus vertinimas (V) apskaičiuojamas vertinamo kriterijaus reikšmę (Vs) palyginant su geriausia kriterijaus reikšme (Vmax) ir dauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y), apvalinant iki skaičiaus šimtųjų:

7. Vertinamo pasiūlymo parametrai (V1, V2, V3) vertinami balais nuo 1 iki 9. Kiekvienam pasiūlymo parametrui apskaičiuojamas vertinimo vidurkis, kuris lyginamas su geriausia parametro reikšme.

8. Pasiūlymui suteikiamų balų aprašymai:

| Pirmas parametras – vertinimo projekto vadovo patirtis |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 balas |  | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vadovavo 2 (dviem) laiku ir tinkamai įgyvendintiems ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstiniams vertinimams arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimams, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimams2. |
| 2 balai |  | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vadovavo 3 (trims) laiku ir tinkamai įgyvendintiems ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstiniams vertinimams arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimams, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimams2. |
| 3 balai |  | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vadovavo 4 (keturiems) ir daugiau laiku ir tinkamai įgyvendintiems ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstiniams vertinimams arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimams, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimams2. |
| Antras parametras – vertinimo projekto eksperto patirtis |  |  |
| 1 balas | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus laiku ir tinkamai atliko (buvo įtrauktas į ekspertų komandą) ne mažiau kaip 2 (du) teorija grįstus ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinius vertinimus arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimus, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimus2. |  |
| 2 balai | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus laiku ir tinkamai atliko (buvo įtrauktas į ekspertų komandą) ne mažiau kaip 3 (tris) teorija grįstus ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinius vertinimus arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimus, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimus2. |  |
| 3 balai | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus laiku ir tinkamai atliko (buvo įtrauktas į ekspertų komandą) ne mažiau kaip 4 (keturis) ir daugiau teorija grįstus ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) išankstinius vertinimus arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) pažangos vertinimus, arba ES fondų investicijų programos (ar jos dalies) poveikio vertinimus2. |  |
| Trečias parametras – vertinimo projekto eksperto patirtis transporto veiklos srityje |  |  |
| 1 balas | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vertinimo ar konsultavimo, ar planavimo, ar analizavimo patirtis transporto veiklos3 srityje – 13–24 mėnesiai. |  |
| 2 balai | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vertinimo ar konsultavimo, ar planavimo, ar analizavimo patirtis transporto veiklos3 srityje – 25–36 mėnesiai. |  |
| 3 balai | Per paskutinius1 5 (penkerius) metus vertinimo ar konsultavimo, ar planavimo, ar analizavimo patirtis transporto veiklos3 srityje – 37 ir daugiau mėnesių. |  |

1 Skaičiuojant iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2 Vertinimai turi būti pabaigti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3 Transporto veikla suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2971/asr

_____________________________________

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.