Priedas Nr. 4 „Informacija planuojamam

užsakymui CPO LT kataloge“

INFORMACIJA PLANUOJAMAM UŽSAKYMUI CPO LT KATALOGE

Paslaugos pavadinimas: Pastato – viešojo tualeto (unikalus Nr. 1598-6001-1016) Vilniaus al. 9A, Druskininkuose, rekonstravimo projektas

| 1. PERKAMOS PASLAUGOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektas rengiamas dviem etapais: |  |  |
|  | Kokiai kategorijai priklauso pastatas: | Ypatingieji Neypatingieji Nesudėtingi |
|  | Kokiai grupei priklauso pastatas: | Gyvenamieji Negyvenamieji |
|  | Kokia statybos skaičiuojamoji kaina (taikoma tik Ypatingiesiems ir Neypatingiesiems, Nesudėtingiems – tik pirmi du klausimai): | <0,15 mln. Eur su PVM ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su PVM ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur su PVM ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su PVM ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su PVM ≥5 mln. Eur su PVM |
| 1.1. | Projektas rengiamas dviem etapais, pirkimu įsigytos šios paslaugos: | - [Projektinių pasiūlymų rengimo paslauga (I etapas).] - [Techninio darbo projekto rengimo paslauga (II etapas).] - [Projekto vykdymo priežiūros paslauga.] |
| Projektas rengiamas vienu etapu: |  |  |
| 1.1. | Projektas rengiamas vienu etapu, pirkimu įsigytos šios paslaugos: |  |
| Perkamos tik Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: |  |  |
| 1.1. | Perkamos tik Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: |  |
| 2. INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ: |  |  |
| 2.1. | Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą: | Pastato – viešojo tualeto (unikalus Nr. 1598-6001-1016) Vilniaus al. 9A, Druskininkuose, rekonstravimo projektas |
| 2.2. | Pastato (objekto) adresas: | Vilniaus al. 9A, Druskininkai |
| 2.2. | Projekto rūšis: | Rekonstravimo projektas |
| 2.3. | Projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje vadovaujantis 2021-12-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ (aktuali redakcija): | [Ne] |
| 2.4. | Esamo pastato (objekto) naudojimo paskirtis (nekilnojamojo turto registro duomenys): (Pastaba. Nepildoma, jeigu Projekto rūšis statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas) | [Pagalbinių (kitų pagalbinių)] |
| 2.5. | Pastato orientacinis plotas (m2): (Pastaba. Pildoma, jeigu Projekto rūšis statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas) | [200] |
| 2.6. | Pastato orientacinis tūris (m3): (Pastaba. Pildoma, jeigu Projekto rūšis statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas) | [800] |
| 2.7. | Pastatui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): (Pastaba. Nepildoma, jeigu Projekto rūšis statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas) | [1598-6001-1016]. |
| 2.8. | Žemės sklypo, kuriame projektuojamas Pastatas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): | [1501-0001-0126] |
| 2.9. | Pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje: | [Taip] |
| 2.10. | Pastato esama paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 aktualią redakciją: (Pastaba. Nepildoma, jeigu Projekto rūšis statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas) | [kitų pagalbinių (viešasis tualetas)] |
| 2.11. | Pastato būsima paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 aktualią redakciją: | [kitų pagalbinių (viešasis tualetas)] |
| 2.12. | TIEKĖJAS turės parengti paraiškas prisijungimo ir specialiesiems reikalavimams gauti ir gauti šiuos dokumentus esant UAŽSAKOVO įgaliojimui: (Pastaba. Jeigu pasirenkama „Taip“ TIEKĖJAS turės parengti paraiškas prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti ir šiuos dokumentus pateikti skaitmeninėje laikmenoje.) | [Taip] |
| 2.13. | Ar TIEKĖJAS turės apmokėti už prisijungimo ir specialiųjų reikalavimų išdavimą: | [Taip] |
| 2.14. | TIEKĖJAS turės atlikti tyrimus būtinus pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodytus UŽSAKOVO Techninėje užduotyje (jeigu tokie bus nurodyti): | [Taip] Inžineriniai geodeziniai (topografinės nuotraukos) tyrimai |
| 2.15. | Ar bus atliekama Projekto ekspertizė: | [Taip] |
| 2.16. | Statybą leidžiantį dokumentą, UŽSAKOVUI Įgaliojus, privalo gauti TIEKĖJAS (UŽSAKOVO vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik UŽSAKOVAS): | [Taip] |
| 2.17. | Ar privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus | [Ne] |
| 2.18. | Visuomenės informavimo procedūras, UŽSAKOVUI įgaliojus, atlieka TIEKĖJAS (UŽSAKOVO vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik UŽSAKOVAS): | [Ne] |
| 2.19. | Ar TIEKĖJAS turės apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą? | [Ne] |
| 2.20. | Užsakovui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas Projektas, Specialiosiose sąlygose numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius, Projekto dalių sprendinių skaičiavimų, Pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius: | [1] egz. |
| 2.21. | Numatoma pastato (objekto) skaičiuojamoji kaina EUR su PVM (nustatyta konkretaus Pirkimo pradžioje): | [440626,00] |
| 2.22. | Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą: | [Pirkimas vykdomas įgyvendinant RPP projektą „Palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti sudarymas, panaudojant Druskininkų gamtos, kultūros išteklius ir turizmo potencialą“ ] |
| 3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI (Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų terminus neįskaičiuojama): Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų terminus neįskaičiuojama: Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą pilną techninį darbo projektą, kurio sprendiniams užsakovo pritarta, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 30 dienų. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Užsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas Užsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui. |  |  |
| (A) | Tyrimų atlikimo terminai: | [40] kalendorinės dienos |
| (B) | Projektinių pasiūlymų parengimas (terminas skaičiuojamas nuo Įkainotame Paslaugų teikimo grafike nurodyto termino pradžios): | [90] kalendorinės dienos Minimalūs terminai: nuo 90 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur; nuo 110 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina 1,5-3 mln. Eur; nuo 130 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina viršija 3 mln. Eur. |
| (C) | Techninio darbo projekto parengimas (terminas skaičiuojamas nuo Įkainotame Paslaugų teikimo grafike nurodytos termino pradžios): | [100] kalendorinės dienos Minimalūs terminai: nuo 100 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur; nuo 120 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina 1,5-3 mln. Eur; nuo 140 k. d. kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina viršija 3 mln. Eur. |
| (D) | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas (terminas skaičiuojamas nuo Rangos darbų pradžios): Pastaba. TIEKĖJUI suteikus projektavimo paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol bus vykdomas Rangos pirkimas ir bus sudaryta Rangos sutartis (Pastaba neaktuali jeigu įsigyjamos tik Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. | [365] kalendorinės dienos |
| 4. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų (D) užsakymo atveju: Informacija ar taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 p. nuostatos | [Taip] (jeigu netaikomos – bendra visų perkamų paslaugų trukmė UŽSAKOVO pasirinkimu negali būti ilgesnė nei 3 metai) |
| 5. | Bendras Paslaugos teikimo terminas: | [615] kalendorinės dienos |
| 5.1 | TIEKĖJAS turi pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas per (Pasirenkama „Netaikoma“ tuo atveju jeigu perkamos tik Projekto vykdymo priežiūros paslaugos arba kai Ekspertizė neprivaloma): | [14 ] kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo |
| 6. PIRKIME UŽSAKOVO TAIKOMI SU NACIONALINIU SAUGUNU SUSIJĘ REIKALAVIMAI: |  |  |
| 6.1. | Pirkime taikomi VPĮ 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d. reikalavimai, nes užsakovas veikia gynybos srityje ir vykdo su nacionaliniu saugumu susijusį pirkimą: | [Ne] |
| 6.2. | Pirkime taikomi VPĮ 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d. reikalavimai, nes užsakovas valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ar veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi ir vykdo su nacionaliniu saugumu susijusį pirkimą: | [Ne] |
| 7. KAINA – PIRKIMO SUTARČIAI TAIKOMA FIKSUOTOS KAINOS KAINODARA (Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.): |  |  |
| 7.1. PRADINĖS PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ (BE PVM): |  |  |
| 7.1.1. | Pradinės Pirkimo sutarties vertė yra: | [.20 771,22.] Eur be PVM (Specialiųjų sąlygų 8.1 p. nurodyta kaina išminusavus PVM) |
| 7.1.2. | PVM sudaro: | [4361,96] Eur |
| 8. PIRKIMO SUTARTIES KAINA (SU PVM): |  |  |
| 8.1. Pirkimo sutarties kaina (E) (E=A+B+C+D), iš kurios: |  | [...] Eur su PVM |
| (A) | Tyrimų atlikimo kaina: | [...] Eur su PVM Užsakovo taikomas kainos apribojimas: Pastaba: Rekomenduojame procentinį apribojimo dydį nustatyti pagal Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, patvirtintas 2020-04-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“. [10] proc. |
| (B) | Projektinių pasiūlymų parengimo kaina: | [..] Eur su PVM Užsakovo taikomas kainos apribojimas: Pastaba: Rekomenduojame procentinį apribojimo dydį nustatyti pagal Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, patvirtintas 2020-04-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“. [40] proc. |
| (C) | Techninio darbo projekto parengimo kaina: | [..] Eur su PVM Užsakovo taikomas kainos apribojimas: Pastaba: Rekomenduojame procentinį apribojimo dydį nustatyti pagal Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, patvirtintas 2020-04-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ [40] proc. |
| (D) | Projekto vykdymo priežiūros kaina: | [...] Eur su PVM Užsakovo taikomas kainos apribojimas: Pastaba: Rekomenduojame procentinį apribojimo dydį nustatyti pagal Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, patvirtintas 2020-04-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“. [10] proc. |
| 9. Mėnesio įkainis UŽSAKOVO ĮSIGYJAMOMS Projekto vykdymo priežiūros papildomoms paslaugoms: |  |  |
| 9.1. | Mėnesio įkainis UŽSAKOVO ĮSIGYJAMOMS Projekto vykdymo priežiūros papildomoms paslaugoms: (Papildomos projekto vykdymo priežiūros paslaugos gali būti įsigyjamos jeigu pratęsiama Rangos sutartis ir atitinkamai tik sudarius Šalių susitarimą dėl projekto vykdymo priežiūros termino pratęsimo. Papildomos paslaugos įsigyjamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.) | [...] Eur su PVM TIEKĖJO pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio. |
| 10. PIRKIMO SUTARTIES KAINOS PERŽIŪRA DĖL KAINŲ LYGIO POKYČIO: |  |  |
| 10.1. | (UŽSAKOVAS) privalo numatyti Pirkimo sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai Paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai.) | [Taikoma. Peržiūros tvarka nustatyta Pirkimo sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5 punkte.] |
| 11. TIEKĖJO PASIŪLYTO KOKYBĖS KRITERIJAUS REIKŠMĖ: |  |  |
| 11.1. | Socialinis kriterijus. Darbų atlikimui įdarbinti nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičius (SOC): (įrašoma UŽSAKOVUI pasirinkus kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų (įrašoma ir tuo atveju jeigu pasiūloma reikšmė „0“)) | [Netaikoma] Įrodymai, kuriuos turės pateikti TIEKĖJAS dėl šio kriterijaus įvykdymo nurodyti Pirkimo sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5.25 punkte. |
| 12. ATSISKAITYMO TERMINAS: |  |  |
| 12.1. | Atsiskaitymo už paslaugas terminas: | [60] kalendorinės dienos (jeigu nustatomas ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų, nurodomos objektyvias priežastys). Ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų terminas taikomas, nes [mokėjimas susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių..] |
| 13. AVANSAS: |  |  |
| 13.1. | Avanso mokėjimas: | [Netaikoma] |
| 13.2. | Avanso dydis: | [..] proc. |
| 13.3. | Avanso užtikrinimas: | [Netaikoma] |
| 13.4. | Avanso išskaitos dydis, proc.: | [Netaikoma] |
| 13.5. | Avanso arba jo dalies sumokėjimo terminas: | [Netaikoma] |
| 14. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKINGI ASMENYS: |  |  |
| 14.1. | Už Pirkimo objektą atsakingas asmuo: | (Nurodoma vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas) |
| 14.2. | UŽSAKOVO atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo: | (Nurodoma vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas) |
| 14.3. | TIEKĖJO atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo: | [...] (Nurodoma vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas) |
| 15. PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS: |  |  |
| 15.1. | Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas: | [Netaikoma.] |
| 15.2. | Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis Projekto parengimo laikotarpiui turi būti ne mažesnis kaip (kai taikoma): | [...] |
| 15.3. | Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis pasibaigus Projekto parengimo laikotarpiui turi būti ne mažesnis kaip: | [...] |
| 16. ATSAKOMYBĖ: |  |  |
| 16.1. | UŽSAKOVUI taikomi delspinigiai už mokėjimų pagal Pirkimo sutartį vėlavimą: | [0,02 proc. nuo vėluojamos sumokėti sumos] (už k. d.) |
| 16.2. | TIEKĖJUI taikomi delspinigiai už pagrindinį Paslaugų teikimo termino praleidimą: | [0,02 proc.] (už k. d.) |
| 16.3. | TIEKĖJUI taikomi delspinigiai už tarpinių terminų pagal grafiką praleidimą: | [0,02 proc.] (už k. d.) |
| 16.4. | TIEKĖJUI taikomos netesybos nevykdant ir/ar netinkamai vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus: | [0,02] proc. nuo neįvykdytos Paslaugos vertės be PVM už kiekvieną dieną, kai būtina ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus |
| 16.5. | TIEKĖJUI taikomos baudos dėl aplinkosauginių kriterijų nesilaikymo | [100] EUR už kiekvieną atvejį |
| 16.6. | TIEKĖJUI taikomos baudos dėl socialinių kriterijų nesilaikymo: | [100] Eur |
| 16.7. | TIEKĖJUI/UŽSAKOVUI taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | [Netaikoma] |
| 16.8. | Nutraukus Pirkimo sutartį dėl TIEKĖJO padaryto esminio Pirkimo sutarties pažeidimo, TIEKĖJAS privalo sumokėti nustatyto dydžio baudą: | [5] proc. nuo Pradinės Pirkimo sutarties vertės |
| 16.9. | Nutraukus Pirkimo sutartį dėl UŽSAKOVO kaltės, UŽSAKOVAS privalo sumokėti nustatyto dydžio baudą: | [5] proc. nuo Pradinės Pirkimo sutarties vertės |
| 16.10. | TIEKĖJUI taikoma bauda už vėlavimą pataisyti Projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas | [40] Eur už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną |
| 16.11. | TIEKĖJUI taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo/naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Pirkimo sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos: | [100] Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 16.12. | TIEKĖJUI taikomos netesybos dėl Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo: | [Netaikoma] |
| 16.13. | TIEKĖJUI taikomos netesybos dėl avanso negrąžinimo Pirkimo sutarties nutraukimo atveju (Taikoma jeigu taikomas Avansas ir nebuvo reikalaujama Avanso užtikrinimo): | [Netaikoma] |
| 16.14. | Pirkimo sutarties 16 skyriaus „Etiškas elgesys“ nuostatų pažeidimas | [20] Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |

___________________