## Rangos darbų grafikas
Objektas: Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas akcinės bendrovės "Kauno energija" objektuose (projektavimas ir rangos darbai)
Preliminarus projektavimo, medžiagų tiekimo, darbų vykdymo grafikas
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Savaitės
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Techninio darbo projekto rengimas
1.1 | Prekės 1 - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g.12C Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.2 | Prekės 2 - Jonavos g. 276, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.3 | Prekės 3 - S. Lozoraičio g. 17A, Garliava projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.4 | Prekės 4 - Kondroto g. 12, Raudondvaris projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.5 | Prekės 5 - Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.6 | Prekės 6 - Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis tak. 4, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.7 | Prekės 7 - Šilko katilinė, Varnių 48, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.8 | Prekės 8 - Neries g .6, Domeikava projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
1.9 | Prekės 9 - Jėgainės g. 12 D, Kaunas projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir AB "ESO" | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2 | Visų prekių medžiagų užsakymas ir pristatymas į objektus
2.1 | Pamatai ir kitos statybiniės medžiagos | bar: Savaitės 3 to Savaitės 7
2.2 | Elektros energijos kaupimo įrenginiai | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.3 | Valdymo įrenginiai | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.4 | Ryšio įrenginiai - ryšiui su ESO ir su NORD pool. | bar: Savaitės 1 to Savaitės 8
2.5 | Kabeliai ir kitos elektros medžiagos | bar: Savaitės 5 to Savaitės 8
3 | Visų prekių montavimo darbai objektuose
3.1 | Pamatų įrengimas | bar: Savaitės 3 to Savaitės 10
3.2 | Kabelinių konstrukcijų, kanalų montavimas | bar: Savaitės 5 to Savaitės 12
3.3 | Elektros energijos kaupimo įrenginių montavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 13
3.4 | Elektros energijos kaupimo įrenginių 0,4 kV kabelių montavimas | bar: Savaitės 6 to Savaitės 13
3.5 | Valdymo ir ryšio įrangos montavimas | bar: Savaitės 6 to Savaitės 13
4 | Visų prekių kompleksiniai bandymai, pridavimas atsakingoms institucijoms, pažymų gavimas
4.1 | "VERT" leidimo paleidimo-derinimo darbams gavimas | bar: Savaitės 9 to Savaitės 20
4.2 | Paleidimo derinimo darbai (Įskaitant AB "ESO" sąlygų įgyvendimą ir "NORD POOL" loginių algortimų bandymą ) | bar: Savaitės 14 to Savaitės 20
4.3 | Natūriniai bandymai su AB "ESO" | bar: Savaitės 16 to Savaitės 20
4.4 | "VERT" techninės būklės vertinimo pažymos gavimas | bar: Savaitės 17 to Savaitės 20
4.5 | Ataskaitinės dokumenacijos Perkančiajam subjektui perdavimas | bar: Savaitės 17 to Savaitės 20
5 | Visų prekių ir atliktų darbų perdavimas perkančiajam subektui
5.1 | Darbų-priemimo perdavimo aktų pasirašymas | bar: Savaitės 20 to Savaitės 21
PASTABA: Rangovas po Sutarties pasirašymo turės parengti detalų Darbų vykdymo grafiką ir jį pateikti akcinei bendrovei "Kauno energija", vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo "Sutarties projektas" bendrosios dalies 4 punkto nuostatomis.