## Lapas1
Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 2 priedas
REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKUI
Eil.Nr. | Proceso pavadinimas | Trukmė (darbo dienomis) | Pradžia (data) | Pabaiga (data) | Pastabos | Atsakinga šalis** | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | .......
| Projekto įgyvendinimo planas * |  | 2025-10-01
1. | Paruošiamieji procesai
1.2. | Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  |  |  |  | Rangovas
2. | Pagrindinės įrangos sąrašų sudarymas ir užsakymas
2.1. | NŽ keltuvo įrangos sąrašo pateikimas derinimui |  |  |  |  | Rangovas
2.2. | NŽ keltuvo įrangos patvirtinimas | Per 2 darbo dienas nuo pateikimo |  |  |  | Užsakovas
2.3. | NŽ keltuvo užsakymo patvirtinimas |  |  |  |  | Rangovas
3. | Statybos darbai (darbų etapai)
3.1. | Architektūra |  |  |  |  | Rangovas
3.1.1. | Bituminės stogo dangos įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.2. | Eksplotuojamo stogo virš mažosios salės įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.2.1. | Betoninio pagrindo įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.2.2. | Terasos dangos įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.2.3. | Berėmio stiklo turėklų įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.3. | Eksplotuojamo stogo nuo Gedimino prospekto įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.3.1. | Terasos dangos įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.1.3.2. | Berėmio stiklo turėklų įrengimas |  |  |  |  | Rangovas
3.2. | Konstrukcijos |  |  |  |  | Rangovas
3.2.1. | NŽ keltuvo šachtos konstrukcijos |  |  |  |  | Rangovas
3.2.2. | NŽ keltuvo montavimo darbai |  |  |  |  | Rangovas
3.2.3. | Metalinių laiptinių montavimo darbai |  |  |  |  | Rangovas
3.3. | Elektrotechnika |  |  |  |  | Rangovas
3.3.1. | NŽ keltuvo pajungimas |  |  |  |  | Rangovas
3.3.2. | Kiti elektrotechnikos darbai |  |  |  |  | Rangovas
3.4. | Aplinkos sutvarkymas |  |  |  |  | Rangovas
3.4.1. | Teritorijos, Įrengtų erdvių postatybiniai valymo darbai |  |  |  |  | Rangovas
4. | Darbo projekto parengimas |  |  |  |  | Rangovas
4.1. | Statinio konstrukcinės dalies 5 etepo darbo projekto parengimas |  |  |  |  | Rangovas
4.1.1 | Statinio konstrukcinės dalies 5 etepo darbo projekto derinimas su projekto autoriumi |  |  |  |  | Rangovas
4.2. | Statinio elektrotechninės dalies 5 etapo darbo projekto parengimas |  |  |  |  | Rangovas
4.2.1. | Statinio elektrotechninės dalies 5 etapo darbo projekto derinimas su projekto autoriumi |  |  |  |  | Rangovas
4.3. | Statinio architektūrinės dalies 5 etapo darbo projekto korecijos, darbo projekto rengimas |  |  |  |  | Rangovas
4.3.1. | Statinio architektūrinės dalies 5 etapo darbo projekto korecijos, darbo projekto derinimas su projekto autoriumi |  |  |  |  | Rangovas
5. | Statybos darbų užbaigimas |  |  |  |  | Rangovas
5.1. | Mokymai, bandymai, išpildomoji dokumentacija |  |  |  |  | Rangovas/ Užsakovas
5.2. | Darbų pridavimo procedūrų pradžia |  |  |  |  | Rangovas/ Užsakovas
5.3. | Pastato pridavimo procedūrų pabaiga |  |  |  |  | Rangovas/ Užsakovas
6. | Garantinio laikotarpio pradžia |  |  |  |  | Rangovas
* - DĖMESIO: Darbų atlikimo grafikui sudaryti pateikiamas Projekto įgyvendinimo planas. Rengiant rangos darbų atlikimo Grafiką, Perkančioji organizacija yra pateikusi menamą Rangos darbų pradžios datą. Tiekėjai pildydami Rangos darbų atlikimo Grafiką negali keisti menamos Rangos darbų atlikimo pradžios datos ir pagal savo siūlomus Rangos darbų (darbų etapų) atlikimo terminus darbo dienomis, preliminariai surašyti ir Rangos darbų (darbų etapų) terminus konkrečiomis datomis „Pradžia (data)“ - „Pabaiga (data)“. Kartu su pasiūlymu pateiktame Rangos darbų atlikimo Grafike tiekėjų surašytos datos Perkančiosios organizacijos bus naudojamos nustatyti siūlomų Rangos darbų atlikimo terminų pagrįstumą, eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę. Pasirašant Statybos rangos sutartį tiekėjo Rangos darbų atlikimo Grafike nurodyti terminai darbo dienomis negalės būti keičiami, bus patikslinta Rangos darbų pradžios data ir pagal tiekėjo pasiūlytus Rangos darbų (darbų etapų) atlikimo terminus darbo dienomis, atitinkamai koreguojamos konkrečios datos „Pradžia (data)“ – „Pabaiga (data)“.
** - Jeigu darbų atlikimo grafike nurodytus darbus atliks Tiekėjo pasirinktas subrangovas, subtiekėjas, kvazisubtiekėjas - deklaracijose, dėl sutikimo dalyvauti konkurse, privaloma nurodyti, kad yra susipažinę su darbų atlikimo terminais ir sutinka su tiekėjo pasiūlyme nurodytais jų atliekamų darbų terminais.