110/10 KV KUPRIONIŠKIŲ TP PRIJUNGIMAS PRIE PT PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklos statyba; 110 kV elektros kabelių linijos Vilnius – Kuprioniškės statyba; 110 kV elektros kabelių linijos Kuprioniškės – Vilnia statyba. - Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklos, 110 kV elektros kabelių linijos Vilnius – Kuprioniškės ir 110 kV elektros kabelių linijos Kuprioniškės – Vilnia statybos rangos darbai, pagal techninius projektus (pridedamus priede Nr. 2.1, 2.2): - 2.1. „Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas“. Projekto Nr. 2301/580-01-TP; - 2.2. „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija statybos ir elektros tinklų Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav. teritorija rekonstravimo projektas“. Projekto Nr. 2301/580-02-TP; Užsakovas pateiks statybą leidžiančius dokumentus (toliau – SLD), Tiekėjui su kuriuo bus sudaryta projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartis. Jeigu po SLD gavimo atsiras papildomų darbų, nenumatytų pirkimo dokumentuose, už juos bus atsiskaitoma sudarius papildomą susitarimą. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]: Ne vėliau kaip iki 2026.11.30 turi būti įjungta nauja 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstykla. Gauti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai per 3 mėnesius nuo I etapo užbaigimo. Darbų etapai [2.2.3. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: 5.1. Elektros energijos skaitikliai, 9 vnt. 5.2. Bandymo gnybtynai, 9 vnt. 5.3. Elektros energijos apskaitos valdiklis KDV, 1 vnt. 5.4. Matavimo duomenų surinkimo valdiklis MDV, 1 vnt. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos 330/110 kV Kauno TP adresu - Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen. LT-54469 Kaunas - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Demontuojamos medžiagos nurodytos Techniame projekte priedo Nr. 2.1; 2.2. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas (Sutarties 21 priedas), kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 15 priedas). - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašas nurodomas Prieduose Nr. 4 ir Nr.5. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2. punktas]: - „110/10 kV Kuprioniškių TP prijungimas prie PT statyba“ Nr. PPVV23154. - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT24 2150 0510 0002 1766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.2. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (Sutarties 13 priedas). Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius. - Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą. - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip: - Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k.d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios. - Bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas išdėstomas taip: Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Dalux CDE pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visa techninio darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką. - Bendrųjų sąlygų 9.4.6 punktas papildomas j) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: j) Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 376 EUR be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną. - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip: Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia: - projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. - Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. - Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: ### OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „110/10 kV Kuprioniškių TP prijungimas prie PT statyba“ Nr. PPVV23154. Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] - BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas priede Nr. 21. - Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.7. punkte nurodyti reikalavimai Banko garantijai taikomi ir draudimo bendrovių laidavimo raštams. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

  - Statybos darbų etapai;

- Techniniai projektai:

  - 2301/580-01-TP projektas;

  - 2301/580-02-TP projektas;

- Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;

- Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

- Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Pareigų sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;

- Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |