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1.1. Perkančioji organizacija – Infrastruktūros valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 188743887, adresas Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT katalogu), nes CPO LT kataloge nėra siūlomi pirkimo objektą atitinkantys darbai bei paslaugos.  
1.3. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti šių  Specialiųjų sąlygų 1 priede (2 lentelėje), 3 priede (12.4.19 papunktyje) 6 priede (sutarties projektas).
1.4. Išankstinis skelbimas apie Pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.5. Šiame pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc203050713]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Aprūpinimo centro I–V kl. specialiosios paskirties statinių projektavimo paslaugas ir rangos darbus.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė užduotis apibrėžti Specialiųjų sąlygų 3 priede (Techninė užduotis).  
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specialiųjų sąlygų 3 priede nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specialiųjų sąlygų 3 priede nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.5. Pirkimo objektas turi atitikti minimalius reikalavimus, kurie nustatyti Specialiųjų sąlygų 3 priede (Techninė užduotis).
2.6. Derybos dėl 2.5 punkte nurodytų minimalių reikalavimų Pirkimo objektui nebus vykdomos.
2.7. Perkančioji organizacija pirkime taiko reikalavimus (kriterijus) dėl statinio informacinio modelio (angl. Building Information Modelling) taikymo, kurie nustatyti Specialiųjų sąlygų 3 priedo (Techninė užduotis) 17 priede. 

[bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Toc203050714][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
 
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą, paslaugų teikimo vietą). Kandidatai, norintys apžiūrėti objektą, turi Specialiųjų sąlygų 10 priede nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką. 
3. [bookmark: _Toc203050715]Kvalifikacijos reikalavimai 

4.1. Kandidatams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 1 priede. 
4.2. Kandidatų kvalifikacinė atranka šiame Pirkime nevykdoma – Pirminius pasiūlymus pateikti bus kviečiami visi Kandidatai, kurių Paraiškos nebus atmestos.
5. [bookmark: _Toc203050716]Specialieji reikalavimai paraiškų rengimui ir pateikimui 

5.1. Paraiška turi būti parengta pagal Specialiųjų sąlygų 2 priede pateiktą Paraiškos formą.
5.2. Laikantis Paraiškų pateikimo bei vertinimo etapo Bendrosiose sąlygose nustatytų reikalavimų, kartu su užpildyta Paraiškos forma (Specialiųjų sąlygų 2 priedas) turi būti pateikti šie dokumentai:
5.2.1. Kandidato įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę pasirašyti Paraišką;
5.2.2. jungtinės veiklos sutarties kopija, jeigu bendrą Paraišką teikia tiekėjų grupė; 
5.2.3. dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, jam bus prieinami;
5.2.4. Kvalifikacijos atitiktį patvirtinantys dokumentai, nurodyti Specialiųjų sąlygų 1 priede.
5.2.5. Specialiųjų sąlygų 7 ir 8 priedai (užpildyti ir pasirašyti).
5.2.6. Specialiųjų sąlygų 9 priedas ir jame nurodyta informacija (dokumentai).
5.2.7. Laisvos formos atitikties deklaracija dėl atitikties VPAGSĮ 33 straipsnio 9 daliai.

5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi Paraiškas pagal Bendrųjų sąlygų 13 punkto ir Specialiųjų sąlygų 5.1–5.2 punkto nuostatas, Pirminius pasiūlymus kviečia teikti tik Dalyvius, kurie atitiko Bendrųjų sąlygų 13 punkte ir Specialiųjų sąlygų 1 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus reikalavimus.

6. [bookmark: _Toc126333932][bookmark: _Toc203050717]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu  

6.1. Pirkimui taikomos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamento), nuostatos. 
6.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais. 
6.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo Paraišką ar Pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPAGSĮ 33 straipsnio 9 dalyje nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su Paraiška turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPAGSĮ 33 straipsnio 9 daliai.
6.4. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios VPAGSĮ 33 straipsnio 9 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, ji prašys tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkančioji organizacija šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
6.5. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
6.6. Perkančioji organizacija, vertindama Paraiškas ir Dalyvių atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams, kreipsis į kompetentingas institucijas dėl informacijos apie Dalyvius pateikimo. Perkančioji organizacija visais atvejais gali laikyti, kad tiekėjas, jo subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jeigu ji gauna kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją. Informaciją, reikalingą įvertinti, ar tiekėjas, jo subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, pagal perkančiosios organizacijos kreipimąsi teikia kompetentingos institucijos, vadovaudamosi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytais patikros dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo kriterijais. Perkančiųjų organizacijų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
7. [bookmark: _Toc203050718]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
7.1. Dalyvis gali pateikti tik vieną Pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis Pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Dalyvis Pasiūlymą privalo pateikti visai Pirkimo apimčiai. Alternatyvių Pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis Pasiūlymus tam pačiam Pirkimui, visi tokie Pasiūlymai bus atmesti.
7.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Dalyvis dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPAGSĮ 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.  Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
7.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
7.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
7.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
7.4. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma su PVM, kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
7.5. Dalyvių pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
7.6. Perkančioji organizacija gali Dalyvio Pirminį pasiūlymą vertinti kaip Galutinį ir sudaryti Pirkimo sutartį Specialiųjų sąlygų 8.4 punkte nustatytu atveju.
8. [bookmark: _Toc203050719]Derybų vykdymas
8.1. Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas, adresu: Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius. Perkančioji organizacija turi teisę derybas vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie derybų būdus bei tvarką iš anksto informuodamas į derybas pakviestus Dalyvius. 
8.2. Derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių tiekėjai turi pasirūpinti tinkamu visos derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą.
8.3. Derybos bus vedamos su kiekvienu dalyviu atskirai.
8.4. [bookmark: _Hlk87792919]Perkančioji organizacija gali nesiderėti ir sudaryti Pirkimo sutartį su Pirminį pasiūlymą pateikusiu Dalyviu, taip pat Dalyvio Pirminį pasiūlymą vertinti kaip Galutinį, jei toks pasiūlymas atitinka Specialiosiose sąlygose (4 priede) nustatytus reikalavimus, o tolimesnės derybos, Perkančiosios organizacijos nuomone, nelems geresnio rezultato.
8.5.   Minimalūs reikalavimai, dėl kurių nebus deramasi, nurodyti Specialiųjų sąlygų 3 priede.
8.6. Derybos bus įrašomos. Garso įrašas bus pridedamas prie derybų protokolo. Derybų protokolą pasirašys Pirkimo komisijai pirmininkaujantis asmuo, derybose dalyvavę Pirkimo komisijos nariai ir Dalyvis, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo.

[bookmark: _Toc203050720]9.Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

9.1. Dalyvis privalo užtikrinti savo galutinio pasiūlymo galiojimą ne mažesniu kaip 2 procentų dydžiu nuo bendros galutinio pasiūlymo kainos be PVM vienu iš šių būdų: pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduotas banko garantijos raštas arba draudimo bendrovės laidavimas, atitinkantis šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9.2.  Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, esant bent vienai šių sąlygų: 
9.2.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Pasiūlyme nurodytų sąlygų);
9.2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;
9.2.3.  jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju, tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties;
9.2.4. jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo.
9.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti  Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija atsako Dalyviui ne vėliau kaip Specialiųjų sąlygų 10 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš  Perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
9.4.  Perkančioji organizacija gali prašyti Dalyvius pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
9.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per Specialiųjų sąlygų 10 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:
9.5.1. pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);
9.5.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
9.5.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.

10. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc203050721]Galutinių pasiūlymų vertinimas

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10.1.    Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą išrenka pagal Dalyvio Galutiniame pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama šių Specialiųjų sąlygų 7.5–7.6 papunkčiuose.
10.2. Laimėjusiu Galutiniu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

________________________


[bookmark: _Toc203050722]Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

I SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIOMIS DRAUDŽIAMAS IR RIBOJAMAS TIEKĖJŲ DALYVAVIMAS PIRKIME

1 lentelė. Sąlygos, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas pirkime
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Nuoroda į įstatymą
	Atitikį pagrindžiantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I. Sąlygos, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas pirkime

	1.
	1) dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už:
a) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
b) teroristinį ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą;
c) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
d) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos,  tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (arba) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje;
e) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
f) kitose valstybėse padarytą nusikaltimą, apibrėžtą kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, įgyvendinančiuose Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus.
	VPAGSĮ 34 str. 1 d. 1 p.
	1.1. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal VPAGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	2.1. 
	dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 1 punkto a–f papunkčiuose nurodytas nusikalstamas veikas.
	VPAGSĮ 34 str. 1 d. 2 p.
	2.1. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal VPAGSĮ 34 straipsnio 1 dalies 2 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	2.2.
	dėl tiekėjo (juridinio asmens), kuris yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPAGSĮ 34 str. 1 d. 2(1) p.

	2.2.1. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka patvirtinimo užpildant pirkimo paraišką (Specialiųjų sąlygų 2 priedas).

2.2.2. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	3.
	tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo*, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, laikoma kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą kai jis:
a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis VPAGSĮ, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
*perkančioji organizacija tiekėjo profesinį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.
	VPAGSĮ 34 str. 1 d. 3 p.
	3a) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų nereikalaujama pateikti įrodančių dokumentų. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ .
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3b) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija  skelbiamą informaciją.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3c) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3d) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, gali būti atsižvelgiama į pagal VPAGSĮ 55 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ ; 
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	4. 
	tiekėjas nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus nėra tokia pati ar panaši.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 1 p.
	4.1. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/.
Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.
4.2. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

 Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	5.
	dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus šios lentelės 1 dalyje išvardytas nusikalstamas veikas.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 2 p.
	5.1. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal VPAGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	6.
	dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios lentelės 5 punkte nurodytas nusikalstamas veikas.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 3 p.
	6.1. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal VPAGSĮ 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	7.
	tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (išskyrus nurodytą šios lentelės 3 punkte), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 4 p.
	7.1. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ ;
7.2. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	8. 
	tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 6 p.
	8.1. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje pateikiama:
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba
teismo išrašas.
 Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	9.
	tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 7 p.
	9.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma, arba
teismo išrašas,  arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. 

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

	10.
	tiekėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį VPAGSĮ 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams (perkančioji organizacija, kad tiekėjas nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis). 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPAGSĮ, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba jam taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPAGSĮ 34 str. 2 d. 8 p.
	10.1. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros dėl šiame punkte nurodytos sąlygos, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPAGSĮ 38 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
10.2. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.


	Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.



	1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami arba toje valstybėje išduodami dokumentai neapima visų nurodytų aplinkybių, gali būti pateikti:
1.1. priesaikos deklaracija;
1.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
2. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas. 
4. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad užsienio valstybės tiekėjo pateikiamas dokumentas būtų patvirtintas pažyma Apostille vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos tos valstybės narės kompetentingas institucijas.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/





II. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

2 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	1.
	
Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 3 (tris) finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 24 000 000,00 Eur be PVM. 

	Dokumentai:
paskutinių 3 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiajai organizacijai reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

	•	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami).
•	Jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).
•	Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

	Teisė verstis veikla

	2.
	
Tiekėjas turi turėti teisę būti rangovu:

Statinio kategorija – ypatingasis  
Pastato tipas – negyvenamieji pastatai 
Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo
Pastato paskirtis – sandėliavimo

Statybos darbų sritys: 
Bendrieji statybos darbai: 
• žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas); 
• statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; apdailos darbai.
Specialieji statybos darbai:
• Mechanikos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.
• Elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastaba: 
Jei tiekėjo atestate kvalifikacija bus nurodoma pagal iki 2024-11-01 galiojusį Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ klasifikavimą, tokiu atveju perkančioji organizacija laikys, kad nurodyta statinio grupė ir pogrupis tinkama, jei nurodyta:

Tiekėjas turi turėti teisę būti rangovu:
Statinių kategorija – ypatingasis  
Statinių grupė (pogrupis) – negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Statybos darbų sritys: 
Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas); statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; apdailos darbai.
Mechanikos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
Elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:
1. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis (sandėliavimo paskirties pastatai) – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.
2. Tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nustatyta „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai“.

	
Pateikiamas įrodantis dokumentas: 

Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies tiekėjams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies tiekėjų* kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Užsienio šalies tiekėjo* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų pateikimo datos, tačiau pačią teisę tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.erdvės valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių) tiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės Paraiškos pateikimo dienos. 
Tokiu atveju, tiekėjai turi pateikti kilmės šalyje išduoto dokumento kopiją ir prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją, o iki pasirašant sutartį turės pateikti ir patį teisės pripažinimo dokumentą.
Pastabos:
1.  *Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla.
2. Pirkimo vykdytojas informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai
	
1.	Tiekėjas.
2.	 Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai) pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
3.	 Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

	3.
	Techninis ir profesinis pajėgumas
Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti specialistus, atitinkančius nurodytus reikalavimus: 

	3.1.
	bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas:
Statinio kategorija – ypatingasis  
Pastato tipas – negyvenamieji pastatai 
Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo
Pastato paskirtis – sandėliavimo

Pastabos: 
1. Jei atestate kvalifikacija nurodoma pagal iki 2024-11-01 galiojusį Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ klasifikavimą, tokiu atveju perkančioji organizacija laikys, kad nurodyta statinio grupė ir pogrupis tinkama, jei nurodyta:
Statinių kategorija – ypatingasis  
Statinių grupė (pogrupis) – negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)
2. Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus arba keletą asmenų.
3. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.
4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis (sandėliavimo paskirties pastatai) – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.
6. Tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nustatyta „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai“.


	Pateikiami dokumentai:
1) atitikimą reikalavimui patvirtinantis tiekėjo vadovaujančio personalo sąrašas (Specialiųjų sąlygų 1 priedo 1 priedėlis „Tiekėjo specialistų sąrašas“), nurodant siūlomų specialisto (-ų) pareigas, vardus, pavardes, kvalifikaciją, kvalifikacijos pažymėjimą išdavusi institucija, išduoto (-ų) atestato (-ų) Nr.
2) Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis. 
3) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.

Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų  pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų  pateikimo termino pabaigos.
Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis – turi teisę eiti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytų vadovų pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų kvalifikacijos reikalavimuose nurodytų vadovų pareigas.

Užsienio šalių specialistų pareiga po pirkimo paskelbimo kaip įmanoma greičiau kreiptis į SSVA (http://www.ssva.lt) su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.

	• tiekėjo specialistai;	
• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
•	tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
•	subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

	3.2.
	bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas:

Statinio kategorija – ypatingasis  
Pastato tipas – negyvenamieji pastatai 
Pastato paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo
Pastato paskirtis – sandėliavimo

Pastabos:
1. Jei atestate kvalifikacija nurodoma pagal iki 2024-11-01 galiojusį Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ klasifikavimą, tokiu atveju perkančioji organizacija laikys, kad nurodyta statinio grupė ir pogrupis tinkama, jei nurodyta:
Statinių kategorija – ypatingasis  
Statinių grupė (pogrupis) – negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)
2. Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus arba keletą asmenų.
3. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.
4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis (sandėliavimo paskirties pastatai) – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.
6. Tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nustatyta „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai“.


	Pateikiami dokumentai:
1) atitikimą reikalavimui patvirtinantis tiekėjo vadovaujančio personalo sąrašas (Specialiųjų sąlygų 1 priedo 1 priedėlis „Tiekėjo specialistų sąrašas“), nurodant siūlomų specialisto (-ų) pareigas, vardus, pavardes, kvalifikaciją, kvalifikacijos pažymėjimą išdavusi institucija, išduoto (-ų) atestato (-ų) Nr.
2) Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis. 
3) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.

Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų  pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų  pateikimo termino pabaigos.
Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis – turi teisę eiti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytų vadovų pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų kvalifikacijos reikalavimuose nurodytų vadovų pareigas.

Užsienio šalių specialistų pareiga po pirkimo paskelbimo kaip įmanoma greičiau kreiptis į SSVA (http://www.ssva.lt) su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.

	• tiekėjo specialistai;	
• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
•	tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
•	subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

	3.3. 
	Tiekėjas privalo visu sutarties vykdymo laikotarpiu pasitelkti bent 1 (vieną) specialistą, kuris per pastaruosius 5 metus iki paraiškų pateikimo dienos atliko arba atlieka BIM specialisto ir (ar) BIM koordinatoriaus ir (ar) BIM vadovo funkcijas ne mažiau kaip 1 (viename) pastato statybos projekte (projektavimo ir (ar) rangos), kuriame yra užbaigta bent 1 (viena) pastato statybos projekto stadija (projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, techninis darbo projektas, darbo projektas, statybos rangos darbai), ir šioje stadijoje buvo įgyvendinti visi žemiau išvardyti statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo atvejai:
1. Informacinis modeliavimas
2. Bendradarbiavimas, taikant CDE
3. Susikirtimų patikra
4. Ekonominiai kiekių skaičiavimai

Pastabos: 
1. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.
2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimui patvirtinantis tiekėjo vadovaujančio personalo sąrašas (Specialiųjų sąlygų 1 priedo 1 priedėlis „Tiekėjo specialistų sąrašas“);
2) įsakymas ir (ar) kitas dokumentas dėl BIM koordinatoriaus ir (ar)  BIM specialisto, ir (ar) BIM vadovo paskyrimo, ir (ar) kiti pagrindžiantys dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti, kad BIM koordinatorius ir (ar) BIM specialistas,  ir (ar)  BIM vadovas atliko arba šiuo metu atlieka atitinkamas funkcijas šiame projekte; 
3) užpildytas Specialiųjų sąlygų 1 priedo 2 priedėlis „Tiekėjo specialisto gebėjimų ir pajėgumų deklaracija“, pasirašytas pasitelkiamo specialisto, nurodant deklaracijos užpildymo datą. 
Perkančioji organizacija turi teisę prašyti papildomų, nepateiktų dokumentų, pagrindžiančių dalyvio pasiūlyme deklaruotą specialisto patirtį ir kreiptis į užsakovus dėl gautos informacijos patvirtinimo.

	• tiekėjo specialistai;	
• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
•	tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
•	subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

	4.
	Tiekėjas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
	Pateikiama:
1. užpildyta nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (Specialiųjų sąlygų 7 ir /ar 8 priedas);
2. užpildytas Specialiųjų sąlygų 9 priedas „Informacija apie tiekėją (subtiekėją, subteikėją, subrangovą, kitą sutartinai veikiantį ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, gamintoją ar juos kontroliuojantį asmenį)“ bei pateikti šiame priede reikalaujami dokumentai ir informacija.

	1.	Tiekėjas.
2.	 Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai).
3.	 Ūkio subjektai, kurių pajėgumais pasiremta.
4. Subtiekėjas, subrangovas.
5. Kontroliuojantis asmuo.



 

APLINKOS APSAUGOS VADYBOS PRIEMONĖS

1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.
2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

2 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos priemonės
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitikį pagrindžiantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1. 
	Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).


	Pateikiamas:
Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.
Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pavyzdžiui, tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).

Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: arba LST EN ISO 14001, arba tiekėjo/subtiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekėju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek, kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.

	(22 p.) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti (žr. žemiau nurodytą pastabą).
Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

PASTABOS:
1) Jungtinės veiklos partneriai turi atitikti keliamus reikalavimus pagal jų prisiimamus įsipareigojimus aktyviai vykdant sutartį. Šiuo atveju atitiktis privaloma (žr. žemiau pateiktą nuorodą/išaiškinimą).[footnoteRef:2] [2:  https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/7057712785564-Kaip-tur%C4%97t%C5%B3-b%C5%ABti-suprantamas-reikalavimas-kad-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistemos-standarto-taikym%C4%85-patvirtinant%C4%AF-sertifikat%C4%85-turi-tur%C4%97ti-pats-tiek%C4%97jas-jei-tiek%C4%97jas-yra-%C5%ABkio-subjekt%C5%B3-grup%C4%97-veikianti-pagal-jungtin%C4%97s-veiklos-sutart%C4%AF
] 

2) Tiekėjas pasitelkti kitą ūkio subjektą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto gali tik tiek, kiek tai susiję su to ūkio subjekto prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad kitas ūkio subjektas negali tiesiog „paskolinti“ reikalaujamo sertifikato.
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Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie specialistai:

	
Eil.
Nr.
	


Specialisto vykdomos funkcijos 
	
Nurodomas konkretus kvalifikacijos lentelės reikalavimų punktas
	


Specialisto vardas, pavardė
	
Specialisto atestato Nr., išdavimo data
	
Darbuotojo įmonės pavadinimas arba nurodoma, kad  „Ketinamas įdarbinti“ *

	
	
	
	
	
Nr. ir nuoroda į elektroninį registrą (jei galima) [footnoteRef:3] [3:  Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje http://www.ssva.lt] 

	
Išduotas (data)


	

	1. 
	
...darbų vadovas

	
	
	
	
	„Tiekėjo darbuotojas“
arba
„Ketinamas įdarbinti“
arba 
„Subrangovo darbuotojas“


	2. 
	
	
	
	
	
	„Tiekėjo darbuotojas“
arba
„Ketinamas įdarbinti“
arba 
„Subrangovo darbuotojas“


	3. 
	
	
	
	
	
	„Tiekėjo darbuotojas“
arba
„Ketinamas įdarbinti“
arba 
„Subrangovo darbuotojas“




Pastaba.
* Privaloma pateikti subtiekėjo(-ų) ir/ar pasitelkiamų specialistų (kurie nėra Tiekėjo darbuotojai) raštišką(-us) sutikimą(-us), kad jie sutinka atlikti jiems perduodamas paslaugas/darbus.


___________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas
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	TIEKĖJO SPECIALISTO GEBĖJIMŲ IR PAJĖGUMO DEKLARACIJA




	1. Tiekėjo specialisto (-ų) vaidmuo BIM projekte

	Eil. nr.
	Tiekėjo specialisto vaidmuo projekte
	Tiekėjo specialisto vardas, pavardė
	Deklaruojamas BIM projektas
(nurodomas projekto pavadinimas)
	Pastaba

	1
	BIM specialistas ir (ar)
BIM vadovas ir (ar) BIM koordinatorius
	
	
	Patirčiai įrodyti užpildoma 2 lentelė „Informacija apie deklaruojamą BIM projektą“




	2. Informacija apie deklaruojamą BIM projektą

	2.1. Deklaruojamo BIM projekto bendroji informacija

	Eil. nr.
	Reikalinga informacija
	Pagrindžianti informacija
(pildo tiekėjas)

	1
	Statinio statybos projekto pavadinimas
	

	2
	Statinio statybos projekto adresas
	

	3
	Statinio statybos projekto Statytojas / Užsakovas
	

	4
	Statinio statybos projekto Projektuotojas
	

	5
	Statinio statybos projekto gen. rangovas (jei taikoma)
	

	6
	Užbaigta statinio statybos projekto stadija (nurodyti deklaruojamą užbaigtą stadiją):
1. Projektiniai pasiūlymai,
2. Techninis projektas,
3. Techninis darbo projektas,
4. Darbo projektas, 
5. Statybos rangos darbai 
	

	7
	Pagrindžianti informacija apie įgyvendintą projektinių pasiūlymų stadiją (parengtus projektinius pasiūlymus), techninio projekto stadiją (parengtą ir gautą statybą leidžiantį dokumentą (SLD) ar statybos rangos darbų stadiją (pabaigtus statybos rangos darbus) nurodoma informacija iš viešai pasiekiamo planuojustatau.lt registro:
1. Registracijos numeris,
2. Registracijos data,
3. Statinių adresai.
Atveju, kai nėra galimybės pateikti pagrindžiančios informacijos iš viešai pasiekiamo planuojustatau.lt registro, pateikiami kiti pagrindžiantys dokumentai apie įvykdytą statinio statybos projekto stadiją, iš kurių galima būtų nustatyti, kad statinio statybos projekto stadija yra užbaigta bei nustatyti užbaigimo datą.
	

	2.2. Tiekėjo deklaruojamojo projekto užbaigtoje statinio statybos projekto stadijoje (paminėtoje 2.1 lentelės 6 punkte) panaudoti BIM taikymo atvejai

	Eil. nr.
	Reikalinga informacija
	Pagrindžianti informacija
(pildo tiekėjas)

	1.
	Informacinis modeliavimas, t. y. BIM modelio elemento atributinėje informacijoje nurodyta įskaitant, bet neapsiribojant ši informacija apie elementą: 
1. Pavadinimas;
2. Medžiagiškumas;
3. Matmenys (plotis, ilgis ir pan.)
	

	2.
	Bendradarbiavimas, taikant CDE, t. y. koordinuojant BIM projektą naudojama
BIM duomenų mainų ir komunikacijos infrastruktūra (angl. Common Data Environment (toliau – CDE)). Nurodoma kokia tiksliai CDE naudota projekte, pavyzdžiui, Trimble Connect, BIMSync, OneDrive ir kt.
	

	3.
	Susikirtimų patikra, t. y. Koordinuojant projektą, atliekama kokybės kontrolė (vizualinė patikra, sankirtų patikra, modelių vientisumo patikra), koordinavimas ir nesuderinamumų paieška.
Nurodoma kokią programinę įrangą (Solibri, Navisworks ir kt.) naudojant buvo atliekama kokybės kontrolė, koordinavimas ir nesuderinamumų paieška.
	

	4.
	Ekonominiai kiekių skaičiavimai, t. y. sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir (ar) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai generuojami iš BIM modelio. Elementų grupės kiekiai Statybos projekto žiniaraštyje ir BIM modelyje turi sutapti. Galima paklaida ±10%.
	



Pastaba:
1. Tiekėjo specialisto deklaruojami BIM taikymo atvejai projekte turi turėti pagrindimą, pavyzdžiui, momentinė ekrano kopija su atitinkamo turinio informacija, įvykdytų projektų Užsakovo informacijos reikalavimai (angl. Employer's Information Requirements, EIR) ar kiti dokumentai, įrodantys BIM taikymo atvejį projekte.




	
	
	

	(Pasitelkiamo specialisto vardas, pavardė ir parašas)
	
	(Šios tiekėjo specialisto gebėjimų ir pajėgumo deklaracijos užpildymo data)
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Herbas arba prekių ženklas
	


(Tiekėjo pavadinimas)

	


(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)



Infrastruktūros valdymo agentūrai
Teikiama CVP IS priemonėmis

PARAIŠKA 
DĖL APRŪPINIMO CENTRO I–V KL. SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ (ZAPALSKIAI) PIRKIMO


____________ Nr.______
  (Data)
_____________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Pateikdami šią paraišką, patvirtiname, kad:
0. atitinkame visus pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus;
0. pateikta paraiška atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus;
0. pasikeitus paraiškoje nurodytai informacijai dėl atitikties kvalifikacijai, apie tai nedelsiant informuosime perkančiąją organizaciją.

1 lentelė. Paraišką sudaro ir perkančiajai organizacijai pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	
Dokumento puslapių skaičius
	Ar dokumentas konfidencialus?[footnoteRef:4] (TAIP/NE) [4:  Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos paraiškoje nėra. Informacija, atitinkanti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje, nelaikoma konfidencialia.
] 

	Paaiškinimas, kuri konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1.
	Jungtinės veiklos sutartis
	
	
	

	2.
	Dokumentas, įrodantis asmens teisę pasirašyti paraišką ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus (įgaliojimas ar kitas dokumentas)
	
	
	

	3.
	Dokumentai, kuriuose nurodyta, kokie konkretūs ištekliai ir kokiais būdais jie bus prieinami tiekėjui bendradarbiaujant su  ūkio subjektu visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (gali būti nurodomi konkretūs dokumentai, pavyzdžiui, subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas ir kiti).
	
	
	

	4.
	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam /fiziniam asmeniui
	
	
	

	
	Laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPAGSĮ 33 straipsnio 9 daliai (Specialiųjų sąlygų 6.3 p.)


	
	
	

	5.
	Specialiųjų sąlygų 9 priede „Informacija apie tiekėją (subtiekėją, subteikėją, subrangovą, kitą sutartinai veikiantį ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, gamintoją ar juos kontroliuojantį asmenį)“ nurodyta informacija
	
	
	

	6.
	[kvalifikacijos atitiktį patvirtinantis dokumentas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 1 priede]

	
	
	

	7.
	[kvalifikacijos atitiktį patvirtinantis dokumentas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 1 priede]

	
	
	

	8.
	[kvalifikacijos atitiktį patvirtinantis dokumentas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 1 priede]

	
	
	




I. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS

1.1. Tiekėjas kartu su Paraiška privalo išviešinti Ūkio subjektus (įskaitant Kvazisubtiekėjus (specialistus, kurie Paraiškos pateikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojai), kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus). Tai Tiekėjas atlieka užpildydamas žemiau šioje dalyje pateiktą lentelę.
1.2. Jeigu Tiekėjas Paraiškoje nenurodo, kad remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kvazisubtiekėjo pavadinimas ir statusas (ūkio subjektas ar kvazisubtiekėjas)
	
Ūkio subjektų, kvazisubtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)
	
Ūkio subjektų kontroliuojančių asmenų registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)
	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kvazisubtiekėjas, pavadinimas
(pagal Specialiųjų sąlygų 1 priedo II dalį)
	Perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis[footnoteRef:5]  [5:  Tuo atveju, jei Ūkio subjektas tiesiogiai vykdys Sutartį (prie Sutarties vykdymo prisidės aktyviais veiksmais), jis laikomas ir Ūkio subjektu ir Subtiekėju, todėl Tiekėjas privalo, be kita ko, nurodyti ir tokiam subjektui perduodamą vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalį.] 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



II. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

2.1. Tiekėjas su Paraiška privalo išviešinti subtiekimui perduodamą Sutarties dalį ir gali nurodyti tuo metu žinomus Subtiekėjus. Tai Tiekėjas atlieka užpildydamas žemiau šioje dalyje pateiktą lentelę. 
2.2. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“.
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)
	Subtiekėją kontroliuojančių asmenų registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)
	Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Pvz.: perduodama dalis – ataskaitos parengimas

	...
	
	
	
	



Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.



	 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė)

	















Specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis specialiosios paskirties statinių statybos Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k., projektiniams pasiūlymams rengti“


[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pridedama atskiru failu „SS 3 priedas. Techninė užduotis“




[bookmark: _Toc203050726][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
	


(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

	


(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Infrastruktūros valdymo agentūra
Teikiama CVP IS priemonėmis


[bookmark: _Toc108323702]PASIŪLYMAS 
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS ŠIAULIŲ R. SAV., KAIRIŲ SEN., ZAPALSKIŲ K. INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

____________ Nr. ______
(Data)
_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas 
(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai)

	

	Tiekėjo adresas
(Jeigu dalyvauja  tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai))
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija
	

	Telefono numeris
	



1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1.1.  skelbiamų derybų kvietime;
1.1.2. pirkimo sąlygose;
1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA 

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šias darbų (bendrai Sutartyje vartojama darbai arba atskirai) kainas:   
2 lentelė
	Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	
Kie-kis
	Vieneto kaina,
 Eur be PVM
	
Bendra kaina,
Eur be PVM

	1.
	Statinio projekto rengimo dokumentų parengimas 
	
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais) =1.1+...+1.4

	1.1.
	Sklypo inžineriniai geologiniai tyrimai
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	1.2.
	Topografinės nuotraukos parengimas
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	1.3.
	Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai (jei yra reikalingi)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	1.4.
	Projektiniai pasiūlymai
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.
	Techninio darbo projekto parengimas
	
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais) =2.1+...+2.25

	2.1.
	Specialiosios paskirties pastatas – kuro papildymo pastatas (PU 2.1.1)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.2.
	Specialiosios paskirties pastatas – I tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.2)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.3.
	Specialiosios paskirties pastatas – III tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.3)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.4.
	Specialiosios paskirties pastatas – IV tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.4)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.5.
	Specialiosios paskirties pastatas – amunicijos patikros pastatas (PU 2.1.5)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.6.
	Specialiosios paskirties pastatas – V tiekimo klasės sandėliai (su padidinta apsauga) – 3 vnt. (PU 2.1.6)
	3
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.7.
	Specialiosios paskirties pastatas  – V tiekimo klasės sandėliai – 33 vnt. (PU 2.1.7)
	33
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.8.
	Garažų paskirties pastatas – transporto priemonių garažas (PU 2.1.8)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.9.
	Specialiosios paskirties pastatas – kontrolės praleidžiamasis punktas (PU 2.1.9)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.10.
	Specialiosios paskirties pastatas – vartų kontrolės postai – 3 vnt. (PU 2.1.10)
	3
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.11.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – sraigtasparnių nusileidimo aikštelė (PU 2.1.11)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.12.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – konteinerių iškrovimo ir pakrovimo aikštelė (PU 2.1.12)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.13.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – IV tiekimo klasės sandėliavimo aikštelė (PU 2.1.13)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.14.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – stoginė įrangai su aikštelėmis (PU 2.1.14)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.15.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – karinės technikos stovėjimo aikštelė (PU 2.1.15)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.16.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – stoginė tr. priemonėms su aikštele (PU 2.1.16)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.17.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.17)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.18.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.18)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.19.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.19)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.20.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – tvora, karinės teritorijos išorinio perimetro tvora (PU 2.1.20.1)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.21.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – tvora, V t.k. zonos perimetro tvora (PU 2.1.20.2)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.22.
	Inžineriniai tinklai (PU 2.1.21)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.23.

2.23.1.

2.23.2.

	Susisiekimo komunikacijos (PU 2.1.22):
Susisiekimo komunikacijos (vidaus teritorijos, PU priedas Nr.15)
Susisiekimo komunikacijos (privažiavimo, kelias PU priedas Nr. 15, punktas 7.3)
	1

1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)
=2.23.1+2.23.2
.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)
.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.24.
	Pasato 33H1p griovimas (aprašas)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	2.25.
	Pastato 37H1p konservavimas
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	3.
	Pasirengimas statybai
	
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais) =3.1+3.2

	3.1.
	Sklypo paruošiamieji darbai
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	3.2.
	Statybvietės įrengimas
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.
	Statybos darbai: – bendrieji, specialieji statybos darbai, įrenginių montavimo darbai ir kt.
	
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais) =4.1+...+4.25

	4.1. 
	Specialiosios paskirties pastatas – kuro papildymo pastatas (PU 2.1.1)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.2.
	Specialiosios paskirties pastatas – I tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.2)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.3. 
	Specialiosios paskirties pastatas – III tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.3)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.4.
	Specialiosios paskirties pastatas – IV tiekimo klasės sandėlis su rampa (PU 2.1.4)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.5. 
	Specialiosios paskirties pastatas – amunicijos patikros pastatas (PU 2.1.5)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.6. 
	Specialiosios paskirties pastatas – V tiekimo klasės sandėliai (su padidinta apsauga) – 3 vnt. (PU 2.1.6)
	3

	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.7.
	Specialiosios paskirties pastatas  – V tiekimo klasės sandėliai – 33 vnt. (PU 2.1.7)
	33
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.8.
	Garažų paskirties pastatas – transporto priemonių garažas (PU 2.1.8)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.9. 
	Specialiosios paskirties pastatas – kontrolės praleidžiamasis punktas (PU 2.1.9)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.10. 
	Specialiosios paskirties pastatas – vartų kontrolės postai – 3 vnt. (PU 2.1.10)
	3
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.11.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – sraigtasparnių nusileidimo aikštelė (PU 2.1.11)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.12.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – konteinerių iškrovimo ir pakrovimo aikštelė (PU 2.1.12)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.13.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – IV tiekimo klasės sandėliavimo aikštelė (PU 2.1.13)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.14.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – stoginė įrangai su aikštelėmis (PU 2.1.14)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.15.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – karinės technikos stovėjimo aikštelė (PU 2.1.15)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.16.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – stoginė tr. priemonėms su aikštele (PU 2.1.16)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.17.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.17)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.18.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.18)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.19.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė (PU 2.1.19)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.20.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – tvora, karinės teritorijos išorinio perimetro tvora (PU 2.1.20.1)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.21.
	Kitos paskirties inžinerinis statinys – tvora, V t.k. zonos perimetro tvora (PU 2.1.20.2)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.22.
	Inžineriniai tinklai (PU 2.1.21)
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.23.


4.23.1.


4.23.2.

	
Susisiekimo komunikacijos (PU 2.1.22):

Susisiekimo komunikacijos (vidaus teritorijos, PU priedas Nr.15)

Susisiekimo komunikacijos (privažiavimo kelias, PU priedas Nr. 15, punktas 7.3)

	1



1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)
=4.23.1+4.23.2

.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)


	4.24.
	Pasato 33H1p griovimas
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	4.25.
	Pastato 37H1p konservavimas
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	5.
	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	6.
	Inžinerinės paslaugos (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR. 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros.
	1
	
	.................................... Eur
(skaičiais ir žodžiais)

	Bendra pasiūlymo kaina, 
Eur be PVM
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(skaičiais ir žodžiais)

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM

	
	
	................................................
 (skaičiais ir žodžiais)




1) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
2) Bendra pasiūlymo kaina su PVM, kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
3) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai 
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

4. INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKĖJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:
                                                                                                                                         4 lentelė
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
	Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)
	Numatomi atlikti darbai 
	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Iš viso:
	


Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.


5. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO AR TIEKĖJO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI: 
                                                                                                                                       5 lentelė
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.   

6. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI, VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:
                                                                                                                                                                6 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Iš viso:
	


Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:
                                                                                                                                          7 lentelė
	Eil. Nr.
	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	


 Pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastabos:
1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:                                                                                 8 lentelė
	Eil. Nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	



Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame darbus užbaigti per sutartyje nustatytą terminą. 
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Pasiūlymas galioja iki Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priede (Terminai) nurodyto termino pabaigos – 150 (šimtas penkiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
(Tiekėjo  ar jo  įgaliotas asmens                ( Parašas)	                               (Vardas ir pavardė)
	pareigų pavadinimas)	 
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS


1. Paraiška/pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant paraišką/pasiūlymo formą. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, paraišką/pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas paraiškos/pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.
2. Paraiška/pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime/kvietime nurodytas paraiškų/pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako dėl paraiškų/pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti paraiškas/pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Paraiška/pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.
3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPAGSĮ 13 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPAGSĮ 13 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.  
4.   Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).
5. Paraiška/pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
6. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. 
7.   Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.
8. Paraiška turi būti parengta lietuvių kalba. Jei su Paraiška pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba (arba) anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.
9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
10. Pirminių ir galutinių pasiūlymų vertinimo tvarka ir atmetimo pagrindai nurodyti Pirkimo sąlygų Bendrosiose sąlygose.

1. 
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STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS (projektas)

I. SPECIALIOJI DALIS


2025 m.                 d. Nr.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama IVA direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – Užsakovas), ir (Rangovas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

	1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje, Techninėje užduotyje specialiosios paskirties statinių statybos Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k. projektiniams pasiūlymams rengti (toliau – Techninė užduotis arba Sutarties 1 priedas) ir kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus:
1.1.1. parengti statinio projekto rengimo dokumentus: sklypo inžineriniai geologiniai tyrimai, topografinės nuotraukos parengimas, prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai (jei yra reikalingi);
1.1.2. parengti projektinius pasiūlymus, statinio techninį darbo projektą (toliau bendrai – Darbai arba statinio projektas) (toliau 1.1.1–1.1.2 papunkčiuose nurodytos paslaugos gali būti vartojamos bendrai – projektavimo paslaugos);
1.1.3. pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą statinio projektą atlikti statybos darbus (toliau – Darbai arba statybos darbai), apmokyti statinio naudotojo personalą dirbti su sumontuotais įrenginiais ir Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Darbų rezultatą Užsakovui;
1.1.4. statybos metu atlikti (užtikrinti) statinio projekto vykdymo priežiūrą;
1.1.5. suteikti visas būtinas inžinerines paslaugas (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR. 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros.
1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1–1.1.5 papunkčiuose nurodyti statybos darbai, projektavimo paslaugos ir inžinerinės paslaugos bendrai Sutartyje vartojami – Darbai. Atskiros darbų grupės arba paslaugos gali būti vadinamos kaip numatyta Sutarties specialiosios dalies 1.1.1–1.1.5 papunkčiuose.
1.3. Teikiant projektavimo paslaugas, vykdant statybos rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM), vadovaujantis reikalavimais, nustatytais Sutarties 1 priede. Rangovas visam Sutarties vykdymo laikotarpiui turės paskirti BIM koordinatorių, kurio pareigos ir atsakomybės pateikti Sutarties 1 priede.
1.4. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.5. Rangovo atliekami Darbai ir kiti sutartiniai įsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose. 


	2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Pradinės Sutarties vertė (lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį) – _____ Eur (suma žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė su PVM ir visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį – ____ (suma žodžiais) Eur. Į Pradinės Sutarties vertę yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro ____ Eur (suma žodžiais).
2.2. Pradinės sutarties vertę (detalizuota šios Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“) sudaro:
2.2.1. statinio projekto rengimo dokumentų parengimo kaina – ________ Eur be PVM;
2.2.2. projektavimo paslaugų kaina:
2.2.2.1. projektinių pasiūlymų parengimo kaina – __________ Eur be PVM;
2.2.2.2. techninio darbo projektų parengimo kaina – __________ Eur be PVM;
2.2.3. statybos darbų kaina – __________ Eur be PVM, iš kurios:
2.2.4. statinio projekto vykdymo priežiūros kaina – __________ Eur be PVM;
2.2.5. inžinerinių paslaugų kaina –___________ Eur be PVM.
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos peržiūrai taikomos taisyklės, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir Sutarties specialiosios dalies 2.6 punktuose.
2.4. Rangovas patvirtina, kad yra įvertinęs reikiamus atlikti Darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, visus privalomus atlikti bandymus) pagal Sutartyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifiką reglamentuojančius teisės aktus bei įsivertinęs visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties įvykdymu. Techninėje užduotyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikoma faktiniu ir tiksliu statybos darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.4 punktą, taikomas Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamas Visų statinių kainų indeksas (toliau – indeksas). 
2.6. Sutarties kaina gali būti keičiama, kai dėl Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2–3.8.3.4 papunkčiuose nurodytų priežasčių, Sutarties 1 priede numatytų konkrečių Darbų atlikimas tampa nereikalingas. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mažinama nereikalingų (atsisakytų) Darbų kainos dydžiu. 


	3. Mokėjimo sąlygos 
3.1. Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties specialiosios dalies 3.3, 3.4, 3.5. bei 3.6 papunkčiuose numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus pagal nustatytas F-1 ir F-2 formą (Sutarties 4 ir 5 priedas) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal nustatytą F-3 formą (Sutarties 6 priedas), atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį Rangovo atliktą Darbų kiekį.
3.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Pradinės Sutarties vertės detalizaciją – statybos darbų sąmatas (suvestinę, objektines ir lokalines) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas (STR 1.04.04:2017 6 priedo, lentelės Nr. 2, 3, 5), kuriose nurodyta statybos bendra darbų kaina turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina. Kiekvieno statinio, kurio statybos darbus vykdys Rangovas, statybos darbų sąmatos (suvestinė, objektinė ir lokalinė) gali būti teikiamos atskirai, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo to momento, kuomet techniniam darbo projektui yra gaunama teigiama ekspertizės išvada. Tarpiniai mokėjimai už atliktus statybos darbus bus vykdomi pagal šiame punkte nurodytas, Rangovo pateiktas, statybos darbų sąmatas. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Pradinės Sutarties vertės detalizacijos žiniaraščiuose nurodytos statybos darbų kainos/įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs, nėra dirbtinai sumažinti ar padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius statybos produktus arba įrenginius už Rangovo nurodytą kainą.
3.3. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus apskaičiuojamos pagal Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte nurodytas Rangovo Užsakovui pateiktas statybos darbų sąmatas (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai atitinkamų statybos darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis) ir nustačius faktinį per praėjusį mėnesį atliktų statybos darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atliktų statybos darbų faktinį kiekį, o Užsakovas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą (F-2 forma) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (F-3 forma), išskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.4. Rangovui mokėtinos sumos už projektavimo ir paslaugas apskaičiuojamos pagal konkurso Pasiūlyme nurodytas kainas ir nustačius faktinį per praėjusį mėnesį suteiktų paslaugų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti suteiktų paslaugų faktinį kiekį, o Užsakovas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą (F-1 forma) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (F-3 forma), išskyrus atvejus, kai Rangovo suteiktos paslaugos neatitinka Sutarties reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.5. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis, nurodant Užsakovą, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos SABIS priemonėmis, Užsakovas mokėjimo neatlieka.
3.6. Atliekant mokėjimus pagal tarpinius atliktų visam projektui darbų aktus, Rangovui sumokama 95 procentų tarpiniame atliktų darbų akte nurodyta suma su PVM. Likusi 5 procentų suma (su PVM) sumokama,  įvykdžius Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas sąlygas.
3.7. Rangovui sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos, vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos Užsakovui ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 28 dienos, o baigiantis ketvirčiui – iki 20 dienos. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos su sąlyga, kad yra įvykdytos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nustatytos sąlygos. 
3.8. Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte nurodytas avanso dydis apskaičiuojamas nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.


	4. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas 
4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.2. Užsakovas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka šią Sutartį vienašališkai nutraukti:
4.2.1. Rangovui nepateikus Užsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.10 punkte nurodytų dokumentų;
4.2.2. paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPAGSĮ 33 straipsnio 9 dalyje išvardintų sąlygų;
4.2.3. Rangovui vienašališkai sustabdžius darbus, išskyrus tuos atvejus, kai teisė Rangovui laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse ir Sutartyje;
4.2.4. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluojant pateiki Užsakovui Specialiosios dalies 5.20 papunktyje nurodytą naują sertifikatą.
4.2.5. Jeigu Užsakovas sužino, kad Rangovo elgesys neatitinka Teikėjų etikos kodekso (https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) (toliau – Kodeksas) 49 punkto nuostatų, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį bendrosios dalies nustatyta tvarka;
4.2.6. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.
4.3. Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
4.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) ir Sutarties specialiosios dalies 5.3 punktas  įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.
4.5. Kitos sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.


	5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos
5.1. Rangovas įsipareigoja suteikti projektavimo, atlikti statybos darbus bei jų metu suteikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, apmokyti statinio naudotojo personalą dirbti su įrenginiais ir suteikti inžinerines paslaugas per 25 (dvidešimt penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiais terminais ir tvarka:
5.1.1. projektavimo paslaugų terminas – 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:
5.1.1.1. projektinių pasiūlymų parengimo terminas – 3 (trys) mėnesiai;
5.1.1.2. techninio darbo projektų parengimo terminas – 5 (penki) mėnesiai;
5.1.2.  statybos darbų vykdymo, statinio projekto vykdymo priežiūros, inžinerinių paslaugų suteikimo ir statinio naudotojo personalo apmokymo dirbti su įrenginiais terminas – 17 (septyniolika) mėnesių;
5.1.3. Patvirtinus statinio techninį darbo projektą ar jo dalį, Rangovas privalo pradėti vykdyti statybos darbus, nelaukdamas, kol sueis Sutarties specialiosios dalies 5.1.1 papunktyje nustatytas terminas. Apie planuojamą darbų pradžią Rangovas informuoja Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų. 
5.1.4. Į Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nurodytą bendrą terminą neįskaičiuotas galutinio atsiskaitymo terminas (30 dienų) pagal Sutarties bendrosios dalies 4.2 papunktyje nurodytą terminą.
5.2. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo pateikia Užsakovui detalų projektavimo paslaugų ir statybos darbų vykdymo grafiką, nepakeisdamas Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nustatytų terminų. Šalių pasirašytas grafikas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
5.3. Po statinio techninio darbo projekto ar jo dalies patvirtinimo Rangovas Užsakovui per 5 darbo dienas pateikia derinimui atnaujintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką, kuriuo pagal patvirtinto techninio darbo projekto ar jo dalies objektines ir lokalines sąmatas sudaromas detalesnis Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, nekeičiant Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nustatytų terminų.
5.3. Prieš pradedant rengti projektinius pasiūlymus, Rangovas privalo kartu su Lietuvos kariuomenės amunicijos saugos pareigūnu parengti ir pateikti Užsakovui derinti Statinių saugaus išdėstymo sklype schemą (išlaikant sprogmenų kiekių Q ir atstumo D reikalavimus), pateikti 2 (du) egzempliorius (1 priedas, 7.2.1 papunktis).
5.4. Užsakovas įsipareigoja suderinti projektinius pasiūlymus per 15 (penkiolika) dienų nuo jų pateikimo dienos arba pateikti motyvuotas pastabas. Užsakovo sprendimu šis terminas (raštu apie tai informavus Rangovą) gali būti pratęstas papildomam 15 (penkiolikos) dienų terminui. Užsakovas neturi teisės nesuderinti projektinių pasiūlymų arba teikti pastabas dėl sprendinių, kurių nebuvo galima numatyti iš pirkimo dokumentų galutinio pasiūlymo pateikimo metu. Parengus projektinius pasiūlymus ir juos suderinus su Užsakovu, Rangovas įgyja teisę rengti statinio techninį darbo projektą.
5.5. Užsakovas įsipareigoja suderinti statinio techninį darbo projektą ar jo dalį per 15 (penkiolika) dienų nuo jo pateikimo dienos arba pateikti motyvuotas pastabas. Užsakovo sprendimu šis terminas (raštu apie tai informavus Rangovą) gali būti pratęstas papildomam 15 (penkiolikos) dienų terminui. Užsakovas neturi teisės nesuderinti statinio techninio darbo projekto arba teikti pastabas dėl sprendinių, kurių nebuvo galima numatyti iš pirkimo dokumentų galutinio pasiūlymo pateikimo metu. Parengus statinio techninį darbo projektą ar jo dalį ir jį suderinus su Užsakovu, Užsakovas pateiks techninio darbo projekto dokumentus ekspertizei atlikti.
5.5. Rangovas turi teisę derinti su Užsakovu ir ekspertizei teikti (savo rizika) atskiras statinių techninio darbo projekto dalis. Tokiu atveju Šalys turi sudaryti statinio techninio darbo projekto dalių rengimo grafiką.
5.6. Maksimali statinio techninio darbo projekto ekspertizės (įskaitant, bet neapsiribojant, projektinės dokumentacijos taisymu pagal ekspertų pastabas) trukmė yra 2 (du) mėnesiai, kurie yra įskaičiuojami į Sutarties specialiosios dalies 5.1.2 punkte nustatytą terminą ir šiame punkte nustatytas terminas nebus keičiamas dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad Rangovas pasirinks teikti ekspertizei atskiras statinio techninio darbo projekto dalis.
5.7. Rangovas, atlikęs visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir bandymus, suteikia inžinerines paslaugas ir atlieka procedūras, būtinas statinį pripažinti užbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“): geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimo bylų parengimas, žemės sklypo duomenų atnaujinimas ir suderinimas su VĮ „Registrų centras“, statinių ir inžinerinių tinklų kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, įskaitant statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimą ir statybos užbaigimo dokumentų surašymą bei atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymą. Kartu pasirašoma pažyma, kad statinio statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio (-ių) projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio (-ių) projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Šiame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai raštu informavus Užsakovą. 
5.8. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 10 (dešimt) darbo dienų nuo statinio pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.
5.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
5.10. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Rangovo statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti šiame punkte nurodyto reikalavimo tinkamą vykdymą pagrindžiančius dokumentus. Rangovas privalo pateikti Užsakovo atitinkamus dokumentus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
5.11. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPAGSĮ 33 straipsnio 9 dalyje. Rangovas privalo pateikti Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
5.12. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas darbų sustabdymo laikas dėl nepalankių klimato sąlygų. Nepalankiomis klimato sąlygomis yra laikoma, jeigu lietaus kritulių kiekis viršija 200 % standartinio klimato normos, iškrenta sniego krituliai, ar oro temperatūra pasiekia -5 laipsnius Celsijaus. Aukščiau nurodyta išlyga netaikoma statybos darbams pastato viduje. Darbų vykdymas Rangovo prašymu nestabdomas, jeigu Užsakovas nustato, kad prašyme nurodytų aplinkybių (priežasčių) atsiradimą sąlygojo Rangovo kaltė (aplaidumas). Visais atvejais pratęsimo poreikį ir konkretų reikalingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti privalo raštu pagrįsti Rangovas.
5.13. Sutartyje nustatyta statybos darbų atlikimo trukmė gali būti keičiama (pratęsiama) dėl papildomų statybos darbų (kurių Rangovas negalėjo numatyti ar kurie nebuvo priskirti Rangovo rizikai), kurie tiesiogiai įtakoja Sutartyje numatytų statybos darbų vykdymą, poreikio. Kiekvienu atveju Rangovas privalo pagrįsti statybos darbų atlikimo trukmės pakeitimo poreikį.  
5.15. Atliktų darbų rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto dokumentus bei teisės aktų reikalavimus. 
5.16. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdytą darbų vykdymą Rangovas privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie darbų vykdymo atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą Užsakovo pranešime nurodytą ne trumpesnį terminą.
5.18. Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo užtikrinti (techniniame darbo projekte ir statybos metu), kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).
5.19. Visos statybinės medžiagos ir kiti su statinio projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas Užsakovui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
5.19.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.19.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
5.20. Rangovas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Rangovas privalo pateikti atitinkamus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, išskyrus atveju, kuomet dokumentai buvo teikti kartu su konkurso Pasiūlymu.
5.21. Jeigu tampa aišku, kad Rangovo Sutarties Specialiosios dalies 5.20 papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatyto statybos darbų įvykdymo termino pabaigos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti naują galiojantį sertifikatą ne vėliau nei baigsis Sutarties specialiosios dalies 5.20 papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas.
5.22. Rangovas privalo užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir turėti tą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti šiame punkte nurodyto reikalavimo tinkamą vykdymą pagrindžiančius dokumentus. Rangovas privalo pateikti Užsakovo atitinkamus dokumentus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. 
5.22. Statybos darbai atliekami adresu: Zapalskių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav. LT 80100
Inžinerinių paslaugų įvykdymo dokumentai pristatomi adresu: Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, Vilnius, LT-09303.   


	6. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sąlygos:
6.1. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų užbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos užbaigimą, ar iki galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas neprivalomas) pasirašymo, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
6.2. Rangovo paskirtas projekto vykdymo priežiūros vadovas statybvietėje turi lankytis tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigų vykdymui, bet ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę. Išlaidos biuro patalpoms statybvietėje, jų išlaikymui ir priežiūrai yra įtrauktos į projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą ir atskirai už jas nemokama.
6.3. Rangovas įsipareigoja:
6.3.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  ir kitais teisės aktais, Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, parengti / gauti ir pateikti Užsakovui:
6.3.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos sudaro:
6.3.1.1.1. visi būtini statybos sklypo tyrinėjimų dokumentai (tarp jų parengta topografinė nuotrauka M 1:500) – 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje); 
6.3.1.1.2. detalūs sklypo inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ – 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje); 
6.3.1.1.3. esant poreikiui, gauti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus – 2 egzemplioriai popieriniame variante; 
6.3.1.1.4. projektiniai pasiūlymai ( projektą, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti, ) – 1 egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (CD)); 
1. 6.3.1.1.6. ekspertizei atlikti statinio techninis darbo projektas, 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (CD) pdf formatu;
6.3.1.1.7. po ekspertizės pastabų pataisyto, per neilgesnį kaip 7 (septynių) darbo dienų laikotarpį,  techninio darbo projekto bylų 2 egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje);
1. 6.3.1.1.8. atskirų projekto dalių sudėtyje parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (su kiekvienos žiniaraščių pozicijos nuorodomis į konkrečius techninių specifikacijų dalies žymenis);
6.3.1.1.9. atskirų statinio projekto dalių sudėtyje parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;
6.3.2. per 10 (dešimt) dienų nuo Rangovo pranešimo Užsakovui apie baigtus statybos darbus dienos, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais, pateikti Užsakovui suformuotas bylas su visais statinių techninių darbo projektų pakeitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinių statybos metu (parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą (-us)) – po 3 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzempliorių techninio projektų sprendinių skaitmeninėse laikmenose (CD)).
6.3.3. Užsakovui perduodamos parengtos darbinės statinio projekto failų versijos (*.dwg ir *.docx formatu) turi būti su visomis autorinėmis teisėmis naudoti statinio apimtyje bei neapribota galimybe juos redaguoti. BIM ir visa su juo susijusi informacija perduodama Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. Rangovas, perduodamas statinio projektą, maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro Rangovo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims) visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą statinio projektą.
6.4. Rangovas privalo nedelsiant šios Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti jo parengtos projektinės dokumentacijos pataisymą ir/ar papildymą pagal pagrįstas Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo tuo atveju, jei toks pataisymas ir/ar papildymas reikalingas dėl Rangovo netinkamai, t. y. su klaidomis, nukrypstant nuo teisės aktų ar Sutarties reikalavimų, parengtos projektinės dokumentacijos;
6.5. Rangovas privalo per įmanomai trumpiausią laiką bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų ištaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir/ar papildomas;
6.6. Statinio projekte numatyti ir užtikrinti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);
6.7. Rangovas įsipareigoja:
6.7.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti Rangovo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą. Rangovo atstovu gali būti skiriamas projekto ir (arba) projekto vadovas, statinio statybos vadovas arbas kitas Rangovo darbuotojas;
6.7.2. iš anksto suderinti su Užsakovu visus projektinių pasiūlymų/techninio darbo projekto pakeitimus ir/ar atsakingomis institucijomis ir įforminti projektinių pasiūlymų/techninio darbo projekto pakeitimus taip kaip nustatyta teisės aktuose;
6.8. Užsakovas įsipareigoja:
6.8.1. per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas atstovas visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis paslaugomis  (įskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo sąlygų gavimu, projekto derinimu, ekspertizių atlikimu).
6.8.2. per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Rangovui žemės sklypų planus.
6.8.3. užsakyti techninio darbo projekto ekspertizę ir už ją sumokėti. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovas projektinę dokumentaciją ekspertizei galės teikti ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas įsipareigoja raštu informuoti Rangovą apie galimybę teikti parengtą projektinę dokumentaciją ekspertizei.


	7. Papildomi darbai
7.1.Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 ir 7 punktuose.
7.2. Papildomų statybos darbų, projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad šią riziką yra įvertinęs, pateikdamas savo Rangovo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartį. Papildomų statybos darbų atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomų projektavimo paslaugų, inžinerinių paslaugų ar statybos darbų poreikis atsiranda dėl Užsakovo pasikeitusių poreikių ir/ar netikslumų/neapibrėžtumo reikalavimuose, nustatytuose Sutarties 1 priede ir kituose pirkimo dokumentuose. Sutarties  bendrosios dalies 3.9 papunkčio sąlygos netaikomos.
7.3. Sutarties vykdymo metu nustačius papildomų Darbų arba nevykdomų Darbų poreikį ir Šalims susitarus dėl jų, papildomų ar nevykdomų Darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje numatytu būdu.
7.4. Kitos sąlygos numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.


	8. Kitos šalių teisės ir pareigos
8.1. Jeigu tiekėjo (Rangovo) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė sutarties sąlyga.
8.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti asmenų, kurie vykdys statybos darbus statybvietėje, sąrašą. Rangovas įsipareigoja šiame punkte nurodytą darbuotojų sąrašą atnaujinti ne mažiau kaip kartą per mėnesį.  
8.3. Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
8.4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.
8.5. Rangovas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų Rangovo konkurso metu pateikti duomenys ir informacija, susijusi su Rangovo kvalifikacijos, kuri buvo tikrinta pirkimo procedūrų vykdymo metu, atitiktimi.
8.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuojamas, turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus. Rangovas prisiima visišką atsakomybę už šio įsipareigojimo įgyvendinimą ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu jie kiltų dėl tos aplinkybės, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodyto įsipareigojimo.
8.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Užsakovas arba statinio naudotojas ir Rangovas pasirašo sutartį dėl išlaidų kompensavimo.
8.8. Užsakovas įsipareigoja:
8.8.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoti Rangovą apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą;
8.8.2. suderinti iš Rangovo gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas);
8.8.3. Užsakovas įsipareigoja paskirti statybų saugos bei sveikatos koordinatorių ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoti Rangovą apie paskirtą asmenį, nurodant jo kontaktinius duomenis.
8.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo pradžios, įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuotų statinio naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais.
8.10. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti šalinti priežastis, keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku, Užsakovas ar statinio naudotojas turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti nustatytus defektus savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju įsipareigoja atlyginti Užsakovui ar statinio naudotojui turėtas defektų pašalinimo išlaidas ir sumokėti Užsakovui ar statinio naudotojui 10 procentų dydžio nuo defektų pašalinimo išlaidų sumos Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.11. Rangovas įsipareigoja susipažinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Kodekso (https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) 49 punkto nuostatų, t. y. nevykdyti veiklos karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse ar (ir) nebūti įmonių grupės, kurios bet kuris narys, vykdo veiklą karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse, nariu ir (ar) nedalyvauti tokios įmonių grupės veikloje per savo vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narius ar kitą asmenį (kitus asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti Rangovą ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo finansinės apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajėgumais ir (ar) nesudaryti subtiekimo sutarties (-čių) su subteikėju (-ais) netenkinančiu (-ais) šios sąlygos. Rangovas turi užtikrinti, kad anksčiau minėtų Kodekso nuostatų laikytųsi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi).


	9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas)
9.1. Rangovas įsipareigoja Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti Užsakovui galiojančią Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodytą banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, kurio galiojimo terminas būtų 2 (dvejais) mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 ir 5.1.4 papunktyje nurodytas bendras terminas. 
9.2. Rangovas, ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) darbo dienų iki banko garantijos arba draudimo įmonės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti Darbai arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad Darbai nebus užbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo įmonės laidavimo raštui. 
9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo įmonės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktose formose nurodytam turiniui. Užsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo įmonės laidavimo rašto, neatitinkančios Sutarties 7 priede nustatytose formose nurodytam turiniui. 
9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo rašte nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
9.5. Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Pradinės sutarties vertė, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Pradinės Sutarties vertė. Šio punkto reikalavimai, Užsakovo sprendimu, gali būti netaikomi tuo atveju, kai Sutarties kaina didinama dėl papildomų darbų vykdymo, Šalims sudarius dėl jų vykdymo susitarimą.


	10. Privalomas draudimas
Sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.


	11. Šalių atsakomybė
11.1. Rangovas įsipareigoja vėluodamas Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu terminu pateikti pratęstą arba naują banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimo raštą, mokėti Užsakovui 0,02 proc. nuo Pradinės sutarties vertės be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.
11.2. Rangovui pažeidus Sutarties specialiosios dalies 5.15 papunktyje nustatytus reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą ir neatlygintinai ištaisyti visus nustatytus pažeidimus.
11.2. Rangovui pažeidus Sutarties specialiosios dalies 5.20–5.22 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir nedelsiant ištaisyti visus nustatytus pažeidimus.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3.1, 11.3.3, 11.3.6, 11.3.6, 19.3 ir 23.3 punktuose nurodyti Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai apskaičiuojami nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.
11.4. Rangovas įsipareigoja naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Jo įsigijimu, pildymu ir saugojimu rūpinai Rangovas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą. Rangovas taip pat privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentiškumą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. Užbaigus statybą, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su informacija, kaip prisijungti prie šio elektroninio žurnalo – reikiami prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios prieigą prie elektroninio žurnalo ir galimybę peržiūrėti jame įrašus.
11.5. Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas paskirtam statinio naudotojo atstovui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad būtų galima tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis.
11.6. Kitos atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 4 ir 7 punktuose.


	12. Subrangovai
12.1. Subrangovai: ___________________ (jei žinomi). 
Jei Sutarties sudarymo metu subrangovai nėra žinomi: 
Sutarties sudarymo metu subrangovai nėra žinomi. Rangovas ketinamų pasitelkti subrangovų sąrašą, kuriame nurodyti subrangovams perduodami Darbai (procentais), pateiks Užsakovui ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį iki atitinkamų darbų, kuriems subrangovai pasitelkiami, pradžios. Rangovo pasitelkiami subrangovai Darbus vykdyti objekte galės pradėti tik po to, kai Užsakovas raštu pateiks pritarimą subrangovų sąraše nurodytų subrangovų pasitelkimui.
12.2. Darbus, kuriuos Rangovas perduos vykdyti subrangovams, gali vykdyti tie subrangovai, kuriuos Rangovas iš anksto nurodė, teikdamas pasiūlymą, ir / ar tie subrangovai, apie kuriuos Rangovas Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios ir / ar tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.
12.3. Specialisto ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, keitimas galimas, jei siūlomas specialistas ir (ar) ūkio subjektas atitinka kvalifikacijos reikalavimą ir tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme nurodė perduodantis. 
12.4. Specialisto ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, subrangovo keitimas ar naujo subrangovo pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia prašymą dėl specialisto ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, ar subrangovo keitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, ir atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (dėl ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) ir gauna raštišką Užsakovo sutikimą. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Užsakovas rašytinį sutikimą dėl specialisto, ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, ar Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo pateikia per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo Rangovo prašymo gavimo. Reikalavimas gauti šiame punkte nurodytą rašytinį Užsakovo sutikimą netaikomas tais atvejais, kai naujas ir/ar pakeistas ūkio subjektas atlieka darbus, kurių kaina neviršija 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) be PVM. Tokiu atveju Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie naujo (neišviešinto galutiniame pasiūlyme) subrangovo pasitelkimą.
12.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys specialistai, ūkio subjektai ir subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinus tinkamam Darbų vykdymui.
12.6. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos partneriai be išankstinio Užsakovo sutikimo turi teisę keisti partnerių tarpusavio Darbų pasiskirstymą ir/ar apimtis, perimti visus (ar dalį) kito partnerio įsipareigojimų pagal Sutartį. Tačiau Rangovas apie visus pakeitimus privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pasikeitimų, informuoti Užsakovą. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties partneris turi teisę faktiškai atliktus darbus aktuoti tiesiogiai Užsakovui bei iš Užsakovo gauti tiesioginius atsiskaitymus už iš partnerio perimtus darbus. Ši teisė įgyvendinama Užsakovui ir jungtinės veiklos partneriams sudarius rašytinį susitarimą dėl tiesioginio atsiskaitymo sąlygų.


	13. Kitos nuostatos:
13.1. Statinio naudotojas – Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiradusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant Rangovui, organizuoja Infrastruktūros valdymo agentūra. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinės vietą.
13.2. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros valdymo agentūros paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Specialioji statybos techninė priežiūra bus vykdoma pagal poreikį.
13.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (įrašoma skelbimo data ir Nr.) paskelbto Konkurso sąlygos, paaiškinimai ir Rangovo pateiktas Pasiūlymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies sąlygos.
13.4.  Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 
13.5. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: ........................................


	14. Įgalioti atstovai: 
14.1. Projektuotojas skiria:
14.1.1. Projekto vadovą: ......................
14.2. Užsakovas skiria:
14.2.1. Užsakovas skiria už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį: ................................................
14.2.2. Užsakovo BIM vadovą: Robertas Kontrimovičius, tel. +370 706 84 429, el. paštas robertas.kontrimovicius@kam.lt
14.3. Rangovas skiria: 
14.3.1. Projekto BIM koordinatorių: ................................................
14.3.2. už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį: ................................................



	15. Sutarties priedai 
15.1. 1 priedas „Techninėje užduotyje specialiosios paskirties statinių statybos Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k. projektiniams pasiūlymams rengti“, 119 lapų;
15.2. 2 priedas „Rangovo pasiūlymas“, ......lapai;
15.3. 3 priedas „Konkurso metu tiekėjų pateikti klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai“, .... lapai;
15.4. 4 priedas „Atliktų darbų aktas“ (F-2 forma), ..... lapai;
 15.5. 5 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“ (F-1 forma), 1 lapas;
15.6. 6 priedas „Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas“ (F-3 forma), ..... lapai;
15.7. 7 priedas „Atlikimo užtikrinimo formos“, ..... lapai;
15.8. 8 priedas „Papildomų statybos darbų / paslaugų sąrašas“, 2 lapai;
 15.9. 9 priedas „Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų sąrašas“, 2 lapai.



	16. Užsakovo rekvizitai
Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Tel. 8 5 210 3744
Faks. 8 5 213 8345
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA sistemoje;
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA sistemoje (sutarčių užtikrinimai, delspinigiai, baudos).
	17. Rangovo rekvizitai




    Užsakovas								Rangovas
						 			             


STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai 
	Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
· Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
· Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
	Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
· pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei projektavimo paslaugoms ir statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
· jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;
· jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;
· jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
· Darbus atliks griežtai laikantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
	Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1.1.	Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;
1.1.2.	Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;
1.1.3.	Darbai - statybos darbai, projektavimo paslaugos, inžinerinės paslaugos ir visi kiti darbai ar paslaugos, kurios teikiamos siekiant įvykdyti Sutartį;
Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;
1.1.4.	Darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos etapai, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvieno etapo atskirai;
1.1.9.	Darbų terminai – Galutinis terminas ir tarpiniai Darbų terminai kartu;
1.1.12.	Galutinis terminas – Specialiojoje dalyje nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus;
1.1.13.	Garantinis terminas – Bendrojoje dalyje, Specialiojoje dalyje arba Sutarties prieduose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų priėmimo dienos (neįskaitytinai);
1.1.14.	Darbų atlikimo kalendorinis grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, tarpiniai Darbų atlikimo terminai, laikantis visų Darbų užbaigimo termino;
1.1.15.	Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą; 
1.1.16.	Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;
1.1.18.	Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų pakeitimų, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo. Papildomais darbais taip pat yra laikomos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys
1.1.19.	Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 
1.1.21.	Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;
1.1.22.	Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo raštu pateikti arba nurodyti dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).
1.1.23.	Sutarties kaina – pagal Sutarties sąlygas Rangovui mokėtina galutinė bendra suma (įskaitant visus Šalių sudarytus Susitarimus dėl Sutarties pakeitimo, jei jų būtų); 
1.1.24.	Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;
1.1.25.	Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Sutarties objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro;
1.1.26.	Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių perėmėjai;
1.1.27.	Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, statinio projektas, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.); 
1.1.28.	Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;
1.1.29.	Rangovo personalas – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;
1.1.30.	Specialioji dalis – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Specialioji dalis“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Sutarties kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Sutarties objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Sutarties Bendrosios dalies pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti) arba papildomos sąlygos, nenumatytos Bendrojoje dalyje;
1.1.32.	Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti;
1.1.33.	Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį;
1.1.34.	Statybos produktai – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro statomo statinio sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir Priemones);
1.1.35.	Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 
1.1.36.	Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas);
1.1.37.	Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;
1.1.38.	Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;
1.1.39.	Sulaikoma suma – pagal Bendrosios dalies 4.7 p. sulaikoma suma.
1.1.40.	Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;
1.1.42.	Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;
1.1.43.	Sutartis – Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys, Specialiojoje dalyje išvardyti priedai ir Susitarimai;
1.1.44.	Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;
1.1.45.	Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;
1.1.46.	Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;
1.1.47.	Užsakovo dokumentai – procedūrų, leidimų, sutikimų dokumentai, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietę ir Darbus;
1.1.47.1.	Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius rangovus), taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;
1.1.48.	Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi “Techninė specifikacija/užduotis”, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų.
1.1.49.	Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;
1.1.50.	VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
1.1.52.	Statinio pripažinimas baigtu statyti – Užsakovo vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.
1.1.53.	Statinių pripažinimo baigtais statyti komisija – krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.1.54.	Statinio naudotojas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija ir/ar kiti nurodyti asmenys.
1.1.55. Statinio naudotojo personalas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos krašto apsaugos sistemos institucijos ir/ar kitų nurodytų asmenų paskirti atsakingi asmenys.
1.1.56. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.1.57. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas
1.2. Sutarties aiškinimas:
1.2.1.	Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.
1.2.2.	Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
1.2.3.	Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
1.2.4.	Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ir kalendorine data.
1.2.5.	Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
1.2.6.	Defektas reiškia Statybos produkto, įrenginio arba Darbų trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arbai visai nėra.
1.2.7.	Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.
1.2.8.	Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
1.2.9. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį. Užsakovas privalo iš anksto arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimo pradžios raštu informuoti Rangovą apie numatomą arba pradėtą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimą.
1.2.10. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. Sutartyje numatytos sąvokos Sutarties tekste gali būti vartojamos tiek mažosiomis tiek ir didžiosiomis raidėmis. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. 
1.3. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.
1.4. Statinio statybos kaina suprantama kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta Sutarties kaina su PVM, įvertinant ir visus jos pakeitimus Sutarties vykdymo metu. 
1.5. Dokumentų viršenybė:
1.5.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
1.5.1.1. Sutarties specialiosios dalies sąlygos;
1.5.1.2. Sutarties Bendrosios dalies sąlygos;
1.5.1.3. Sutarties 1 priedas;
1.5.1.4. Rangovo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas);
1.5.1.5. Kiti Sutarties priedai.
1.5.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų. 
1.5.3. Jei Šalys susitaria dėl naujo Sutarties priedo, joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų.

2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės 
3.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros būdas. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).  
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamų Darbų apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) Darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalims pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkretiems metams Sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Šis papunktis taikomas tik jei tai nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
3.4. Į Pradinės Sutarties vertę yra įskaičiuota Darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.  
Į Pradinės Sutarties vertę nėra įtrauktos galimos išlaidos, susijusios su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, mokėjimais už žemės paėmimą visuomenės poreikiams, kitos kompensacijos ar mokėjimai, susiję su teisėmis į žeme, žemės naudojimo apribojimų nustatymais.
3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų Darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
3.6.2. Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo dėl kainų lygio pokyčio tvarka ir sąlygos:
3.6.2.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo diena, su sąlyga, kad yra suėjęs laikotarpis kai Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo peržiūros momento, Šalys privalo užfiksuoti faktiškai atliktų Darbų kiekius, parengdami suteiktų paslaugų aktus pagal F-1 formą ir/arba atliktų darbų aktus pagal F-2 formą ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal F-3 formą.
3.6.2.2. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) peržiūra dėl statybos darbų kainos peržiūros gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) (arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje numatytas terminas) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl statybos darbų kainos peržiūros ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. 
3.6.2.3. Statybos darbai negali būti stabdomi dėl Sutarties kainos/įkainių peržiūros, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.1 papunktyje nustatytam terminui, skirtam užfiksuoti faktiškai atliktų statybos darbų kiekius.
3.6.2.4. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį viešai oficialiosios statistikos portale skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau –indeksas) pokyčio reikšmė viršija (į didesnę arba mažesnę pusę) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpį, kurio pradžia, pirmo perskaičiavimo atveju, laikoma galutinio pasiūlymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga – 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo diena.
3.6.2.5. Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, laikotarpio pradžia bus laikoma sekanti diena po Šalies prašymo (pagal kurį paskutinį kartą buvo peržiūrėta Sutarties kaina (įkainiai)) kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.
3.6.2.6. Pirmą kartą Sutarties kaina (įkainiai) dėl statybos darbų kainos peržiūros perskaičiuojama nustačius kiek procentine išraiška yra pakitęs 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo dienos mėnesio indeksas lyginant su pasiūlymo pateikimo Pirkime mėnesio kainų indeksu ir apskaičiavus kokiu procentiniu dydžiu yra viršytas Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.4 papunktyje nustatytas 5 (penkių) procentų dydis (pvz. nustačius, kad laikotarpio kainų pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus didinama arba mažinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, nustatoma kiek procentine išraiška bus pakitęs paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas (naudotas paskutinį kartą parskaičiuojant kainą) lyginant su naujo peržiūros momento mėnesio indeksu (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 10%, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (įkainiai) taip pat perskaičiuojama, kai paskutinio peržiūros momentu buvęs indeksas sumažėja (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 6%, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) bus mažinama 1 %; arba pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 5 %, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų ar projektavimo paslaugų kaina bus mažinama tik 2 % t. y. iki 5% ribos).
3.6.2.61. Projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūra:
3.6.2.61..1. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) peržiūra dėl projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūros gali būti atliekama ne anksčiau nei po 8 (aštuonių) (arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje numatytas terminas) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūros ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių. Projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūra nėra atliekama, jeigu paslaugų teikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės.
3.6.2.61.2. Rangovui mokėtinos sumos už projektavimo paslaugas ir inžinerines paslaugas gali būti perskaičiuojamos jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis → Įvairios prekės ir paslaugos → Niekur kitur nepriskirtos paslaugos (k) apskaičiuota reikšmė viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 
3.6.2.61.3. Nauji įkainiai/kaina apskaičiuojami pagal formulę: 
a1=a+( k 100 ×a), kur a – įkainis/kaina (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo), a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis/kaina (Eur be PVM), k – pagal ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). k= Indnaujausias Indpradžia ×100−100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą (ketvirtį) naujausias paskelbtas ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos metų ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės metų ketvirtis.
3.6.2.61.4. Peržiūros atveju Sutarties kaina mažinama arba didinama tik tiek kiek yra viršytas Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.61.2 papunktyje  nustatytas 5 procentų dydis.
3.6.2.7. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio tik dėl Darbų, kurie faktiškai buvo neatlikti peržiūros momentu. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Atsiskaitymams už Darbus, atliktus po Šalių faktiškai atliktų Darbų kiekių užfiksavimo pagal Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.1 papunktį, taikomos perskaičiuotos kainos.
3.6.2.8. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas jeigu nėra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, įtakojančiais savalaikį susitarimo sudarymą arba Šalims sutarus dėl kitų svarbių priežasčių. Šalys privalo Susitarime nurodyti visą Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
3.6.2.9. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų Darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo.
3.6.2.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.
3.6.2.11. Papildomų Darbų, atsiradusių po įkainių perskaičiavimo, kainai apskaičiuoti taikomi perskaičiuoti Sutarties įkainiai.
3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik faktiškai neatlikti pagal Sutartį Darbai.
3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą (darbų kiekių žiniaraštį), kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą (darbų kiekio žiniaraštį), sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.8.2. kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų Darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
3.8.3.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;
3.8.3.2. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius Darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus/įrenginius ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
3.8.3.3. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Užsakovas atsisako konkrečių Darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo
3.8.3.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
3.9. Netaikoma.
3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:
3.11.1. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo, kai Sutartis stabdoma dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
3.11.3.nepalankių meteorologinių sąlygų;
3.11.4. natūralių fizinių sąlygų ir fizinių kliūčių (natūralios ar žmogaus sukurtos), išskyrus Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas išimtis;
3.11.5. silpnų gruntų. 
Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas sąlygas.
3.13. Papildomi darbai: 
3.13.1. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be rašytinio Šalių susitarimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per technologiškai įmanomą terminą pašalinti be rašytinio Šalių susitarimo atliktus Darbus;
3.13.2. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamą būdą:
įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95,priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
3.14. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais atvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
3.16. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie Darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir Šalys sutaria kad tokie Darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokėjimo sąlygos
4.1. Mokėjimai už atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.
4.2. Užsakovas už atliktus Darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis. 
4.3. Užsakovo sprendimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM jeigu Rangovui yra būtina įsigyti statybos produktus ar įrenginius konkretiems Darbams atlikti. Avansas gali būti mokamas pilna apimtimi arba dalimis. Užsakovas sumoka Rangovui avansą per 30 (trisdešimt) dienų, jeigu yra įvykdomos žemiau nurodytos sąlygos:
4.3.1. Rangovas pateikia sutartis dėl statybos produktų ar įrenginių, reikalingų konkretiems Darbams atlikti, įsigijimo bei tiekėjų ar paslaugų teikėjų išrašytas išankstines sąskaitas;
4.3.2. Rangovas pateikia avansinio mokėjimo sąskaitą 4.3.1. punkte nurodytų statybos produktų ar įrenginių, reikalingų konkretiems Darbams atlikti, įsigijimo sumai; 
4.3.3. Rangovas pateikia banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimo raštą visai prašomo avanso sumai.
4.3.4. Tuo atveju, jeigu Rangovas nepateikia įrodymų, jog apmokėjo tiekėjams ar paslaugų teikėjams už statybos produktus ar įrenginius konkretiems Darbams atlikti, tolimesnių avanso dalių mokėjimas yra sustabdomas, kol Rangovas pateiks tokių mokėjimų įrodymus.
4.3.5. Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus Darbus. Avanso užskaitymas vykdomas dalimis, užskaitant 30 (trisdešimt) proc. iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus Darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4.4. Sutarties 4.3.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo įmonės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 
4.4.4. banko garantija arba draudimo įmonės laidavimo raštas turi galioti 3 (trejais) mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nurodytas terminas. Jei per šį laikotarpį avansas yra užskaitomas kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus Darbus, Rangovas turi teisę, raštu suderinęs su Užsakovu, anuliuoti išduotą garantiją ar laidavimo raštą.
4.4.5. banko garantija ar draudimo įmonės laidavimo raštas turi būti išduotas licencijuotų finansų rinkos dalyvių, įrašytų į Lietuvos banko viešai skelbiamą Finansų rinkos dalyvių sąrašą (www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai).
4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo įmonės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatytų reikalavimų ir Rangovui nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo įmonės laidavimo rašto nepateikė Užsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo įmonės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito bendra tvarka kaip numatyta Sutartyje.
4.7. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, Rangovui už atliktus Darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.18 punktas). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti Darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus statinio naudotojui ar Užsakovui. 
4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
4.9. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus Darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos. 
4.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

5. Rangovo teisės ir pareigos
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.
5.1.3. užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.
5.2. Rangovas įsipareigoja: 
5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo  ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;
5.2.3. iš anksto raštu pateikti Užsakovui statybvietėje dirbsiančių Rangovo ir subrangovų darbuotojų sąrašus; 
5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;
5.2.5. Darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
5.2.6. atlikdamas Darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto Užsakovo (statinio naudotojo/ų) darbo;
5.2.7. Darbus atlikti pagal Sutartyje ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;
5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus Darbams pagal Sutartį atlikti;
5.2.10. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
5.2.11. Darbų vykdymui naudoti statybos produktus, priemones ir įrenginius, atitinkančius Užsakovo užduotyje, projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus (jeigu numatyti), apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei Darbų atlikimo dokumentaciją;
5.2.13. nustačius, kad paslėpti statybos darbai atlikti nedalyvaujant Užsakovo atstovams ar statybos techninės priežiūrą atliekantiems asmenims, nėra paslėptų statybos darbų aktų ar yra netinkamai atlikti privalomi bandymai, Užsakovui nurodžius, Rangovas įsipareigoja atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) Darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;
5.2.15. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;
5.2.17. Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovo darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
5.2.21. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;
5.2.23. iki Darbų rezultato perdavimo priėmimo dienos pateikti Užsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokyti statinio naudotojo personalą dirbti su sumontuota įranga ir taip pat pateikti kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.
5.2.24. užbaigus Darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias Darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;
5.2.25. per Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų;
5.2.27. Darbų vykdymo laikotarpiu kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl Rangovo vykdomų Darbų. Minėtoms Užsakovo (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp Užsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
5.2.28. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
5.2.29. prieš pradėdamas Darbus ar Darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.
5.2.30. Rangovas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus jiems reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Rangovas įsipareigoja ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki patekimo į karinę teritoriją pranešti Užsakovui  ir Krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos daliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardą, pavardę, pareigas, pilietybę ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Rangovo atstovai patekdami į karinę teritoriją privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

6. Užsakovo teisės ir pareigos
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;
6.1.2. pateikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
6.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.5. atsisakyti Darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu Darbų vykdymas tampa netikslingas.
6.1.6. pareikalauti iš Rangovo pateikti banko garantiją ar draudimo įmonės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje ir kitus Sutartyje nustatytus reikalavimus.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas būtų paskirti iki Darbų vykdymo pradžios;
6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus;
6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus Darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai Rangovui.
6.2.5. atlyginti Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius Užsakovui netinkamai vykdant Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
6.2.6. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos suteikti Rangovui visus būtinus įgaliojimus (su teise perįgalioti Rangovo įmonės darbuotojus), kurie yra reikalingi tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
7.2. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.
7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti reikalingą įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas
8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.
8.2. Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Užsakovui atlikus statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas. 
8.3. Iki Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius statybos defektus dėl Darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, Užsakovas gali pareikšti Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per technologiškai įmanomą trumpiausią terminą. 
8.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. 
8.5. Užsakovas pasirašo Darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo inžinerinių paslaugų suteikimo dienos ir Statinio pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.
8.6. Užsakovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo ir inžinerinių paslaugų suteikimo. Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų Darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo Darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.
8.7. Užsakovas tikrina ar Darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo reikalavimus.
8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti Darbų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka
9.1. Jeigu Užsakovas, iki Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar Darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
9.1.2. pašalintų Darbų trūkumus per technologiškai įmanomą trumpiausią laiko tarpą;
9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Prekes;
9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuojama Šalių atskiru rašytiniu susitarimu. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas arba Užsakovas jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 30 dienų nuo reikalavimo iš atitinkamos Sutarties šalies apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos. 
9.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
9.4. Jeigu per technologiškai įmanomą terminą Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis). 
9.5. Dėl pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.
9.6. Pagal Sutartį atliekamų Darbų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

10. Draudimas ir Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
10.1.	Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias draudimo sutartis:
10.1.1.	projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu);
10.1.2.	statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu);
10.1.3.	kitas Sutartyje nurodytas draudimo sutartis.
10.2.	Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus. 
10.3.	Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.
10.4.	Draudiku gali būti tik licencijuotas finansų rinkos dalyvis, įrašytas į Lietuvos banko viešai skelbiamą Finansų rinkos dalyvių sąrašą.
10.5.	Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).
10.6.	Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 
10.7.	Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos.
10.8.	Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 
10.9.	Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.
10.10.	Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei  likus 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.
10.11.	Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.
10.12.	Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.
10.13.	Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.
10.14.	Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis.
10.15.	Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio papunkčio sąlygas. 
10.16.	Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas:
10.16.1.	Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui statinio projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.
10.16.2.	Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties Statinio projekto rengimo pradžios dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 27 punkto 1 dalį, galiojusią galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti iki garantinio termino pabaigos, kuris skaičiuojamas nuo Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus, sudarymo dienos. 
10.16.3.	Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju (jei nenurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.
10.16.4.	Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties specialiojoje dalyje, tačiau bet kuriuo atveju (jei nenurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) – ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.
10.17.	Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas:
10.17.1.	Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 
10.17.2.	Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.
10.17.3.	Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.
10.17.4.	Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos.
10.17.5.	Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė negu nurodyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.
10.17.6.	Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji Sutarties specialiojoje dalyje, tačiau bet kuriuo atveju (jei nenurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.
10.17.7.	Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus, sudarymo dienos. 
10.17.8.	Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Sutarties specialiojoje dalyje, tačiau bet kuriuo atveju (jei nenurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) – ne mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma kiekvienam statiniui.
10.17.9.	Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties specialiojoje dalyje, tačiau bet kuriuo atveju (jei nenurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.
10.18. Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:
10.18.1. Rangovas įsipareigoja  per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą (draudimo įmonės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Statinio naudotojui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesnė suma) Sutarties kainos su PVM. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
10.18.2. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš statinio naudotojo gavimo, sumokėti statinio naudotojui (Lietuvos kariuomenei) sumas (neviršijant užtikrinimo sumos), reikalingas apmokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą.
10.18.3. dokumentą/us, užtikrinantį/čius Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, statinio naudotojui  (Lietuvos kariuomenei) perduoda Užsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.18.4. Rangovas, laiku nepateikęs Užsakovui dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 2000 Eur (du tūkstančiai) dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. 
10.19. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Šalių atsakomybė
11.1. Rangovas pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų Darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytoms techninėms specifikacijoms;
11.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovas dėl Rangovo atliktų Darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant Darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.
11.3. Rangovas įsipareigoja:
11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nustatytais terminais užbaigti statybos darbus, mokėti Užsakovui 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais apmokyti statinio naudotojo personalą, suteikti projektavimo paslaugas ar inžinerines paslaugas mokėti Užsakovui 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų) baudą dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.3. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės, o Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus Užsakovui ar statinio naudotojui pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas Užsakovo/statinio naudotojo dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti Užsakovui 15 (penkiolika) proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;
11.3.4. per Šalių suderintą technologiškai įmanomą terminą nepašalinęs Darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti Užsakovui 750 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt eurų) dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu Užsakovas nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 papunkčio sąlygas);
11.3.5. per defektų akte Šalių suderintą ar kitą Šalių suderintą technologiškai įmanomą terminą nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti statinio naudotojui 500 Eur (penki šimtai) dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu Užsakovas/statinio naudotojas nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 papunkčio sąlygas);
11.3.7. praradęs Sutartyje nurodytus su Darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti Užsakovui naujus.
11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.
11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
13.1. Visas turtines teises į Statinio projektą ir kitą projektinę dokumentaciją, Rangovas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia statinio naudotojui (įskaitant, bet neapsiribojant statinio naudotojui teisę be atskiro Rangovo ar statinio projekto rengėjo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims (užtikrinant statinio projekto rengėjo neturtines teises)). Šiame punkte nurodytos teisės tampa Užsakovo nuosavybe tik visiškai atsiskaičius pagal Sutartį.
13.2. Rangovas arba statinio projekto rengėjas neturi teisės be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti statinio projektą bet kuriam trečiajam asmeniui. Rangovas ar statinio projekto rengėjas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti projekto ar atskirų jo dalių projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus Darbus visuomenės informavimo priemonėse, reklamuodamas savo Darbus ir kt.
13.3. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

14. Šalių garantijos
14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti Darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio naudotojui, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.
14.4. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar statinio naudotojo ar jų pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu Darbų defektai atsiranda dėl to, kad Užsakovas ar statinio naudotojo nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai Rangovą, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statinio naudotojo surašytas vienašalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per technologiškai įmanomą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar kitą technologiškai įmanomą  protingą laiką, Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.
14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar per kitą technologiškai įmanomą (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita vadovaujantis šio punkto sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba Užsakovui 10 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
14.8. Užsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus. 
15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. 
15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.  

16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją ar draudimo įmonės laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 5 procentų nuo Sutarties kainos be PVM sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Kartu su draudimo įmonės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo įmonės raštišką patvirtinimą (mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. 
16.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo įmonės laidavimo raštas privalo atitikti prie Sutarties pateiktose formose nurodytam turiniui. Banko garantija ar draudimo įmonės laidavimo raštas turi būti išduotas licencijuotų finansų rinkos dalyvių, įrašytų į Lietuvos banko viešai skelbiamą Finansų rinkos dalyvių sąrašą. Užsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo įmonės laidavimo rašto, neatitinkančios prie Sutarties pateiktose formose nurodytam turiniui ir kitų nustatytų reikalavimų. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo įmonės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų Darbų atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimo raštą. 
16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo įmonė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje 53 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų. 
17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Rangovo kaltės.

18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas
18.1. Jeigu Rangovui vykdant Darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas iš anksto informuoja Užsakovą apie numatomą  Darbų pagal Sutartį sustabdymą tokiam laikotarpiui, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Darbai (jų dalis) gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo siekiama stabdyti Darbus, atsirado dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui arba Rangovui neinformavus Užsakovo apie numatomą Darbų (jų dalies) pagal Sutartį sustabdymą.
18.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika pagal Sutarties sąlygas nėra priskirta Rangovui. Darbai gali būti sustabdyti dėl aplinkybių: papildomų darbų atsiradimo poreikio, papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu. 
18.3. Užsakovas turį teisę savo iniciatyva sustabdyti Darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti Darbų, jų dalies arba Darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
18.4. Jeigu visi Sutartyje numatyti Darbai sustabdomi ilgesniam nei 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. Nutraukus Sutartį šio punkto pagrindu, su sąlyga, kad Darbai buvo sustabdyti ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovui kompensuojami tiesioginiai nuostoliai dėl tokio Sutarties nutraukimo.
18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos.  Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas Darbų vykdymas. 
18.6. Sustabdžius Darbus ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovui kompensuojami tiesioginiai nuostoliai ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą.

19. Sutarties nutraukimas
19.1. Sutartis gali būti nutraukta:
19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;
19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;
19.1.3. vienašališkai Užsakovo iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus Rangovą, jeigu:
19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradeda arba vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais; 
19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti Užsakovui su Darbais susijusius dokumentus, būtinus statybos užbaigimo procedūroms atlikti, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo technologiškai įmanomo termino nepašalina statybos metu Užsakovo nustatytų Darbų defektų, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu Užsakovas pats nepašalina šių trūkumų Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;
19.1.3.4. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo iš ankstinio raštiško sutikimo (kai privaloma jį gauti);
19.1.3.5. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;
19.1.3.6. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
19.1.3.7. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
19.1.3.8. paaiškėja, kad Rangovas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui. Rangovas taip pat laikomas nepatikimu ar keliančiu pavojų nacionaliniam saugumui, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra bent viena iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų sąlygų arba nėra laikomasi Sutarties specialiosios dalies 5.9 ir 5.10 punktuose nurodytų sąlygų įskaitant ir atvejus, kai informacija pagrindžianti šių sąlygų egzistavimą nėra pateikiama;
19.1.3.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;
19.1.3.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.
19.1.3.11. paaiškėja, kad Darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;
19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.7, 19.1.3.8–19.1.3.10 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais. 
19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti Užsakovui 5 (penkis) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurios sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia šiame papunktyje numatytas Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis;
19.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 
19.5. Nutraukus sutartį, Rangovas privalo gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jeigu buvo mokamas) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę.
19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.
19.7. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Rangovo iniciatyva ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu informavus Užsakovą, jeigu:
19.7.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus ir Užsakovo skola Rangovui sudaro daugiau kaip 10% nuo Sutarties kainos be PVM ir per papildomas 15 dienų Užsakovas nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;
19.7.2. Užsakovas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų be jokių pateisinančių ir svarbių priežasčių delsia sudaryti Sutarties pakeitimą dėl Sutarties kainos pakeitimo.
19.8 Nutraukus Sutartį ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai iki nutraukimo atliktus Darbus ir Darbų vykdymui įsigytas medžiagas ir kompensuoti Rangovui dėl Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius.


20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.
20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus Užsakovas turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia Užsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.
20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.
20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja Užsakovas ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, Rangovas apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą arba raštu informuoti apie tai Užsakovą.

21. Ginčų sprendimo tvarka
21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
21.2. Visi tarp Rangovo ir Užsakovo kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

22. Susirašinėjimas
22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu, arba elektroninių paštu Sutartyje nurodytais adresais
22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis  nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, Darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. 
23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą. 
23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.
23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo (išskyrus, jei Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais) kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.


	Užsakovas

	Rangovas
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20__ m.                          d. Statybos rangos viešojo
  pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
4 priedas

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma) 

202....m. ....................d. Nr. ....


	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ....................................................................................................................
Objektas: ..........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................
	Eil.
Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Kiekis
	Kaina, Eur (be PVM)

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM  
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	






Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

	Statybos rangovo atstovas:                                                                                                                                      Užsakovo atstovas:                                          
                                                                                                                                                                                    Statinio statybos techninės priežiūros vadovas                      
.............................................................                                                                                                                                                                          
                       (pareigos)                                                                                                                            
.............................................................                                                                                                                         .............................................................                
            (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                                                (parašas, vardas, pavardė)
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                                                         viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
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	.........................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS (F-1 forma)
202  m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  ........................................................................................................................
Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Teikėjas: ........................................................... ................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................
Suteiktų paslaugų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ....................................................................................................................................................
	
Paslaugų (išlaidų) pavadinimas
	
Sutartyje numatyta paslaugų kaina,
EUR
	Suteikta (išlaidos) paslaugų, EUR

	
	
	nuo paslaugų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	per ataskaitinį mėnesį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	






Paslaugų teikėjo atstovas:				                            Užsakovo atstovas:
............................................................			        
20.... m. ................................. d.				                        20.... m. ................................. d.
A. V.						                                                                             A. V.




20___ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
6 priedas

 (Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)
...................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)
20... m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  .............................................................................................................................................................................
Objektas: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Statybos rangovas:..................................................................................................................................................................................................................................................
Sutarties priežiūrą vykdanti šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):     
Užsakovas: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ................................................................................................................................................................................................................


	
Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur
	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur

	
	
	nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį    
	per ataskaitinį laikotarpį

	Statybos darbai
	
	
	
	

	Įrenginiai ir inventorius
	
	
	
	

	Inžinerinės paslaugos
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	

	Darbų tiekėjo atstovas:
A. V.
        20.... m.  ............................................ d.
	Užsakovo atstovas:
A. V.
20.... m.  .............................. d.
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	 202__ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
7 priedas



                                                 
/Banko pavadinimas/
Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Infrastruktūros valdymo agentūros  (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).
/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui (pinigus pervedant į Garantijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą) ne daugiau kaip /suma žodžiais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. __________. Reikalavime turi būti nurodyta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir dėl to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1– 19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Garantijos gavėjas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. Garantas neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos išdavimo data/.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu įvyksta kuri nors iš šių sąlygų:
1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti;
2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.
/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/
                                                                                                                                                    








/Draudimo įmonės pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius


PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/


/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.
Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo įmonė), neatšaukiamai įsipareigoja Infrastruktūros valdymo agentūrai (toliau – Užsakovas) [įrašykite fiksuotą laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite fiksuotą laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl Sutarties nutraukimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo įmonei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo įmonės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti statybos darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
Užsakovui sumokama laiduojama suma dėl Sutarties nutraukimo pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Draudimo įmonė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure). 
Draudimo įmonėbesąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui (pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą) šiame laidavimo rašte nurodytą laidavimo sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Užsakovas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. 
Draudimo įmonė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo turtą.
Draudimo įmonės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo įmonei.
Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo įmonei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo įmonės gali būti pratęstas. Draudimo įmonė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo įmonės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo įmonė: 		/Draudimo įmonės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/

A.V.
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20__ m.                          d. Statybos rangos viešojo
  pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
4 priedas

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma) 

202....m. ....................d. Nr. ....


	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ....................................................................................................................
Objektas: ..........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................
	Eil.
Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Kiekis
	Kaina, Eur (be PVM)

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM  
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	






Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

	Statybos rangovo atstovas:                                                                                                                                      Užsakovo atstovas:                                          
                                                                                                                                                                                    Statinio statybos techninės priežiūros vadovas                      
.............................................................                                                                                                                                                                          
                       (pareigos)                                                                                                                            
.............................................................                                                                                                                         .............................................................                
            (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                                                (parašas, vardas, pavardė)




                                                        2025 m.                    d.  Statybos rangos
                                                         viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
                                                                                                                                                                                           5 priedas


                                                                                                                                                                   
	.........................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS (F-1 forma)
202  m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  ........................................................................................................................
Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Teikėjas: ........................................................... ................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................
Suteiktų paslaugų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ....................................................................................................................................................
	
Paslaugų (išlaidų) pavadinimas
	
Sutartyje numatyta paslaugų kaina,
EUR
	Suteikta (išlaidos) paslaugų, EUR

	
	
	nuo paslaugų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	per ataskaitinį mėnesį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	






Paslaugų teikėjo atstovas:				                            Užsakovo atstovas:
............................................................			        
20.... m. ................................. d.				                        20.... m. ................................. d.
A. V.						                                                                             A. V.




20___ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
6 priedas

 (Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)
...................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)
20... m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  .............................................................................................................................................................................
Objektas: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Statybos rangovas:..................................................................................................................................................................................................................................................
Sutarties priežiūrą vykdanti šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):     
Užsakovas: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ................................................................................................................................................................................................................


	
Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur
	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur

	
	
	nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį    
	per ataskaitinį laikotarpį

	Statybos darbai
	
	
	
	

	Įrenginiai ir inventorius
	
	
	
	

	Inžinerinės paslaugos
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	

	Darbų tiekėjo atstovas:
A. V.
        20.... m.  ............................................ d.
	Užsakovo atstovas:
A. V.
20.... m.  .............................. d.
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	 202__ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 
7 priedas



                                                 
/Banko pavadinimas/
Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Infrastruktūros valdymo agentūros  (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).
/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui (pinigus pervedant į Garantijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą) ne daugiau kaip /suma žodžiais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. __________. Reikalavime turi būti nurodyta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir dėl to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1– 19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Garantijos gavėjas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. Garantas neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos išdavimo data/.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu įvyksta kuri nors iš šių sąlygų:
1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti;
2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.
/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/
                                                                                                                                                    






/Draudimo įmonės pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius


PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/


/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.
Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo įmonė), neatšaukiamai įsipareigoja Infrastruktūros valdymo agentūrai (toliau – Užsakovas) [įrašykite fiksuotą laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite fiksuotą laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl Sutarties nutraukimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo įmonei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo įmonės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti statybos darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
Užsakovui sumokama laiduojama suma dėl Sutarties nutraukimo pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Draudimo įmonė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure). 
Draudimo įmonėbesąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui (pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą) šiame laidavimo rašte nurodytą laidavimo sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.2.1–4.2.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Užsakovas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. 
Draudimo įmonė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo turtą.
Draudimo įmonės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo įmonei.
Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo įmonei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo įmonės gali būti pratęstas. Draudimo įmonė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo įmonės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 


Draudimo įmonė: 		/Draudimo įmonės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/

A.V.
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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
           (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,
		                 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,
                                                                                                                                      (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________
(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui; 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.
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(Tiekėjo pavadinimas)
(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________
(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
           (Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________
(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;
(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.
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INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (SUBTIEKĖJĄ, SUBTEIKĖJĄ, SUBRANGOVĄ, KITĄ SUTARTINAI VEIKIANTĮ ŪKIO SUBJEKTĄ, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI, GAMINTOJĄ AR JUOS KONTROLIUOJANTĮ ASMENĮ)

(forma pildoma atskirai apie tiekėją, kiekvieną subtiekėją, subteikėją, subrangovą, kitą sutartinai veikiantį ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, gamintoją ar juos kontroliuojantį asmenį)

________________
(data)
_________________
(sudarymo vieta)


1. TIEKĖJO (SUBTIEKĖJO, SUBTEIKĖJO, SUBRANGOVO, KITO SUTARTINAI VEIKIANČIO ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI, GAMINTOJO AR JUOS KONTROLIUOJANČIO ASMENS) DUOMENYS

	1.1.
	Juridinio asmens pavadinimas
(arba fizinio asmens vardas ir pavardė)
	

	1.2.
	Juridinio asmens kodas (arba fizinio asmens kodas)

	

	1.3.
	Juridinio asmens buveinės adresas (arba fizinio asmens faktinė gyvenamoji vieta) 
	

	1.4.
	Vietos, kurioje faktiškai vykdoma veikla, adresas

	

	1.5.
	Juridinio asmens valdymo organų nariai (asmens vardas, pavardė, asmens kodas)
	

	1.6.
	Juridinio asmens vyriausiasis buhalteris arba apskaitą tvarkančio padalinio vadovas ar įmonės apskaitą tvarkantis kitas juridinis asmuo (asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas) 
	

	1.7.
	Pagrindinė informacija apie siūlomą prekę (pavadinimas, modelis, ypatybės, gamintojas ir kilmės šalis), paslaugas ar darbus (trumpas paslaugų ar darbų apibūdinimas, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vieta)

	




2. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	
Eil. Nr.
	
Dokumentas
	Dokumento pateikimo žymė – „Taip“ arba 
„Ne“ (nurodoma priežastis)

	2.1.
	2.1.1. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai. 
2.1.2. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.
	

	2.2.
	Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, – jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutinių savininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja tiekėją, sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas) (pateikiami tik su tiekėju susiję dokumentai).
	

	2.3.
	Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, – duomenys apie jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutiniams savininkams, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja tiekėją, nuosavybės teise priklausančių įmonių, taip pat įmonių, kurių dalyviai jie yra, sąrašai ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas) (pateikiami tik su tiekėju susiję dokumentai).
	

	2.4.
	Valstybių, kuriose tiekėjas vykdo veiklą, sąrašas ir veiklos pobūdis, taip pat verslo kooperacijos ir partnerystės ryšiais susijusių kitų valstybių subjektų sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia) (pateikiami tik su tiekėju susiję dokumentai).
	



PASTABA. Asmens duomenys, pateikti pagal šio priedo reikalavimus, tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant atlikti pirkimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt, skiltyje ,,Asmens duomenų tvarkymas“. Priede nurodyti dokumentai (ir juose esantys asmens duomenys) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais pagal įstaigos dokumentacijos planą.

________________________________
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TERMINAI

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Paraiškų pateikimo terminas 
	nurodytas Skelbime.
	 Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti paraiškų pateikimo terminą. 

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis Paraiškomis pradedamas
	Skelbime nurodytą paraiškų pateikimo termino dieną.
	

	3.
	Pirminių, vėlesnių, galutinių pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas kvietime pateikti pirminį, vėlesnį, galutinį pasiūlymus. 
	

	4.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino dienos
	

	6.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus (išskyrus nuostatas, susijusias su paraiškų teikimu) Pirminį pasiūlymą pateikti pakviestas Kandidatas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	7.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki Paraiškos ar Pasiūlymo pateikimo termino.

	Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k.

	11. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	12. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	10.
	Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems Pirminį pasiūlymą pateikti pakviestiems Kandidatams, ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	11.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pirminiais ar vėlesniais pasiūlymais
	Vyks pirminių ar vėlesnių pasiūlymų pateikimo termino dieną
	

	12.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais galutiniais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	13.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas ne trumpesnis kaip
	150 (šimtas penkiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
	

	14.
	 Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar jis sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	15.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	16.
	Perkančioji organizacija pirkimo Kandidatams ir dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	17.
	 Perkančioji organizacija, pirkimo Kandidatui ar dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPAGSĮ 47 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	18.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją  Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	10 (dešimt) dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPAGSĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančioji organizacija priimtus sprendimus


	

	19.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo Kandidatams bei dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	20.
	Jeigu Perkančiajai organizacijai per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	

	21.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.

	



