STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | M. K. Čiurlionio namų muziejaus komplekso M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, rangos darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Po sutarties pasirašymo kai Rangovas įvykdo BS 13.1 p. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 190755932 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | - |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | K. Donelaičio 64, Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. El. paštas |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Generalinė direktorė Daina Kamarauskienė el. pašto adresas: daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | projektų vadybininkas Žydrūnas Vyčius mob. tel. Nr.+370 683 73051 el. pašto adresas: zydrunas.vycius@ciurlionis.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Nurodoma sutarties sudarymo metu |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Metro architektūra“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 303331396 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@metroarchitektura.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Marija Nemunienė (LAR Atestato Nr. A 976, LR Kultūros ministerijos atestato Nr. 0267) |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Metro architektūra“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 303331396 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@metroarchitektura.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Marija Nemunienė (LAR Atestato Nr. A 976, LR Kultūros ministerijos atestato Nr. 0267) |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | (bus nurodytas sutarties pasirašymo metu, jeigu iki to laiko bus pasirašyta Sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų) |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Pastatas-muziejus (un.nr. 1594-0002-3056) Pastatas-muziejus (un.nr. 1594-0002-3012) Pastatas-muziejus (un.nr. 1594-0002-3023) Pastatas-muziejus (un.nr. 1594-0002-3034) Pastatas-sandėlis (un.nr. 1594-0002-3089) |  |
|  | - Adresas |  | M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1594-0002-3056 1594-0002-3012, KVR k. 28039 1594-0002-3023, KVR k. 28040 1594-0002-3034 1594-0002-3089 |  |
|  | - Objekto rūšis |  | Kultūros paskirties pastatai |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1501-0001-0206 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | 2024-10-31 – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM |  |  |  |  |
| - PVM (21 proc.) EUR |  |  |  |  |
| - Sutarties kaina EUR, su PVM |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | NETAIKOMA |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | NETAIKOMA |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | NETAIKOMA |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 5% nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  |  | Per 10 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 2 (du) mėn., jeigu atsiranda priežastys nurodytos Bendrųjų sąlygų 11.2 punkte , bet neilgiau nei projekto Nr. 06-005-P-0003 „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio namų muziejaus Druskininkuose aktualizavimas ir pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms“ veiklų įgyvendinimo laikotarpis. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 43400,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | 500,00 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 500,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 2000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 700,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 700,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 2000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | NETAIKOMA |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100.00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | [0,02]% EUR nuo Pradinės sutarties vertė už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | [0,02]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 2000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 2000.00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal 27.4 (bendravimo tvarka) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda dėl aplinkosauginių reikalavimų laikymosi |  |  | Nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. punktu. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas esant poreikiui patikrina ar Rangovas laikosi šiame punkte nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad Rangovas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko jam taikoma 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų, 00 ct.) dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas arba užstatas pervedamas į Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus banko sąskaitą: AB Swedbank LT357300010002233681 |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 10% nuo Pradinės sutarties vertės (su PVM) |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5% nuo Pradinės Sutarties vertės (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; (pridedami sutarties pasirašymo metu - 6 priedo kainų lentelė ) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;( pridedama po sutarties pasirašymo) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | Bendrosios sutarties sąlygos pridedamos |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS )PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.23. punktas |  | Netaikomas |
| Papildyti 13.7 p. |  | Jei dėl darbų stabdymo ir/ar Sutarties pratęsimo ir/ar vėlavimo atlikti darbus nukeliamas Sutarties galiojimas, Rangovas privalo likus ne mažiau kaip 10 d.d. iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują arba pratęsti galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą naujam terminui. |
| 14.2.1. pakeisti |  | Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus. |
| 15.2. punktas |  | Netaikomas |
| 15.5.3. punkto nuostatą patikslinti ir išdėstyti taip: |  | Sutarties kaina gali būti didinama arba mažinama, jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (negyvenamieji pastatai) (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. |
| 15.5.4. punktas |  | Netaikomas |
| 15.5.5. punktas |  | Netaikomas |
| 15.5.6 punktą išdėstyti taip: |  | 15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti kainą laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, kainą laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (neatliktų darbų daliai), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. |
| 15.5.8 punktą išdėstyti taip |  | 15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai. |
| 15.10. punktas |  | Netaikomas |
| 26.2.1 punktas papildytas |  | Jeigu sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį; kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės . |
| 30.4. punktas |  | Netaikomas |
| 30.5. punktas |  | Netaikomas |
| 30.6. punktą išdėstyti taip: |  | 30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui BS 13.1. p., numatytų dokumentų, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti BS 13.1 p.,. numatytus dokumentus, Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos |
| 5.7.2 išdėstytas taip: |  | Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 30 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 30 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 30 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą. |

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus | Rangovas [Tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė] |
| --- | --- |
| Įmonės kodas PVM mokėtojo kodas Registracijos adresas: Buveinės adresas: Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________. | [Tiekėjo registracijos kodas arba gim. data] PVM mokėtojo kodas (jei registruotas) Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. (jei Tiekėjas fizinis asmuo) [Registruotos buveinės arba gyv. vietos adresas] Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________ |