Paslaugos

Deguonies suvartojimo greičio įrenginio inžinerinių duomenų bibliotekos sukūrimas universiteto dirbtinio intelekto modelių mokymui ir validavimui

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – VšĮ Kauno technologijos universitetas.

- Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, ar tokių asmenų grupė), su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Deguonies suvartojimo greičio įrenginio inžinerinių duomenų bibliotekos sukūrimo, DI modelių mokymo ir validavimo paslaugos, vykdomos trimis etapais (toliau – Paslaugos).

- Projektas - Pacientų duomenų hibridinio modelio būsenos įvertinimui sukūrimas ir validavimas (CARE, S-ITP-25-1)

- DPV įrenginys – Dirbtinės plaučių ventiliacijos įrenginys.

- DSG įrenginys – Deguonies suvartojimo greičio matavimo įrenginys.

- DI modelis – Dirbtinio intelekto modelis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

2.1. Pirkimo objekto pavadinimas: Deguonies suvartojimo greičio įrenginio inžinerinių duomenų bibliotekos sukūrimas universiteto dirbtinio intelekto modelių mokymui ir validavimui.

2.2. Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 73300000-5 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas); papildomas BVPŽ kodas: 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos).

2.3. Pirkimo objekto apimtys ir specifika:

Pirkimo objektas yra skaidomas į tris etapus, kurių kiekvienas yra atskira Paslaugų dalis su specifiniais reikalavimais ir terminais. Sutartis sudaroma visam darbų ciklui, apimančiam visus tris etapus.

- I etapas (2025 m.): Dešimties (10) DSG įrenginio matavimo sesijų minutinių duomenų perdavimas ir inžinerinių požymių analizė.

- II etapas (2026 m.): Dvidešimt penkių (25) DSG įrenginio matavimo sesijų valandinių duomenų perdavimas, analizė ir duomenų bibliotekos DI modeliui mokyti sukūrimas.

- III etapas (2027 m.): Duomenų bibliotekos perdavimas DI modelio validavimui ir galutinis apdorojimo bibliotekos sukūrimas bei perdavimas.

2.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi visi trys etapai yra nuoseklūs ir tarpusavyje susiję, siekiant sukurti vientisą ir funkciškai užbaigtą sprendimą – inžinerinių duomenų ir apdorojimo biblioteką ir ją perduoti Užsakovui.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

3.1. I etapas: Dešimties (10) DSG įrenginio matavimo sesijų minutinių duomenų perdavimas ir inžinerinių požymių analizė (2025 m.)

Paslaugų teikėjas privalo kokybiškai ir laiku įvykdyti šiuos reikalavimus, kurie detalizuojami 11 punktų:

- Paslaugos tikslas: Pateikti struktūrizuotus inžinerinius duomenis ir jų analizės ataskaitą, skirtą Užsakovo kuriamo modelio mokymui ir validavimui.

- Duomenų šaltinis: Duomenys turi būti surinkti iš dešimties (10) matavimo sesijų, kurių metu sinchroniškai buvo naudojami du įrenginiai: deguonies suvartojimo greičio matavimo (DSG) įrenginys ir dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) įrenginys.

- Duomenų apimtis: Turi būti pateikti duomenys iš visų 10 matavimo sesijų (kurių trukmė ne mažiau para).

- Duomenų diskretizavimas: Duomenys turi būti pateikti minutinių matavimų pavidalu, t. y. diskretizavimo žingsnis – viena minutė.

- Duomenų nuoseklumas: Jeigu pateikiamuose duomenyse yra laiko tarpų, kai matavimai nebuvo fiksuojami (duomenys nenuoseklūs), Paslaugų teikėjas privalo kartu su duomenimis pateikti techninį paaiškinimą, kodėl įrenginys tam tikrais intervalais nefiksavo ar neišsaugojo duomenų.

- Duomenų perdavimo formatas: Visi duomenys turi būti pateikti vienu failu, CSV (Comma-Separated Values) formatu.

- Analizės užduotis: Paslaugų teikėjas, remdamasis pateiktais duomenimis, privalo atlikti inžinerinių požymių analizę ir identifikuoti duomenų zonas, kurios yra:

  - Reikšmingos: Duomenų intervalai, kurie yra ypač informatyvūs ir tinkami modelio mokymui.

  - Neapibrėžtos: Duomenų intervalai, kuriuose stebimi nestabilūs ar pereinamieji procesai, reikalaujantys papildomo vertinimo.

  - Klaidingos: Duomenų intervalai, kuriuose matavimai yra tikėtinai klaidingi dėl artefaktų, matavimo trikdžių ar kitų priežasčių.

- Analizės ataskaita: Analizės rezultatai turi būti pateikti išsamioje rašytinėje ataskaitoje lietuvių kalba, skaitmeniniu formatu (PDF). Ataskaitoje turi būti aiškiai pagrįstas kiekvienos zonos priskyrimas (reikšminga, neapibrėžta, klaidinga).

- Užduočių eiliškumas: Šis techninės užduoties etapas yra vienas iš trijų, numatytų sutartyje.

- Tolesni etapai: Atlikta analizė ir pateikti duomenys bus naudojami kaip pagrindas antrajai ir trečiajai techninėms užduotims tiems patiems laikotarpiams.

- Matavimo kanalai ir parametrai: Pateikiami duomenys turi apimti žemiau esančioje lentelėje nurodytus arba jiems lygiaverčius parametrus. Lentelėje taip pat nurodytas tikėtinas matavimo šaltinis, siekiant aiškumo.

| Nr. | Parametras | Fizikinė dimensija / Matavimo vienetas (arba lygiavertis) | Tikėtinas šaltinis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laiko žyma (angl. Datetime) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS informacija | Bendra matavimo sistema |
| 2. | Atmosferos slėgis (angl. Atmospheric Pressure) | Hektopaskaliai (hPa) arba lygiavertis slėgio vienetas | DSG arba DPV įrenginys |
| 3. | Anglies dvideginio koncentracija išmetamosiose dujose | Procentai (%) arba lygiavertis matas | DSG arba DPV įrenginys |
| 4. | Deguonies koncentracija išmetamųjų dujų mišinyje | Procentai (%) arba lygiavertis matas | DSG arba DPV įrenginys |
| 5. | Tiekiamo oro masės srautas | Litrai per minutę (l/min), oro masės srauto arba proporcingas matas | DPV arba DSG įrenginys |
| 6. | Išmetamųjų dujų mišinio srautas | Litrai per minutę (l/min) oro masės srauto arba proporcingas matas | DPV arba DSG įrenginys |
| 7. | Kvėpavimo dažnis (angl. RR) | Įkvėpimai per minutę | DPV įrenginys |
| 8. | Iškvepiamas tūris (angl. VTe) | Mililitrai (ml) | DPV įrenginys |
| 9. | Įkvepiamas tūris (angl. VTi) | Mililitrai (ml) | DPV įrenginys |
| 10. | Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (angl. PEEP) | Vandens stulpelio centimetrai (cmH₂O) arba lygiavertis slėgio vienetas | DPV įrenginys |
| 11 | Deguonies suvartojimo greitis | Gramais per minutę arba lygiaverčiais/proporcingais vienetais su techniniu paaiškinimu. | DSG arba DPV įrenginys |
| 12 | Anglies dvideginio sintezės greitis | Gramais per minutę arba lygiaverčiais/proporcingais vienetais su techniniu paaiškinimu. | DSG arba DPV įrenginys |

12. Aplinkosauginiai reikalavimai: Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.); Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.); Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

3.2. II etapas: Dvidešimt penkių (25) DSG įrenginio matavimo sesijų valandinių duomenų perdavimas, analizė ir duomenų bibliotekos DI modeliui mokyti sukūrimas (2026 m.)

- Užduotis: Dvidešimt penkių (25) deguonies suvartojimo greičio įrenginio matavimo sesijų valandinių duomenų perdavimas, inžinerinių požymių analizė ir duomenų bibliotekos DI modeliui mokyti sukūrimas.

- Duomenų apimtis: Duomenys iš dvidešimt penkių (25) matavimo sesijų.

- Duomenų diskretizavimas: Duomenys turi būti pateikti valandinių matavimų pavidalu (diskretizavimo žingsnis – viena arba kelios valandos pagal susitarimą).

- Duomenų formatas: Pateikiami CSV formatu.

- Analizės užduotis: Atlikti analogišką inžinerinių požymių analizę kaip ir I etape, identifikuojant reikšmingas, neapibrėžtas ir klaidingas zonas.

- Bibliotekos sukūrimas: Remiantis I ir II etapo duomenimis, sukurti ir perduoti Užsakovui struktūrizuotą inžinerinių duomenų biblioteką (pvz., duomenų bazės rinkmeną, specializuotų failų rinkinį), paruoštą tiesioginiam naudojimui DI modelio mokymo procese.

- Matavimo kanalai ir parametrai: II etape pateikiami duomenys turi apimti žemiau esančioje lentelėje nurodytus 20 parametrų arba jiems lygiaverčius.

| Nr. | Parametras | Fizikinė dimensija / Matavimo vienetas (arba lygiavertis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laiko žyma (Datetime) | YYYY-MM-DD HH:MM:SS informacija |
| 2. | Atmosferos slėgio vidurkis (Atmospheric Pressure_mean) | Hektopaskaliai (hPa) arba lygiavertis matas |
| 3. | Deguonies koncentracija išmetamųjų dujų mišinyje | Procentai (%) arba lygiavertis matas |
| 4. | Anglies dvideginio koncentracija išmetamosiose dujose | Procentai (%) arba lygiavertis matas |
| 5. | Temperatūros vidurkis išpūtimo dujų mišinyje | Celsijaus laipsniai (°C) arba lygiavertis matas |
| 6. | Santykinės drėgmės vidurkis (Relative Humidity mean) | Procentai (%)arba lygiavertis matas |
| 7. | Tiekiamo oro masės srautas | Litrai per minutę (l/min), oro masės srauto arba proporcingas matas |
| 8. | Išmetamųjų dujų mišinio srautas | Litrai per minutę (l/min) oro masės srauto arba proporcingas matas |
| 9. | Kvėpavimo dažnio vidurkis (RR mean) | Įkvėpimai per minutę arba lygiavertis matas |
| 10. | Iškvepiamo tūrio vidurkis (VTe mean) | Mililitrai (ml) arba lygiavertis matas |
| 11. | Įkvepiamo tūrio vidurkis (VTi_mean) | Mililitrai (ml) arba lygiavertis matas |
| 12. | Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje vidurkis (PEEP mean) | Vandens stulpelio centimetrai (cmH₂O) arba lygiavertis matas |
| 13. | Sistolinis ir diastolinis slėgiai | mmHg arba lygiavertis matas |
| 14. | Širdies susitraukimų dažnio vidurkis (HR mean) | Dūžiai per minutę (bpm) arba lygiavertis matas |
| 15. | Kraujo įsotinimo deguonimi vidurkis (SpO2 mean) | Procentai (%)arba lygiavertis matas |
| 16. | Deguonies suvartojimo greitis masės vienetui | Mililitrai/gramai per minutę kilogramui arba lygiavertis matas |
| 17. | Deguonies suvartojimo greitis | Gramais per minutę arba lygiaverčiais/proporcingais vienetais su techniniu paaiškinimu |
| 18. | Anglies dvideginio sintezės greitis | Gramais per minutę arba lygiaverčiais/proporcingais vienetais su techniniu paaiškinimu |
| 19. | Kvėpavimo koeficientas (RQ) | Santykinis dydis (be dimensijos) arba lygiavertis matas arba pasiūlyti metodiką jo suskaičiavimui |

8. Aplinkosauginiai reikalavimai: Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.); Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.); Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

3.3. III etapas: Duomenų bibliotekos perdavimas DI modelio validavimui ir galutinis apdorojimo bibliotekos sukūrimas bei perdavimas (2027 m. )

- Užduotis: Duomenų, skirtų universiteto DI modelio validavimui (20 proc. pradinės imties nuo II etapo), perdavimas; duomenų apdorojimo programinės bibliotekos sukūrimas ir perdavimas galutiniam modelio mokymui.

- Validavimo duomenys: Pateikti atskirą, anksčiau nenaudotą DSG įrenginio duomenų rinkinį, skirtą Užsakovo sukurto DI modelio tikslumo ir patikimumo patikrinimui (validavimui). Šio rinkinio apimtis ir parametrai turi būti suderinti su Užsakovu etapo pradžioje.

- Duomenų apdorojimo biblioteka: Sukurti programinę biblioteką Microsoft Windows OS arba Linux OS sistemoje, kuri apimtų funkcijas ir metodus, skirtus automatizuotam duomenų:

  - Įkėlimui ir nuskaitymui.

  - Išvalymui (klaidų, artefaktų šalinimui).

  - Transformavimui ir paruošimui DI modelio mokymui.

- Perdavimas ir dokumentacija: Perduoti programinės bibliotekos naudojimo kodą (pagal su Užsakovu iš anksto suderintas programinės įrangos platformas) kartu su išsamia vartotojo ir diegimo dokumentacija ir testais, kurie verifikuoja bibliotekos elgseną.

- Aplinkosauginiai reikalavimai: Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.); Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.); Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Paslaugų teikimo terminai: Paslaugos teikiamos etapais, laikantis šių galutinių terminų:

- I etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 5 d.

- II etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 1 d.

- III etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2027 m. kovo 1 d.

4.2. Paslaugų perdavimo vieta ir būdas: Visų etapų rezultatai (duomenys, ataskaitos, programinės bibliotekos) turi būti perduoti Užsakovui elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu, per saugią duomenų perdavimo platformą) Užsakovo nurodytam atsakingam asmeniui.

4.3. Paslaugų priėmimas: Kiekvieno etapo pabaigoje Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis, kai Užsakovas pasirašo to etapo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas turi teisę per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kiekvieno etapo rezultato gavimo patikrinti jų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams ir pateikti motyvuotas pastabas.

4.4. Trūkumų taisymas: Nustačius Paslaugų trūkumus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja juos ištaisyti savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria kitaip.

4.5. Intelektinė nuosavybė: Perduotų inžinerinių duomenų ir informacijos intelektinė nuosavybė lieka Paslaugų tiekėjui, o Užsakovui yra perduodama neišskirtinė duomenų ir perduotos bibliotekos nuosavybė nurodyto projekto tikslais, kurio tikslams šie duomenys yra skirti. Užsakovas negali atskleisti suteiktos Paslaugų tiekėjo informacijos projekto metu kitoms šalims arba kitiems projektams be Paslaugos teikėjo sutikimo.