## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė
Statinys |  | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km paprastojo remonto aprašas
Žiniaraštis |  | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km
2025.04.16 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 | N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0.008 | 0 | 0
2 | R27P-17-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.453 | 0 | 0
3 | N57P-8202 | Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų demontavimas , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | R16-130 | Suoliuko demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt | 2 | 0 | 0
5 | H24K-27 | Šiukšliadėžės demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 2 | 0 | 0
6 | R16-52 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 10 | 0 | 0
7 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6.5 | 0 | 0
8 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000 | t | 6.5 | 0 | 0
| 2 | Žemės darbai
1 | N1P-0101 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0008 | 0 | 0
2 | H07K-2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.0109 | 0 | 0
3 | N1P-0907 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 0.066 | 0 | 0
4 | H12K-4 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 0.066 | 0 | 0
| 3 | Perono trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas
1 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.059 | 0 | 0
2 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.281 | 0 | 0
3 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.457 | 0 | 0
4 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 375x375x70mm / esamo medžiagos k9=1.15 | 100m2 | 0.112 | 0 | 0
5 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15 | 100m2 | 0.112 | 0 | 0
6 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.233 | 0 | 0
7 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 23.3 | 0 | 0
8 | F27-1-3 | Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100m | 0.1 | 0 | 0
| 4 | Saugaus eismo priemonių įrengimas
1 | H21K-30 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15 | m2 | 3.2 | 0 | 0
| 5 | Paviljono įrengimo/montavimo darbai
1 | N6-23 | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.68 | 0 | 0
2 | N57P-8201 | .Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais / be paviljonų kainos | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/