Užsakovo informacijos reikalavimų

rengimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.

(Data)             (Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, į.k. 191340088, S. Nėries g. 3, Klaipėda

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Gydymo paskirties pastato, maisto bloko su gydymo ir administracinės paskirties patalpomis rekonstravimo, patanatominio pastato kapitalinio remonto S. Nėries g. 3, Klaipėda projektas

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

S. Nėries g. 3, Klaipėda

4. Projekto tikslai

- Užtikrinti sklandžią komunikacija projekto komandos apimtyje. - Pagerinti projekto sprendinių kokybę. - Užtikrinti bendrą projekto suderinamumą. - Paruošti tikslius kiekių žiniaraščius. - Užtikrinti, kad atliekami statybos darbai atitiktų projektinius sprendinius. - Kaupti informaciją ir ją panaudoti sekančiuose statinio gyvavimo ciklo etapuose (projekto rengimo metu, statybų metu, ekploatacijos laikotarpyje).

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pildo Užsakovas (EIR) | Tiekėjas (PIP) |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Privalo užpildyti | Gali papildyti |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | X |  |  |  |
| 2 | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | X |  |  |  |
| 3 | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | X |  | X |  |
| 4 | Projekto informacijos modelio struktūra | X |  | X |  |
| 5 | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | X |  |  |  |
| 6 | Klasifikavimo sistema | X |  | X |  |
| 7 | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | X |  | X |  |
| 8 | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM |  | X |  |  |
| 9 | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas |  | X |  |  |
| 10 | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas |  | X |  |  |
| 11 | Duomenų vardijimo reikalavimai |  |  | X |  |
| 12 | Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  | X |  |
| 13 | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | X |  | X |  |
| 14 | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) | X |  |  |  |
| 15 | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  | X |  |
| 16 | Programinė įranga |  |  | X |  |
| 17 | Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  | X |  |
| 18 | Duomenų saugumas |  |  | X |  |
| 19 | Bendroji duomenų aplinka | X |  | X |  |

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas | Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–S6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projektavimas | Techninis darbo projektas / S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Parengtas detalizuotas skaitmeninis informacinis modelis/-iai. - Projektinė dokumentacija patalpinta CDE aplinkoje. - Atlikta projektinės dokumentacijos (tiek projekto bylos, tiek ir skaitmeninių informacinių modelių) kokybės patikra. - Parengti kiekių žiniaraščiai (naudojantis skaitmeniniuose informaciniuose modeliuose pateikta informacija). - Gautas Užsakovo patvirtinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Statyba | Statyba / S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Vykdomų statybos darbų ir projektinės dokumentacijos atitikmens tikrinimas. - Dokumentacijos talpinimas CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Statyba | Statybos užbaigimas / S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (kartu ir skaitmeniniam informaciniam modeliui). - Duomenų parengimas ir perdavimas Užsakovui. - Gautas Užsakovo patvirtinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  |  |  |  |  |  | Planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektavimas |  |  |  |  | Statyba |  |  | Naudoji mas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S0 |  |  |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  | S4 |  | S5 | S6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | R |  |  |  |
| 5 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| 7 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| 16 | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | P |  |  |  |
| 25 | Išpildomasis modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | P |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas ir tikslas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti Užsakovo atstovus su projekte naudojamos CDE aplinkos galimybėmis bei pagrindiniais naudojamais įrankais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iki 2 valandų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paruošiama vizualinė mokymų medžiaga, skirta projekto eigoje prisijungusių projekto komandos narių susipažinimui. |  |  |  |
| 2. | Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projekto komandą (kartu ir Užsakovo atstovus) su PIP (BEP) dokumentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iki 2 valandų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skaitmeniniai informaciniai modeliai privalo būti išskaidyti į aukštus ir atitikti projekto dalių bylose pateikiamą informaciją. |  |  |  |  |  |  |  |  | Analizuoti skaitmeninių informacinių modelių atitikimą projekto bylai bei naudoti informaciją sekančiuose projekto įgyvendinimo etapuose (darbų planavimui, gaminių užsakymams ir pan.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pagrindinių inžinerinių dalių (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų, lauko inžinerinių sistemų) modeliai privalo būti suskirstyti pagal projekto bylose pateikiamas sistemas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Analizuoti skaitmeninių informacinių modelių atitikimą projekto bylai, analizuoti ir lyginti kiekių žiniaraščius bei naudoti informaciją sekančiuose projekto įgyvendinimo etapuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius PIP dokumente privalo detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktūrą. Apibrėžiami visi reikalavimai įtakojantys modelių pateikimą ir jo detalizavimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Rekomenduojama, kad ŠVOK ir VN projekto dalių sprendiniai būtų taip pat atskiriami pagal sistemų paskirtį, t.y. pateikiami penki modeliai: šildymo modelis, vėdinimo modelis, oro kondicionavimo modelis, vandentiekio modelis, nuotekų modelis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skirtingų projekto dalių skaitmeniniai informaciniai modeliai susiejami pagal projekto komandos narių poreikį – modelių peržiūros įrankių pagalba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nustatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Projekte privaloma naudoti dvi ontologijos: - <B> Patalpos. Šios ontologijos klasifikacija skirta patalpų (Space/Room) klasifikavimui. Elementai klasifikuojami pateikiant tik 3 lygio klasės kodą. - <L>K Elementai/Komponentai. Šios ontologijos klasifikacija skirta visų likusių elementų klasifikavimui. Elementai klasifikuojami pateikiant tik 3 lygio klasės kodą. Papildomai informacija apie projekte privalomas naudoti ontologijas ir kodavimą pateikta „Priedas Nr. 1 – NSIK taikymo apibrėžtis.pdf“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Peržiūra |  |  |  | Peržiūros tikslas |  |  |  |  | Atsakingo asmens funkcijos |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  |  |  |  | Periodiškumas |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 1. | Vizualinė patikra |  |  |  | Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti (peržiūrėti, ar BIM modelio elementai atvaizduoti reikalinga spalva ((atsižvelgiant į šiame dokumente pateiktus informacijos atvaizdavimo standartus 12 punkte “Informacijos atvaizdavimo standartai”), ar nėra akivaizdžių modelio geometrijos neatitikimų). Įvertinti, ar projekto sprendiniai atitinka projekte naudojamus standartus ir reikalavimus. |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius Projekto vadovas Projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  | Patikra atliekama vizuliai vertinant skaitmeninius informacinius modelius (.ifc4 duomenų rinkmenos tipas). Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. |  |  |  |  | Patikra atliekama ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį. |  |  |
| 2. | Suderinamumo patikra |  |  |  | Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą. Identifikuoti projektinius nesuderinamumus ankstyvoje projekto įgyvendinimo stadijoje ir koordinuoti jų ištaisymą. |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius |  |  |  |  |  |  |  | Ataskaitos apie modelyje/-iuose esančias geometrines sankirtas pateikiamos .bcf formatu bei kitais PIP dokumente numatytais formatais. |  |  |  |  | S3 stadijoje patikra atliekama ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį. |  |  |
| 3. | Informacinė patikra |  |  |  | Patikrinti, ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai suformuota ir pateikta informacija. Užtikrinti, kad modeliuose pateikiami elementai turėtų EIR dokumente nurodytus parametrus ir reikšmes bei atitiktų reikalavimus. |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koodrinatorius |  |  |  |  |  |  |  | Ataskaitos apie modelyje/-iuose esančias geometrines sankirtas pateikiamos .bcf formatu bei kitais PIP dokumente numatytais formatais. |  |  |  |  | S3 stadijoje patikra atliekama ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį. |  |  |
| 4. | Atitikties standartams patikra |  |  |  | Patikrinti, ar laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų. |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius |  |  |  |  |  |  |  | Ataskaitos apie modelyje/-iuose esančias geometrines sankirtas pateikiamos .bcf formatu bei kitais PIP dokumente numatytais formatais. |  |  |  |  | Patikra atliekama ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį. |  |  |
| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio užduotys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) paruošimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DT |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 2. | Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano (PIP) parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DT |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 3. | Modeliavimo taisyklių rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DT |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 4. | Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DT |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 5. | Tikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 6. | Užtikrinti atliekamų patikrų ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 7. | Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 8. | Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 9. | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| Pastaba: lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti/vykdyti; D – derinti; T – tvirtinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio sudėtis |  | S0 |  |  |  | S1 | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  | S5 |  |  | S6 |  | Pastabos |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Esama situacija (įskaitant lauko inžinerinius tinklus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 200 |  |  |  | LOD 200* |  |  | LOD 200* |  |  |  |  | Parametrinės informacijos poreikis skaitmeniniuose informaciniuose modeliuose pateikiamas priede Nr. 2 – Atributų poreikis.pdf. Detalizacijos reikalavimai nurodyti pagrindinėms funkcinėms ir techninėms sistemoms. Šalutiniams skaitmeninių informacinių modelių elementams gali būti taikomas mažesnis geometrinis detalumas (galiniams taškiniams įrenginiams, įrangai ir pan.), tačiau ši informacija turi būti detalizuota PIP dokumente ir suderinta su Užsakovu. |  |
| 2. | Bendroji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Architektūrinė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Konstrukcijų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gamybos (paslaugų) technologijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Šildymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vėdinimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Oro kondicionavimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Medicininių dujų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektrotechnikos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Apsauginės signalizacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Procesų valdymo ir automatizacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Šilumos gamybos ir tiekimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Gaisrinės saugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD 300 |  |  |  | LOD 300* |  |  | LOD 300* |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: - Tiekėjai turi taikyti reikalingos informacijos išvystymo (apibrėžties) lygių LOD konvenciją remiantis Level of Development (LOD) Specification (nuoroda: https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/). - LOD 300* detalizavimas S4 ir S5 stadijose reiškia, kad modelio/-ų geometrija neturi būti detalizuojama, bet modeliai turi būti atnaujinami pagal faktiškai statybos aikštelėje atliekamus darbus, t.y. jei yra esminių nuokrypių nuo projekto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susitikimo tikslas |  |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  | Dažnumas |  |  |  |  |  |  |  | Dalyviai |  |  |  |  |  |  | Vieta |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1. | Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius su projekto komanda. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio pastabos, kūrimo progreso rezultatai. |  |  |  |  | S3, S4, S5 |  |  | Ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį. |  |  |  |  |  |  |  | - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. - Projekto vadovas. - Projektuotojai. - Užsakovo paskirtas BIM koordinatorius. |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu. |  |
| 2. | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti atliekamų BIM modelių grafiko atnaujinimą ir pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui. |  |  |  |  | S3, S4, S5 |  |  | Ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį. |  |  |  |  |  |  |  | - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. - Užsakovo paskirtas BIM koordinatorius. |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu. |  |
| 3. | Peržiūrėti ar kuriamas skaitmeninis informacinis modelis naudojamas pagal EIR dokumente iškeltus modelio taikymo atvejus ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus. |  |  |  |  | S3, S4, S5 |  |  | Ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį. |  |  |  |  |  |  |  | - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. - Užsakovo paskirtas BIM koordinatorius. |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu. |  |
| 11. Duomenų vardijimo reikalavimai (pildoma 2 priedo 5 lentelė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų vardijimo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aplankų struktūra ir vardijimo taisyklės turi būti pateikiamos PIP/BEP dokumente ir suderintos prieš prasidedant projektavimo darbams. Užsakovas specifinių reikalavimų aplankų struktūrai neturi, todėl ji sudaroma vadovaujantis Tiekėjo gerąją praktika ir poreikiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dokumentų vardijimo taisyklės turi būti pateikiamos PIP/BEP dokumente ir suderintos prieš prasidedant projektavimo darbams. Dokumentai turi būti versijuojami, t.y. to paties turinio dokumentai turi turėti vienodą pavadinimą ir atitinkami duomenys turėti vieną failą – taip užtikrinama, kad visi projekto komandos nariai naudojasi taip pačiai projektiniais duomenimis. Užsakovas specifinių reikalavimų dokumentų vardijimo taisyklėms neturi, todėl ji sudaroma vadovaujantis Tiekėjo gerąja praktika ir poreikiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Užsakovo keliami reikalavimai objektų atvaizdavimui kompiuterinio projektavimo programinėse įrangose siejami su projekto LOD bendrosiomis gairėmis, nurodytomis priede Nr. 3 – LOD Specification.pdf. Papildomus atvaizdavimo standartus Tiekėjas gali detalizuoti PIP dokumente. Atvaizdavimo standartai privalo sutapti teisės aktuose nustatytais reikalavimais, įskaitant LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  |  | Duomenų mainų formatai |  |  |  |  |  |  | Duomenų saugojimo formatai |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1. | Skaitmeniniai informaciniai modeliai |  |  | Projekto dalių 3D (skaitmeniniai informaciniai) modeliai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja PIP dokumente. |  |  | .ifc |  |  |  |  |  |  | .ifc |  |
| 2. | Projekto brėžiniai 2D |  |  | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .dwg, .pdf |  |  | .dwg, .pdf |  |  |  |  |  |  | .adoc, .pdf, .dwg |  |
| 3. | Projekto bylos tekstinė dalis |  |  | Aiškinamoji projekto dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .docx |  |  | .pdf |  |  |  |  |  |  | .adoc, .pdf |  |
| 4. | Grafikai, lentelės |  |  | Kiekių žiniaraščiai, projekto įgyvendinimo grafikas, kitos skaičiuoklės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .xlsx, .mpp |  |  | .xlsx, .pdf |  |  |  |  |  |  | .pdf |  |
| 5. | Modelio/-ų kokybės ataskaita |  |  | Modelių patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .bcf, .bcfzip |  |  | .bxf, .bxfzip, .xlsx, .pdf |  |  |  |  |  |  | .bcf, .bcfzip, .pdf |  |
| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Taškinių objektų BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates PIP dokumente, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai. Jeigu projekto rengimo metu koordinatės yra keičiamos/tikslinamos, apie tai turi būti informuota visa projekto komanda, atnaujinamas PIP dokumentas ir Užsakovas turi būti informuotas, kai visų projekto dalių skaitmeniniai informaciniai modeliai yra naujai suderintose koordinatėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Eksportuojamuose .ifc formato modeliuose, talpinamuose CDE aplinkoje, numatytasis matavimo vienetas turi būti vadovaujantis SI sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modeliavimui skirta programinė įranga (programinė įranga, kurios pagalba bus kuriami skaitmeniniai informaciniai modeliai kiekvienai iš projekto dalių). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Naudojamos programinės įrangos sąrašą užpildo Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plane (PIP). Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Po sutarties pasirašymo Užsakovas gali pareikalauti Tiekėjo pateikti programinės įrangos legalumą patvirtinančius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komunikacijai skirta programinė įranga/sistema/aplinka (CDE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kokybės kontrolei užtikrinti skirta programinė įranga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Modelių peržiūrai skirta (rekomenduojama) programinė įranga (jeigu modelių peržiūros funkcijos nėra naudojamoje CDE aplinkoje). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Užsakovas reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui nekelia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiekėjo valdoma CDE aplinka turi atitinkti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. | CDE nuosavybės ir prieigos teisės, suderintos su pareigų ir atsakomybių valdant PIM reikalavimais, detalizuojamos po sutarties pasirašymo PIP dokumente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams pasirinktos CDE aplinkos licencijas, visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę nutraukti licencijos suteikimą, kai: - Sutartis yra tinkamai įgyvendinta arba nutraukta, kaip numatyta sutartinėse nuostatose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tiekėjas, privalomai organizuoja CDE naudojimo (supažindinimo) mokymus visiems projekto dalyviams (įskaitant ir Užsakovo atstovus) po sutarties pasirašymo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Teikėjo pasirinkta CDE aplinka privalo turėti duomenų/dokumentų versijavimo funkciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)