Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo priedas“

PASIŪLYMO PRIEDAS

| Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 | Uždaroji akcinė bendrovė “Sūduvos vandenys”, juridinio asmens kodas 151104226, adresas Vasaros g. 7, Marijampolė |
| Perkantysis subjektas | 1.1.2.11 | Uždaroji akcinė bendrovė “Sūduvos vandenys”, juridinio asmens kodas 151104226, adresas Vasaros g. 7, Marijampolė |
| Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | Nėra |
| Rangovas* | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas>, <Tel./faks.> |
| Rangovo atstovas* | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas>, < Tel./faks , el. paštas> |
| Inžinierius | 1.1.2.4 | Inžinierius parenkamas viešųjų pirkimų būdu. |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 14 mėnesių nuo darbo pradžios datos (14 mėnesių yra bendras terminas, per kurį turi būti: 1) parengtas techninis darbo projektas (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us) ir jam gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu reikalinga) ir kiti susiję leidimai, leidžiantis norminių aktų nustatyta tvarka vykdyti Darbus – 6 mėn.; 2) rangos darbai bei projekto vykdymo priežiūra turi būti atlikti per 8 mėn. Į bendrą terminą nepatenka Perkančiojo subjekto įsipareigojimas apmokėti už Darbus) |
| Darbų pratęsimas | 1.1.3.3 ir 8.2 | Darbų pabaigos terminas gali būti vieną ar kelis kartus pratęstas taip, kad bendra visų pratęsimų trukmė neviršytų 4 mėnesių. |
| Darbo baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
| Statybos užbaigimo akto pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | 1.1.3.7 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | 60 dienų |
| Atlikimo pažymos išdavimo data | 1.1.3.8 ir 11.9 | Ne vėliau nei per 30 dienų po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Programoje nurodytu terminu (terminais) |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | 4.2. | Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 5 % priimtos sutarties sumos be PVM |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | 4.2 | Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 1 000,00 Eur bauda |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Pirmas tarpinis mokėjimas |
| Sulaikymo procentas | 14.3 | 10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | 10% Priimtos sutarties sumos |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | neribojama |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius | 20.2 | Trys |
| Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta) | 20.3 | Tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga |
| Arbitražo taisyklės | 20.6 | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. |

* - pildo rangovas, pateikdamas šį priedą kartu su pasiūlymu

_________________________
(tiekėją atstovaujančio asmens, teikiančio pasiūlymą, parašas)