Administracinės paskirties pastato Vilniaus santuokų rūmų (KVR u.k. 15890), K. Kalinausko g. 21 Vilniuje, tvarkybos darbai (remontas) ir vidaus lietaus nuotekų sistemos paprastojo remonto darbai

Aiškinamasis raštas pirkimui

Šiuo pirkimu perkami Administracinės paskirties pastato Vilniaus santuokų rūmų (u. o. k. 15890) K. Kalinausko g. 21 Vilniuje, tvarkybos darbai (remontas) ir vidaus lietaus nuotekų sistemos paprastojo remonto darbai bei tvarkybos darbų pridavimo procedūrų atlikimas.

Remontuojamas pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonyje, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (25504), K. Kalinausko g. 21, Vilniaus m. (unikalus Nr. 1094-0137-3016). Pastatas yra įtrauktas į nekilnojamųjų̨ kultūros vertybių̨ sąrašą̨ (NTR objekto unikalus numeris 15890).

2024 m. UAB „Enero“ parengė projektą: Administracinės paskirties pastato Vilniaus santuokų rūmų (u. o. k. 15890) K. Kalinausko g. 21 Vilniuje, tvarkybos darbų (remonto) ir vidaus lietaus nuotekų sistemos paprastojo remonto projektas ENERO-134(2023)-TDP (toliau – Projektas), kuriam 2024-07-29 buvo išduotas Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPVS-98.

- Perkamų darbų aprašymas

Rangovas turės atlikti Projekto apimtyje numatytus darbus.

  - Planuojami tvarkomieji statybos, paprastojo remonto darbai:

• Esama teraco grindų danga pirmame aukšte atnaujinama, siekiant suvienodinti esamą grindų paviršių su atkurtu, remontuotu;

• Išardoma ir atstatoma grindų konstrukcija pogrindyje klojamų vamzdžių vietose pirmame aukšte;

• Esamos įlajos keičiamos naujomis su apsaugomis nuo šiukšlių ir šildymu;

• Keičiami esami vertikalūs lietaus nuotekų vamzdžiai. Sienos ardomos nurodytose vietose atidengiant esamus vamzdžių kanalus;

• Horizontalūs vamzdžiai pogrindyje užaklinami ir įrengiami nauji;

• Remontuojami esami lietaus nuotekų išvadai iki pirmo šulinio;

• Stogo danga ties kiekviena keičiama įlaja atstatoma (50x50cm) ir papildomai užsandarinama. Įrengiama papildoma termo ir hidro izoliacija;

• Įrengiamos revizijų ir pravalų angos su durelėmis ir dangteliais.

  - Planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai, remontas:

• Atstatomas mūras sienose po rėžių išardymo ir šachtų vertikaliems stovams įrengimo;

• Visose sienose atstatoma buvusi apdaila, tinkuojama ant armavimo tinklelio, glaistoma, dažoma;

• Jei vamzdžių keitimo metu pažeidžiama lubų apdaila, ji atstatoma analogiška esamai, pakeičiant pakabinamų lubų segmentus;

• Remontuojamas vidaus patalpų autentiškas sienų tinkas atstatant buvusią padėtį po vamzdžių ardymo ir keitimo darbų (atkuriamas analogiškos sudėties tinkas remiantis tyrimais ir naudojant paveldosaugines technologijas). Saugotinas ne tik rievėtas, bet ir tos pačios sudėties struktūrinis tinkas esantis antrame aukšte;

• Vamzdžių keitimo zonose autentiško rievėto ir struktūrinio tinko paviršiai valomi ir remontuojami siekiant suvienodinti remontuotą ir buvusį paviršius.

Visi numatomi atlikti darbai detaliau aprašyti Projekte, kuriame taip pat pateikti preliminarūs sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  - Projektuotojas: UAB „Enero“.

  - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas).

  - Rangovas: Darbų viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: ypatingasis statinys (kultūros paveldo statinys).

  - Tvarkybos darbų rūšis: remontas.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Bendrieji reikalavimai

    - Rangovas turi atlikti darbus numatytus Projekto sudedamosiose dalyse pagal reikalavimus, nurodytus Projekte bei šiame aiškinamajame rašte.

    - Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų bei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

    - Rangovas nuo statybų pradžios turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

    - Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai ir gali tikslintis sutarties vykdymo metu. Žiniaraščiuose nurodyti netikslūs darbų kiekiai ar praleistos darbų pozicijos nėra savaime laikomos papildomais darbais, jeigu apie darbų įvykdymo reikalingumą Rangovas galėjo suprasti iš kitos pirkimo/projektinės dokumentacijos. Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi pirkime numatytiems darbams atlikti, visi Rangovo atlikti darbai turi būti atlikti kokybiškai ir užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą funkcionalumą. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos išlaidos reikalingos darbams atlikti, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimui.

    - Darbai turės būti tinkamai ir pilnai užbaigti (net jei tai nėra detalizuota Projekte) -pvz. pažeistų aplinkinių paviršių sutvarkymas, išardžius esamas konstrukcijas turės būti užtikrintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas.

    - Rangovas privalės pateikti savo pasiūlymo sąmatinius skaičiavimus, kurių lokalinės sąmatos turi atitikti Įkainotų veiklų sąrašo (ĮVS) darbų veiklas (etapus), o sąmatinių skaičiavimų lokalinėse sąmatose įtraukti darbai savo turiniu turės atitikti Įkainotų veiklų sąrašo darbų veiklose (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis, per 5 d.d. nuo Pasiūlymų eilės nustatymo ir galimo laimėtojo paskelbimo.

    - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota reikalingos medžiagų (gaminių) sertifikavimo, bandymo išlaidos (kai tai reikalinga) statinio statybos užbaigimui reikalingų paslaugų, pažymų išdavimo išlaidos ir pan.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Projekte paminėti Standartai, naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Užsakovui ir/arba Projekto valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodinėjimo pareiga priskiriama Rangovui.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė blogesnė, nei nurodo LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai, arba jei medžiaga ar gaminys su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė (suderinus su projekto vykdymo priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai.

    - Rangovas, siekdamas tinkamo projekto įgyvendinimo arba siekdamas optimizuoti Projekto sprendinius, savo sąskaita gali siūlyti Projekto pakeitimus arba patikslinimus su sąlyga, kad jie nepablogins pastato savybių, kad Darbų kaina nedidės ir jiems turi pritarti Užsakovas ir/arba Projekto valdytojas.

    - Esant nesutapimams tarp skirtingų projekto dalių (pvz. kai vienoje projekto dalyje sprendinys nurodytas, o kitoje nenurodytas), bus laikoma, kad Rangovo kainoje to sprendinio įgyvendinimas yra įvertintas.

    - Perkami remonto darbai turės būti atlikti numatant priemones, užtikrinančias esamo pastato, jo patalpų ir prieigų, sklypo dangų, esamos pastato apdailos ir įrangos bei kitų priemonių, apsaugą nuo ištepimo ir sugadinimo. Išardyti, sugadinti, statybos metu sudėvėti elementai privalės būti atstatyti Rangovo sąskaita. Privaloma išsaugoti ankščiau atliktų darbų kokybę ir apsaugoti papildomomis priemonėmis nuo pažeidimo.

    - Rangovas vykdo darbus pagal Projektą (ar aktualią jo korektūros laidą), esant poreikiui, parengia darbų vykdymui reikalingus aprašus eskizus, brėžinius ar projekto patikslinimus ir raštiškai suderina su Projekto rengėju, Projekto valdytoju ir/ar Užsakovu.

    - Baigus darbus Rangovas parengia visą reikalingą objekto statybos užbaigimo dokumentaciją pagal PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, organizuoja darbų priėmimą bei gauna tvarkybos darbų priėmimo aktą arba jo atitikmenį.

    - Rengiant detalizavimą privaloma užtikrinti tęstinį Projekto architektų dalyvavimą detalizuojant konkrečius Projekto sprendinius. Atliekant Rangovo inicijuojamus pakeitimus, jie privalomai turės būti suderinti su Projekto rengėju.

    - Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus ir kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus tvarkybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti.

    - Tvarkybos metu aptikus radinių, kurie turi vertingųjų savybių , darbai sustabdomi Sutartyje ir įstatymų nustatyta tvarka, papildomų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų ir papildomų tyrimų darbai Rangovo rizikai nepriskiriami.

- Darbų vykdymas ir atlikimo terminai

  - Darbai turi būti atlikti per 5 (penkis) mėnesius, iš kurių 4 (keturi) mėnesiai statybos darbams atlikti ir 1 (vienas) mėnuo tvarkybos darbų pridavimo procedūroms atlikti.

  - Per visą darbų vykdymo laikotarpį turės būti užtikrinta nepertraukiama santuokų rūmų veikla, todėl darbus vykdyti bus leidžiama tik pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais, nebent vykdomi darbai netrukdys sklandžiai santuokų rūmų veikla, t.y. pagal atskirą susitarimą su santuokų rūmų veikla administracija.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti sustabdytas iki 6 (šešių) mėnesių.

- Papildomi reikalavimai

  - Pasiūlymo kainoje taip pat turi būti įvertintos ir mechanizmų, įrangos bei laikinų jų ir statybvietės aptvėrimo išlaidos.

  - Atliekamiems statybos darbams turės būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais (pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą).

- Priedai

  - Administracinės paskirties pastato Vilniaus santuokų rūmų (u. o. k. 15890) K. Kalinausko g. 21 Vilniuje, tvarkybos darbų (remonto) ir vidaus lietaus nuotekų sistemos paprastojo remonto projektas ENERO-134(2023)-TDP;

  - 2024-07-29 buvo išduotas Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPVS-98 (nepridedama).