METODINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PARENGIMO IR PATALPINIMO SKAITMENINĖJE ERDVĖJE PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

1. Perkančioji organizacija Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – PO), įgyvendindama ES paramos projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“, Nr. 10-014-P-0001 (toliau – Projektas) perka Ikimokyklinio ugdymo programos gairių (toliau – Gairės), ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (toliau – Aprašas), vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programoje, pasiekimų stebėsenos priemonės ,,Pasiekimų žingsneliai“ (toliau – Stebėsenos priemonė) ir ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos)  maketų, tinkamų talpinti skaitmeninėje erdvėje, parengimo ir jų patalpinimo skaitmeninėje erdvėje paslaugas.

2. Gairės, Aprašas, Stebėsenos priemonė ir Rekomendacijos toliau visi kartu vadinami Dokumentais; Gairių maketas, Aprašo maketas, Stebėsenos priemonės maketas,  Rekomendacijų maketas toliau visi kartu vadinami Dokumentų maketais.

3. Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) per III skyriuje nurodytus terminus turi suteikti šias paslaugas (toliau –  Paslaugos):

3.1. parengti Dokumentų, tinkamų talpinti skaitmeninėje erdvėje, maketus pagal pateikiamus Dokumentus:

3.1.1.Gairės; nuoroda į dokumentą:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76bb8f404b5911ee8185e4f3ad07094a/asr;

3.1.2.Aprašas; nuoroda į dokumentą:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76bb8f404b5911ee8185e4f3ad07094a/asr;

3.1.3.Stebėsenos priemonė; nuoroda: https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2024/11/Priemone-Pasiekimu-zingsneliai.pdf);

3.1.4. Rekomendacijos bus pateiktos 2026 m. sausio mėn. Rekomendacijų preliminari apimtis - apie 400 puslapių.

3.2. Dokumentų maketus patalpinti PO svetainėje eMokykla.

II.  REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

4. Reikalavimai Dokumentų maketams:

4.1. turi būti iliustruoti pieštomis iliustracijomis (piešiniai/simboliai/ženklai) ir/ar nuotraukomis, kurios turi būti nufotografuotos su Dokumentų Autoriais (toliau – Autoriai) suderintu laiku ir sutartoje vietoje (ugdymo įstaigose ar kitur); bei nuorodomis į filmuotą ar kitą metodinę medžiagą;

4.2. iliustracijos, nuotraukos ir nuorodos į filmuotą ar kitą metodinę medžiagą turi būti

suderintos su Autoriais;

4.3. sukurtame dizaine turi estetiškai integruotis nuotraukos, piešiniai/simboliai,

ženklai, nuorodos į filmuotą ar kitą metodinę medžiagą, kurie atspindėtų vartotojui patogią Dokumentų struktūrą ir turinį;

4.4. turi būti  sumaketuoti, atliktas jų  meninis redagavimas ir  techninė redakcija,

suteikti ISBN numeriai;

4.5. turi būti naudojamas A4 formatas, horizontalus;

4.6. gali būti naudojami keletas šriftų ir jų dydžių, kurie atitiktų įtraukties vizualinį

vadovą (Įtraukties vizualinis vadovas:  https://itrauktis.framer.website/) ir Universalaus dizaino ugdymuisi gaires;

4.7. tarpo tarp eilučių intervalas  - ne mažesnis kaip 1,5 eilutės;

4.8. kiekvienas maketas turi turėti viršelius;

4.9. spalvingumas viršeliams: 4+0;

4.10. spalvingumas vidaus lankams: 4+4;

4.11.  maketai turi būti šiuolaikiški, erdvūs, neperkrauti;

4.12. visi maketai turi derėti tarpusavyje;

4.13. pageidautina, kad Dokumentų maketų ir iliustracijų stilius derėtų su

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,Žaismė ir atradimai” stiliumi (https://emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/285; https://emokyhttps//emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/288kla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/286; https://emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/288; https://emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/290;https://emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/287; https://emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/287);

4.14. prieš Dokumentų maketų parengimą, Teikėjas PO turi pateikti po tris Dokumentų

maketų viršelių ir Dokumentų maketų pavyzdžius;

4.15. vartotojui atsispausdinus Dokumentų maketus (spalvotai ar nespalvotai), tekstai

ir iliustracijos turi būti aiškūs ir estetiški.

5. Reikalavimai iliustracijoms:

5.1. iliustracijas turi sudaryti piešiniai/simboliai/ženklai ir nuotraukos, kurių parinkimas turi būti suderintas su  Autoriais;

5.2. nuotraukos turi būti nufotografuotos su Autoriais suderintu laiku ir sutartoje vietoje (ugdymo įstaigose ar kitur);

5.3. nuotraukų turinys turi derėti/papildyti Dokumentų turinį ir nuotraukų parinkimas

turi būti suderintas su Autoriais;

5.4. fotografai turi gebėti fotografuoti vaikus ir pastebėti ankstyvojo ugdymo proceso

elementus. Nuotraukoms turi būti gauti visi reikalingi vaikų tėvų (globėjų) sutikimai;

5.5. dalis Dokumentų rankraščiuose esančių nuotraukų gali būti panaudotos maketuose, bet jos turi būti suderintos su jų autoriais ir joms turi būti gauti visi reikiami leidimai, ir  sumokėti visi privalomi mokesčiai;

5.6. dalis nuotraukų gali būti naudojama ir iš kitų katalogų, bet jos turi būti suderintos su jų autoriais ir joms turi būti gauti visi reikiami leidimai, ir sumokėti visi privalomi mokesčiai;

5.7. privalomų nupieštų iliustracijų skaičius – iki  5 vnt. kiekvieno Dokumento kiekviename skyriuje, kurios turi papildyti iliustruojamo skyriaus turinį. Iliustracijų skaičius prireikus gali būti padidintas iki 50 % kiekviename skyriuje;

5.8. privalomų nuotraukų skaičius iki 10 kiekvieno Dokumento kiekviename   skyriuje, kurios turi papildyti iliustruojamo skyriaus turinį. Nuotraukų skaičius prireikus gali būti padidintas iki 50 % kiekviename skyriuje;

5.9. Nuotraukų internetui rezoliucija ne mažesnė nei 300 dpi.

6. Reikalavimai Dokumentų skaitmeninimui:

6.1. kiekvieno Dokumento  pavadinimai, skyriai, dalys turi būti aktyvūs, interaktyviai tarpusavyje komunikuoti, leidžiantys pereiti iš vieno turinio/skyriaus ir Dokumento prie kito. Sąryšiai suderinami su Autoriais ir PO;

6.2. turi būti galimybė rodyti pasirinktą  kiekvieno Dokumento puslapį ir/ar visą

Dokumentą;

6.3. nuorodos, naudojamos Dokumentų maketuose, turi būti konvertuotos į QR kodus.

QR kodai turi būti aktyvūs;

6.4. turi būti suskaitmeninti taip, kad jų skaitymui nereiktų specialių programų;

6.5. turi būti galimybė skaityti Dokumentus visuose įrenginiuose (kompiuteryje,

planšetėje, išmaniajame telefone ar kt.), kurie turi interneto naršyklę (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome ar kt.) ir interneto ryšį, ir turi būti pritaikyti naudotis žmonėms;

6.6. Dokumentų maketai turi būti parengti taip, kad juos būtų galima publikuoti

elektroninėje erdvėje ir, kad jie būtų prieinami visiems naudotojams, įskaitant asmenis, turinčius įvairių negalių. Rengiant dokumentų maketus, Tiekėjas turi vadovautis šiais principais ir dokumentais:

6.6.1. pasaulinėmis žiniatinklio turinio prieinamumo gairėmis (WCAG 2.1), atitikties lygis ne žemesnis nei AA,

6.6.2. Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo (priimtas 2022 m. gruodžio 8 d., įsigalioja 2025 m. birželio 28 d.) pagrindinėmis nuostatomis, kiek tai taikytina informacijos pateikimui skaitmeninėje erdvėje,

6.6.3. papildomu informaciniu šaltiniu – gairėmis „Internetas visiems“;

6.6.4. Universalaus dizaino mokymuisi gairėmis;

6.7. turi būti sudaryta galimybė, esant poreikiui, atspausdinti Dokumentus spaudos

technologijomis;

7. Suskaitmeninti Dokumentų maketai turi būti pritaikomi skelbti  PO svetainėje eMokykla.

III. PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

8. Paslaugų teikėjas turi suteikti paslaugas per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.

9. Per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas PO  turi pateikti konkrečias paslaugų  atlikimo datas užpildydamas paslaugų teikimo grafiką:

Lentelė „Paslaugų teikimo grafikas“

| Nr. | Pavadinimas | PO pastabų/ pritarimo pateikimo Tiekėjui laikotarpis | Tiekėjo paslaugos atlikimo laikotarpis | Tiekėjo siūloma konkreti data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gairių maketas |  |  |  |
| 1.1 | Pirminis maketo pateikimas |  | Per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos |  |
| 1.2 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, pirminiam maketui | Per 21 kalendorinę dieną nuo gavimo dienos |  |  |
| 1.3 | Galutinis maketo pateikimas |  | Per 75 kalendorines dienas nuo PO pateiktų pastabų datos |  |
| 1.4 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, galutiniam maketui (jei yra poreikis) arba pritarimas maketui | Per 21 kalendorinę dieną nuo gavimo dienos (jei yra poreikis) |  |  |
| 1.5 | Papildomas galutinio maketo pateikimas (jei yra poreikis) |  | Per 15 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų (jei yra poreikis) datos |  |
| 1.6 | PO, pritarimas maketui, jeigu buvo papildomas galutinio maketo pateikimas | Per 21 kalendorinę dieną nuo gavimo dienos |  |  |
| 2. | Aprašo maketas |  |  |  |
| 2.1 | Pirminis maketo pateikimas |  | Per 105 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos |  |
| 2.2 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, pirminiam maketui | Per 21 kalendorinę dieną nuo gavimo dienos |  |  |
| 2.3 | Galutinis maketo pateikimas |  | Per 45 kalendorines dienas nuo PO pateiktų pastabų datos |  |
| 2.4 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, galutiniam maketui (jei yra poreikis) arba pritarimas maketui | Per 21 kalendorinę dieną nuo gavimo dienos (jei yra poreikis) |  |  |
| 2.5 | Papildomas galutinio maketo pateikimas (jei yra poreikis) |  | Per 15 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų (jei yra poreikis) datos |  |
| 2.6 | PO pritarimas maketui, įskaitant ir kalbos redagavimą, jeigu buvo papildomas galutinio maketo pateikimas | Per 21 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos |  |  |
| 3 | Stebėsenos priemonės maketas |  |  |  |
| 3.1. | Pirminis maketo pateikimas |  | Per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos |  |
| 3.2 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, pirminiam maketui | Per 15 kalendorinių dienų gavimo dienos |  |  |
| 3.3 | Galutinis maketo pateikimas |  | Per 30 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų datos |  |
| 3.4 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, galutiniam maketui (jei yra poreikis) arba pritarimas maketui | Per 15 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos (jei yra poreikis |  |  |
| 3.5 | Papildomas galutinio maketo pateikimas (jei yra poreikis |  | Per 15 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų (jei yra poreikis) datos |  |
| 3.6 | PO pritarimas maketui, įskaitant ir kalbos redagavimą, jeigu buvo papildomas galutinio maketo pateikimas | Per 15 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos |  |  |
| 4. | Rekomendacijų maketas |  |  |  |
| 4.1 | Pirminis maketo pateikimas |  | Per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos |  |
| 4.2. | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, pirminiam maketui | Per 30 kalendorinių dienų nuo iš tiekėjo gauto pirminio maketo |  |  |
| 4.3 | Galutinis maketo pateikimas |  | Per 30 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų datos |  |
| 4.4 | PO pastabos, įskaitant ir kalbos redagavimą, galutiniam maketui (jei yra poreikis) arba pritarimas maketui | Per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos (jei yra poreikis |  |  |
| 4.5 | Papildomas galutinio maketo pateikimas (jei yra poreikis |  | Per 30 kalendorinių dienų nuo PO pateiktų pastabų (jei yra poreikis) datos |  |
| 4.6 | PO pritarimas maketui, įskaitant ir kalbos redagavimą, jeigu buvo papildomas galutinio maketo pateikimas | Per 21 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos |  |  |
| 5 | Dokumentų maketų, tinkamų patalpinti skaitmeninėje erdvėje, parengimas ir patalpinimas |  |  |  |
| 5.1 | Dokumentų maketų, tinkamų patalpinti skaitmeninėje erdvėje, parengimas ir pateikimas PO derinimui |  | Preliminariai iki 2026 m. lapkričio 1 d. | X |
| 5.2 | Suskaitmenintų dokumentų derinimas | Per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos |  |  |
| 5.3 | Dokumentų maketų patalpinimas su PO suderintoje skaitmeninėje erdvėje |  | Per 30 kalendorinių dienų PO pritarus kiekvieno Dokumento maketui |  |

Pastaba:  paslaugos vykdymo  laiko pratęsimas nenumatytas,    todėl sudarydamas grafiką  Tiekėjas turi planuoti laiką tarpinėms maketų korekcijoms tarp nurodytų terminų.

10. Teikėjas paslaugų teikimo tikslais privalo be papildomo mokesčio bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose) su PO, PO kalbos redaktoriumi ir Autoriais.

11. PO ir Teikėjo paskirti asmenys bendrauja telefonu, elektroniniu paštu, raštu. Bendravimas elektroniniu paštu prilyginamas informavimui raštu.

12. Teikėjas turi gauti visus leidimus ir privalės užtikrinti, kad vykdydamas Paslaugų sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius PO, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių ir gretutinių teisių, patentų, nuotraukų, iliustracijų licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl PO kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (ar) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PO pareikalavimo dienos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Už Paslaugą atsikaitoma dalimis už kiekvieną žemiau nurodytą dalį pasirašius Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus:

13.1. pirmas mokėjimas – 30 procentų paslaugų kainos patvirtintus Gairių ir Aprašo dokumentų maketus;

13.2.  antras mokėjimas– 30 procentų paslaugų kainos patvirtintus Stebėsenos priemonės ir Rekomendacijų dokumentų maketus;

13.3. trečias mokėjimas – 40 procentų paslaugų kainos pasirašius galutinį Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.

_________________________________________________