TECHNOLOGINĖS DALIES RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | TECHNOLIGINĖS DALIES RANGOS SUTARTIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | Nurodoma metaduomenyse | SUTARTIES NR. | Nurodoma metaduomenyse |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 30.5 punktą |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (Bendrųjų sąlygų 1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188710061 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT887100610 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | [●] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [●] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo vadovas (Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p.) |  | Administracijos direktorius [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (Bendrųjų sąlygų 4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (Bendrųjų sąlygų 1.1.26 p.) | - Pavadinimas |  | [●] |  |
|  | - Steigimo šalis |  | [●] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [●] |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | [●] |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | [●] |  |
|  | - Banko sąskaita |  | [●] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [●] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (Bendrųjų sąlygų 4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: |  |  |  |  |
| - Valdytojas (Bendrųjų sąlygų 4.2.1, 4.2.3 p.) | - Pavadinimas |  | Vilniaus vystymo kompanija, UAB |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 120750163 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Valdytojo atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | Tiekėjų grupė, susidedanti iš: - Arquivio Arquitectura SLP, ir - UAB Cloud architektai, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | - B83555946 - 303231136 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | - Calle Antonia Ruiz Soro, 33, 28028, Madridas, Ispanija - Pamėnkalnio g. 18-15, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +34 915 74 12 68 info@arquivio.com +370 687 90 457 antanas@cloudarchitektai.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Antanas Dagelis +370 687 90 457 antanas@cloudarchitektai.lt |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Tiekėjų grupė, susidedanti iš: - Arquivio Arquitectura SLP, ir - UAB Cloud architektai, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | - B83555946 - 303231136. |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | - Calle Antonia Ruiz Soro, 33, 28028, Madridas, Ispanija - Pamėnkalnio g. 18-15, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +34 915 74 12 68 info@arquivio.com +370 687 90 457 antanas@cloudarchitektai.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Antanas Dagelis +370 687 90 457 antanas@cloudarchitektai.lt |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Bus nurodyta Užsakovo po Sutarties pasirašymo |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | Bus nurodyta Užsakovo po Sutarties pasirašymo |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Bus nurodyta Užsakovo po Sutarties pasirašymo |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Bus nurodyta Užsakovo po Sutarties pasirašymo |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | Bus nurodyta Užsakovo po Sutarties pasirašymo |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (Bendrųjų sąlygų 1.1.24 p.): |  |  | Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, rekonstrukcija |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Kultūros paskirties pastatas - Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai“ |  |
|  | - Adresas |  | V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1096-3016-9010 |  |
|  | - Objekto rūšis |  | Kaip numatyta 2022-12-13 statybą leidžiančiame dokumente Nr. LRS-01-221213-00185 |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Visuomeninės paskirties teritorijos |  |
|  | - Adresas |  | V. Mykolaičio- Putino g. 5, Vilnius |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1096-3016-9010 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (Bendrųjų sąlygų 5.3.1 p.) |  |  |  |  |
| - Projektuotojo, Generalinio rangovo ar kitų rangovų rengiamos Darbo projekto dalys |  |  | Rangovui šia Sutartimi nepriskirtos visos kitos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį |  |
| - Rangovo rengiamos Darbo projekto dalys |  |  | Technologinė dalis, apimanti: - dalį sceninės mechaninės / inžinerinės įrangos, kaip detalizuota Užsakovo užduotyje - sceninio apšvietimo sistemas - salių ir įrašų studijos audiovizualines sistemas ir susijusią įrangą |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (Bendrųjų sąlygų 5.3.6 p.) |  |  | 2022-03-29, nebent taikytini Įstatymai privalomai numato kitaip |  |
| - DARBO LAIKAS (Bendrųjų sąlygų 6.4.20 p.) |  |  | Laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų. |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinė sutarties vertė, EUR, su PVM (Bendrųjų sąlygų 1.1.29, 15.1.2 p.) |  |  | [●] |  |
| - Pradinė sutarties vertė, EUR, be PVM (Bendrųjų sąlygų 1.1.29, 15.1.2 p.) |  |  | [●] |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (Bendrųjų sąlygų 15.1.1 p.) |  |  | ☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildomiems darbams skirta lėšų suma (Bendrųjų sąlygų 15.2.5 p.) |  |  | 5% (penki procentai) nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (Bendrųjų sąlygų 15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (Bendrųjų sąlygų 16.1.1 p.) |  |  | Kaip numatyta šiose Specialiosiose sąlygose žemiau |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (Bendrųjų sąlygų 16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Kaip numatyta šiose Specialiosiose sąlygose žemiau |  |
| - SULAIKOMA SUMA (Bendrųjų sąlygų 1.1.49, 16.2.5 p.) |  |  | 3% (trys procentai) nuo atliktos Darbų dalies kainos (be PVM), nurodytos Užsakovo patvirtintoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Etapų ir Etapų dalių terminai |  |  | Kaip numatyta Etapų grafike (priedas Nr. 15) |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (Bendrųjų sąlygų 1.1.15 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas. |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginių, kurie nėra statinio inžinerinės sistemos, Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Įrenginio gamintojo ar pardavėjo suteiktas terminas. |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (Bendrųjų sąlygų 14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma, įskaitant neturtinę žalą |  | 500 000 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | ne didesnė nei 2 900 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (Bendrųjų sąlygų 14.3.5-14.3.6, 14.3.8 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ne didesnė nei 2 900 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma, įskaitant neturtinę žalą |  | 1 000 000 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir visam laikotarpiui, visiems statiniams bendrai. |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | ne didesnė nei 2 900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 10 000 EUR už kiekvieną pažeidimo egzistavimo dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5% Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 3.2.7, 5.3.5 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 500 EUR už kiekvieną pažeidimo egzistavimo dieną už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 5.7.5, 5.7.6 p. (melagingos informacijos apie Statybos produktus ir Įrenginius) bei Bendrųjų sąlygų 15.4.2 p. (melagingos informacijos apie įkainius pateikimas) |  |  | 5 000 EUR už pirmą pažeidimo atvejį 10 000 EUR už kiekvieną paskesnį pažeidimo atvejį |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 6.1.5 p. (vėlavimas perimti statybvietę) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 7.2.9 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų neatitikimas) |  |  | netaikoma |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 7.2.8, 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 500 EUR už kiekvieną defektą ir už kiekvieną dieną – nekritinio defekto atžvilgiu 1 000 EUR už kiekvieną defektą ir už kiekvieną dieną – kritinio defekto atžvilgiu |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 6.2.7 p. (trukdymas kitų asmenų veiklai statybvietėje) |  |  | 1 000 EUR už kiekvieną pažeidimo egzistavimo dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 4000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną parengti ir suderinti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis 8000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną Etapų grafike (priedas Nr. 15) nurodytų Etapų dalių Eil. Nr. 2, 3 atžvilgiu 25000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną Etapų grafike (priedas Nr. 15) nurodytų Etapų dalių Eil. Nr. 4 atžvilgiu |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal Bendrųjų sąlygų 16.4.4 p. |  |  | 0,02% nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 10 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 3 000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal Bendrųjų sąlygų 26.4.5 p. (bauda nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės) |  |  | 3% Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda už Rangovo bet kurių kitų Sutartyje numatytų pareigų ir įsipareigojimų nesilaikymą ar kitą Sutarties pažeidimą, kai Rangovas buvo bent kartą dėl to Užsakovo įspėtas raštu |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį; tęstinio pažeidimo atveju - už kiekvieną pažeidimo egzistavimo dieną už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |
| - Atsakomybė už Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės pagal Bendrųjų sąlygų 26.4.5. |  |  | Tiesioginių nuostolių, įskaitant Darbų pabrangimo, bei Specialiosiose sąlygose žemiau nurodytų netiesioginių nuostolių atlyginimas |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 20% nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Bendrųjų sąlygų 13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (Bendrųjų sąlygų 13.2.4 p.) | 3% nuo Pradinės sutarties vertės |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (Bendrųjų sąlygų 10 str.) | 5% nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) saugomi centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo techninė specifikacija (Užsakovo užduotis). |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projekto dalys. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Subrangovų sąrašo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Specialistų sąrašo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Atliktų darbų akto forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Autoriaus sutikimo laisva forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Etapų grafikas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Įgaliojimas. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (BENDRŲJŲ SĄLYGŲ 30.2 p.): |  |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus] |  |
| - ŠALIŲ SUTARTI BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI: |  |  | netaikomas |  |
| - PAPILDOMOS ŠALIŲ SUTARTOS SĄLYGOS: |  |  |  |  |
| - Rangovas turi teisę Bendrosiose sąlygose numatyta tvarka (įskaitant avanso gražinimo užtikrinimo pateikimą) prašyti Užsakovo sumokėti Rangovui avansą, kuris Rangovo gali būti naudojamas tik Sutarties vykdymui ir kurio dydis ne daugiau 20% Pradinės sutarties vertės (be PVM), atėmus Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) nurodytą visą Bendrosios dalies kainą, bet iš viso ne daugiau kaip 2 500 000 EUR, nebent Užsakovas vienašališkai sutiktų padidinti aukščiau numatytą limitą avansui. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pagrįsti išankstinio mokėjimo sumą, be kita ko, nurodant, kokioms išlaidoms padengti bus naudojamas išankstinis mokėjimas, ir/ar pateikiant Rangovo įrangos tiekėjui pateiktus ir įrangos tiekėjo patvirtintus (akceptuotus) užsakymus. Rangovas prašymą sumokėti avansą gali pateikti ne vėliau kaip iki [●]. |  |  |  |  |
| - Šalys susitaria dėl tokios Užsakovo Rangovui sumokėto avanso užskaitymo tvarkos: avansas užskaitomas juo dengiant 35% Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) numatyto atitinkamo Mokėjimo etapo kainos (be PVM) pagal parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pažymą apie atliktų darbų vertę dalį iki tol, kol yra užskaitytas visas sumokėtas avansas. |  |  |  |  |
| - Kartu su Grafiku Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu raštu suderinti detalų pinigų srautų grafiką (įskaitant Rangovo numatomus prašyti sumokėti avansus) (kitur – Pinigų srautų grafikas), skirtą Užsakovui planuotis avanso sumokėjimui ir apmokėjimui už Darbus reikalingas lėšas. Rangovas privalo kas mėnesį atnaujinti Pinigų srautų grafiką ir pateikti jį suderinimui Užsakovui kartu su einamojo mėnesio Atliktų darbų aktu ir Pažyma apie atliktų darbų vertę. Pinigų srautų grafiko detalumas privalo būti toks: bent mėnesiniu intervalu – einamųjų kalendorinių metų atžvilgiu ir bent ketvirtinius intervalu – visų paskesnių Sutarties vykdymo kalendorinių metų atžvilgiu. Bet kuri Šalis, atsižvelgdama į Sutarties vykdymo eigą, gali bet kada inicijuoti Pinigų srautų grafiko atnaujinimą (pakeitimą). Tokiu atveju ji pateikia kitai Šaliai jos siūlomą atnaujintą Pinigų srautų grafiką. Visais šiame punkte numatytais atvejais toks atnaujintas (pakeistas) Pinigų srautų grafikas, pakeičiantis ankstesnį tarp Šalių suderintą Pinigų srautų grafiką, laikomas suderintu su Užsakovu ir nauju, galiojančiu Pinigų srautų grafiku tik kai jam raštu pritaria Užsakovas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys patvirtina savo supratimą, kad Pinigų srautų grafikas yra skirtas tik reikalingų lėšų planavimo tikslams Užsakovui, tačiau ne atsiskaitymui už Darbus. Rangovui vėluojant pateikti Pinigų srautų grafiką Rangovui yra taikoma tokia pat atsakomybė, kaip už vėlavimą pateikti Grafiką. |  |  |  |  |
| - Rangovui nesilaikant su Užsakovu suderinto Pinigų srautų grafiko, Užsakovas turi teisę, papildomai prie Sulaikomos sumos, sulaikyti visus kitus su Užsakovu suderintam Pinigų srautų grafikui neatitinkančius mokėjimus Rangovui, kol (i) Rangovas su Užsakovu nesuderins atnaujinto Pinigų srautų grafiko, arba (ii) einamieji pinigų srautai nesugrįžta į planuotus. |  |  |  |  |
| - Bendrųjų sąlygų 16.2.1 punktą detalizuojanti atsiskaitymų tvarka yra nurodyta Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4). |  |  |  |  |
| - Šalys patvirtina savo supratimą, kad Užsakovas yra atsakingas už statybą leidžiančio dokumento Objekto statybai gavimą ir Objekto statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas jau yra gautas ir pateiktas Rangovui. Rangovas yra atsakingas (ir tai yra įtraukta į Darbų įkainius) už visų kitų Darbų vykdymui reikalingų leidimų, sutikimų, suderinimų gavimą bei informavimą apie Statybos darbus Įstatymų nustatyta tvarka (jei ir kiek tai privaloma pagal Įstatymus) bei už Objekto užbaigimo procedūrų atlikimui ir Statybos užbaigimo akto gavimui reikalingų dokumentų (kiek tai susiję su Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais) parengimą ir pateikimą. |  |  |  |  |
| - Vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6.7.5 p. Užsakovas yra atsakingas už Užsakovo užduoties priede Nr. 4 nurodytų atitinkamų Prekių, reikalingų Darbams atlikti, tiekimą, kurias Užsakovo vardu tieks Generalinis rangovas vadovaujantis Generalinės sutarties nuostatomis. |  |  |  |  |
| - Atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 5.7.2 p. nuostatas, Užsakovas turi teisę, raštu apie tai informuodamas Rangovą ne vėliau kaip iki [●], savo nuožiūra sumažinti Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) nurodytose Darbų pozicijose (sąmatinėse eilutėse) numatytą perkamų Darbų (įskaitant Įrenginius) kiekį arba apskritai atsisakyti atitinkamų Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) nurodytose Darbų pozicijose (sąmatinėse eilutėse) numatytų Darbų (įskaitant Įrenginius), laikant tai Atsisakomais darbais. |  |  |  |  |
| - Tais atvejais, kai Bendrųjų sąlygų 5.7.4 p. numatyta tvarka Užsakovas inicijuoja Papildomų darbų akto ar Susitarimo pasirašymą, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti pasiūlymą dėl projektinių sprendinių, Užsakovo užduoties ir/ar kitų Užsakovo dokumentų keitimo ir tokio keitimo įtakos Darbų terminams bei Darbų kainai (nurodant dėl to Atsisakomų darbų kainą bei Papildomų darbų kainą, nustatytas Bendrosiose sąlygose numatyta tvarka), o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po tokio kreipimosi jį pateikti Užsakovui. |  |  |  |  |
| - Tuo atveju, jei pagal taikytinus Įstatymus Objekto Statybos užbaigimo procedūrų įgyvendinimui ir Objekto Statybos užbaigimo akto gavimui Užsakovas turi būti išdavęs Įstatymuose numatytą pažymą dėl Statybos darbų atlikimo, Užsakovas, Rangovui paprašius, išduos tokią pažymą (jei Statybos darbai atlikti taip ir tiek, kad tokia pažyma Užsakovo gali būti išduodama pagal taikytinus Įstatymus), tačiau tokios pažymos išdavimas ir pateikimas institucijoms nereikš Darbų galutinio priėmimo iš Užsakovo pusės bei Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo iš Užsakovo pusės ir neribos Užsakovo teisės reikšti Rangovui pretenzijas dėl Darbų sudėties, kokybės ir kitų sąlygų. |  |  |  |  |
| - Užsakovas turi teisę bet kada savo nuožiūra Objekto statybą išskaidyti Dalimis, kaip jos apibrėžtos Bendrojoje dalyje. |  |  |  |  |
| - Rangovui pažeidus darbų saugos ar saugumo reikalavimus, taip pat jei statybvietėje nustatomas neblaivus ar kitaip apsvaigęs asmuo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiųjų sąlygų 13.15 punkte numatytą baudą, bei privalo pasirūpinti, kad toks asmuo nebepatektų į statybvietės teritoriją iki Objekto užbaigimo. |  |  |  |  |
| - Rangovui praleidus Darbų terminus ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės (Bendrųjų sąlygų 26.4.5 p.), šalia Sutartyje numatytų netesybų ir tiesioginių nuostolių atlyginimo, Rangovas, neviršijant maksimalios bendros Šalies atsakomybės ribos (nebent toks ribojimas nebūtų taikomas pagal Įstatymus), privalo atlyginti Užsakovui: (i) dėl to prarastas Objekto (atitinkamos jo dalies) nuomos pajamas, (ii) kompensuoti Užsakovui dėl to pritaikytą finansinės korekcijos sumą dėl netinkamai (pavėluotai ar kitaip) panaudotų Europos Sąjungos paramos ir/ar valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšų, (iii) kompensuoti Užsakovui dėl to prarastas Europos Sąjungos paramos ir/ar valstybės (savivaldybės) lėšas. |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai