Technologinės dalies rangos sutarties

Bendrosios sąlygos

TURINYS

1.	Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas	3

2.	Sutarties dalykas	6

3.	Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys	7

4.	Šalių bendradarbiavimas	10

5.	Darbų dokumentai	11

6.	Statybos darbų vykdymas	17

7.	Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas	23

8.	Statybos užbaigimas	24

9.	Rangovo garantiniai įsipareigojimai	24

10.	Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas	26

11.	Darbų terminai	27

12.	Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai	29

13.	Sutarties įvykdymo užtikrinimas	29

14.	Draudimas	30

15.	Sutarties kaina	31

16.	Atsiskaitymo tvarka	34

17.	Konfidenciali informacija	37

18.	Asmens duomenų apsauga	37

19.	Trečiųjų asmenų patikrinimai	37

20.	Teisių perleidimas	37

21.	Pareiškimai ir garantijos	38

22.	Bendrieji atsakomybės klausimai	38

23.	Nenugalima jėga	38

24.	Sutarties nuostatų negaliojimas	39

25.	Sutarties pakeitimai	39

26.	Sutarties nutraukimas	40

27.	Bendravimo tvarka ir kalba	41

28.	Taikoma teisė	42

29.	Pretenzijos ir ginčų sprendimas	42

30.	Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	42

TECHNOLOGINĖS DALIES RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas

Sąvokos

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

Atliktų darbų aktas – dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams vykdyti. Atliktų darbų aktai nėra prilyginami 1.1.8 punkte nurodytam Darbų perdavimo-priėmimo aktui. Atliktų darbų akte Rangovas nurodo visą įvykdytą su atitinkamu Mokėjimo etapu susijusią Darbų dalį (nurodydamas atliktų darbų kiekius ir vertes) ir jo pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už tokią Darbų dalį pagal atitinkamą Mokėjimo etapą;

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;

Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Technologinės dalies rangos sutarties Bendrosios sąlygos“;

Dalis – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir savarankiškas Darbų rezultatas, kurį Užsakovas sutinka priimti kaip galutinį (jei Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte tai numatyta arba taip nusprendžia Užsakovas);

Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip atitinkamų Darbo projekto dalių rengimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties, šios Sutarties arba Statinio projekto reikalavimus detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai bei kiti Objekto įrengimo darbai;

Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad visi Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Užsakovo sprendimu Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

Darbų terminai – Etapų terminai ir Etapų dalių terminai kartu;

Defektas – Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų yda, trūkumas, taisytinas dalykas, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arbai visai nėra. Defektai skirstomi į kritinius ir nekritinius, kaip tai apibrėžta Užsakovo užduotyje;

Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje ir Etapų grafike, kaip atskiras etapas, kuris turi būti atliktas per Etapų grafike nurodytą tam etapui nustatytą terminą;

Etapo dalis – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susijusi Darbų dalis, apibrėžta Etapų grafike, kaip atskira Etapo dalis, kuri turi būti atlikta per jai Etapų grafike nustatytą terminą;

Etapų grafikas – Specialiųjų sąlygų priede Nr. 15 pateiktas Darbų vykdymo grafikas, nustatantis esminius Darbų įvykdymo terminus (Etapų terminus, Etapų dalių terminus), kuris yra pagrindas Rangovui parengti Grafiką;

Netaikomas;

Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų priėmimo dienos (neįskaitytinai);

Generalinės rangos sutartis – tarp Užsakovo ir Generalinio rangovo sudaryta Statybos rangos sutartis, pagal kurią Generalinis rangovas atlieka visus Objekto rekonstrukcijos darbus (kiek tai pagal šią Sutartį nepavesta Rangovui, taip pat kiek tai nepavesta Kitiems rangovams).

Generalinis rangovas – pagal su Užsakovu sudarytą Generalinės rangos sutartį Objekto rekonstrukciją (kiek tai pagal šią Sutartį nepavesta Rangovui, taip pat kiek tai nepavesta Kitiems rangovams) atliekantis rangovas. Šios Sutarties pasirašymo metu tokiu Generaliniu rangovu yra UAB Gilesta.

Grafikas – Bendrosiose sąlygose numatyta tvarka Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Etapų grafike numatytų Darbų terminų (trukmės);

Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį;

Įrenginiai – Sistemų galiniai įrenginiai, reikalingi teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą, kurie nėra Statybos produktai;

Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

Kiti rangovai – Užsakovo ar Objekto (atitinkamos jo dalies) operatoriaus tiesiogiai pasamdyti rangovai ir tiekėjai, kuriems Užsakovas ar Objekto (atitinkamos jo dalies) operatorius paveda atlikti atitinkamus, šia Sutartimi Rangovui ir Generalinės rangos sutartimi Generaliniam rangovui nepavestus atlikti, darbus, susijusius su Objekto statyba ir įrengimu.

Mokėjimo etapas – kiekvienos Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) nurodytos Darbų pozicijos (sąmatinės eilutės) atžvilgiu numatyti mokėjimai, aptarti (įvardinti) Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4).

Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ar kituose Sutarties dokumentuose, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties pakeitimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo (nebent pagal Sutarties dokumentus atitinkamų klaidų ir trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymas yra priskirtas Rangovo atsakomybei). Siekiant išvengti abejonių, Papildomais darbais nėra laikomi tie darbai, kurie nors ir nebuvo nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ar kituose Sutarties dokumentuose, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį, ir juos Rangovas, būdamas savo srities profesionalas, turėjo tinkamai įsivertinti prieš sudarydamas Sutartį. Papildomų darbų vertė yra nustatoma ir pagrindžiama pagal priede Nr. 4 „Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais“ nurodytus Darbų įkainius ir Sutarties sąlygas.

Pažyma apie atliktų darbų vertę – Užsakovo patvirtinto Atliktų darbų akto pagrindu Rangovo parengtas dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Atliktų darbų akte nurodytos Rangovo atliktos ir Užsakovo priimtos Darbų dalies kainą, ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už tą Darbų dalį priklausantį Mokėjimo etapą. Atliktų Darbų vertės (kainos) apskaičiuojamos ir nurodomos pagal Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) nurodytus Darbų įkainius ir Sutarties sąlygas;

Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;

Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte), įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projekto dalį, pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju;

Pradinė sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos sudarymo. Pradinė sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima (indeksuojama) pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

Projektuotojas – Specialiosiose sąlygose nurodytas Užsakovo pasamdytas asmuo, kuris rengė Statinio projektą (statinio techninį projektą). Projektuotojas yra  atsakingas už statinio techninio projekto parengimą, Darbo projekto tvirtinimą bei atlieka statinio projekto vadovo funkcijas ir Statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numatyta Įstatymuose.

Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (keltuvai, kranai ir pan.) bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro;

Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių perėmėjai;

Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką;

Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;

Rangovo personalas – Rangovo atstovas, Specialistai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

Sistemos – Užsakovo užduotyje nurodytos Objekto sistemos, už kurių įrengimą pagal šios Sutarties nuostatas yra atsakingas Rangovas.

Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Pradinė sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

Specialistas – Rangovo darbuotojas ir (arba) kitu teisėtu pagrindu veikiantis asmuo, kurio profesine kvalifikacija, ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti, ir kurių atitinkamą dalį Rangovui pateikė Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo projekto;

Statinio projekto dalys – Darbų pagal šią Sutartį atlikimui aktualios šios Statinio projekto dalys: TH1-1 statinio technologija (akustika) knyga 1, TH1-2 statinio technologija (akustika) knyga 2, TH2-1 Statinio technologijos (scenos inžinerija), TH2-2 Statinio technologijos (scenos apšvietimas)  ir TH2-3  Statinio technologijos (garsas, video, ryšiai);

Statybos darbai – statybos, montavimo ir kiti darbai Objekte, kuriuos Rangovas privalo atlikti Objekte pagal Sutartį;

Statybos darbų pradžia – Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodyta diena, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti pirmuosius Rangovo pagal Sutartį Objekte vykdomus Statybos darbus;

Statybos produktai – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir Priemones);

Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, kad Objekto atžvilgiu būtu išduotas Statybos užbaigimo aktas;

Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies (jei taikoma) statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas);

Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta Bendrųjų sąlygų 16.3.1 punkte);

Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;

Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

Sutartis – Technologinės dalies rangos sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardinti 5.1.1 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija apie statybvietę ir Darbus ir kas nėra Rangovo dokumentai;

Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

Užsakovo užduotis – prie Sutarties kaip priedas Nr. 2 pridedamas dokumentas, kuris gali būti vadinamas „Užsakovo techninė specifikacija“ arba „Užsakovo užduotis“ arba „Techninė specifikacija” arba „Užsakovo techninė užduotis“, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų.

Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

Valdytojas – juridinis asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardintas kaip Valdytojas, kuris yra paskirtas Užsakovo Įgaliojimu (priedas Nr. 16) bei kuriam Užsakovas paveda organizuoti ir valdyti Darbų atlikimą pagal šią Sutartį;

VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

Valdytojas, Statinio projektą parengęs Projektuotojas, Rangovo paskirtas Statinio statybos vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statybos darbų techninę priežiūrą organizuojantis Techninės priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų Techninis prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

    - Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

    - Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

Sutarties aiškinimas

Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu, ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

Dokumentų viršenybė

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu, išskyrus Užsakovo užduotį, kuri turi pirmenybę Sutarties sąlygų atžvilgiu;

Priedai, išvardyti Specialiosiose sąlygose pateiktame sąraše aukščiau, turi viršenybę prieš žemiau sąraše išvardintus priedus, nebent Sutartyje nurodoma kitaip;

Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai prieš kitas Sutarties sąlygas arba kitas to priedo nuostatas.

Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101).

Jei Statinio projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: (i) techninės specifikacijos, (ii) aiškinamieji raštai, (iii) brėžiniai, (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Sutarties dalykas

Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.

Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo tinkamai ir išsamiai susipažino su Statinio projekto dalimi, Užsakovo užduotimi bei kita Objekto projektine dokumentacija, apžiūrėjo ir įvertino esamą situaciją vietoje, kurioje bus vykdomi Statybos darbai ir jam yra žinoma ir suprantama, kad jam šia Sutartimi pavestus Statybos darbus Rangovas galės pradėti vykdyti tik kai atitinkamus darbus Objekte bus atlikęs Generalinis rangovas ir/ar Kiti rangovai, taip pat kad galimybė Generaliniam rangovui ir/ar Kitiems rangovams toliau vykdyti jų atsakomybei priskirtus darbus Objekte bus tik tuomet, kai Rangovas bus atlikęs atitinkamą jam šia Sutartimi pavestą Darbų dalį, t.y. Generalinio rangovo ir/ar Kitų rangovų atliekami darbai bei Rangovo pagal šią Sutartį turimi atlikti Darbai yra atitinkamai priklausomi vieni nuo kitų, ir dėl to Rangovas Užsakovui neturi ir ateityje nereikš jokių pretenzijų. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, suprantama ir jam yra priimtina, kad Sutarties įgyvendinimo metu Rangovas atitinkamus Statybos darbus Objekte vienu metu vykdys su Generaliniu rangovu ir/ar Kitais rangovais. Rangovui žinoma ir suprantama, jog Specialiose sąlygose ir Etapų grafike (priedas Nr. 15) numatyti Darbų terminai Užsakovui turi esminę reikšmę ir Rangovas įsipareigoja jų laikytis. Šalys susitaria ir Rangovas patvirtina, kad Šalys sudarė dvišalę Sutartį, tačiau Užsakovas šios Sutarties vykdymo, valdymo bei įgyvendinimo tikslais savo atstovu paskiria Valdytoją ir Rangovas visus šios Sutarties vykdymo bei įgyvendinimo klausimus privalo derinti su Valdytoju (jo personalu). Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, jog Rangovas Sutartyje aptartais klausimais turi kreiptis į Užsakovą ir su juo suderinti atitinkamus sprendimus, pirmiausia Rangovas privalo kreiptis į Valdytoją ir tik tuomet, kai su Valdytoju Rangovas neišsprendė keliamo klausimo, Rangovas gali kreiptis į Užsakovą. Valdytojo atstovo kontaktiniai duomenys nurodyti Specialiosiose sąlygose. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad visais atvejais, kai ši Sutartis numato, kad atitinkamą veiksmą / įsipareigojimą turi atlikti Užsakovas arba Užsakovui yra suteikiamos teisės pagal šią Sutartį, laikoma, kad tokį veiksmą atlikti yra tinkamai įgaliotas Valdytojas ar atitinkamą teisę turi Valdytojas, net jeigu tokia teisė nėra tiesiogiai įvardinta šioje Sutartyje, išskyrus Valdytojo teisę pasirašyti Susitarimus su Rangovu dėl Sutarties keitimo ir (ar) Užsakovo vardu nutraukti šią Sutartį arba kai Sutarties kontekstas aiškiai nurodo kitaip, taip pat nebent Sutarties vykdymo eigoje Užsakovo raštu nurodo Rangovui kitaip.

Šalys patvirtina savo supratimą, kad Generalinės rangos sutartimi Užsakovas yra paskyręs Generalinį rangovą už viso Darbo projekto (įskaitant tas Darbo projekto dalis, už kurių parengimą pagal šios Sutarties nuostatas yra atsakingas Rangovas) rengimo valdymą ir koordinavimą bei skirtingų Darbo projekto dalių rengėjų rengiamų Darbo projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinamumą bei tokių sprendinių suderinamumą su Statinio projekto sprendiniais. Atitinkamai, Rangovas privalo:

Rangovo rengiamų Darbo projekto dalių sprendinius derinti su Generaliniu rangovu;

Rangovo rengiamas Darbo projekto dalis pateikti Generaliniam rangovui ir Projektuotojui peržiūrai ir patvirtinimui;

tinkamai atsižvelgti į Generalinio rangovo ir Projektuotojo pastabas ir pasiūlymus dėl Rangovo rengiamų Darbo projekto dalių ir atitinkamai jas pakoreguoti;

Rangovo parengtas Darbo projekto dalis teikti tvirtinimui Užsakovui tik kai tokioms Darbo projekto dalims raštu pritaria Generalinis rangovas ir Projektuotojas;

teikti Generaliniam rangovui jo prašomą informaciją apie Rangovo rengiamų Darbo projekto dalių numatomus sprendinius ir Statybos darbams numatomus naudoti (Rangovo pasirinktus) Statybos produktus, Įrenginius, Priemones ir medžiagas.

- Šiame punkte numatytos Generalinio rangovo pareigos ir atsakomybė neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už jo parengtų Darbo projekto dalių kokybę, atitikimą Statinio projekto sprendiniams, Sutarties ir Įstatymų reikalavimams.

Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovo atsakomybei ir kompetencijai išimtinai priskiriama, įskaitant, bet neapsiribojant, spręsti klausimus dėl Etapų grafiko (priedas Nr. 15) patikslinimo, daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, Sutarties vykdymo terminų pakeitimo, sustabdymo ir (arba) pratęsimų, Darbų paspartinimo, bei Užsakovas turi pareigą Sutartyje numatyta tvarka atlikti mokėjimus Rangovui už tinkamai atliktus ir Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus. Jeigu Sutartyje yra numatyta nuostatos, kurios numato, kad dėl tam tikrų aplinkybių atsiradimo Rangovas gali turėti teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus, Šalys aiškiai susitaria, kad visai tokiais atvejais (nepriklausomai, ar tai aiškiai nurodyta atitinkamoje Sutarties nuostatoje, ar ne), Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokių aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti Darbų (ar atitinkamos jų dalies) Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pakeisti Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus Darbų terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami / ilginami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Darbų terminų pratęsimas bus vykdomas vadovaujantis kritinės grandinės principu, t.y. atitinkamas Darbų terminas egzistuojant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms pratęsiamas tik tuo atveju ir tik tiek, kiek atitinkamo Darbų termino pratęsimas įtakoja tolesnių Darbų atlikimo atidėjimą. Rangovas, teikdamas prašymą dėl Darbų terminų pratęsimo, privalo detaliai pagrįsti termino pratęsimo būtinybę, vadovaudamasis tokiems darbams / įrangai / įrenginiams būdinga technologija ir pan. Jeigu Etapo (Etapo dalies) Darbai gali būti atliekami paraleliai kitu Etapu (Etapo dalimi) vykdomiems Darbams, tai atitinkamas Etapo (Etapo dalies) terminas nepratęsiamas. Į Rangovo pasiūlymą (Darbų įkainius) Rangovas jau yra įsivertinęs visus Darbų vykdymo paspartinimo (jei tokio prireiktų, kai Rangovas atsilieka nuo Grafiko) kaštus (papildomas personalas, papildomos pamainos, papildomi mechanizmai, Įrenginiai, įrengimai ir kt.).

Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys

Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas ir Rangovo personalas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;

laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų;

užtikrintų nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu. Aiškumo dėlei Rangovas užtikrina ir atsako, kad jeigu Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, visus pagal šią Sutartį tik Rangovui siunčiamus pranešimus ir visą kitą aktualią informaciją gaus visi partneriai ir Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, t.y. Užsakovo siunčiami pranešimai, dokumentai ir kita informacija bus pateikiami tik Rangovui, kuris įsipareigoja tai tinkamai ir laiku perduoti jungtinės veiklos partneriams, ir Užsakovas tokios informacijos neprivalo teikti jungtinės veiklos partneriams.

Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

Jeigu  3.1.5 punktas yra  pažeidžiamas daugiau nei tris kartus ir Rangovas nėra ištaisęs pažeidimo per 3.1.5. punkte nustatytus terminus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą, išskyrus jeigu pažeidimas įvyko dėl 3.1.7 punkte numatytų atvejų. Aiškumo tikslais, Šalys patvirtina, kad Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir tais atvejais, jeigu 3.1.5 punktas yra pažeidžiamas įvykus 3.1.7 punkte numatytiems atvejams, t.y. dėl nuo Rangovo nepriklausančių Įstatymų pasikeitimo.

Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų.

Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį.

Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų ir 3.1.1 punkte ir 3.1.3 punkte numatytus kriterijus atitinkančių Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo  dienų po Sutarties įsigaliojimo (nesvarbu, ar Subrangovas buvo nurodytas pasiūlyme, ar ne). Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.

Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais ir Subrangovas atitinka 3.1.1 punkte ir 3.1.3 punkte numatytus kriterijus, Rangovas turi teisę savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą, jeigu jį patvirtina Užsakovas žemiau nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą raštu apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį raštu patvirtina Užsakovas, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų reikalavimų. Užsakovas privalo įvertinti gautą atnaujintą Subrangovų sąrašą bei gautus dokumentus per 10 dešimt darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, Rangovas gali jį įtraukti į Subrangovų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Subrangovą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų sąrašą.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąraše. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.

Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

Rangovo, Subrangovo ar subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančių asmenų, taip pat Prekių, medžiagų ar paslaugų kilmė negali būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (toliau – Draudžiama kilmė). Visos Prekės ir medžiagos turi atitikti Užsakovo nurodytus reikalavimus, negali būti Draudžiamos kilmės ir negali būti importuojamos iš šalių ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos arba Lietuvos Respublikos vienašalės ar daugiašalės ribojamosios priemonės (sankcijos).

Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją ir/ar dokumentus apie Prekių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį, Subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančius asmenis. Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui nepateikus prašomos informacijos, Užsakovas pakartotinai kreipiasi į Rangovą dėl nurodytų duomenų pateikimo nustatydamas šio reikalavimo įvykdymui papildomą 10 dienų terminą. Rangovui atsisakius pateikti Užsakovo prašomą informaciją ar jos nepateikus per šiame punkte numatytą terminą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo iš Rangovo pusės.

Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo siūlomos (ar naudojamos) Prekės ar medžiagos ir/arba Subrangovas ar subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo neatitinka 3.2.8 punkto reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo iš Rangovo pusės. Atsižvelgiant į atliktų Darbų apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Užsakovas gali leisti Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą Draudžiamos kilmės Prekes ir medžiagas pakeisti kito gamintojo Prekėmis ir medžiagomis, kurios visiškai atitinka Užsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dėl to nesikeičia Sutarties pobūdis.

Rangovas privalo Objekto (ar Dalies, jei taikytina) Darbų perdavimo Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Darbus vykdžiusių Subrangovų sąrašą.

Jei keičiami Subjektai (Subrangovai), kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus Subjektus (Subrangovus) turi būti pateikti naujo Subjekto (Subrangovo) pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui.

Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir Užsakovas tam pritaria, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede Nr. 12 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

Rangovo jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu tik tokiu atveju, jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, ir su sąlyga, kad  jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:

jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros;

jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši;

jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti).

Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, įskaitant Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kurių atitikimui buvo pasitelktas keičiamas subjektas, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ taikymo.

Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu Rangovo toks teisių ir pareigų perėmimas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ taikymo.

Specialistai

Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, kurių kvalifikacija ir kompetencija remiamasi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialistų sąraše, kurio forma yra pateikiama priede Nr. 7 (tokį užpildytą sąrašą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau nei per 10 darbo  dienų po Sutarties įsigaliojimo) ir kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas.

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir jie yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos arba patirties reikalavimų;

Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo, mirties ar kitų priežasčių.

Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

Užsakovas  įvertina gautus dokumentus per 10 dešimt darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą.

Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.

Jei Specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

Vadovavimas Darbams

Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų atlikimą.

Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

Šalių bendradarbiavimas

Šalių bendradarbiavimo pareiga

Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą. Rangovas privalo bendradarbiauti su Generaliniu rangovu, Kitais rangovais, Projektuotoju bei kitais subjektais, kuriems Užsakovo užduotyje numatytos atsakomybės. Rangovas yra atsakingas už bendradarbiavimą su Generaliniu rangovu ir Projektuoju, Objekto (atitinkamos jo dalies) operatoriumi ir kt. derinant Rangovo rengiamų Darbo projekto dalių suderinamumą su Statinio projekto sprendiniais ir kitų Darbo projekto dalių sprendiniais.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo personalu bei Generaliniu rangovu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu, Valdytoju, Generaliniu rangovu, Projektuotoju ir Kitais rangovais.

Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, Techninį prižiūrėtoją, Generalinį rangovą ar Kitą rangovą, Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, tačiau kartu apie tai informuodamas ir Valdytoją.

Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo.

Šalys susitaria, kad Užsakovo personalas Rangovo prašymu dalyvaus diskusijose su Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Valdytoją ir Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

Šalys, siekdamos kuo efektyvesnio informacijos ir dokumentų keitimosi tarpusavyje, įsipareigoja informacija keistis priemonėmis, kurios labiausiai atitinka Sutarties vykdymo metu teikiamų klausimų esmę. Šalys susitaria, kad su Sutarties vykdymu bei kitais bendrais su Darbais susijusiais klausimais Rangovas kreipiasi į Valdytoją naudojantis elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu ir kitais Sutartyje nurodytais kontaktais).

Šalių atstovai

Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose. Aiškumo dėlei Šalys susitaria ir Rangovas patvirtina, kad Užsakovas šios Sutarties vykdymo klausimais savo atstovu paskiria Valdytoją ir visus šios Sutarties vykdymo klausimus privalo derinti su Valdytoju (jo personalu), išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip. Valdytojo atstovo kontaktiniai duomenys nurodyti Specialiosiose sąlygose.

Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.

Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose ar atskiru Šalies raštišku pranešimu kitai Šaliai.

Darbų vykdymo metu Rangovas neturi teisės atšaukti paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Rangovo atstovo funkcijas, negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) Užsakovas sutinka su siūloma Rangovo atstovo kandidatūra.

Tuo atveju, kai Rangovas nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir Valdytoją ir pateikti kitai Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją administruoti panašius projektus (sutartis) ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono (įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

Užsakovas per 10 dešimt darbo dienų nuo Rangovo pranešimo apie numatomą naujojo arba laikinojo jo atstovo paskyrimą ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo  pateikia savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą nepritarimą.

Jei Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne vėliau nei per 10 dešimt darbo dienų, pateikti kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą, o Rangovas papildomai turi gauti Užsakovo pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

Darbų dokumentai

Užsakovo dokumentai

Tiek, kiek pagal šios Sutarties nuostatas nėra priskirta Rangovo dokumentams (pvz., leidimai Prekių gabenimui ir kt.) už kurių gavimą atsako Rangovas, Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų:

atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, kad būtų gauti statybą leidžiantys dokumentai;

tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų įgijęs reikiamas teises į jį;

gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai, kiek to reikia statybą leidžiančių dokumentų gavimui;

nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo sprendimą);

gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui.

Tais atvejais, kai dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių (pvz. Rangovo pasirinktos Darbų technologijos, pasirinktų Darbo projekto sprendinių, Rangovo iniciatyva pakeistų sprendinių ar kt.) reikia pakeisti bet kurį iš dokumentų ar pakartotinai ar papildomai atlikti procedūras, išvardintas 5.1.1 punkte, Rangovas tai atlieka, savo sąskaita, atsakomybe ir rizika pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą su Užsakovu suderintu būdu.

Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra konkrečiai nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.

Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.

Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti  dokumento pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo dokumento.

Jeigu nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, kuris yra būtinas pagal Įstatymus Darbų pagal šią Sutartį atlikimui, ir jo gavimas Sutartimi nėra pavestas Rangovui, ir Užsakovas vėluoja jį pateikti, ir toks vėlavimas objektyviai turi įtakos Darbų terminams, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl Užsakovo vėlavimo Rangovas Darbų (atitinkamos jų dalies) objektyviai negalės atlikti Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pakeisti Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami dėl šiame punkte numatyto Užsakovo vėlavimo ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.

Rangovo dokumentai

Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

Išskyrus Rangovo rengiamas Darbo projekto dalis, kurias Rangovas privalo parengti per Etapų grafike nurodytą terminą, Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai, o Užsakovas turi teisę tokių Darbų nepriimti ir už juos nemokėti. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir nėra ištaisęs pažeidimo per 10 darbo dienų nuo atitinkamo pažeidimo užfiksavimo dienos, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka dėl Rangovo kaltės.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. Aiškumo tikslais Šalys patvirtina, kad Rangovo dokumentų perdavimas Užsakovui jokia apimtimi nepašalina ir neapriboja Rangovo atsakomybės už visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą.

Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus Statybos darbus, jei to pagrįstai reikalauja Užsakovas.

Rangovas privalo Valdytojo arba Užsakovo reikalavimu ir per Valdytojo arba Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios institucijoms.

Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, įskaitant Valdytojo arba Užsakovo prašomus nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. Rangovas parengia visų perduodamų dokumentų skaitmenines kopijas, parengia dokumentų registrą ir juo vadovaujantis perduoda dokumentus Užsakovui. Ši Rangovo pareiga išlieka ir po Sutarties pabaigos ar nutraukimo anksčiau termino.

Darbo projektas

Į Rangovo Darbų ir atsakomybių apimtį įeina Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytų Darbo projektų dalių parengimas ir suderinimas su Užsakovu, Projektuotoju ir Generaliniu rangovu.

Projektuotojas ir Generalinis rangovas rengia Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytas Darbo projekto dalis, o Projektuotojas skiria Statinio projekto vadovą.

Rengdamas Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytas Darbo projekto dalis Rangovas privalo:

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, raštu informuoti Užsakovą, Generalinį rangovą ir Projektuotoją apie pastebėtas Statinio projekto klaidas;

Darbo projekto dalis, už kurių rengimą atsakingas Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka suderinti su Projektuotoju, Generaliniu rangovu bei Užsakovu;

pataisyti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis pagal Projektuotojo, Generalinio rangovo ir/ar Užsakovo pastabas. Pagal pastabas pakoreguotos Darbo projekto dalys turi būti pakartotinai suderintos su Projektuotoju, Generaliniu rangovu ir Užsakovu;

perduoti Rangovo parengtas Darbo projekto dalis Užsakovui pagal Užsakovo užduotyje numatytus reikalavimus (forma, egzempliorių kiekis ir kt.);

padaryti reikiamus Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus, jei ir kiek tai nulemta Statinio projekto sprendinių pakeitimų ir/ar kitų Darbo projekto dalių sprendinių;

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, informuoti Užsakovą apie galimą Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių rengimo vėlavimą dėl savo ar trečiųjų asmenų kaltės. Jei Rangovas laiku ir tinkamai neįspėja Užsakovo, jis nebetenka teisės prašyti pratęsti Sutartyje numatytų Darbo projekto dalių parengimo terminų;

užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai, pagal Užsakovo užduotyje numatytus reikalavimus (forma, egzempliorių kiekis ir kt.).

Rangovas atsako už bei turi užtikrinti, kad:

Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (arba) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis; jeigu Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų galiojančius Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis tinkamai parengtų ir pasirašytų atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

Darbo projekto dalių vadovai ir projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisėtus reikalavimus.

Rangovas, padaręs 5.3.4 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Valdytojo arba Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.4 punkto pažeidimai, kurių Rangovas neištaisė per šiame punkte numatytą terminą, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

Rangovas privalo parengti jo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis vadovaujantis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis, taip pat, jei ir kiek tai pagrįstai privalomai taikytina Darbų apimčiai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu.

Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto dalį ir 5.8 punkte nustatyta tvarka gauti Projektuotojo, Generalinio rangovo ir Užsakovo patvirtinimą per Etapų grafike (priedas Nr. 15) nurodytą terminą. Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 11.4.1 punktas (dėl baudos). Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą ir nėra ištaisęs pažeidimo per 10 darbo dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareikalavimo, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka dėl Rangovo kaltės.

Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Projektuotojas, Generalinis rangovas ir Užsakovas patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti Statinio projekto sprendinius, Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į Projektuotoją ir generalinį rangovą bei gauti jų pritarimą tokiems pakeitimams. Tokiu atveju visus su Statinio projekto pakeitimu bei, jei taikytina, kitų Darbo projekto dalių pakeitimu susijusius kaštus dengia Rangovas.

Šalys aiškiai susitaria, jog Rangovas, sudarymas šią Sutartį, duoda savo aiškų, neatšaukiamą, besąlyginį, neatlygintinį ir neterminuotą sutikimą ir neprieštaravimą, kad Sutarties pabaigos bet kokiu pagrindu atveju, Užsakovas savo nuožiūra ir diskrecija, savo pasirinkta apimtimi pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti, papildyti, modifikuoti, koreguoti ar kitaip keisti Darbo projektą bet kokia Užsakovo pageidaujama apimtimi ir turiniu. Esant Užsakovo reikalavimui, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 dvi darbo dienas po Užsakovo prašymo išduoti visus reikiamus papildomus sutikimus ir įgaliojimus Darbo projektui pabaigti rengti arba pakeisti, o Rangovui per nurodyta terminą neišdavus, Rangovui yra taikoma Specialiose sąlygose numatyta bauda už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą. Ši Rangovo pareiga išlieka ir po Sutarties pabaigos ar nutraukimo anksčiau termino. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti ir iki Darbo projekto rengimo pradžios pateikti Užsakovui priimtinos formos ir turinio Subrangovo sutikimus bei patvirtinimus, kurie būtų analogiški šiame punkte nurodytiems Rangovo sutikimams ir patvirtinimams.

Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto dalys yra be klaidų, sprendiniai yra tinkami darbams vykdyti ir projektui įgyvendinti.

Išpildomoji dokumentacija

Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų atliktų Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija.

Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) dienų iki mokymų ir (arba) bandymų pradžios. Visais atvejais pilna išpildomoji dokumentacija Rangovo privalo būti perduota Užsakovui ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kad Užsakovui būtų suteiktas pakankamas terminas jos peržiūrai ir pastabų teikimui (jei tokių būtų). Užsakovui bet kada pareiškus pastabas dėl Rangovo pateiktos išpildomosios dokumentacijos, Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) dienų tokią išpildomąją dokumentaciją pakoreguoti pagal Užsakovo pastabas arba pateikti motyvuotus atsikirtimus į Užsakovo pastabas.

Išpildomoji dokumentacija privalo būti Rangovo talpinama į skaitmeninę erdvę, prieiga prie išpildomosios dokumentacijos skaitmeninėje erdvėje turi būti suteikta Užsakovui ir Valdytojui Sutarties vykdymo metu ir jai pasibaigus, išpildomoji dokumentacija turi būti talpinama Užsakovo ar Valdytojo nurodytu formatu bei nurodytoje skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninių dokumentų rūšiavimo tvarka turi būti iš anksto suderinta tarp Užsakovo ar Valdytojo ir Rangovo.

Naudojimo instrukcijos

Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus, lietuvių kalba. Naudojimo instrukcijos turi būti suprantamos, aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.

Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) dienų iki mokymų ir (arba) bandymų pradžios, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

Rangovui neperdavus Sistemų ir Įrenginių naudojimo instrukcijų, ir (ar) perdavus netinkamos kokybės, nesuprantamas, klaidingas ar pan. naudojimo instrukcijas Užsakovui, Rangovas yra atsakingas už netinkamu naudojimu sukeltą žalą Objektui, kitam Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtui ar žmonėms bei Rangovas savo sąskaita privalo šalinti visus dėl to atsiradusius Objekto, jo dalies, Sistemų, Įrenginių ir kt. trūkumus bei atlyginti visus dėl to atsiradusius Užsakovo bei trečiųjų asmenų (jeigu dėl to būtų padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, turtiniams interesams, gyvybei bei sveikatai) nuostolius.

Klaidos Darbų dokumentuose

Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad detaliai susipažino su Užsakovo dokumentais bei juos įvertino iki Sutarties pasirašymo ir Užsakovo dokumentai neturi trūkumų, dėl kurių Rangovas negalėtų pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus. Rangovas bet kokius Užsakovo dokumentų trūkumus, kurių Rangovas negalėjo objektyviai pastebėti iki Sutarties pasirašymo dienos, privalo nurodyti Užsakovui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nepažeidžiant anksčiau nurodytos sąlygos, Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Rangovas negali reikalauti keisti Darbų terminus dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie klaidas ir trūkumus 5.6.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

jeigu Rangovas pažeidžia 6.4.25 punkte nustatytą pareigą įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus - tokiu atveju taikomos 6.4.28 punkte nustatytos pasekmės ir Rangovui tenka atsakomybė už atsiradusius defektus.

Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo per protingus terminus organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį, nebent už tai pagal Užsakovo užduotį būtų atsakingas Rangovas. Siekiant aiškumo, Užsakovo pateiktų dokumentų trūkumais visais atvejais nėra laikomos situacijos, kai konkrečiame Užsakovo dokumente nėra numatyti atitinkami sprendiniai, tačiau juos galima numatyti iš kitų Užsakovo dokumentų, viešos informacijos arba kurie gali būti nustatyti / patikslinti Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių rengimo metu ir/ar vėlesniuose Darbų vykdymo etapuose.

Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis ir (arba) Statybos darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, jeigu tai lemia Papildomų darbų, dėl kurių turi būti pasirašomas Susitarimas, atsiradimą, kaip tai numatyta 15.2.5 ir 25.2 punktuose, ir / arba pailgina Darbų terminus. Priešingu atveju Šalių sutarimas dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo arba Papildomų darbų atlikimo yra įforminamas Papildomų darbų aktu, kaip tai aptarta 15.2.5 ir 25.2 punktuose. Jeigu šiame punkte nurodytos aplinkybės objektyviai turi įtakos Darbų atlikimo terminams ir (ar) poreikiui atlikti Papildomus darbus, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus ir (ar) atlikti Papildomus darbus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad: (i) nėra 5.6.2 ir 5.6.3 punktuose nurodytų sąlygų, ir (ii) dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose Rangovas objektyviai negalės atlikti Darbų Etapų grafike numatytais terminais ir (ar) yra būtina atlikti Papildomus darbus. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti (i) pakeisti Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami dėl šiame punkte numatytų trūkumų ar klaidų ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu, ir (ar) (ii) sumokėti už Papildomus darbus, jeigu jie yra būtini tinkamam visų Darbų atlikimui pagal Sutartį. Tokiu atveju Susitarime ar Papildomų darbų akte (priklausomai kas taikoma) Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Šalių susitarimą sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus.

Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir tai objektyviai turi įtakos Darbų atlikimo terminams, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokios klaidos ar trūkumo Rangovas objektyviai negalės atlikti Darbų Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pakeisti Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami / pratęsiami dėl šiame punkte numatyto Užsakovo vėlavimo ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Jei 5.6.2 punkte numatytais atvejais reikia perdaryti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis ir (arba) Statybos darbus, Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Rangovo atsakomybei priskirtas Darbo projekto dalis ir (arba) Statybos darbus.

Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, jokia apimtimi neriboja bei nesumažina Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

Darbų dokumentų pakeitimai

Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių:

paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti darbus;

reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad:

rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar Įrenginiai, įskaitant atvejus, kai Statinio projekte numatyti Statybos produktai ar Įrenginiai (ar juos įrengti bei eksploatuoti reikalingi elementai) yra pasiekiami / prieinami tik iš tiekėjų, kurie neatitinka 3.2.8 punkte nurodytų reikalavimų, arba

Statinio projekte numatytus sprendinius galima pakeisti naujesniais, optimalesniais, pagerinančiais Objekto funkcines, eksploatacines ir (ar) kitas savybes, sprendiniais;

Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui);

paaiškėja, kad dėl: (i) Sutarties įkainių indeksavimo pagal 15.5 punktą, (ii) Sutarties kainos perskaičiavimo dėl paspartinimo priemonių, kaip numatyta 15.10 punkte, (iv) Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Įstatymo pakeitimo, kaip numatyta 15.11 punkte, arba (v) būtinųjų Papildomų darbų pirkimo, Užsakovas tampa (taptų) finansiškai nepajėgus finansuoti visų (ar dalies) Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.

Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose tol, kol Sutarties kainos pokytis lyginant su Pradine sutarties verte dėl Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, bei dėl Atsisakomų darbų neviršija (mažėjimo ar didėjimo linkme) 50 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinė sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 50 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 50 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas, išskyrus 26.4.5 punktą.

Šalys susitaria ir Rangovas patvirtina savo supratimą, kad Etapų grafikas (priedas Nr. 15) Užsakovo iniciatyva Darbų eigoje gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į šioje Sutartyje neaptartas, bet Užsakovo Rangovui nurodytas priežastis. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti pakeitimus Etapų grafike (priedas Nr. 15), t.y. jei, vykdant Darbus, atsiranda aplinkybių, trukdančių toliau vykdyti (tęsti) Darbus, numatytus Sutartyje, Etapų grafike numatytais terminais. Visais šiais atvejais Šalys geranoriškai derina Etapų grafiko pakeitimus ir tokie pakeitimai yra įforminami Šalių pasirašomu Papildomų darbų aktu, kuris nėra laikomas Sutartį keičiančiu Susitarimu (kaip tai aptarta 25 straipsnyje). Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Darbų terminų pratęsimas bus vykdomas vadovaujantis kritinės grandinės principu, t.y. Etapų terminai šiame punkte nurodytoms aplinkybėms pratęsiami tik tuo atveju ir tik tiek, kiek atitinkamo Etapo terminų pratęsimas įtakoja atitinkamo tolesnio Etapo (Etapo dalies) termino atlikimo atidėjimą. Jeigu Užsakovo nurodyto Etapo ar Etapo dalies, kurių terminas keičiamas, Darbai gali būti atliekami paraleliai vykdomiems Darbams kitu Etapu ar Etapo dalimi, tai atitinkamo Etapo ar Etapo dalies terminas nepratęsiamas.

Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 ar 5.7.2 punktais, keičiamas Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, jeigu tai lemia Papildomų darbų, dėl kurių turi būti pasirašomas Susitarimas, atsiradimą, kaip tai numatyta 15.2.5 ir 25.2 punktuose. Priešingu atveju Šalių sutarimas dėl tokių pakeitimų ir/arba Papildomų darbų atlikimo yra įforminamas Papildomų darbų aktu, kaip tai aptarta 15.2.5, 25.1 ir 25.2 punktuose. Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime ar Papildomų darbų akte (priklausomai kas taikomas) nurodomi pakeistieji Darbų terminai.

Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienos nuo sužinojimo informuoti Užsakovą ir nurodyti: (i) Rangovo pasiūlyme nurodyto Statybos produkto ar Įrenginio įkainį, bei (ii) Statybos produkto ar Įrenginio, kuriuo būtų pakeičiamas Rangovo pasiūlyme nurodytas Statybos produktas ar Įrenginys, įkainį (pagrįstą ne mažiau kaip 3 nepriklausomų tiekėjų rinkos apklausos būdu). Užsakovui patvirtinus Statybos produkto ar Įrenginio keitimą, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, jeigu tai lemia Papildomų darbų, dėl kurių turi būti pasirašomas Susitarimas, atsiradimą, kaip tai numatyta 15.2.5 ir 25.2 punktuose (priešingu atveju Šalių sutarimas dėl tokio pakeitimo atlikimo yra įforminamas Papildomų darbų aktu, kaip tai aptarta 15.2.5 ir 25.2 punktuose), pakeičiant Rangovo pasiūlyme nurodytą įkainį nauju, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesniu nei Rangovo pasiūlyme nurodytu įkainiu. Rangovui kryptingai ir (arba) tyčia pateikus melagingą informaciją Užsakovui dėl Statybos produktų ar Įrenginių ir taip suklaidinus Užsakovą, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

Rangovas turi teisę teikti pasiūlymą Užsakovui (i) pakeisti Užsakovo dokumentuose numatytus neesminius sprendinius dėl Įrangos arba (ii) leisti Rangovui nukrypti nuo Užsakovo dokumentuose numatytų neesminių sprendinių, jeigu tokie sprendiniai neturi reikšmės Objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui bei atitikčiai Užsakovo užduoties reikalavimams ir šios Sutarties reikalavimams dėl Prekių kilmės, taip pat jei Statinio projekte pateikta Įrangos informacija yra perteklinė ir apibrėžia neesminius Įrangos parametrus. Šiame punkte nurodytu atveju Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti 5.7.5 punkte nurodytą informaciją bei, papildomai, detalius paaiškinimus, nurodančius kodėl šie neesminių sprendinių pakeitimai neturės įtakos Objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui bei atitikčiai Užsakovo užduoties reikalavimams ir šios Sutarties reikalavimams. Aukščiau nurodytas pasiūlymas gali būti teikiamas Užsakovui tik prieš tai šiuos sprendinius suderinus su Statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu. Rangovas visais atvejais atsako už sprendinių keitimą ir (ar) jų nesilaikymą; Rangovui pateikus melagingą informaciją Užsakovui ir taip suklaidinus Užsakovą, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

Jeigu: (i) Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba (ii) 5.7.5 punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, arba (iii) 5.7.6 punkte numatytu atveju Rangovas siekia pakeisti neesminius sprendinius, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte.

Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui.

Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas arba Generalinis rangovas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Užsakovui.

Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) nuo dienos, kai Užsakovas gauna Darbo projekto dalį (jos dalį), kuriai raštu jau yra pritaręs Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir Generalinis rangovas, ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų. Užsakovui teikiamos derinti tik Projektuotojo ir Generalinio rangovo jau patvirtintos Darbo projekto dalys.

Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 15 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas arba, atsižvelgiant į teikiamų Rangovo dokumentų apimtį, Šalys nėra suderinusios kito termino), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį.

Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), tačiau jeigu Rangovo dokumentas, atlikus jo taisymus šiame punkte nurodyta tvarka, yra esmingai pakeistas ir (ar) Rangovas nepateikia išsamaus šiame punkte nurodytų pakeitimų ir papildymų sąrašo, Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą per 5.8.3 arba 5.8.4 punktuose numatytą terminą.

Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias naujas pastabas.

Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą ir tai objektyviai turi įtakos Darbų atlikimo terminams, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokio vėlavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti Darbų Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pakeisti Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami dėl šiame punkte numatyto vėlavimo ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą.

Joks Valdytojo ir (arba) Užsakovo ar Užsakovo personalo arba Generalinio rangovo patvirtinimas, nepritarimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

Po to, kai Valdytojas ir (arba) Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip.

Intelektinės nuosavybės teisės

Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

Rangovas patvirtina, kad su juo (ar jo Subrangovais) sutartiniais santykiais susijusiems fiziniams asmenims (toliau – Autoriai) priklausys autorių neturtinės teisės, o išimtinai Rangovui teisėtai priklausys visos autorių turtinės teisės į architektūrinės grafikos, architektūros ir bet kokius kitus kūrinius, taip pat jų tarpinius etapus (rezultatus), saugomus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, kurie sukuriami vykdant Rangovo įsipareigojimus Sutarties pagrindu. Visi tokie kūriniai kartu su Darbais Rangovo privalo būti perduoti Užsakovui kartu su autoriaus turtinėmis teisėmis be jokio papildomo apmokėjimo. Rangovas įsipareigoja kartu su Darbų rezultatu perduoti išimtinai Užsakovui visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtines turtines autorių teises į šios Sutarties pagrindu atliktų Darbų rezultatus ir jų atskiras dalis visiems egzistuojantiems panaudojimo ir disponavimo būdams, įskaitant teises Užsakovo nuožiūra naudoti Darbų rezultatus ir/ar bet kurias jų dalis (bet kuriuos elementus) ir/ar jais disponuoti visais įmanomais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudoti Darbų rezultatus ir/ar bet kurias jų dalis (bet kuriuos elementus) reklamoje, viešai publikuoti, perleisti ir/ar suteikti naudotis bet kuriems tretiesiems asmenims, platinti už atlyginimą ar neatlygintinai, atgaminti bet kokiomis formomis ir/ar būdais, bet kaip modifikuoti, perdirbti, pritaikyti ir/ar kitaip keisti, visą ar dalį panaudoti (įtraukti) bet kokiuose kituose kūriniuose, kurti jų pagrindu naujus kūrinius ir kitaip naudoti, kaip Užsakovas manys reikalinga (toliau – Turtinės teisės). Visos šiame punkte numatytos Turtinės teisės į Darbų rezultatus perleidžiamos Užsakovui visam ilgiausiam Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių ir tarptautinės (jei taikoma) teisės aktuose numatytam tokių teisių galiojimo laikotarpiui (o, jei toks nenumatytas, tada visam laikui, t. y. amžinai) ir neribotoje teritorijoje. Visos išimtinės Turtinės teisės į visus pagal šią Sutartį atliktų Darbų rezultatus pereina Užsakovui nuo Darbų (jų atitinkamos dalies) perdavimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai atskirai nurodyta perdavimo metu, ar ne. Rangovas įsipareigoja kartu su Užsakovui pateikiamu tvirtinti Darbo projektu (arba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po naujo Autoriaus atsiradimo, jei taip įvyktų) pateikti Užsakovui visų Autorių pasirašytus sutikimus pagal priede Nr. 14 pateiktą formą. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Rangovo ir/ar Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti Objektą, keisti Objekto interjerą ir eksterjerą, keisti, adaptuoti Objekto projektinę dokumentaciją ir kitus kūrinius, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. Atlyginimas už šiame punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymą ir perleidžiamas Turtines teises yra įskaičiuotas į Darbų kainą.

Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į tokią programinę įrangą ir taikomąsias programas, kuri leidžia jas naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir nuostolius bei užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

Statybos darbų vykdymas

Statybvietė

Užsakovas privalo suteikti teisę Rangovui naudotis atitinkamai Etapo daliai reikalinga statybviete Statybos darbų atlikimui nuo Statybos darbų pradžios dienos (pirmosios Etapo dalies atžvilgiu), o vėliau paskesnių Etapo dalių atžvilgiu – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti atitinkamos Etapo dalies Statybos darbus, su sąlyga, kad iki to laiko Rangovas yra pateikęs Užsakovui ir jie galioja Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas bei kitus dokumentus nurodytus Užsakovo užduotyje kaip būtinus pateikti dokumentus iki statybvietės perdavimo arba kurių pagrįstai pareikalaus Užsakovas ir/ar Generalinis Rangovas, be kurių statybvietės perdavimas būtų negalimas.

Statybvietės dydis ir būklė turi būti tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti atitinkamus Statybos darbus.

Teisės į atitinkamą statybvietę suteikimo Rangovui tikslu bus parengtas statybvietės, į kurią suteikiamos teisės Rangovui, planas.

Statybvietės plane nurodyta Objekto dalis perduodama Rangovui naudotis Statybos darbų atlikimui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 8 pateiktą formą, kurį pasirašo statybvietę perimantis Rangovas, statybvietę perduodantis Generalinis rangovas ir Užsakovas.

Jei Rangovas nurodytu laiku vėluoja priimti statybvietę (įskaitant dėl to, kad Rangovas neturi galiojančių draudimų), Rangovas moka Užsakovui Specialiosiose sąlygose numatytą baudą.

Rangovas patvirtina supratimą ir priimtinumą, kad:

atitinkamų Statybos darbų vykdymo metu Rangovui suteiktoje naudotis statybvietėje atitinkamus darbus tuo pačiu metu vykdys ir Generalinis rangovas ir/ar Kiti rangovai;

statybvietė, kurios naudojimosi teisės pagal šią Sutartį bus suteikiamos Rangovui, visą laiką išliks sudėtine viso Objekto statybvietės dalimi;

viso Objekto statybvietės kontrole, priežiūra ir darbų joje organizavimo tvarka rūpinsis Generalinis rangovas. Atitinkamai, Rangovas privalo vykdyti pagrįstus Generalinio rangovo nurodymus, susijusius su patekimu, buvimu ir naudojimusi tiek viso Objekto statybviete, tiek statybviete, kurios naudojimosi teisės pagal šią Sutartį bus suteikiamos Rangovui (įskaitant, bet neapsiribojant, Įrengimų, Priemonių ir kitų Rangovo ir jo Subrangovų daiktų sandėliavimu, statybinių atliekų šalinimu, prisijungimu prie energetinių resursų, kiek to reikia Statybos darbų atlikimui, pavojingų zonų aptvėrimu, darbų saugos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų laikymusi).

Tiek, kiek pagrįstai reikia Statybos darbų pagal šią Sutartį atlikimui, Rangovas privalo įrengti jam naudojimuisi suteiktą statybvietę pagal Įstatymų, Statinio projekto ir Darbo projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones bei suteikti prieigą Užsakovo ir Valdytojo personalui stebėti statybvietę, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Generalinio rangovo nurodymus ir Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

Netaikoma.

Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

Rangovas atsako už tai, kad Statybos darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Rangovas visais atvejais atlygina visą Užsakovui ir (ar) bet kuriems kitiems tretiesiems asmenims (jų turtui ar žmonėms) padarytą žalą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, atlygina visus tiesioginius ir netiesioginius su tuo susijusius nuostolius.

Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad įvertino galimas statybinių ir kitų atliekų, teršalų, pavojingų medžiagų, kiekius / apimtis, ir jų sutvarkymo kaštus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, aplinkybes, kad aukščiau nurodytų atliekų, teršalų ar pavojingų medžiagų kiekiai bei jų sutvarkymo kaštai gali skirtis nuo tų, kuriuos galima įvertinti Sutarties pasirašymo metu, ir ateityje nereikš jokių pretenzijų Užsakovui dėl atliekų, teršalų ar pavojingų medžiagų tvarkymo išlaidų. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės Įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atitinkamą Statybos darbų dalį ir/ar grąžinamą statybvietę.

Rangovas privalo grąžinti Generaliniam rangovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 8 pateiktą formą) iškart, kai Rangovas statybvietėje užbaigia atitinkamos Etapo dalies Statybos darbus.

Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

Šalys susitaria, kad visas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nurodytas pareigas, susijusias su statybos darbus atliekančių ir statybvietėje esančių asmenų identifikavimu, vykdys Generalinis rangovas, o Rangovas ir jo Subrangovai privalo vykdyti visus su tuo susijusius Generalinio rangovo nurodymus ir reikalavimus (pvz., dėl identifikavimo priemonių turėjimo, dėl registravimosi ir kt.). Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant su į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimo kontrole susijusias pareigas, kaip tai numato galiojantys Įstatymai ir Generalinio rangovo reikalavimai, Rangovas prisiima visas dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo kylančias pasekmes. Jeigu dėl šiame punkte numatytų Rangovo pareigų netinkamo vykdymo Užsakovui ir/ar Generaliniam rangovui yra pritaikomos bet kokios baudos, sankcijos ar kitos poveikio priemonės, Rangovas nedelsiant kompensuoja ir atlygina Užsakovui ir/ar Generaliniam rangovui visas dėl to patirtas išlaidas, sąnaudas ir nuostolius.

Generalinis rangovas arba Užsakovas vadovaudamiesi tarp jų pasirašytos Generalinės rangos sutarties nuostatomis paskiria saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Generalinio rangovo, Kitų rangovų, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Tokio saugos ir sveikatos koordinatoriaus paskyrimas neatleidžia Rangovo ir jo Subrangovų nuo įsipareigojimų dėl darbų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo, o Rangovas privalo vykdyti pats ir privalo užtikrinti, kad jo Subrangovai vykdytų, visus tokio koordinatoriaus nurodymus. Saugos ir sveikatos koordinatorius turi teisę fiksuoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą ir pažeidimus fotografuojant ir filmuojant. Atitinkamai, Rangovas turi supažindinti visus savo ir Subrangovų darbuotojus su šiuo faktu ir užtikrinti visų su tuo susijusių asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi.

Rangovas privalo įleisti bet kurį Užsakovo personalo atstovą, Generalinį rangovą, Kitus rangovus, Užsakovo nurodytą Objekto (atitinkamos jo dalies) operatorių į statybvietę (jos dalį), racionaliai bendradarbiauti su kiekvienu iš jų bei sudaryti sąlygas ir nedaryti jokių kliūčių šiems asmenims atlikti darbus. Rangovas privalo bendradarbiauti su šiame punkte nurodytais asmenimis, veikti sąžiningai ir protingai spręsti iškilusius nesutarimus/problemas Užsakovo interesais, o tokių nesutarimų/problemų nepavykus išspręsti bendru sutarimu, perduoti iškilusius nesutarimus/problemas spręsti Užsakovui, kurio sprendimas yra privalomas.

Užsakovas, nepriklausomai nuo Užsakovo užduotyje numatytų Rangovo, Užsakovo personalo, Generalinio rangovo, Kitų rangovų pareigų, taip pat pasilieka sau teisę nustatyti šių asmenų bendradarbiavimo ir naudojimosi statybviete (jos dalimi) tvarką, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Užsakovas turi teisę (tačiau neprivalo) duoti privalomus nurodymus Rangovui grąžinti visą ar dalį statybvietės. Rangovas visais atvejais privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti Užsakovui, jei dėl Užsakovo personalo, Generalinio rangovo, Kitų rangovų ar Objekto operatoriaus naudojimosi statybviete (jos dalimi) bus pažeistas Etapų grafike numatytas darbų etapiškumas ir (ar) bus sudarytos kitos kliūtys Rangovui atlikti Statybos darbus Sutartyje nustatytais terminais, ir Rangovas negali protingai bei racionaliai panaikinti tokių kliūčių koreguodamas Statybos darbų vykdymo planus ar resursus; šiuo atveju, Užsakovas privalo atsižvelgti į tokį Rangovo pranešimą ir dėti pastangas kilusias kliūtis pašalinti abipusiškai naudingai, t. y. suderinant Rangovo, Užsakovo personalo, Generalinio rangovo, Kitų rangovų, Objekto operatoriaus veiksmus statybvietėje (jos dalyje).

Jeigu 6.2.4 punkte nurodytu atveju visa ar dalis statybvietės, Užsakovo nurodymu, turi būti grąžinta, statybvietės (jos dalies) laikinas grąžinimas ir pakartotinis perdavimas Rangovui įforminamas statybvietės perdavimo-priėmimo aktais (pagal priede Nr. 8 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas, Generalinis rangovas ir Užsakovas.

Jeigu statybvietėje vykdantis darbus Generalinis rangovas ir/ar Kitas rangovas pagrįstai trukdo Rangovui vykdyti šioje Sutartyje numatytus Statybos darbus pagal Etapų grafiką ir sąlygoja Statybos darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę prašyti pratęsti atitinkamų Statybos darbų atlikimo terminą. Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Statybos darbų terminą, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokių aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Statybos darbų Etapų grafike numatytu terminu. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pratęsti atitinkamų Statybos darbų terminą, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti pratęsiami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu.  Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Rangovas patvirtina ir pareiškia, kad Rangovas dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių neįgyja teisės reikalauti keisti Darbų įkainius / kainą ir (ar) atlyginti Rangovo papildomas išlaidas.

Jeigu Rangovas pažeidžia Sutartyje numatytą ar Užsakovo nustatytą bendradarbiavimo tvarką, ar atlieka kitus veiksmus, kurie trukdo Generaliniam rangovui ar Kitam rangovui atlikti jiems priskirtinus darbus, Rangovas moka Užsakovui Specialiose sąlygose numatytą baudą ir papildomai privalo atlyginti visas Užsakovo išlaidas bei nuostolius (įskaitant, padidėjusias sąnaudas, mokėtinas netesybas, kompensacijas ir kitas sumas), kuriuos sąlygoja tokie Rangovo veiksmai.

Nenumatytos fizinės sąlygos

Netaikomas.

Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Statybos darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.5 punkte numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinanti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo projektą arba prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines, meteorologines ir kitas sąlygas.

Užsakovo personalo ir (arba) Valdytojo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas, jų atitikimą Sutarties ir Įstatymų reikalavimams.

Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus.

Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie paskirtą statinio specialiųjų statybos darbų vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti Valdžios institucijas, jei tai privalomai numato taikytini Įstatymai. Pasikeitus Rangovo paskirtam statinio specialiųjų statybos darbų vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo paskyrimo dienos, o jeigu toks vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo susipažinti su Generalinio rangovu parengtu darbų technologijos projektu, parengti su Rangovo atliekamais Statybos darbais susijusias į bendrą technologijos projektą integruotas technologines darbų korteles ir pateikti jas peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui ir Generaliniam rangovui 5.8 punkte nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo ir Generalinio rangovo gauna patvirtinimą dėl Rangovo parengtų technologinių darbų kortelių tinkamumo.

Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir leisti jais naudotis Rangovo, Generalinio rangovo, Valdytojo bei Užsakovo personalui. Darbų atlikimui pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas.

Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos.

Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją patikrinti visus paslėptus Statybos darbus, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paslėpti Statybos darbai gali būti uždengti kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą.

Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą Statybos darbų paslėpimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus, Techninio prižiūrėtojo reikalavimu Rangovo sąskaita paslėpti Statybos darbai privalo būti atidengti ir vėl paslėpti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų patikrinimą. Jei paslėptų Statybos darbų atidengimas ir paslėpimas įtakoja Generalinio rangovo atliktus darbus, tai tokius atidengimo ir paslėpimo darbus atlieka Generalinis rangovas Rangovo sąskaita. Kitais atvejais tai atlieka Rangovas savo sąskaita. Toks paslėptų Statybos darbų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti paslepiamų Statybos darbų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja patikrinti paslepiamų Statybos darbų ar konstrukcijų, būtų pratęsti atitinkamų Statybos darbų terminai. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai atitiktų visus Sutarties reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir jų rezultatas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.

Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

Rangovas atsako už asmenų, Rangovo nurodymu / kvietimu teisėtai esančių statybvietėje, saugumą.

Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog nesilaikė patekimo į statybvietę tvarkos.

Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.

Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Valdytojo ir Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

Rangovas privalo savo sąskaita ir pajėgumais gauti visus būtinus leidimus iš valstybės / savivaldos institucijų ir/ar bet kurių kitų trečiųjų asmenų, Statybos darbams vykdyti (išskyrus leidimus, kurie Užsakovo užduotyje tiesiogiai nurodyti kaip teikiami Užsakovo). Aukščiau nurodyti leidimai turi būti gauti Rangovo vardu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas leidimas yra / gali būti išduotas išimtinai Užsakovo vardu.

Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje laikydamasis Generalinio rangovo nustatytos tvarkos visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose ir tai neprieštarauja Įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams.

Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu yra neatidėliotinai būtina atlikti konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas turtas.

Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintis statinio statybos specialiųjų darbų vadovas, kuris privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

Užsakovui pageidaujant Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo personalui ir (ar) Užsakovo pasitelktiems asmenims apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir išbandyti Įrenginius (jų dalis) bei Statybos darbų kokybę, tuo tikslu suteikti Valdytojo ir Užsakovo personalui ir (ar) pasitelktiems asmenims priėjimą, leidimus, darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.

Valdytojas, Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Valdytojas ir (arba) Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

Statybos darbų metu Statybos darbų kokybę kontroliuojančių asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai turi būti fiksuojami vieningoje defektų valdymo platformoje debesų kompiuterijos programinės įrangos pagalba (pvz. DALUX arba lygiavertėje). Defektų fiksavimo platforma bus parinkta Generalinio rangovo ir/ar Užsakovo. Rangovas turės prisitaikyti prie jau naudojamos Objekte defektų fiksavimo platformos. Rangovas su Valdytoju privalės suderinti defektų identifikavimo, taisymo vieningą tvarką, kurios Rangovas privalės laikytis. Defektų fiksavimo platforma ir Rangovo su Valdytoju suderinta jos naudojimosi tvarka bus laikoma Šalims priimtina forma Statybos darbų defektų fiksavimui, informavimui apie nustatytus defektus, defektų pašalinimo ir priėmimo fiksavimui tiek iki Darbų perėmimo, tiek garantinio laikotarpio metu.

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą, kai paaiškėja, kad:

Užsakovo dokumentai yra netinkami (su klaidomis);

Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, Techninio prižiūrėtojo arba Generalinio rangovo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

yra kitų neįprastų, nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių Įstatymų pažeidimą ar neigiamai įtakojančių Darbų terminus.

Valdytojas ir (arba) Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.25 punkte numatytas aplinkybes, ne vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Valdytojas ir (arba) Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus (nebent už tai pagal Sutarties sąlygas būtų atsakingas Rangovas), arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas nuo Užsakovo valios priklausančias aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

Rangovas turi teisę dėl 6.4.25 punkte nurodytų aplinkybių sustabdyti Statybos darbų vykdymą išimtinai tik tais atvejais, kai tolimesnis Statybos darbų vykdymas keltų grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemtų imperatyvių Įstatymų normų pažeidimą. Jeigu šiame punkte nurodytu pagrindu sustabdžius Statybos darbų vykdymą, objektyviai gali vėluoti Darbai, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti Darbų terminus dėl 6.4.25.2 ir 6.4.25.3 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokių aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Statybos darbų Etapų grafike numatytais terminais, o 6.4.25.1 punkte nurodytu atveju – ir duomenis pagrindžiančius, kad nėra 5.6.2 punkte nurodytų aplinkybių. Visais atvejais Rangovas įgyja teisę reikalauti pakeisti atitinkamų Statybos darbų terminus tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti vėlinami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Etapų dalių terminų pratęsimas bus vykdomas vadovaujantis kritinės grandinės principu, t.y. Etapo dalies terminas egzistuojant šiame punkte nurodytomis aplinkybėms pratęsiamas tik tuo atveju ir tik tiek, kiek atitinkamo Etapo dalies termino pratęsimas įtakoja tolesnės atitinkamos Etapo dalies atlikimo atidėjimą. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas neįspėja Valdytojo ir Užsakovo, arba tęsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą pagal 6.4.26 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, Statybos darbų defektus ir neturi teisės remtis 6.4.25.1, 6.4.25.2 arba 6.4.25.3 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už tokius defektus.

Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis

Rangovo apsirūpinimo elektros energija ir kitais resursais klausimai, kiek to reikia Statybos darbų atlikimui, yra aptarti Užsakovo užduotyje.

Privažiavimo keliai ir saugus eismas

Rangovas pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad įvertino galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, alternatyvius maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jeigu išnyktų aplinkybės naudotis esamais maršrutais; Rangovas visais atvejais atsako už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.

Rangovas atsako už saugaus eismo taisyklių laikymąsi statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose.

Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir neturi jokių defektų. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011. Užsakovas, Valdytojas ir Techninis prižiūrėtojas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti, ar Rangovo naudojami Statybos produktai atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus. Nustačius, jog Rangovas naudoja Statybos produktus, kurie neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą, tačiau tai nepašalina Rangovo pareigos pašalinti pažeidimą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių ar jų dalių, nurodytų 3.2.8 punkte.

Rangovui tenka visa Prekių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Prekių iškrovimą bei sandėliavimą ir Rangovui tenka visų Darbų ir Prekių atsitiktinio sugedimo / žuvimo rizika iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam tikrus Statybos darbų atlikimui reikalingus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus 6.7.1 – 6.7.3 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų defektus. Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to objektyviai gali vėluoti atitinkami Statybos darbai, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Statybos darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl tokių aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Statybos darbų Grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pratęsti atitinkamų Statybos darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti pratęsiami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas privalo suderinti su Valdytoju arba Užsakovu tikslius Statybos produktų ir Įrenginių gamintojus ir modelius prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui.

Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos produktams ar Įrenginiams.

Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir Įrenginių vienetas, kuris, Rangovui atlikus atitinkamus Statybos darbus, taps Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius), kurie, Rangovui atlikus atitinkamus Statybos darbus, tampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

Mokymai

Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų galutinio perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Sistemas, jas sudarančią įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką.

Bandymai

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti Statybos darbų ir Sistemų, jų sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba tretieji asmenys. Šalys aiškiai patvirtina, kad dėl Objekto specifikos ypatingą reikšmę Užsakovui turi Objekto akustikos bandymai, teigiami jų rezultatai ir Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte numatytų reikalavimų tikslus atitikimas.

Rangovas, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje numatytais reikalavimais, privalo kartu su Generalinius rangovu parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprašą (programą) ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei likus 30 dienų (arba kitu Užsakovo užduotyje nurodytu terminu) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte nustatyta tvarka.

Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprašą (programą), suderintą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu, Generaliniu rangovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Generaliniam rangovui, Techniniam prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.

Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui, bet privalo pasikviesti Techninį prižiūrėtoją ir Generalinį rangovą ir jų dalyvavimas yra būtinas.

Jeigu Techninis prižiūrėtojas ir/ar Generalinis rangovas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu, Generaliniu rangovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su Užsakovu, Generaliniu rangovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu, Generaliniu rangovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

Jeigu dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas, Generalinis rangovas ar Techninis prižiūrėtojas,  objektyviai būtina keisti atitinkamų Darbų atlikimo terminus, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Darbų Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pratęsti atitinkamų Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti pratęsiami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.

Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų ar Įrenginių defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu suteikti Rangovo turimus instrumentus, prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar Darbus.

Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:

reikalauti perdaryti Darbus; arba

priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų rezultatai yra neigiami; arba

Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo iš Rangovo pusės, atsisakyti priimti Darbus ir už juos mokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus (visus ar atitinkamą jų dalį) bei sutvarkyti statybvietę.

Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas

Darbų pabaiga

Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus, ištaisė visus Darbų defektus ir trūkumus, Rangovas pateikė Valdytojui ir Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus. Užsakovas turi teisę (tačiau ne pareigą) Darbus priimti Rangovui neištaisius visų Nekritinių defektų (kaip jie apibrėžti Užsakovo užduotyje), laikantis 7.2.8 punkto sąlygų;

Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas bei Techninis prižiūrėtojas;

Rangovas perdavė Valdytojui ir Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

Rangovas perdavė Valdytojui ir Užsakovui visas naudojimo instrukcijas;

Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti Sistemas, ir perdavė Valdytojui ir Užsakovui visus mokymų dokumentus;

buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Sistemų, jų sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Valdytojui ir Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Sistemų, jų sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Valdytojui ir Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus;

Rangovas parengė ir perdavė Valdytojui ir Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Valdytojui ir Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

Rangovas pateikė Valdytojui ir Užsakovui 10 straipsnyje „Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

buvo gautas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-ai);

Rangovas pilnai sutvarkė, išvalė, atlaisvino ir grąžino statybvietę;

Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Valdytojui ir Užsakovui tą įrodančius dokumentus.

Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

Darbų priėmimas

Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Darbų užbaigimui ir priėmimui.

Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus, kartu pateikdamas Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus dokumentus.

Užsakovas per 20 darbo dienų (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir:

priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba

priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame būtų nurodyti per Darbų priėmimą pastebėti Sistemų, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektai (Defektų aktas), kuriuos Užsakovas sutinka, kad Rangovas pašalintų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo; arba

atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus privalomus Įstatymuose, 7.1.1 punkte, Užsakovo užduotyje nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus, tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

Šalys privalo 6.1.14 punkte nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jei tai nebuvo padaryta iki tol.

Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra su defektais ar trūkumais, ar nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas, tiek, kiek tai priklauso nuo Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų, turi defektų, trūkumų, ar neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.

Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus. Jeigu Rangovas pažeidžia Užsakovo nustatytus tokių defektų šalinimo terminus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą už kiekvieną pavėluotą dieną ir kiekvieną nepašalintą defektą. Be to, jei Rangovas nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) pats arba pasitelkęs pagalbą Rangovo sąskaita pašalinti defektus, o Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas Užsakovo patirtas defektų ir jų padarytos žalos šalinimo išlaidas bei papildomai sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10% nuo tokių išlaidų sumos, bei atlyginti visus baudą viršijančius Užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Darbų atlikimas Užsakovui pasitelkus kitą rangovą nedaro įtakos visiems kitiems likusiems Rangovo įsipareigojimams, įskaitant, bet neapsiribojant, garantiniams, pagal šią Sutartį.

Netaikoma.

Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Darbų rezultatų atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus 7.2.13 punkte numatytą atvejį.

Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo.

Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje ir (ar) Sutartyje numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi, kurių sudėtine dalimi yra Darbų rezultatas, iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo atitinkamos Darbų rezultatų dalies atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

Jeigu dėl to, jog 7.2.12 ar 7.2.13 punktuose numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti Darbus ir dėl to objektyviai būtina keisti atitinkamų Darbų terminus, Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Darbų Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pratęsti atitinkamų Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti pratęsiami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Statybos darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Statybos užbaigimas

Netaikoma.

Objekto statybos užbaigimo procedūromis ir Statybos užbaigimo akto gavimu rūpinasi Generalinis rangovas pagal Generalinės rangos nuostatas, tačiau Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objekto Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas.

Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui visus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. Tuo atveju, jei pagal Įstatymų reikalavimus Statybos užbaigimo akto gavimui yra reikalingas Užsakovo pasirašytas dokumentas, patvirtinantis Darbų užbaigimą, tai Užsakovas, Rangovo prašymu, išduos tokį Užsakovui priimtino turinio dokumentą, tačiau jis nebus laikomas šiose Bendrosiose sąlygose numatytu Darbų perdavimo-priėmimo aktu ir galutinius Darbų užbaigimu ir perdavimo Užsakovui, kaip numatyta 7.1 ir 7.2 punktuose.

Rangovo išlaidos, susijusios su dalyvavimu Statybos užbaigimo procedūrose, yra įtrauktas į Sutarties kainą ir Užsakovas Rangovui papildomai nieko nemoka.

Jeigu Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad lygiaverčiam vėlavimui terminui būtų pratęstas Etapų grafike numatytas Darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui terminas.

Rangovo garantiniai įsipareigojimai

Garantiniai terminai

Rangovo Darbams (įskaitant Statybos produktus ir Įrenginius), taikomi Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose sąlygose. Garantiniai terminai prasideda visų Darbų priėmimo dieną (neįskaitytinai). Aiškumo tikslais Šalys patvirtina, kad visų Darbų užbaigimo ir priėmimo diena, nuo kurios prasidės Garantinių terminų galiojimas, yra diena, kai tarp Šalių yra pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

Rangovas neatsako už defektus, atsiradusius dėl Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros, nesilaikant Rangovo pateiktų instrukcijų.

Pretenzijos dėl defektų

Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Darbų defektų, turi pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

Defektų šalinimas

Rangovas privalo pašalinti visus defektus ir jų sąlygotą žalą, įskaitant tačiau neapsiribojant, nustatyti ir pašalinti pradinę defektų kilimo priežastį tokiu būdu užtikrinant, kad atsiradęs defektas nepasikartos. Rangovas privalo:

kritinius defektus (kaip jie apibrėžti Užsakovo užduotyje) pradėti šalinti ir juos (bei jų sukeltą žalą) pašalinti ne vėliau kaip per Užsakovo užduotyje numatytus terminus, užtikrinant nepertraukiamą Objekto veikimą;

nekritinius defektus (kaip jie apibrėžti Užsakovo užduotyje) pradėti šalinti ir juos (bei jų sukeltą žalą) pašalinti ne vėliau kaip per Užsakovo užduotyje numatytus terminus, užtikrinant nepertraukiamą Objekto veikimą.

Kilus ginčui, ar defektas yra kritinis ar nekritinis, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus, kuriuos Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis buvo tinkamai perdavęs Užsakovui, bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus.

Užsakovo prašymu Rangovas privalo prieš defektų šalinimo darbų pradžią raštu pateikti Užsakovui defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, kuriame, be kita ko, turi būti aiškiai identifikuojama pradinė defektų kilimo priežastis, taip pat pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo prieš pradėdamas defektų šalinimo darbus (išskyrus darbus, būtinus tam, kad defektas ir (ar) jo daroma žala būtų lokalizuota, užtikrinant nepertraukiamą Objekto veikimą) Užsakovui pateikti nepriklausomo kompetentingo eksperto išvadą, nurodančią defektų kilimo priežastį. Šiame punkte nurodytu atveju Rangovas privalo perdaryti Statybos darbų dalį, kuriuose nustatyti defektai, iš naujo arba pakeisti nauja kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų dalį derėtų dar kartą taisyti.

Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte.

Sutaisius ar perdarius Statybos darbus arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų daliai, naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas naujas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai Statybos darbų daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

Rangovas, pašalinęs defektą, privalo apie tai informuoti Užsakovą. Defektas laikomas pašalintu, kai tai patvirtina Užsakovas.

Rangovas yra atsakingas už Užsakovo nuostolių, atsiradusių dėl Darbų defektų, atlyginimą.

Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

Jeigu Rangovas atsisako pašalinti defektus, jų nepradeda šalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per aukščiau nurodytus terminus, Užsakovas turi teisę:

pašalinti defektus Rangovo sąskaita pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat papildomai sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10% nuo tokių išlaidų sumos, bei atlyginti visus baudą viršijančius Užsakovo nuostolius; arba

reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir reikalauti Rangovo grąžinti Užsakovui dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką;

papildomai prie 9.4.1.1 ir 9.4.1.2 punktų Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovą atlyginti Užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir Rangovas privalo grąžinti permoką.

Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto ar atitinkamos Sistemos pagal Sutartyje numatytą paskirtį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo:

išardyti ir pašalinti visus Statybos darbus ar atitinkamą jų dalį (Sistemą ar jos dalį) bei sutvarkyti statybvietę, ir

grąžinti sumokėtą Sutarties kainą (kai pašalinami visi Statybos darbai) ar jos dalį, susijusią su atitinkama pašalinama Sistema, ir

sumokėti už grąžinamą Sutarties kainą ar jos dalį 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai).

Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus ta apimtimi, kurią nurodo Užsakovas, bei sutvarkyti statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai pagrįstą terminą.

Už vėlavimą pašalinti ar pradėti šalinti defektus (įskaitant, defekto ar jo keliamos žalos lokalizavimą), Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti ar pradėti šalinti defektą (įskaitant, defekto ar jo keliamos žalos lokalizavimą) pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

Užsakovas turi teisę vienašališkai pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas

Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (kitur – Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas), iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) ir (arba) draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas banko garantijos ar draudimo laidavimo forma (priimtinas Užsakovui) sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti arba pradėti taisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant, tačiau neapsiribojant, atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį. Banko garantijoje arba laidavimo draudime negali būti nustatyto reikalavimo, įpareigojančio Užsakovą nepradėti vykdyti defektų šalinimo darbų, ir (ar) suteikti papildomą terminą / sąlygas bankui (garantui) ir (ar) draudimo bendrovei (draudikui) arba Rangovui įvertinti defektus, tačiau gali būti numatyta pareiga informuoti prieš pradedamus defektų šalinimo darbus, išskyrus skubias avarines situacijas;

Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovui priimtino: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (su PVM). Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui, nebent Užsakovas sutiktų kitaip;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną (9.1.1 punktas);

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), skaičiuojant nuo Garantinių terminų pradžios dienos (9.1.1. p.). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių);

Jeigu Rangovo pateiktame Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra užtikrinamas.

Darbų terminai

Darbų terminai ir Grafikas

Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Etapų ir Etapų dalių terminų, nurodytų Etapų grafike ir (arba) Specialiosiose sąlygose.

Rangovas privalo per Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Užsakovo užduoties reikalavimus atitinkantį Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Etapų grafike numatytų Darbų terminų.

Grafike turi būti nurodytas tiek Darbų, įskaitant ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos darbų atlikimui (tokių kaip projektavimas, esminių Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai, mokymai Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte) vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką taip, kad jis atitiktų faktines aplinkybes, tačiau nebūtų pažeisti Etapų grafike numatyti Darbų terminai (išskyrus, kiek Užsakovo užduotyje yra numatyta Rangovo teisė Užsakovo užduotyje numatyta tvarka ir sąlygomis koreguoti Etapų grafike numatytus Etapų terminus, Šalims sudarant Papildomų darbų aktą, kuriuo keičiami Etapų ir/ar Etapo dalių terminai), ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą arba atnaujintą Grafiką po to, kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti Grafiką, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

Rangovo parengtas ir Užsakovo patvirtintas Grafikas (atnaujintas Grafikas) yra skirtas tik Darbų eigos sekimui, tačiau jis neturi reikšmės ir nekeičia Etapų grafike numatytų terminų (išskyrus 11.1.4 punkte numatytą atvejį). Etapų grafike numatyti terminai gali būti keičiami išimtinai tik Sutartyje tiesiogiai nurodytais atvejais ir tvarka.

Darbų terminų pratęsimas

Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti atitinkamus Darbus per atitinkamiems Darbams skirtą terminą, numatytą Etapų grafike. Jeigu atsiranda aplinkybės (kai šios aplinkybės nėra laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis), kurios įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus ir kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę  pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Darbų atlikimo terminus.

Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir atitinkamais atvejais sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo.

Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Etapų grafiką ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į atitinkamų Darbų terminų pratęsimą (vadinamieji lygiagretūs vėlavimai), tai atitinkamų Darbų terminai gali būti pratęsiami tik tokia trukme, kiek atitinkamų Darbų atlikimo vėlavimas yra įtakojamas aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į atitinkamų Darbų terminų pratęsimą.

Darbų paspartinimas

Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Etapų grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad visas reikiamas Darbų paspartinimo sąnaudas Rangovas įsivertino iki pasiūlymo pateikimo dienos, įskaitant aplinkybę, kad papildomai už bet kokias Rangovo patiriamas išlaidas / sąnaudas, skirtas paspartinti Darbų vykdymo spartą (nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių toks poreikis kilo (išskyrus 11.3.2 ir 11.3.3 punkte nurodytus atvejus)) Rangovui mokama nebus.

Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Etapų grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti atitinkamų Darbų terminai pagal Sutartį, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą.

Be aukščiau aptartų atvejų Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę pareikalauti paspartinti Darbų atlikimą, jeigu yra tikslinamas Etapų grafikas ir Užsakovas nurodo Darbus atlikti greičiau (sparčiau) nei buvo numatyta atitinkamu Etapo ar Etapo dalies terminu.

Netesybos už Darbų vėlavimą

Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.

Jeigu Rangovas praleidžia Etapo terminą ar Etapo dalies terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja, atitinkamai, visi to Etapo ar Etapo dalies Darbai, o ne tik likusi neatlikta to Etapo ar Etapo dalies Darbų dalis. Rangovui praleidus Etapo terminą ar Etapo dalies terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Etapo termino ar Etapo dalies termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo ar Etapo dalies Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Atliktų darbų aktų pasirašymo dienas.

Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino ar Etapo dalies termino praleidimą, tačiau laiku užbaigia ir perduoda Užsakovui visus Sutarties Darbus (įskaitant, kad numatytu metu sėkmingai įvyksta generalinės repeticijos ir, kiek tai priklauso nuo Rangovo, numatytu metu sėkmingai gaunamas Statybos užbaigimo aktas), Užsakovas grąžina Rangovui jo sumokėtų netesybų už Etapų terminų ar Etapų dalių terminų praleidimą dalį, iš jos išskaitęs visus dėl atitinkamo Etapo (Etapų) ar Etapo dalies (Etapų dalių) vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius (įskaitant, tačiau neapsiribojant, papildomas projekto valdymo išlaidas, išlaidas tretiesiems asmenims ir kt.). Šiame punkte nurodytos, Rangovui grąžintinos Rangovo sumokėtos netesybos (jų dalis), yra grąžinamos Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų Darbų priėmimo dienos.

Aiškumo dėlei Šalys susitaria ir Rangovas patvirtina savo supratimą, kad Užsakovui nutraukus Sutartį šioje Sutartyje aptarta tvarka, Rangovo mokėtinos ir iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotos netesybos turi būti sumokėtos.

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už Darbų vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

Darbų vykdymo sustabdymas

Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba jų dalį, pranešdamas Rangovui pats arba per Valdytoją, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba jų dalį, ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu.

Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas ilgiau nei 30 darbo dienų vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 darbo dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

Visų Darbų (ar jų dalies) sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo ir (arba) Valdytojo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan.

Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

16.2 punkte nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti už Rangovo užsakytus ir nupirktus Statybos produktus ir Įrenginius, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, kai įvykdomos visos Sutartyje numatytos sąlygos atitinkamam Mokėjimo etapui;

mokėti Rangovui statybvietės išlaikymo mokestį, lygų [●] Eur (plius taikytinas PVM) už kiekvieną sustabdymo dieną – jeigu toks sustabdymas vyksta būtent Etapų grafike nurodyto 3 Etapo Statybos darbų vykdymo metu ir nepertraukiamai trunka ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) dieną. Šiame punkte numatytas mokestis yra vienintelė ir galutinė Užsakovo už tęstinį Darbų sustabdymą mokėtina suma Rangovui ir jokie kiti Rangovo nuostoliai ir/ar išlaidos, viršijančios šią sumą, dėl tokio Darbų sustabdymo Užsakovo Rangovui nėra atlyginamos. Jei toks sustabdymas vyksta ne atitinkamo Etapo dalies Statybos darbų vykdymo metu, tai šiame punkte numatytas mokestis Rangovui nėra mokamas.

Užsakovas pats arba per Valdytoją privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, atnaujinti Darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas faktiškai atnaujina Darbus arba praėjus paminėtas 3 (trijų) darbo dienų terminui, jei iki tol Rangovas nėra faktiškai atnaujinęs Darbų. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo yra reikalinga pratęsti atitinkamų Darbų atlikimo terminus, minėtu atveju Šalys geranoriškai susitaria, kad Rangovas, norėdamas pateikti prašymą pratęsti atitinkamų Darbų terminus, privalo pateikti pagrindimą ir įrodymus, kad dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių egzistavimo Rangovas objektyviai negalės atlikti atitinkamų Darbų Etapų grafike numatytais terminais. Tokiu atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti pratęsti atitinkamų Darbų terminus, tačiau tik tiek ir tik tuos Etapų grafike nurodytus terminus, kurie objektyviai turi keistis ir būti pratęsiami dėl šiame punkte numatytų aplinkybių ir kurių Rangovas negali pasivyti bei įgyvendinti likusiu numatytu Darbų vykdymo laikotarpiu. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Darbų terminų pratęsimas bus vykdomas vadovaujantis kritinės grandinės principu, t.y. atitinkamų Darbų atlikimo terminai esant šiame skyriuje nurodytoms aplinkybėms pratęsiami tik tuo atveju ir tik tiek, kiek bet koks Darbas įtakoja tolesnių Etapų ar Etapų dalių terminų atidėjimą. Jeigu dėl Užsakovo nurodymo sustabdyti Darbai vienu metu gali būti atliekami paraleliai vykdomiems Darbams kitu Etapu / Etapo dalimi, tai Darbų terminas nepratęsiamas. Tokiu atveju Šalys privalo įforminti atitinkamų Darbų terminų pratęsimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Jeigu visų Darbų arba Darbų dalies sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėnesių, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas.

Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso sumokėjimas), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas

Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas (atitinkamai, banko garantijos ar laidavimo draudimo forma, priimtina Užsakovui) sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Bankas (garantas) arba draudimo bendrovė (draudikas) negali papildomai prašyti Užsakovo pagrįsti ir įrodyti patirtų tiesioginių nuostolių, o Užsakovo mokėjimo reikalavime nurodytos sumos negali būti mažinamos. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovui priimtino Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės;

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM;

Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas kitas šio 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 14 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui;

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip Etapų grafike nurodyta vėliausia preliminari Etapo dalies Darbų pabaigos data plius 60 dienų. Jei iki Etapų grafike nurodytos vėliausios preliminarios Etapo dalies Darbų pabaigos datos Darbų perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašytas, tai Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Etapų grafike nurodytos vėliausios preliminarios Etapo dalies Darbų pabaigos datos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą papildomam terminui, atsižvelgiant į numatomą Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datą (plius 30 dienų), tačiau visais atvejais ne trumpesniam kaip 3 (trys) mėnesiai;

Jei likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo termino pabaigos Darbų perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašytas, tai Rangovas ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą papildomam terminui, atsižvelgiant į numatomą Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datą (plius 30 dienų), tačiau visais atvejais ne trumpesniam kaip 3 (trys) mėnesiai. Tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tvarka taikoma iki tol, kol yra pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

Jeigu Užsakovas pagal 13.2.9 ar 13.2.10 punktus laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas pats arba per Valdytoją turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2 – 13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto arba draudiko išmokėtomis sumomis;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

Užsakovas pagal 13.2.9 ar 13.2.10 punktus laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2 – 13.5.5 punktuose;

Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, per 10 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 13.5.2 punkte, per 20 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

atsiranda 16.2.13 punkte numatytos aplinkybės dėl į Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį;

atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir/ar padengtų Rangovo pagal Sutartį Užsakovui mokėtinas sumas (įskaitant netesybas ir nuostolius).

Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai:

Rangovas yra įvykdęs visas 7.1.1 punkte numatytas sąlygas (išskyrus numatytas 7.1.1.9 ir 7.1.1.10 punktuose); arba

Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, už Rangovą yra įvykdomi Rangovo neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai.

Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautas sumas.

Draudimas

Bendrieji draudimo reikalavimai

Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias draudimo sutartis:

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu). Jei fizinius darbus, atitinkančius teisės aktuose apibrėžtą statybos darbų sąvoką, atliks tik atitinkamas Subrangovas, tai tokį draudimą gali pateikti tik toks Subrangovas;

kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo dokumente nurodytas draudimo sutartis.

Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.

Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

Draudiku gali būti tik Užsakovui priimtinas subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso.

Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.

Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos.

Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai (įskaitant neturtinę žalą) padengti.

Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai (įskaitant neturtinę žalą) atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sutartyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas.

Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną (30.5 p.) pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (30.5 p.). Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną (30.5 p.) pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį, atsižvelgiant į 14.1.1.2 punkto nuostatas.

Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

Statybos darbų draudimo suma bei civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnės negu nurodytos Specialiosiose sąlygose.

Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

Sutarties kaina

Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu.

Pradinė sutarties vertė, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

Laikoma, kad į Pradinę sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais.

Pradinės sutarties vertės detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais.

Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį

Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4).

Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės ir papildomos sumos, skirtos Papildomiems darbams (15.2.5 punktas), nebent sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.5 punktą.

Netaikoma.

Netaikoma.

Papildomus darbus, kurie neviršija Specialiosiose sąlygose nurodytos Papildomiems darbams skirtos lėšų sumos, Rangovas gali ir privalo atlikti tik tuomet, kada Šalių sutarimas dėl tokių Papildomų darbų yra įforminamas Šalių pasirašomu Papildomų darbų aktu (kitur – Papildomų darbų aktas), kuris nėra laikomas Sutartį keičiančiu Susitarimu. Papildomi darbai, kurie viršija Specialiosiose sąlygose nurodytą Papildomiems darbams skirtą lėšų sumą, įsigyjami sudarant Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

Netaikoma.

Sutarties kainos (įkainių) detalizacija

Sutarties įkainių detalizacija yra pateikta priede Nr. 4.

Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties įkainių detalizacijoje (priede Nr. 4) nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį). Už melagingos ir klaidinančios informacijos pateikimą Rangovui mutatis mutandis taikoma 5.7.5 punkte nurodyta atsakomybė.

Šalys vadovaujasi Sutarties įkainių detalizacija, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad Sutarties įkainių detalizacijoje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti.

Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio

Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Bet kuriuo atveju perskaičiavimas yra atliekamas laikantis 15.5.8 punkte nurodytų terminų.

Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą, Įrenginius ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainos indekso „Elektrotechninės medžiagos“ reikšmė pakinta daugiau kaip 5%.

Indeksas, nurodytas 15.5.3 punkte, toliau vadinamas Indeksu.

Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį iki Šalies prašymo perskaičiuoti įkainius pateikimo neatliktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (t. y. pataisymo daugiklio), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

P = Ln/Lo;

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos Indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias Indeksas);

Lo – bazinės kainos Indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas, o jei kaina ar įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas).

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P.

Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 30 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties (įkainių detalizacijoje  nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinę sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus, Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai.

Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas

- Netaikoma.

Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo

Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo

Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.

Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

taikomos Sutarties įkainių detalizacijoje (priedas Nr. 4) nurodyti įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 15.5 punktą;

jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties įkainių detalizacijoje (priedas Nr. 4) nurodyto įkainio dalis;

pritaikomi Sutarties įkainių detalizacijoje (priedas Nr. 4) nurodytų panašių Darbų įkainiai;

įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal paminėtas taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, tuomet vidutinė rinkos kaina nėra skaičiuojama, o Rangovo Išlaidos turi būti ne didesnės už (priklausomai kuri mažesnė): (i) mažiausią ne mažiau kaip trijų rinkoje esančių ūkio subjektų (jei tiek ūkio subjektų yra rinkoje) siūlomą kainą, nurodytą Rangovo gautuose ne mažiau kaip trijuose rinkoje esančių ūkio subjektų rašytiniuose pasiūlymuose arba siūlomą viešai, arba (ii) Užsakovo Rangovui pateiktame rinkoje esančio ūkio subjekto rašytiniame pasiūlyme nurodytą kainą (jei tokį pasiūlymą Užsakovas pateikia Rangovui), jeigu kitos Rangovo ir Užsakovo gautų rinkoje esančių ūkio subjektų pasiūlymų sąlygos (gamybos ir pristatymo terminai, garantiniai terminai ir pan.) reikšmingai nesiskiria. Be to, apskaičiuojant Papildomų darbų kainą pagal šį punktą, prie pagal šį punktą nustatytų atlygintinų Rangovo Išlaidų pridedama Rangovo marža, kuri negali būti didesnė nei 5 proc.

Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas

Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą.

Rangovas Sutartyje aptartais atvejais privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti pagal Sutartį kompensuotinų papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus: (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties įkainių detalizaciją  ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas ir Užsakovo prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms Išlaidoms sumažinti.

Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą.

Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.4 punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tuo tikslu, gavęs Užsakovo prašymą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties įkainių detalizaciją   ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių

Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir Šalys susitaria dėl jų atlyginimo pagal 11.3.3 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo

Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai (imperatyvios teisės normos), kurie sumažina Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų pasikeitimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo užmokestį darbuotojams).

Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.

Atsiskaitymo tvarka

Išankstinis mokėjimas (avansas)

Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.

Nebent Specialiosiose sąlygose yra numatyta kitokia avanso išmokėjimo tvarka, Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo Užsakovui priimtino turinio garantija, pagal kurią garantas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;

Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovui priimtino Europos Sąjungoje licencijuoto banko;

Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui;

Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui momentu;

Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Etapų grafike nurodyta vėliausia preliminari Etapo dalies Darbų pabaigos data plius 30 dienų;

Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus užskaityta už Rangovui mokėtinas sumas už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;

Jeigu visa avanso suma nėra užskaityta už Rangovui mokėtinas sumas už atliktus Darbus ir Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniam nei 3 (trys) mėnesiai terminui. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (užskaitytomis) avanso sumomis;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;

Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 40 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

Avansas užskaitomas už Užsakovo mokėtinas Rangovui sumas už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio užskaitymus su kiekvienu atitinkamu mokėjimu pagal 16.2 punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Užskaitymai daromi tol, kol užskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neužskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra užskaitoma už paskutines sumas, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra užskaitytas už Rangovui mokėtinas sumas, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neužskaitytą avanso likutį.

Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neužskaitytai avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.

Tarpiniai mokėjimai

Rangovas Specialiosiose sąlygose numatyta tvarka įgijęs teisę į mokėjimą pagal atitinkamą Mokėjimo etapą pateikia Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 10 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus bei Etapų dalis, taip pat Mokėjimo etapą.

Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su Techniniu prižiūrėtoju, kuris jį patvirtina parašu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 11 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu dokumentus.

Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo nurodyti pagal Specialiosiose sąlygose nurodytas taisykles apskaičiuotos avanso dalies užskaitos dydį, kuri, Užsakovui atliekant mokėjimą, bus atimama iš Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytos Darbų kainos (be PVM).

Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo nurodyti iš Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytos Darbų kainos (be PVM) turimą sulaikyti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 10 darbo dienų juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai.

Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.

Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Rangovas PVM sąskaitas - faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – „Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas“), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo dienos, kai gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį, nebent Užsakovas sutinka kitaip.

Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti (užfiksuoti) atliktų Darbų kainą pagal Darbų kiekių žiniaraštyje su įkainiais (priedas Nr. 4) pateiktus duomenis atsiskaitymo su Rangovu tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų akto.

Jeigu bet kuriuo metu iki ar po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas ir (arba) Valdytojas pateikia dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.

Rangovas, norėdamas pateikti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę dėl tokio Mokėjimo etapo, kuris pagal Specialiosios sutarties ir priedo Nr. 4 sąlygas yra susijęs su Įrenginių ir Statybos produktų pristatymu į statybvietę, privalo:

pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – tai, jog Rangovas turi nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

Rangovas, siekdamas pasinaudoti 16.2.14 punkte nurodyta teise, privalo Grafike numatyti Įrenginių ir Statybos produktų, už kuriuos sieks dalinio apmokamo pristačius, pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 15 dienų iki pristatymo.

Jeigu Rangovas pasinaudoja 16.2.14 punkte nurodyta teise, Įrenginių ir Statybos produktų nuosavybės teisė nuo Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodyto dydžio sumos apmokėjimo momento, pereina Užsakovui. Nepaisant nuosavybės teisės į Įrenginius ir Statybos produktus perėjimo Užsakovui, Rangovui lieka tokių Statybos produktų ar Įrenginių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateiktą formą:

Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui mokėtiną sumą;

Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui;

jeigu Užsakovas pagal 16.2.13 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.13 punktu, sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau nurodytais reikalavimais (priede Nr. 12 pateikta forma netaikoma):

Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip numatyta 16.2.10 punkte;

po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

jeigu Užsakovas pagal 16.2.13 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.13 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

Galutinis atsiskaitymas

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą per 45 darbo dienas po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):

yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

pagal 7.2.6 punktą yra grąžinta Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 11 pateiktą formą, kurioje nurodo Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti Sulaikomą sumą. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei.

Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.3 punktą Rangovui nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

Kiti atsiskaitymo klausimai

Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo.

Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui daromi mokėtojo sąskaita.

Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius.

Konfidenciali informacija

Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.

Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

Šalis atsako:

už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

Rangovas įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu be papildomo išankstinio Užsakovo pritarimo neviešinti informacijos, susijusios su Darbais, jų eiga ir (arba) paties Statinio projekto įgyvendinimu.

Asmens duomenų apsauga

Šalys, vykdydamos Sutartį, veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Šalys, vykdydamos Sutartį, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

Trečiųjų asmenų patikrinimai

Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, įskaitant, tačiau neapsiribojant Statybos produktų ir Įrangos įsigijimo dokumentus, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų patikrinimus.

Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų patikrinimų.

Teisių perleidimas

Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 ir 20.4 punktuose numatytus atvejus. Šalis privalo duoti savo rašytinį sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. Siekiant aiškumo, atsakymo nepateikimas per šiame punkte numatytą terminą bet kuriuo atveju nėra ir negali būti laikomas sutikimu teisių ir (ar) pareigų perleidimui.

Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar interesus.

Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams ar Objekto (jo dalies) operatoriui visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą žalą). Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas savo teises ir pareigas pagal Sutartį.

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti visas arba dalį savo teisių bei pareigų, kylančių iš šios Sutarties, Užsakovo ar jo daugumos akcininko kontroliuojamam (-iems) asmeniui (-ims), raštu apie tai informuodamas Rangovą.

Pareiškimai ir garantijos

Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

21.3. Taip pat Rangovas parei5kia, kad vykdydamas 6i1 Sutartį, įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Dokumentacija, ataskaitos ir (ar) kiti su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, pasirašomi el. parašu, jeigu nesusitarta kitaip. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, naudojant perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo 1 skyriaus „Popierius ir jo gaminiai“  1.1. punktą

Bendrieji atsakomybės klausimai

Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.

Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno ar galimybės praradimo, dėl nuostolių naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Užsakovo užduotyje ar Sutartyje nenurodyta kitaip), nebent Specialiosiose sąlygose būtų numatyta kitaip.

Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma žala Darbams ir (ar) kitam Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų turtui, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

Nenugalima jėga

Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

Sutarties nuostatų negaliojimas

Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal 24.1 punktą.

Sutarties pakeitimai

Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 13 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų rekvizitų apie Šalis, Subrangovus, Subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pačių Subrangovų pasitelkimą ar pakeitimą pagal 3.2 skyrių bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, jei to reikia Užsakovo nuomone, pateikdamas Rangovui naują Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutartį keičiančiu Susitarimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis. Šalių susitarimas, įtakojantis Sutarties kainą, įforminamas Šalių pasirašomu Susitarimu arba Papildomų darbų aktu, vadovaujantis 25.2 punkto nuostatomis. Šalių susitarimas, kai keičiami Etapų grafike numatyti Etapų ar Etapo dalių terminai (trukmė), yra įforminamas Šalių pasirašomu Papildomų darbų aktu, kuris nėra laikomas Sutartį keičiančiu Susitarimu.

Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų darbų, kurie viršija Specialiosiose sąlygose nurodytą Papildomiems darbams skirtą lėšų sumą, su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje nurodytos vertės. Šalių sutarimas dėl Papildomų darbų, kurie neviršija Specialiosiose sąlygose nurodytos Papildomiems darbams skirtos lėšų sumos, yra įforminamas Šalių pasirašomu Papildomų darbų aktu, kuris nėra laikomas Sutartį keičiančiu Susitarimu.

Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro Papildomų darbų aktą arba Susitarimą, priklausomai kas taikytina. Tais atvejais, kai sutarimai dėl Papildomų darbų buvo įforminti tik Papildomų darbų aktais, Užsakovui pageidaujant, Šalys iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo turi pasirašyti Susitarimą, kuriame būtų nurodyta bendra Papildomais darbų aktais sutartų Papildomų darbų kaina ir kitos su tokiais Papildomais darbais susijusios aplinkybės (sąlygos).

Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir (arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Susitarimo ar Papildomų darbų akto (priklausomai kas taikytina) sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų vykdymą ir Darbų terminus arba Rangovo Išlaidas ir (arba) Sutarties kainą;

pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 punktą, privalo per 20 darbo dienų (arba kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą Susitarimo ar Papildomų darbų akto sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.

Šalis, inicijuojanti Susitarimą ar Papildomų darbų aktą, privalo pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą ar Papildomų darbų aktą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, kaip siūlomas Susitarimas ar Papildomų darbų aktas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų terminus. Kita Šalis per 10 darbo dienų (arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.

Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja Susitarimo ar Papildomų darbų akto sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą ar Papildomų darbų aktą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 10 % nuo Pradinės sutarties vertės.

Susitarimai ir Papildomų darbų aktas įsigalioja nuo jų sudarymo, nebent Susitarime ar Papildomų darbų akte nurodyta kitaip. Susitarime ar Papildomų darbų akte Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo ar Papildomų darbų akto sudarymo. Susitarimą Užsakovas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas

Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti.

Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 dienų, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris, jei taikoma) padaro esminį Sutarties pažeidimą, kuriuo, be kita ko, laikomas bet kuris iš žemiau aptartų atvejų:

nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių arba Darbų paspartinimo priemonės yra nepakankamos, kad spėtų Darbus užbaigti per Darbų terminus;

pažeidžia Darbų terminus daugiau nei 20 dienų (nebent Sutartyje konkrečiam atvejui numatytas trumpesnis pažeidimo terminas);

pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui;

Objektas nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų (jei taikoma);

neįvykdo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi visų ar bet kurios dalies Įstatymuose, Sutartyje bei įprastai tokio pobūdžio Objektams keliamų reikalavimų ir numatytų savybių ir (arba) negalės būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę;

pažeidžia Sutartyje ir Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, keliamus Statybos produktams ir Įrangai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pažeidžia Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytus reikalavimus dėl Statybos produktų ir Įrangos kilmės (tame tarpe, Statybos produktų ir Įrangos tiekimo iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) kitų tarptautinių organizacijų sprendimais sankcionuotų valstybių) bei nacionalinio saugumo reikalavimų;

padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris Sutartyje yra numatytas kaip pagrindas Sutarčiai nutraukti, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.7 punktuose numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskiru Susitarimu, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę nutraukti Sutartį arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba aiškiai tiesiogiai Sutartyje numatytais atvejais.

Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies.

Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.7 ir 26.2.1.8 punktuose numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Užsakovą.

Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai imperatyviai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu:

Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus ir Užsakovo skola Rangovui viršija 10% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 30 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

Jeigu Užsakovas pažeidžia 6.4.26 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), su sąlyga, kad Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka išsamiai informavo apie šias aplinkybes Užsakovą, suteikdamas informaciją apie Statybos produktų, Įrenginių ir (ar) nurodymų grėsmę Statybos darbams (grėsmę aplinkiniams ar, kad būtų iš esmės pažeisti statybos dokumentuose nurodyti normatyvai), Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

Jeigu 26.3.1.1 arba 26.3.2 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje aiškiai tiesiogiai numatytais atvejais.

Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. Įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Rangovą.

Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai užbaigė Darbų Dalį pagal 7.1.1 punkto (Darbų pabaiga) reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų perdavimo-priėmimo aktą dėl tokios Darbų Dalies 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų,  statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3 punktą.

Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo turtą ir atliekas, sutvarkyti statybvietę, pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietę ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus. Darbų rezultatų praradimo ar sugadinimo rizika pereina Užsakovui tik po perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

Užsakovo pasirinkimu ir nepažeidžiant Sutarties 26.4.3.1 ir 26.4.3.3 punktų sąlygų: (a) ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, arba (b) ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) Rangovo sąskaita išvežti iš statybvietės joje esančius Statybos produktus ir Įrenginius;

ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po Užsakovo pareikalavimo;

į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą (neviršijančią Darbų įkainių), taip pat Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą (neviršijančią Darbų įkainių) po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.14.1 ir 16.2.14.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą).

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, yra nereikalinga.

Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą bei atlyginti Specialiosiose sąlygose nurodytus tokią baudą viršijančius Užsakovo nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą ir tai nelaikoma netiesioginiais Užsakovo nuostoliais.

Rangovas neturi teisės sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei Įrenginius.

Bendravimo tvarka ir kalba

Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. Aiškumo dėlei Šalys susitaria ir patvirtina, kad visi Sutartyje siunčiami pranešimai, kurie turi būti pateikiami Užsakovui taip pat turi būti pateikti ir Valdytojui (jei jis paskirtas). Valdytojui pranešimai teikiami šiame punkte aptarta tvarka.

Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir, kiek technologiškai protinga, turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba ar kalbomis.

Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas.

Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.

Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

Taikoma teisė

Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pretenzijos ir ginčų sprendimas

Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, kurių šioje Sutartyje numatytiems Šalių atstovams nepavyksta išspręsti darbine tvarka, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų ar jų įgaliotų atstovų.

Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams ar jų įgaliotiems atstovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams ar jų įgaliotiems atstovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.

Abiejų Šalių vadovai ar jų įgalioti atstovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų ar jų įgaliotų atstovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. Bet kurios Šalies prašymu toks bendras sprendimas turi būti nedelsiant įformintas raštišku Šalių susitarimu.

Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų (ar jų įgaliotų atstovų) sprendimo, arba jeigu per šiame punkte paminėta terminą nepradedamos Šalių vadovų (ar jų įgaliotų atstovų) derybos, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas

Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu Šalys Specialiąsias sąlygas pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo paskutinioji Šalis.

Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama Specialiosiose sąlygose).

Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Sutartį sudarančiame dokumente tiesiogiai nurodoma, kad viršenybę turi dokumentas kita kalba.

Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2.1 punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas ir Šalys raštu nesusitarė dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimo, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.

_____________________