Priedas Nr. 15

prie Technologinės dalies rangos sutarties

ETAPŲ GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Etapo dalis | Etapo dalies Darbų trukmė (1*) | Preliminari Etapo dalies Darbų pradžia (1*) | Preliminari Etapo dalies Darbų pabaiga (1*) | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Etapas. Projektavimas ir Įrenginių ir Statybos produktų tiekimas |  |  |  |  |  |
|  | Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su Užsakovu, Projektuotoju ir Generaliniu rangovu | 3 mėn. | 2026-01-10 (Sutarties įsigaliojimo diena) | 2026-04-10 | Rangovo atsakomybei priskirtos Darbo projekto dalys rengiamos visų salių apimtyje Pradžia – Sutarties įsigaliojimas Pabaiga – Atliktų darbų akto pasirašymas dėl Rangovo parengtų ir su Užsakovu, Projektuotoju ir Generaliniu rangovu suderintų Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių (įskaitant BIM projektavimą) |
|  | Rangovo Darbų apimtyje esančių Įrenginių ir Statybos produktų pristatymas į statybvietę bei Rangovo vykdomų Statybos darbų vykdymo planavimas su Generaliniu rangovu | 10 mėn. (2*) | 2026-04-10 | 2027-02-19 | Pradžia – Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su Užsakovu, Projektuotoju ir Generaliniu rangovu Pabaiga - Atliktų darbų aktų, patvirtinančių Įrenginių ir Statybos produktų pristatytą į statybvietę, pasirašymas tarp Užsakovo ir Rangovo (3*) |
|  | 2 Etapas. Pasiruošimas Sistemų montavimui Trumpas šio Etapo Darbų aprašymas: pilnas pasiruošimas Sistemų galinių įrenginių montavimui, įrengiant reikalingas elektros ir silpnų srovių paskirstymo spintas, kabelinių linijų trasas, atliekant būtinus kabeliavimo darbus ir kitus Sistemų galinių įrenginių montavimui reikalingus paruošiamuosius darbus |  |  |  |  |
|  | Didžioji salė (A1 zona) | 2,5 mėn. | 2027-03-19 | 2027-06-03 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Mažoji salė (A2 zona) | 2,5 mėn. | 2027-02-05 | 2027-04-19 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Tautos namų salė (A3 zona) | 2,5 mėn. | 2027-02-26 | 2027-05-10 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Repeticijų salė (B2 zona) | 2,5 mėn. | 2027-07-17 | 2027-10-01 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
| 3 Etapas. Sistemų galinių įrenginių montavimas Trumpas šio Etapo Darbų aprašymas: pilnas visų Sistemų galinių įrenginių sumontavimas projektinėse vietose ir jų pajungimas |  |  |  |  |  |
|  | Didžioji salė (A1 zona) | 1,5 mėn. | 2027-10-14 | 2027-11-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Mažoji salė (A2 zona) | 2 mėn. | 2027-08-13 | 2027-10-13 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Tautos namų salė (A3 zona) | 1,5 mėn. | 2027-07-14 | 2027-08-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Repeticijų salė (B2 zona) | 1,5 mėn. | 2027-12-14 | 2028-01-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
| 4 Etapas. Užbaigiamieji darbai Trumpas šio Etapo Darbų aprašymas: Sistemų ir jų sudėtinių dalių programavimas, derinimas, pilnas paleidimas, bandymai, mokymai, Sistemų veikimo generalinė repeticija |  |  |  |  |  |
|  | Sistemų ir jų sudėtinių dalių programavimas, derinimas, pilnas paleidimas, bandymai |  |  |  |  |
|  | Didžioji salė (A1 zona) | 2,5 mėn. | 2027-11-28 | 2028-02-12 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Mažoji salė (A2 zona) | 3 mėn. | 2027-10-13 | 2028-01-13 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Tautos namų salė (A3 zona) | 3 mėn. | 2027-08-28 | 2027-11-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Repeticijų salė (B2 zona) | 2 mėn. | 2028-01-28 | 2028-04-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Sistemų veikimo generalinė repeticija dalyvaujant tiek Rangovui, tiek Generaliniam rangovui. Tikrinamas visų Sistemų veikimas tiek Rangovo, tiek Generalinio rangovo darbų apimtyje, tikrinama jų darbų rezultatų tarpusavio sąveika, identifikuojamas galutinis defektų sąrašas (jei tokių būtų). Mokymai (6*) |  |  |  |  |
|  | Generalinė repeticija (Didžioji salė) | 1 d. | 2028-03-20 | 2028-03-20 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Generalinė repeticija (Mažoji salė) | 1 d. | 2028-02-28 | 2028-02-28 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Generalinė repeticija (Tautos namai) | 1 d. | 2028-01-20 | 2028-01-20 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |
|  | Generalinė repeticija (Repeticijų salė) | 1 d | 2028-04-14 | 2028-04-14 | Pradžia – nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus (4*) Pabaiga – Atliktų darbų akto dėl šios Etapo dalies pasirašymas iš Užsakovo pusės (5*) |

PASTABOS:

(1*) Etapų grafike aukščiau nurodytos konkrečios kiekvienos Etapo dalies Darbų pradžios ir pabaigos datos yra tik preliminarios ir skirtos Rangovui įvertinti skirtingus darbų krūvius skirtingais laikotarpiais, tačiau šios datos vykdant Sutartį gali keistis pagal Sutarties (įskaitant šį Etapų grafiką) sąlygas. Esminis matas, kuriuo Šalys vadovausis dėl Darbams (atitinkamoms Etapų dalims) skirto termino, yra Etapų grafike nurodyti laiko intervalai (t.y. Etapo dalies Darbų trukmė).

(2*) Numatytas 10 mėn. terminas trumpėja tiek, kiek:

- Sutarties įsigaliojimo diena yra vėlesnė nei 2026-01-10, ir

- Rangovo atsakomybei priskirtų Darbo projekto dalių rengimas ir derinimas su Užsakovu, Projektuotoju ir Generaliniu rangovu užtrunka ilgiau kaip numatytas 3 mėn. laikotarpis

(3*) Įrenginiai ir Statybos produktai pristatomi pagal iš anksto su Užsakovu suderintą pristatymo grafiką. Nebent Užsakovas sutiktų kitaip:

- 2 Etapo atitinkamai Etapo daliai skirti Įrenginiai ir Statybos produktai Rangovo gali būti pristatomi ne anksčiau kaip nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti 2 Etapo atitinkamos Etapo dalies Statybos darbus

- 3 Etapo atitinkamai Etapo daliai skirti Įrenginiai (Sistemų galiniai įrenginiai) Rangovo gali būti pristatomi ne anksčiau kaip nuo Užsakovo ar Valdytojo raštiško pranešimo Rangovui, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti 3 Etapo atitinkamos Etapo dalies Statybos darbus, pateikimo Rangovui dienos.

(4*) Tokį raštišką (el. paštu ar kitaip) pranešimą Rangovui Užsakovas ar Valdytojas turi pateikti ne vėliau kaip likus bent 2 (dviem) savaitėms iki tokiame raštiškame pranešime Rangovui nurodytos dienos, kada Rangovas privalo pradėti vykdyti šios Etapo dalies Statybos darbus.

(5*) Jei pagal Darbų kiekių žiniaraščio su įkainiais (Sutarties priedas Nr. 4) ar kitas Sutarties nuostatas už šią Etapo dalį sudarančius Darbus yra atsiskaitoma dalimis, tai tokiu atveju ši Etapo dalis laikoma užbaigta, kai Užsakovas yra pasirašęs visus su ta Etapo dalimi susijusius Atliktų darbų aktus. Jei pagal Darbų kiekių žiniaraščio su įkainiais (Sutarties priedas Nr. 4) nuostatas už šią Etapo dalį sudarančius Darbus yra atsiskaitoma tik kai taip pat yra įvykdyta ir kuri nors kita Etapo dalis (ar kitos Etapo dalys), tai tokiu atveju ši Etapo dalis laikoma užbaigta, kai Užsakovas yra pasirašęs visus su visomis tokiomis Etapo dalimis susijusį Atliktų darbų aktą.

(6*) Užsakovo atstovų mokymai vykdomi pagal tarp Šalių Sutartyje numatyta tvarka suderintą planą (programą), įskaitant konkretų jų vykdymo laiką ir apimtis.