KITO INŽINERINIO STATINIO – kiemo aikštelės,

VYTAUTO G. 92, Palangoje, STATYBOS projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija

1. Pirkimo pavadinimas

Kito inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, Vytauto g. 92, Palangoje, statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

2. Paslaugų teikimo vieta

Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga.

3. Paslaugų apimtys:

3.1. kito inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, Vytauto g. 92, Palangoje, statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas, kadangi projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra glaudžiai susijusios ir nedalomos, todėl objekto skaidymas į dalis yra netikslingas. Projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti tik projekto rengėjas, kadangi autorių asmeninės neturtinės teisės (autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą ir teisė į kūrinio neliečiamybę) priklauso išimtinai tik autoriui ir nėra perleidžiamos kitiems asmenims be atskiro raštiško autoriaus sutikimo;

3.2. projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-1272, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais teisės aktais. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti (ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti);

3.3. į projektavimo paslaugos apimtį įeina paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: projektinių pasiūlymų parengimas; projektinių pasiūlymų paskelbimas Lietuvos  Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“; projektinių pasiūlymų taisymas pagal tikrinančių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas; statybą leidžiančio dokumento gavimas; techninio darbo projekto parengimas ir taisymai pagal užsakovo ir kitų tikrinančių institucijų bei projekto ekspertizės rangovo pastabas;

projekto ekspertizės rangovo pritarimo techniniam darbo projektui gavimas;

3.4. rengiamos šios STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede nurodytos techninio darbo projekto dalys:

3.4.1. bendroji;

3.4.2. sklypo sutvarkymo (sklypo planas);

3.4.3. elektrotechnikos;

3.4.4. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

3.4.5. apsauginės signalizacijos;

3.4.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

3.4.7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

3.4.8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

3.4.9. ESO elektrotechnikos projektas;

3.5. projektavimas vykdomas dviem etapais:

- pirmas projektavimo etapas – rengiami projektiniai pasiūlymai ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Projektiniams pasiūlymams turi pritarti statytojas (užsakovas). Pagal suderintus projektinius pasiūlymus koreguojama/tikslinama projektavimo užduotis;

- antras projektavimo etapas – rengiamas techninis darbo projektas pagal projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus ir gaunamas projekto ekspertizės rangovo pritarimas techniniam darbo projektui. Techniniam darbo projektui turi pritarti statytojas (užsakovas);

3.6. projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą;

3.7. techniniame darbo projekte techninės specifikacijos turi būti išsamios ir detalios. Teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su statytoju (užsakovu). Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. Teikėjas projektinės dokumentacijos klaidas, neatitikimus normatyviniams dokumentams taiso neatlygintinai per su statytoju (užsakovu) sutartą terminą;

3.8. projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį. Nuolat (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvauti pasitarimuose, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose. Tinkamai atstovauti projekto rengėjui ir nuolat spręsti projekto įgyvendinimo klausimus rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu;

4. Sutarties trukmė:

4.1. statinio projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos tiekėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas;

4.2. projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui (užsakovui) informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki statinių statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo;

4.3. projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 darbo dienas nuo raštiško užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

5. Projektavimo paslaugų atlikimo terminas:

5.1. visa projektavimo paslaugų trukmė – 6 mėnesiai: pirmo projektavimo etapo trukmė – 3 mėnesiai (į šį terminą įeina ir statybą leidžiančio dokumento gavimas); antro projektavimo etapo trukmė – 3 mėnesiai (į šį terminą įeina ir projekto ekspertizės rangovo pritarimo techniniam darbo projektui gavimas);

5.2. pirmo projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai bus parengti projektiniai pasiūlymai ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Parengęs projektinius pasiūlymus, tiekėjas, naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, privalo gauti statybą leidžiantį. Preliminarus statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros laikas numatomas apie 1 mėn.;

5.3. antro projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai projekto rengėjas, gavęs projekto ekspertizės rangovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, perdavimo- priėmimo aktu jį perduos statytojui (užsakovui);

5.4. projektavimo paslaugų termino pabaiga sutampa su antro projektavimo etapo pabaiga;

5.5. rengiamam techniniam darbo projektui privaloma bendroji projekto ekspertizė, kurią atliks statytojo (užsakovo) parinktas ekspertizės rangovas. Preliminarus bendrosios ekspertizės atlikimo procedūros laikas numatomas apie 1 mėn. Šis laikas įskaičiuojamas į techninio darbo projekto parengimo terminą;

5.6. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo, sutarties terminas ir projektavimo paslaugų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėn.

6. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

6.1. kaina siūloma visai paslaugų apimčiai, atskirai nurodant pirmo projektavimo etapo paslaugų kainą, antro projektavimo etapo paslaugų kainą ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą. Tiekėjas kainoje turi įsivertinti ir nusimatyti: inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimą ir, esant reikalui, jų papildymą, atnaujinimą, duomenų patikslinimą; specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų gavimą; esamų medžių ir krūmų taksaciją; poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (jeigu pagal teisės aktus bus reikalinga).

7. Finansavimo šaltinis ir atsiskaitymo tvarka:

7.1. projekto rengimo paslaugos apmokamos Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.3.1.2.1. „Gydymo paskirties pastato Vytauto g. 92, Palangoje, teritorijos sutvarkymo projekto parengimas“;

7.2. už atliktas projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma du kartus:

7.2.1. atlikus pirmo projektavimo etapo darbus (5.2 papunktis);

7.2.2. atlikus antro projektavimo etapo darbus (5.3 papunktis);

7.3. už projekto vykdymo priežiūrą sumokama teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos;

7.4. projekto ekspertizę atliks statytojo (užsakovo) parinktas ekspertizės rangovas. Už projekto ekspertizę sumoka statytojas (užsakovas).

______________