| STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS Nr. [...] |  |
| --- | --- |
| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS |  |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Statinio projektavimo ir rangos sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos) 1 skyriuje. |  |
| UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2024 m. sausio 16 d. sudarytos sutarties Nr. A62-29/24 (2024-Ū-001) bei 2025 m. gegužės 20 d. sudarytos centralizuotų pirkimų paslaugų sutarties Nr. A62-343/25 pagrindu (toliau – Įgaliotoji organizacija, Projekto valdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas] Vilniaus Šilo ugdymo centro konsultacinio centro pastato statybos ir projektavimo darbų pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas). Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Įgaliotoji organizacija, nustatyta tvarka atlikusi Pirkimo procedūras ir įvertinus visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju, Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): |  |
| - UŽSAKOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| - RANGOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS TEIKIANT PASLAUGAS/ATLIEKANT DARBUS (Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.15 punktas): |  |
| - Pavadinimas | UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ |
| - Adresas | Šeimyniškių g. 19 B, Vilnius |
| - Juridinio asmens kodas | 120750163 |
| - PVM mokėtojo kodas | LT100000005418 |
| - Telefonas | +3706 87 66 000 |
| - El. paštas | info@vilniausvystymas.lt |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ |  |
| - Statinys | Pastatas – Lopšelis - darželis, unikalus Nr.: 1097-1006-9012 Pastatas – Lopšelis - darželis, unikalus Nr.: 1097-1006-9020 |
| - Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. | 4400-5399-9344 |
| - Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. | 0101/0012:0505 |
| - Darbų atlikimo vieta (-os) | Lakštingalų g. 8, Vilnius |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |
| - Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas) | - Ikiprojektinių pasiūlymų (ne mažiau 3 variantų) parengimas. - Reikalingų inžinerinių tyrimų atlikimas. - Esamos būklės analizės ataskaitos parengimas. - Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas. - Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas. - Visų sutikimų, pritarimų, suderinimų, leidimų gavimas. - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. - Techninio darbo projekto parengimas. - Techninio darbo projekto pateikimas bendrajai ir specialiajai (jeigu reikalinga) projekto ekspertizei ir Techninio darbo projekto pataisymas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. - Kitos susijusios paslaugos, nurodytos Priede Nr. 3. |
| - Darbai | - Paruošiamieji statybos darbai; - Darbų atlikimas pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą techninį darbo projektą; - Išpildomosios dokumentacijos parengimas, sklypo, pastatų, patalpų kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių bylų parengimas; - Statinių teisinė registracija; - Statybvietės sutvarkymas ir statybos užbaigimo procedūros; - Kiti susiję darbai, nurodyti Priede Nr. 3. |
| - Projekto vykdymo priežiūros paslauga | Darbų atlikimo metu turi būti atliekama techninio darbo projekto vykdymo priežiūra. |
| - TERMINAI |  |
| - Bendras paslaugų ir darbų atlikimo terminas (laikotarpis) | 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |
| - Etapų atlikimo terminai | I etapas (tyrimų gairė): ne daugiau nei 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. II etapas (projektinių pasiūlymų parengimo gairė): ne daugiau nei 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. III etapas (techninio darbo projekto parengimo gairė): ne daugiau nei 17 (septyniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. IV etapas (techninio darbo projekto vykdymo priežiūra): visą Darbų vykdymo laikotarpį. V etapas (Darbai): ne daugiau nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. |
| - Darbų priėmimas / perdavimas | Darbų perdavimo – priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punkte. |
| - PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA |  |
| - Kainodaros taisyklė | Fiksuota kaina |
| - Kaina | Sutarties kaina (be PVM) yra [...] Eur [...]. 21 proc. PVM yra [...] Eur [...]. Sutarties kaina (su PVM), yra [...] Eur [...], iš jos: - I etapo kaina yra [...] Eur be PVM; 21 proc. PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. - II etapo kaina yra [...] Eur be PVM; 21 proc. PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. - III etapo kaina [...] Eur be PVM; 21 proc. PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. - IV etapo kaina [...] Eur be PVM; 21 proc. PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. - V etapo kaina yra [...] Eur be PVM; 21 proc. PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. |
| - Mokėjimo tvarka | - I etapas bus laikomas atliktu, kai bus su Užsakovu ir Projekto valdytoju suderinti ikiprojektiniai pasiūlymai, atlikti tyrimai, bus pateikta esamos būklės analizės ataskaita, gautos techninės prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. Už tinkamai ir laiku atliktą I etapą Užsakovas Rangovui sumoka Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 punkte nurodytą I etapo kainą per 30 (trisdešimt) dienų po suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir šių dokumentų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. - II etapas bus laikomas atliktu, kai bus parengti, su Užsakovu ir Projekto valdytoju suderinti, paviešinti projektiniai pasiūlymai, bus gauti visi reikalingi sutikimai, pritarimai, derinimai ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Už tinkamai ir laiku atliktą II etapą Užsakovas Rangovui sumoka Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 punkte nurodytą II etapo kainą per 30 (trisdešimt) dienų po suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir šių dokumentų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. - III etapas bus laikomas atliktu, kai bus parengtas ir su Užsakovu ir Projekto valdytoju suderintas techninis darbo projektas, gautas teigiamas ekspertizės aktas, gauti visi sutikimai, pritarimai, derinimai. Už tinkamai ir laiku atliktą III etapą Užsakovas Rangovui sumoka Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 punkte nurodytą III etapo kainą per 30 (trisdešimt) dienų po suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir šių dokumentų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. - IV etapas bus laikomas atliktu, kai bus gautas statybos užbaigimo dokumentas. Už IV etapą Užsakovas Rangovui sumoka tokia tvarka: 4.1. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, mokama proporcingai Darbų faktiškai aktuojamoms sumoms kiekvieną Darbų aktavimo mėnesį; 4.2. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, sumokama Rangovui gavus statybos užbaigimo dokumentą. 5.3. Mokėjimai už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomi per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, paslaugų perdavimo - priėmimo aktus ir Rangovas pateikia atitinkamas PVM sąskaitas faktūras. - Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punktą) per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus pagal paskutinį Atliktų darbų aktą, kuriame nurodytų atliktų Darbų vertė negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 punkte (V etapo kaina), atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) dienų atlikus visas statybos užbaigimo procedūras (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas, statybos užbaigimo akto ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimas, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas, statinių įregistravimas VĮ „Registrų centras“). |
| - KITOS SĄLYGOS |  |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės: | [...] |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės: | [...] |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Projekto valdytojo pusės: | [...] |
| - Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.1-8.3 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis / Projekto valdytojas informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies / Projekto valdytojo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |  |
| - SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI |  |
| - Priedas Nr. 1 – Sutarties Bendrosios sąlygos |  |
| - Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su priedais ir Įkainotų veiklų sąrašas |  |
| - Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija |  |
| - Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 5 – Asmens duomenų tvarkymas |  |
| Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| Užsakovo vardu:; Rangovo vardu:. |