SAULĖTEKIO RŪMŲ II (S5) KORPUSO, SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUS (UNIK. NR. 1097-1010-2046) PASTATO MODERNIZAVIMO PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Užsakovas ir pastato naudotojas

Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, įmonės kodas 111950243

Objektas

Saulėtekio rūmų II (S5) korpuso , Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2046) pastato modernizavimo projektas

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)

I DALIS. Projektavimo duomenys

| Projektavimui duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projekto pavadinimas, adresas | Saulėtekio rūmų II (S5) korpuso, Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2046) modernizavimo projektas. |
| - Projekto rengimo etapai | - Projektiniai pasiūlymai. - Techninis darbo projektas. - Projekto vykdymo priežiūra. |
| - Techninio darbo projekto tikslas | Paruošti Saulėtekio rūmų II (S5) korpuso, Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2046) modernizavimo projektą bei vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. |
| - Statinio kategorija | Ypatingas statinys. |
| - Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| - Statinio paskirtis | Mokslo. |
| - Esami statinio rodikliai | Unikalus Nr.: 1097-1010-2046; Bendras plotas: 6942,82 kv. m; Aukštų skaičius: 9 (8+pusrūsis); Pastato tūris: 31735 kub. m; Šildymo sistema: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: komunalinis vandentiekis; Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas; Dujos: nėra Liftas: 4 (eksploatuojami); Laiptinės: 2; Laikančios konstrukcijos: g/b kolonos, mūras Aukštų perdenginiai: G/b plokščių Pastato sienos: plytų/blokelių mūro , akyto betono plokščių. Energinio naudingumo klasė: F. |
| - Pastato statybos metai | 1985 m. |
| - Esami žemės sklypo (teritorijos) rodikliai | Unikalus Nr.: 0101-0025-1153; Plotas: 27,5469 ha; Žemės sklype randasi ir kiti VILNIUS TECH pastatai; Transporto priemonių stovėjimo aikštelė: yra. |
| - Esama situacija | Darbuotojų skaičius apie 200, studentų skaičius apie 1200, Esamo pastato išorės sienos, stogas, langai, durys, grindys, inžinerinės sistemos neatitinka keliamų reikalavimų, pasenusi patalpų išvaizdos estetika. Šildymo magistralinių vamzdynų izoliacija prasta arba visai neizoliuota (izoliacija – asbestinė), šildymo prietaisų būklė prasta, radiatoriai seni ketiniai. Vėdinimo būklė prasta, vėdinama per natūralią, kanalinę vėdinimo sistemą, per langus ir duris, kai kur sumontuoti sieniniai kondicionieriai. Elektros instaliacija sena, šviestuvai seni liuminescenciniai neekonomiški. Šalto vandens ir nuotekų magistraliniai vamzdynai ir stovai seni, paveikti korozijos, sanitarinių prietaisų būklė patenkinama. |
| - Pastato modernizavimo duomenys | Pastato modernizavimas nebuvo darytas, atlikti tik einamieji darbai. |
| - Projektavimo ir kapitalinio remonto darbų pirkimo būdas | Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. |
| - Lėšų pobūdis | Europos regioninės plėtros fondo, REACT-EU iniciatyvos lėšos, Europos Sąjungos fondų lėšos, valstybės lėšos, kiti galimi finansavimo šaltiniai. |
| - Užsakovas | Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas. |
| - Užsakovo adresas, kodas | Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, 111950243. |

II DALIS. Projektavimo reikalavimai

| Projektavimo reikalavimai | Projektavimo reikalavimų aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Paslaugų (darbų) apimtis | Prašomos suteikti paslaugos skirstomos į: I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, kitus teisės aktus. II. Privalomas paslaugas: - inžineriniai geodeziniai tyrimai (jei tai yra reikalaujama); - Statinio būklės tyrimai (konstrukcijų tyrimai ir ekspertizė, inžinerinių sistemų analizė, matavimai); - Pastato sklypo plano schemos parengimas, teritorijos skaitmeninio topografinio plano M 1:500 parengimas; - pastato išmatavimų pasitikslinimas (persimatavimas) pagal faktą; - Projektinių pasiūlymų parengimas ir koncepto vizualizavimas: projektinių pasiūlymų sudėtis: - prieigų prie pastato, automobilių stovėjimo aikštelių , pėsčiųjų takų sutvarkymo sprendiniai, - statinio architektūros sprendiniai, - inžinerinių sistemų ( šildymas, vėdinimas vėsinimas sprendiniai) - Išimti specialiąsias architektūrines sąlygas; - Pateikti ne mažiau nei du – tris pasiūlymus fasado apdailos medžiagų galimus sprendinius; - Suderinti fasado architektūrinius sprendinius su pastato autoriumi (autoriais); - Išimti visas kitas reikalingas inžinerinių tinklų savininkų ir derinančiųjų institucijų prisijungimo sąlygas ir/ar reikalavimus; 5.5 Parengti projektinius pasiūlymus, suderinti su Užsakovu ir visomis būtinomis institucijomis; 5.6 Atlikti projekto, projektinių pasiūlymų viešą pristatymą ir kitas viešinimo veiklas; - Gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.; 6. Statybos leidimo gavimas; 7. Techninio- darbo (TDP) projekto parengimas; 7.1 projektas gali būti rengiamas suskirstant į etapus pagal technologiškai galimus atskirti darbų rūšis , ar pastato dalis (statybos organizavimo dalyje), įvertinant turimus Užsakovo finansinius resursus; atskyrimas etapų atskirai suderinamas su Užsakovu raštu; 7.2 Detaliai apibūdinant medžiagas, gaminius, įrenginius, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus prekės ženklas; 7.3 Ieškoti optimaliausios darbų kainos; rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, derinti su Užsakovu; 8. Projekto skaitmeninio informacinio modelio parengimas; 9. Statinio projekto TDP pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo pastabas; 10. TDP projekto ir projekto ekspertizės akto įkėlimas į informacine sistemą „Infostatyba“; 11.TDP projekto taisymas pagal tikrinančių institucijų pastabas; 12. Informacijos tiekimas apie TDP projekto taisymą pagal pastabas Užsakovui; 13. TDP projekto pateikimas po tikrinusių institucijų pritarimo užsakovui; 14. Statinio projekto vykdymo priežiūra: 14.1. Kitų paslaugų vykdymą laiku ir nustatyta tvarka patvirtinantys dokumentai (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.); 14.2 Techninio-darbo projekto naujos laidos išleidimas, jei tai reikalinga dėl techniniame-darbo projekte, projekto įgyvendinimo laikotarpiu išryškėjusių techninio-darbo projekto netikslumų. 14.3 Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą; 14.4 Visos sutarties galiojimo metu Projektuotojas, be papildomo atlygio, taiso projekto klaidas taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai, be papildomo apmokėjimo. Užsakovui patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka; 14.5 po techninio darbo projekto parengimo, iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Užsakovui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti darbų skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu visos sutarties galiojimo metu; 14.6. Projektuotojas prieš darbų pradžią į elektroninį statybų žurnalą turi įkelti Projekto sudedamųjų dalių bylas, pasirašytas e-parašais; 14.7 Projektuotojas turi dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ darbų užbaigimo procedūroms atlikti; III. Kitas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose srityse, reikalingas statybos leidimo dokumentams gauti (užsakymas ir gavimas topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio statybinis tyrinėjimas, projektavimo valdymas, kt.). |  |
| - Paslaugų atlikimo terminas | - Statinio techninės būklės tyrimai – 60 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo); - Projektiniai pasiūlymai – 60 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo); - Projektinių pasiūlymų viešinimas, tikslinimas po viešinimo ir gautų pastabų taisymas – 60 dienų; - Statybos leidimo gavimas 40 dienų; - Techninis darbo projektas – 240 kalendorinių dienų (nuo statybos leidimo gavimo datos) įskaitant Užsakovo pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams, mazgams, medžiagiškumui, įskaitant bendrąją projekto ekspertizę, kurią užsakys Užsakovas; - Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 20 dienų; - Gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas ne ilgiau, kaip per 30 dienų, jei nepritarimai pastabos yra dėl statinio objekto techninio darbo projekto netikslumų; - Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pastabų gavimo dienos; |  |
| - Esminės mokėjimų už paslaugas sąlygos | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir koncepto vizualizavimas: projektinių pasiūlymų sudėtis: - prieigų prie pastato, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų sutvarkymo sprendiniai, - statinio, išplanavimo architektūros sprendiniai, - inžinerinių sistemų ( šildymas, vėdinimas vėsinimas sprendiniai) - parengtų projektinių pasiūlymų suderinimas su Užsakovu ir visomis būtinomis institucijomis | % nuo projektavimo paslaugų vertės |
|  |  | 15 |
|  | - Projektinių pasiūlymų viešinimas ir pritarimas jiems | 10 |
|  | - Statybos leidimas | 5 |
|  | - Užsakovo rašytinis pritarimas Techninio- darbo (TDP) projekto sprendiniams | 10 |
|  | - TDP ekspertizės teigiama išvada | 10 |
|  | - TDP projekto ir projekto ekspertizės akto įkėlimas į informacine sistemą „Infostatyba“ | 15 |
|  | - TDP projekto pateikimas po tikrinusių institucijų pritarimo projektui, užsakovui; | 35 |
| - Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | - Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Techninis-darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. |  |
| - Reikalavimai projektuojamam statiniui | - statinį projektuoti suderintos projektiniame pasiūlyme energetinio efektyvumo klasės (suprojektuoti ne žemesnės nei „A“ klasė); - techninį darbo projektą rengti aiškiai išskiriant į dvi dalis: - sprendiniai susiję su pastato energetinio efektyvumo priemonių įgyvendinimu. - kiti sprendiniai susiję su pastato funkciniu panaudojimu. - pastato techninio darbo projekto architektūrinę, ŠVOK, VN, konstrukcijų, E ir ER magistralinių tinklų dalis parengti erdvinio projektavimo programomis skaitmeninėje statinio informacinio modelio aplinkoje; - numatyti funkcionaliai derančia su vidinio kiemelio sprendiniais dviratininkų zoną prie modernizuojamo pastato. - numatyti modernius fasado atnaujinimo sprendinius kurie atitiktų aukštus vizualinius, bei techninius standartus. Prioritetas - tvarumas, inovatyvumas ir darnumas su jau esama pastato aplinka. |  |
| - Būtinieji reikalavimai pastato inžinerinių sistemų modernizavimui (suderinus projektiniame pasiūlyme) | - apšvietimo sistemų modernizavimas; - vandentiekio, nuotekų tinklų modernizavimas; - šildymo, vėdinimo sistemų modernizavimas; - kitų inžinerinių / techninių tinklų modernizavimas ir pritaikymas naujiems poreikiams. - elektroninių ryšių ,visos sistemos modernizavimą. - įvertinti galimybes panaudoti atsinaujinančius gamtos išteklius elektros energijos gavimui (saulės baterijų panaudojimas ant pastato stogo, fasado kaip opcija svarstymui). |  |
| - Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | Kiti techniniai ir kokybiniai reikalavimai, apimantys šias dalis: - bendroji; - architektūrinę su įranga ; - sklypo apie pastatą sutvarkymo; - konstrukcijų; - technologijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (komunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisrinės signalizacijos; - procesų valdymo ir automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo - gaisrinės saugos; - pasirengimo remontui ir šių darbų organizavimo; - skaičiuojamosios kainos nustatymo; - darbų kiekių žiniaraščius; - darbų preliminarius grafikus; - sąnaudų kiekių žiniaraščius; - kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. - SA ir EC dalyse turi būti pateikta: numatomi baldai ir smulkiai aprašytos jų techninės specifikacijos ir jų žiniaraščiai, aprašyta esama laboratorinė įranga, kompiuterinė įranga patalpų ir kita. Apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimas; grindų, sienų, lubų išklotinės su montuojamais inžinerinių sistemų elementais. - Skaičiuojamosios kainos dalis ir projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti išskirti į dvi dalis : - išlaidos priskiriamos modernizavimo išlaidoms pagal Energetikos ministerijos nustatytą tinkamų finansuoti energetinio efektyvumo priemonių sąrašą. - kiti darbai nepatenkantys į energetikos ministerijos nustatytą tinkamu finansuoti energetinio efektyvumo priemonių sąrašą |  |

| Projekto parengimui reikalavimai | Projekto parengimui reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projektavimo eiliškumas | 0. Projektuojanti įmonė privalo atliktį detalią apklausą universiteto viduje. Užsakovo reikalavimu, reikalinga II rūmų (S4) korpuso visų aukštų ir padalinių vadovų apklausa numatytiems darbams įgyvendinti. Parinkti optimaliausi sprendimai turėtų būti susumuoti ir pateikti užsakovo galutiniam užtvirtinimui. - Projektiniai pasiūlymai. Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu, išimtos spec. architektūrinės sąlygos, su Užsakovu suderinta projektuotina pastato energetinė klasė, atlikti visi statybiniai, topografiniai ir geologiniai tyrinėjimai. - Statinio techninis darbo projektas. Techninio-darbo projekto apimtis ir detalumas turi atitikti kaip STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, pagal statinio informacinio modelio detalumą SA, SK, VN, E (tik magistralės ir skydai), ER (tik magistralės ir skydai) ir ŠVOK dalys turi atitikti ne mažesnį kaip LOD 250 architektūrinei, konstrukcinei, šildymo vėdinimo dalims. Techninio-darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad užsakovas galėtų įsivertinti visus architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinius mazgus, galėtų susiplanuoti laikiną naudojamų patalpų atlaisvinimą remonto metu, kad pagal Techninio-darbo projekto sprendinius remonto darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio-darbo projekto autoriaus ir Užsakovo viziją ir sumanymus. Techninio-darbo projekto stadijoje privalo būti gautas Užsakovo techninių sprendinių suderinimas, gauta teigiama ekspertizės išvada, gautas Užsakovo techninio-darbo projekto tvirtinamasis raštas. |
| - Techninio darbo projekto ekspertizė | Užsakovas techninį-darbo projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal Užsakovo ir privalomąsias ekspertizės išvadas. Viso sutarties galiojimo metu, Užsakovui užsakius pakartotinę projekto ekspertizę, projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal derinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo. Projekto patvirtinimas reiškia, kad Užsakovas pritaria Tiekėjo parengto techninio-darbo projekto sprendiniams, bet ne kiekvienam brėžiniui ar įrašui įskaitytinai, pritarimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės ir netikslumų taisymo po pritarimo techniniam-darbo projektui bei nuo atsakomybės už normatyvinę techninio-darbo projekto kokybę. |
| - Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti projektinių pasiūlymų, atitinkamų projekto dalių ir kitus sprendinius su Užsakovu ir gauti jo raštišką suderinimą. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal techninio darbo projekto sprendinius objekto modernizavimo darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio darbo projekto autoriaus ir Užsakovo viziją. Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu. Projekto eigoje įgyvendinamų projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Projektuotojas, negavęs užsakovo raštiško pritarimo, negali keisti projekto vadovo ir projekto dalių, nurodytų II dalies 6 punkte, vadovų – tai yra esminė sutarties sąlyga. |
| - Skaitmeninio informacinio modelio reikalavimai | - Rengiamas projektas turi būti parengtas ir pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su visa lydinčia informacija. Turi būti sukurtas vieningas informacinis skaitmeninis statinio modelis, kuriame užtikrinti Užsakovo keliami projektiniai sprendiniai, vieningos koordinatės, matavimo vienetai, tikslumas; - visi statinio modeliai (architektūra, konstrukcijos) turi būti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje, LKS-94; - statinio modeliai negali turėti susikirtimų tarpusavyje - statinio modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal aukštus, erdves, sistemas ir pan.; - turi būti išlaikomas darbo principas, kai modeliuojama viename „centriniame“ modelyje, t. y. kiekviena disciplina dirba su savo modeliu, tačiau „mato“ kitų disciplinų modelius, taip esant pakeitimams visi projekto dalyviai gali į juos reaguoti realiu laiku; - turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio modelį bet kuriuo metu, realiu laiku Užsakovui nenaudojant mokamų programų; - statinio informacinis modelis numatomas naudoti projektavimo, statybų planavimo, valdymo bei eksploatacijos etapuose, todėl skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti techninio darbo projekto reglamentuotą detalumą, bet ne mažesnį kaip LOD 250. Taip pat statinio modelyje turi būti detali informacija apie modelio objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje, pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina projektinė informacija, turima pateikti techninio darbo projekto rengimo metu. Modelio detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant projektavimo darbus, projektuotojo turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu; - brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga techniniam darbo projektui, privalo būti generuojama iš skaitmeninio statinio informacinio modelio bei neatsiejama nuo jo, t. y. atlikus modelyje pakeitimus, jie turi automatiškai atsirasti brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje; - jei reikalinga, tiekėjas turi paskirti statinio informacinio modelio projekto koordinatorių, kuris bus atsakingas už statinio informacinio modelio plano suformulavimą, suderinimą ir įvykdymą, įvairių statinio informacinio modelio užduočių, susijusių su skirtingomis disciplinomis, atlikimą; - parengtas skaitmeninis statinio informacinis modelis turi būti perduotas Užsakovui IFC formatu. |
| - Projekto dokumentų parengimo kalba | Lietuvių (projektinių dokumentų santrauka su vizualizacija – anglų kalba). |
| - Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius (Projektinė dokumentacija) | Pateikiama: - Projektiniai siūlymai: - tiekėjo pasirašyti ir Užsakovo patvirtinti spausdinti popieriuje 1 egz.; - kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, IFC formate); - 3D skaitmeniniu modeliu el. versija (nemokama peržiūra). - Techninis darbo projektas: - kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, DWG, IFC formate ir originaliais modeliavimo programinės įrangos formatais); - projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. - Kiti projektiniai dokumentai (ataskaitos, aktai, santraukos, kita) – 1 egz. kiekvienai šaliai. - Projektinių siūlymų ir galutinio techninio darbo projekto santrauka (anglų kalba), po 1 egz. |
| - Projektuotojui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas (Projektavimo sąlygų sąvadas) | - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. - Pastato energijos vartojimo audito ataskaita. - Pastato kadastrinių matavimų byla. - Sklypo planas. - Pastato su prieigomis kuris reikia suprojektuoti ribos. - Vidinio kiemelio SMARTOTECH sutvarkymo sprendiniai, projektuotojo projektuojamo pastato sprendinių suderinimui. - Preliminari patalpų poreikio lentelė EXCEL formatu. |
| - Projekto vykdymo priežiūra | Tiekėjas statybos metu turės vykdyti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama visą statybos laikotarpį ir apimti techniniame darbo projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Tiekėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę statybvietėje visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir / ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip. Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su techninio darbo projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per sutartyje nurodytus terminus, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. Parengti galutinę projekto vykdymo priežiūros ataskaitą: glaustai, tačiau tiksliai ir aiškiai aprašyti visą projekto vykdymo priežiūros eigą, pateikti išvadas dėl projekte nenumatytų, numatytų, bet atsisakytų ar pakeistų sprendinių ir darbų. Dalyvauti statybos užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. |
| - Kitos sąlygos | Tiekėjas privalo apžiūrėti planuojamą statybos objektą ir teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą, pasitikrinti esamų patalpų išplanavimą ir atitikimą Užsakovo pateikiamai inventorinei bylai. Projektuotojas atsakingas už esamo statinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo darbus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastato, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui, statybos, rekonstrukcijos, teritorijos sutvarkymo priežiūrai ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti pastato funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir / ar reikalavimus, pateiktus pirkimo dokumentuose ir / ar šioje techninėje užduotyje ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Užsakovo išlaidų. |
| - Kitos sąlygos, papildančios projektavimo sutarties nuostatas | - Planuojamas – preliminarus projekto priežiūros paslaugų terminas 24 mėnesiai; - Projekto priežiūros paslaugų kaina ne mažiau 10 % nuo tiekėjo pasiūlymo vertės; |

IV DALIS. Detalizuoti pagal funkcinės paskirties projekto parengimui

| Planuojamų modernizavimo darbų lokacijos ir bendrinė informacija | Projektavimo aprašas |
| --- | --- |
| Užsakovo personalas remonto metu | 1. Užsakovas remonto ir modernizavimo laikotarpiu pastatą eksploatuos pagal paskirti ( vykdys paskaitų, seminarų, laboratorinių darbų veiklą, dėstytojai, mokslo darbuotojai bei administracija vykdys savo kasdienines užduotis, serverinės nebus atjungtos). 2. Projekte numatyti, aprašyti statybininkų, studentų bei darbuotojų bendradarbiavimo ir trumpalaikio patalpų atlaisvinimo taisykles, taip pat numatyti nepertraukiamą alternatyvų elektros energijos tiekimą patalpoms ir darbo vietoms. |

Priedai:

- Pastato kadastriniu matavimu byla (4C8/p)_Saulėtekio al_11, 30 lapų.

- Aukštų planai, 9 lapai.

- Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, 13 lapų.

- Sklypo planas, 1 lapas.

- Pastato energijos naudojimo auditas, 123 lapai.

- Pastato su prieigomis projektavimo ribos, 1 lapas.

- Preliminari patalpų poreikio lentelė, excel formatu, 9 lapai.

- Teritorijos SMARTOTECH prie S5 korpuso atnaujinimo planas ir ribos, 1 lapas.

_______________________________

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 str. ir kituose susijusiuose teisė aktuose. Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso, Saulėtekio al. 11, Vilnius, projektavimo ir projekto priežiūros paslaugų sutarties dalis.