PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI RENGIANT DARBŲ PAKEITIMĄ

- Reikalavimai rangovams:

  - Laikytis rangos sutartyje nustatytų terminų, susijusių su darbų pakeitimų rengimu.

  - Objekto apžiūra turi būti atlikta nedelsiant ir įforminta pagal pateikiamą formą ir reikalavimus (žr. failą „2_Objekto apžiūros akto forma“).

  - Motyvuotas siūlymas turi būti rengiamas pagal pateikiamą formą ir reikalavimus (žr. failą „4_Reikalavimai motyvuotam siūlymui“).

  - Tuo atveju, jei rangovas per rangos sutartyje numatytus terminus pagrįstai negauna statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (arba) statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimo ir (ar) įvertinimo, rangovas nedelsdamas turi raštu informuoti Kelių direkciją.

  - Papildomų darbų vertė turi būti nustatoma pagal rangos sutartyje nurodytas sąlygas, prioritetine tvarka taikant rangos sutartyje nurodytus papildomų darbų kainos nustatymo būdus.

Nesant galimybės papildomų darbų vertės nustatyti:

    - naudojant rangos sutartyje numatytų darbų įkainius;

    - pritaikant rangos sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;

    - išskaičiuojant kainos dalį iš rangos sutartyje numatyto įkainio,

    - tik tuomet „<...> konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo13, galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą)*, gaunamą palyginus rangovo pasiūlyme nurodytą statybos darbų kainą ir tų statybos darbų skaičiuojamąją kainą <...>.“

Papildomų darbų kainą apskaičiuojant pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, privalo būti išpildytos visos žemiau esančios sąlygos:

1.5.4.1.  konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuotas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojančias pakeitimo akto parengimo dienai;

1.5.4.2.  konkrečiam papildomo statybos darbo įkainiui privalo būti pritaikytas nustatytas rangos sutarties kainos santykis (koeficientas);

1.5.4.3.  koeficientas taikomas tik papildomo statybos darbo įkainio statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų resursams.

* Sutarties kainos santykis (koeficientas), gaunamas palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą statybos darbų kainą ir tų statybos darbų skaičiuojamąją kainą. Statybos darbų skaičiuojamoji kaina – tai visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas, kaina, nustatyta pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojusias pasiūlymo pateikimo metu. Santykį (koeficientą) nurodo Kelių direkcija (Užsakovas).

Detalūs reikalavimai pateikti faile „6_DPA_Kainos nustatymas.xlsx“.

  - Rengiant galutinių kiekių tikslinimo darbų pakeitimą, rangovas turi parengti žiniaraštį pagal pridedamą formą MS Excel formatu, žr. failą „7_PVZ_Galutinis darbu kiekiu ziniarastis.xlsx“ (nurodant rangos sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, kiekius, nurodytus išpildomojoje dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus).

  - Rangovas negali pretenduoti į papildomą apmokėjimą, kai:

    - statybos darbų nėra projekto darbų kiekių žiniaraštyje, bet jie yra numatyti projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (arba) brėžiniuose, kitose projekto dalyse;

    - darbai buvo numatyti projektavimo užduotyje ir (arba) techninėje specifikacijoje (kai sutartis yra statybos darbų kartu su projektavimu);

    - praleisti rangos sutartyje nustatyti terminai (žr. 1.1 p.);

    - nebeliko galimybės nustatyti atliktų darbų apimtis;

    - kiti konkretūs atvejai.

1.7.1–1.7.3 atvejais įforminamas darbų pakeitimas, nurodant papildomų darbų kiekį, tačiau šių darbų neįkainuojant.

- Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams:

  - Dalyvauti organizuojamoje objekto apžiūroje.

  - Kaip galima greičiau, neviršijant rangos sutartyje numatytų terminų, išnagrinėti ir įvertinti objekte ar projekte identifikuotas problemas ir pateikti statybos dalyviams siūlomus optimalius (darbų atlikimo laiko ir kainos atžvilgiu) projektinius sprendinius ir argumentus, kodėl darbai nebuvo numatyti projekte (ar kurioje dalyje buvo praleista), arba kodėl atsisakoma tam tikrų darbų. Taip pat turi akcentuoti, kokią įtaką pakeitimai/tikslinimai turi kitiems projekto sprendiniams, esminiams statinio reikalavimams, statinio kokybiniams parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms.

  - Informuoti statybos dalyvius apie tai, ar projekto sprendinių pakeitimas yra esminis (ar reikalinga ekspertizė, naujas statybos leidimas), ar neesminis.

  - Informuoti statybos dalyvius, ar darbai (sprendinys) buvo numatyti bent viename iš projekto dokumentų (ir nurodyti kuriame), ar kitose projekto dalyse.

  - Parengti žiniaraščių palyginimus (prieš tai buvusios ir naujos projekto laidos) su aiškiomis nuorodomis į priežastis (nurodant techninių specifikacijų ir (ar) aiškinamojo rašto konkrečius punktus ir brėžinių numerius) ir pastabomis/paaiškinimais.

  - Esant poreikiui, patikslintus/pakoreguotus projektinius sprendinius suderinti su inžinerinių tinklų savininku ar eksploatuojančia įmone, turto savininku.

  - Tikslinant projektinius sprendinius atkreipti dėmesį, ar nebus pažeistos statinio, žemės sklypų ir darbų ribos.

- Reikalavimai statinio statybos techniniam prižiūrėtojui:

  - Dalyvauti organizuojamoje objekto apžiūroje.

  - Kaip galima greičiau, neviršijant rangos sutartyje numatytų terminų, detaliai išnagrinėti konkurso metu pateiktus klausimus ir atsakymus, įvertinti pirminius projektinius sprendinius (projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (arba) brėžiniuose, kitose projekto dalyse), identifikuojant, ar rangovas galėjo/negalėjo nusimatyti ir įsivertinti siūlomo pakeitimo rangos sutarties sudarymo metu; taip pat detaliai išnagrinėti ir įvertinti projekto vykdymo priežiūros vadovo ir rangovo siūlymus dėl objekte ar projekte identifikuotų problemų, patikrinti siūlomus projektinius sprendinius ir rangovo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų kiekius bei įkainius, pateikiant argumentuotą įvertinimą statybos dalyviams.

  - Teikiant argumentuotą įvertinimą statybos dalyviams nurodyti, ar problema objekte iškilo ne dėl rangovo netinkamų veiksmų arba neveikimo.

  - Patikrinti ir el. parašu patvirtinti rangovo parengtą galutinių darbų kiekių tikslinimo žiniaraštį (rangos sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, kiekius, nurodytus išpildomojoje dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus) pagal pridedamą formą MS Excel formatu, žr. failą „7_PVZ_Galutinis darbu kiekiu ziniarastis.xlsx“.

- Reikalavimai darbų pakeitimo akto pateikimui:

  - Darbų pakeitimo aktas turi parengtas pagal darbų pakeitimo akto formą (žr. failą „5_Darbu pakeitimo akto forma.docx) ir atsižvelgiant į joje pateiktas pastabas.

  - Darbų pakeitimo aktas turi būti pasirašytas el. parašais visų akte nurodytų komisijos narių.

  - Darbų pakeitimo aktas Kelių direkcijai turi būti pateiktas vienu failu ADOC formatu. Dokumentų konteineris turi būti formuojamas pagal pridedamą pavyzdį:

_________