## Žin. 1
Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
Rangovas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (įmonės kodas 147710353)
Pirkimo sutarties Nr.: S-943 (2019-10-28)
Sutarties pavadinimas: „Žvyrkelių, esančių Pasvalio rajone, kapitalinis remontas (II pirkimodalis)“
Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3118 Vytartai-Pervalkai ruožo nuo 0,00 iki 2,430 km kapitalinis remontas
GALUTINIO DARBU KIEKIU ZINIARAŠČIO PAVYZDYS
Žiniaraštis Nr. 1 - Susisiekimo dalis
|  |  |  | *DPA | Darbų pakeitimo aktas |  |  |  | ** Išpildomojoje dokumentacijoje užfiksuoti faktiškai atliktų darbų kiekiai
[5 empty] | -750.75 |  | -1286.25 |  |  |  | -273.37
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | [9 empty] | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | 2019 m. gruodis |  |  | 2020 m. balandis |  |  | 2020 m. birželis |  |  | 2020 m. liepa |  |  | 2020 m. rugpjūtis |  |  | 2020 m. rugsėjis |  |  | 2020 m. spalis |  |  | 2020 m. lapkritis |  |  | 2020 m. gruodis |  |  | 2019 m. |  |  | 2019 m. |  |  | 2019 m. |  |  | IŠ VISO |  | LIKUTIS
|  |  |  | DPA*1 (kiekis) | DPA1 (suma) | DPA2 | DPA2 | Bendras darbų kiekis | Išpildomoji** (kiekis) | Skirtumas (kiekis) | Skirtumas (suma) | Pastabos |  |  | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Iš viso, EUR | Kiekis | Iš viso, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16
[5 empty] | =5*15 |  | =7*15 | =4+5+7 |  | =10-9 | =11*15
3. Kelio dangos konstrukcija
1 | Sankasos grunto stabilizavimas (sustiprinimas). Vadovautis metodiniais nurodymais MN GPSR 12 (Pastaba: Atliekant žemės darbus, rangovas turi užtikrinti tinkamą gruntinio vandens pašalinimą iš žemės sankasos ir neleisti sankasai įmirkti. Statybos darbų metu Rangovui būtina tikrinti žemės sankasos deformacijų modulį Ev2. Patikrinus ir nustačius Ev2≥ 45 MPa –suderinus su Užsakovu, žemės sankasos sustiprinimo/pagerinimo priemonių netaikyti. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali pasirinkti kitą gruntų pagerinimo/sustiprinimo būdą nei numatyta projekte. | m² | 22994 |  | 0 | -16485 | -989.1 | 6509 |  |  | 0 |  | 0.06 | 1379.64 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 2511 | 0.06 | 150.66 | 1400 | 0.06 | 84 | 2598 | 0.06 | 155.88 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 6509 | 390.54 | 16485 | 989.1
2 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas kf≥1,0×10-5 m/s, h(min)=0,35 m | m3 | 6764 | -33 | -674.85 |  |  | 6731 |  |  | 0 |  | 20.45 | 138323.8 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 | 2100 | 20.45 | 42945 |  | 20.45 | 0 | 3280 | 20.45 | 67076 | 1351 | 20.45 | 27627.95 | 33 | 20.45 | 674.85 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 | 6764 | 138323.8 | 0 | 0
3 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas kf≥1,0×10-5 m/s, h(min)=0,25 m | m3 | 2662 |  | 0 |  |  | 2662 |  |  | 0 |  | 20.45 | 54437.9 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 | 1331 | 20.45 | 27218.95 | 1331 | 20.45 | 27218.95 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 |  | 20.45 | 0 | 2662 | 54437.9 | 0 | 0
4 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžaigų mišinio įrengimas fr. 0/45 , h=0,20 m | m² | 17589 |  | 0 |  |  | 17589 |  |  | 0 |  | 7.93 | 139480.77 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 | 7925 | 7.93 | 62845.25 | 9664 | 7.93 | 76635.52 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 | 17589 | 139480.77 | 0 | 0
5 | Grunto sluoksnio po kelkraščiu įrengimas (ŽB, ŽG, ŽP, SB,SG, ŽD, ŽM, SD, SM) | m3 | 2006 |  | 0 |  |  | 2006 |  |  | 0 |  | 5.06 | 10150.36 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 | 963 | 5.06 | 4872.78 | 1043 | 5.06 | 5277.58 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 | 2006 | 10150.36 | 0 | 0
6 | Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD , h=0,10 m | m² | 15373 |  | 0 | -15.61 | -260.22 | 15357.39 | 15357.39 | -15.61 | -260.22 | Nevykdomi darbai | 16.67 | 256267.91 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 | 13836 | 16.67 | 230646.12 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 |  | 16.67 | 0 | 13836 | 230646.12 | 1537 | 25621.79
7 | Skersinių ir išilginių siūlių pagruntavimas bitumine emulsija | m | 2737.2 |  | 0 |  |  | 2737.2 |  |  | 0 |  | 0.25 | 684.3 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2737.2 | 0.25 | 684.3 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2737.2 | 684.3 | 0 | 0
8 | Kelkraščių įrengimas (apželdinti kelkraščiai): Skaldos pagrindas fr. 5/22 h=0,085 m ; 417,69 m³; Augalinis gruntas h=0,015 m kelkraščiams (panaudojamas nuimtas augalinis sluoksnis) ; 73,71 m³ | m² | 4914 | -23 | -75.9 |  |  | 4891 | 5032.12 | 141.12 | 465.7 | Papildomi darbai | 3.3 | 16216.2 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 | 23 | 3.3 | 75.9 | 4891 | 3.3 | 16140.3 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 | 4914 | 16216.2 | 0 | 0
9 | Griovio dugno stiprinimas žvyru fr. 16/32 | m3 | 232 |  | 0 |  |  | 232 | 0 |  | 0 |  | 61.55 | 14279.6 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 | 232 | 61.55 | 14279.6 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 | 232 | 14279.6 | 0 | 0
10 | Griovio dugno stiprinimas skalda fr. 22/56 | m3 | 8 |  | 0 |  |  | 8 | 0 | -8 | -492.4 |  | 61.55 | 492.4 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 | 8 | 61.55 | 492.4 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 |  | 61.55 | 0 | 8 | 492.4 | 0 | 0
11 | Apsauginių atitvarų N2 W5 A įrengimas panaudojant naujas sijas ir naujus statramsčius | m | 140 |  | 0 |  |  | 140 | 140 | 0 | 0 |  | 43.52 | 6092.8 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 | 140 | 43.52 | 6092.8 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 | 140 | 6092.8 | 0 | 0
12 | Apsauginių kelio atitvarų N2 W5 A galinių elementų įrengimas (panaudojant naujas medžiagas) | m | 56 |  | 0 |  |  | 56 | 57.16 | 1.16 | 50.48 | Papildomi darbai | 43.52 | 2437.12 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 | 56 | 43.52 | 2437.12 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 |  | 43.52 | 0 | 56 | 2437.12 | 0 | 0
13 | PP medžiagos pralaidos Ø=600 mm įrengimas | m | 37 |  | 0 | -0.9 | -36.93 | 36.1 | 36.1 | -0.9 | -36.93 | Nevykdomi darbai | 41.03 | 1518.11 |  | 41.03 | 0 | 37 | 41.03 | 1518.11 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 |  | 41.03 | 0 | 37 | 1518.11 | 0 | 0
| Iš viso 3. Kelio dangos konstrukcija: | [12 empty] | 641760.91 |  |  | 0 |  |  | 1518.11 |  |  | 0 |  |  | 42945 |  |  | 150.66 |  |  | 94378.95 |  |  | 122720.81 |  |  | 322524.19 |  |  | 30912.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 615150.02 |  | 26610.89
Note on BB21: Autorius: -16485
Note on BB22: Autorius: -33