STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  | Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) |  | - Pavadinimas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 188771865 |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  | - |  |
|  |  | - Banko sąskaita |  | LT 30 7300 0100 9374 1771 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 41 509 490, el. pašto adresas info@siauliai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė Antanas Bartulis el. pašto adresas info@siauliai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė Saulius Adomaitis mob. tel. Nr. +370 41 386 451 el. pašto adresas saulius.adomaitis@siauliai.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) |  | - Pavadinimas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo el. pašto adresas Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo el. pašto adresas Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo mob. tel. Nr. Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo el. pašto adresas Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojas |  | - Pavadinimas |  | UAB „Projektų rengimo centras“ |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 300612420 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
|  |  | - Statinio projekto vadovas |  | vardas, pavardė Jokūbas Fišeris tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  | UAB „Projektų rengimo centras“ |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 300612420 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
|  |  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė Jokūbas Fišeris tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
| - Techninės priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
|  |  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |  |
| - Objektas |  | - Pavadinimas |  | Pastatas - Sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8049 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Sporto paskirties pastatas, pastato rekonstravimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8050 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – administracinis su gyvenamosiomis patalpomis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8016 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – daržinė |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8027 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8038 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Kiti inžinieriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė) |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8062 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Vandentiekis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Priešgaisrinis vandentiekis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Buitinės nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Technologinės nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Paviršinės (lietaus) nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Paviršinės valomos (lietaus) nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Automobilių aikštelė |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Šaligatviai, takai |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Vaikštynė žirgams |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
| - Žemės sklypas |  | - Pavadinimas |  | Visuomeninės paskirties teritorijos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2901-0015-0012 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  | 2023-09-18 |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | darbo dienomis 8-19 val., šeštadieniais 10-19 val.; Vykdant statybos darbus nuo 19 val. iki 8 val. darbo dienomis ir nuo 19 iki 10 val. šeštadieniais ir sekmadieniais, užtikrinti, kad nebūtų viršijami Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyti triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai. |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  | Užpildoma įvykus konkursui po rangovo nustatymo |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  |  | 5 % |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  |  | 2 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | (Užpildoma įvykus konkursui įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą terminą mėnesiais) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - ≥2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas - Projekto specifikacijose nurodytas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) |  | - Draudimo suma |  | 43400,00 EUR vienam draudžiamam įvykiui |  |
|  |  | - Besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) |  | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė ne mažesnė kaip 10 % Sutarties kainos su PVM |  |
|  |  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 0,1 % apdraustų darbų draudimo sumos |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 3 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | 3 proc. nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną, pasiūlyme nurodyto termino pradelsiamą mėnesį. |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 EUR už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 EUR už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 5000 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Bauda už sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo pradelsimą pagal 13.2.11 p. taikomas delspinigių dydis |  |  |  | 100 EUR už dieną |  |
| - Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (ar) socialinių kriterijų, numatytų techninėje specifikacijoje ir(ar) sutartyje, nesilaikymo |  |  |  | 10000 Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☒ – kredito unijos garantija ☒ – piniginis užstatas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  |  | 3 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  |  | Lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 |  | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 |  | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 |  | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 |  | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (B forma, fiksuota kaina, progresas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 |  | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 |  | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 |  | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 |  | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 |  | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 |  | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 |  | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 |  | Kokybės kriterijai ir jų vertinimas |  |  |  |
| - Priedas Nr. 17 |  | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  | įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3. punktą nauju 5.3.11 papunkčiu: 5.3.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad rengiant darbo projektą: a) bus numatyta, jog statyboje naudojami sprendiniai atitiktų 2023-04-07 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimus; b) statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ III skyriuje „Statybinės medžiagos“; c) prekių, kurių BVPŽ kodas patenka į VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |  |
| 19.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.4. punktą nauju 5.4.2. papunkčiu: 5.4.2. Rangovas privalo parengti Darbo projektą ir: (a) Rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti naudojamas, atnaujinamas UAB „Projektų rengimo centras“ sukurtas statinio informacinis modelis (BIM); (b) Statinio informacinis modelio informacija turės būti saugoma ir valdoma Šiaulių miesto savivaldybės naudojamoje bendradarbiavimo platformoje „Trimble Connect“ (c) Darbo projektas turi būti parengtas per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu (Rangovas Darbo projektą, savo nuožiūra, gali parengti anksčiau numatyto pirminio termino). Statybos darbų vykdymo metu iškilus poreikiui, darbo projektas gali būti tikslinamas, tačiau atlikti patikslinimai ir (ar) pakeitimai negali prieštarauti techninio projekto sprendiniams. (d) Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas savo atsakomybe turi paskirti BIM koordinatorių (-ius) darbo projekto rengimui, rangos darbams ir statybos užbaigimo procedūrų koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti BIM įgyvendinimo planą (angl. BIM execution plan, toliau – BEP) bei kitus BIM dokumentus iki atitinkamos darbo projekto dalies rengimo pradžios, nuolat stebėti, koordinuoti ir konsultuoti BIM modelio kūrimo, naudojimo ir modelio parengimo pastato eksploatacijai klausimais. BIM įgyvendinimo planas (BEP) bei kiti BIM dokumentai turi būti atnaujinami, papildomi, detalizuojami kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje, projekto eigoje, pagal poreikį, pildomi ir atnaujinami. BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia perkančiajai organizacijai ataskaitas apie BIM projekto eigą, pakitimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su BIM naudojimu, taip pat atlieka informacijos valdymą ir kontrolę, siekiant užtikrinti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę. |  |  |  |  |
| 19.3. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų papunktį 6.1.3. ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. Už visus statybvietės, suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimo darbus apmoka Rangovas. |  |  |  |  |
| 19.4. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų papunktį 6.1.7. ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus, taip pat nuolatinį stendą. Informacinis stendas ir nuolatinis stendas turi būti įrengti Statybvietėje (-ėse) atitinkamai pagal reikalavimus, vadovaujantis Statybos įstatymu ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos nuostatomis (detali informacija https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas ), suderinus juos su Užsakovu. Stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus. |  |  |  |  |
| 19.5. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų papunktį 6.1.18. ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą leidžiančių dokumentų gavimą). Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams/ ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt. Rangovas apmoka visas kompensacijas už želdinių šalinimą, kompensaciją už UAB „Šiaulių šviesa“ naikinamą turtą, jei reikia apmoka inžinerinių tinklų iškėlimą, apsaugojimą ir pan. |  |  |  |  |
| 19.6. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2. punktą nauju papunkčiu: 6.2.6. Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą. |  |  |  |  |
| 19.7. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2. punktą nauju papunkčiu: 6.2.7. Rangovas privalo per 4 valandas po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. |  |  |  |  |
| 19.8. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų papunktį 6.4.9. ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. Elektroninio statybos žurnalo kopija perduodama Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais. Rangovas atsako už elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimą ir prieigos prie elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą Užsakovui bei kitiems statybos dalyviams pagal Įstatymų reikalavimus. |  |  |  |  |
| 19.9. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.29. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo grafiko, kitų dokumentų, pateiktų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų įvertinimui, laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |  |  |  |  |
| 19.10. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.30. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Techniniam prižiūrėtojui. |  |  |  |  |
| 19.11. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.31. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Techniniam prižiūrėtojui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |  |  |  |  |
| 19.12. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.32. Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Techniniam prižiūrėtojui skaitmeninę kopiją pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. |  |  |  |  |
| 19.13. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.33. Rangovas privalo tinkamai įvertinti sprogmenų buvimo statybvietėje, net ir specifikacijose nenumatytose vietose, riziką ir imtis visų būtinų priemonių (tiek patenkančių į darbų apimtį, tiek nepatenkančių) šiai rizikai suvaldyti, siekiant apsaugoti darbus, jų rezultatus ir bet kokius statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą. Tokioms priemonėms esant nepakankamoms, visa sprogmenų buvimo rizikos pasekmių rizika tektų rangovui. |  |  |  |  |
| 19.14. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų papunktį 6.3.3. ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa arba įtaria radęs žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių. |  |  |  |  |
| 19.15. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.34. Rangovas privalo užtikrinti, kad jeigu statybvietėje randami sprogmenys ar daiktai panašūs į sprogmenis, Užsakovas būtų nedelsiant apie tai informuotas (pateikiant - sprogmens radimo vietą, radimo laiką, sprogmens apibūdinimą, tipą, būklę, atliktus veiksmus ir kontaktinį asmenį), specialiosios tarnybos ir kitos atsakingos institucijos bei imtasi visų protingų priemonių, siekiant apsaugoti statybvietę, joje esančius asmenis ir turtą nuo sužalojimų ar galimų patirti nuostolių. Tokioms priemonėms esant nepakankamoms, visa sprogmenų buvimo rizikos pasekmių rizika tektų rangovui. |  |  |  |  |
| 19.16. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.35. Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų numatyti veiksmai, siekiant suvaldyti galimo sprogmenų detonavimo statybvietėje pasekmes, siekiant apsaugoti statybvietę, joje esančius asmenis ir turtą nuo sužalojimų ar galimų patirti nuostolių. Jeigu dėl statybvietėje esančių sprogmenų rangovui, perkančiajam subjektui, jų bet kokiems atstovams ir darbuotojams, bet kokiems tretiesiems asmenims ar bet kokiam turtui kiltų nuostolių, arba būtų sutrikdytas darbų vykdymas, visų šių pasekmių rizika tektų rangovui. |  |  |  |  |
| 19.17. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.36. Rangovas privalo parengti „Prevencinių sprogmenų paieškos darbų technologijos projektą“, jei projekte yra taikomos išankstinės prevencijos priemonės pvz. sprogmenų paieška. |  |  |  |  |
| 19.18. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.37. Rangovas privalo užtikrinti, kad į statybvietę pristatomas gruntas ir kitos medžiagos, kuriose yra sprogmenų buvimo tikimybė, būtų patikrintos nuo galimo sprogmenų buvimo jose, siekiant apsaugoti darbus, jų rezultatus ir bet kokius statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą. |  |  |  |  |
| 19.19. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punktą nauju papunkčiu: 6.4.38. Rangovas privalo užtikrinti, kad pristatomas į statybvietę gruntas ir kitos medžiagos turėtų sertifikatus / pažymas dėl pavojingų objektų, įskaitant sprogmenis, nebuvimo jose. |  |  |  |  |
| 19.20. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą 13.2.1. ir išdėstyti jį nauja redakcija 13.2.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimą sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, ar užstatą, kuris turėtų būti sumokamas į Užsakovo sąskaitą banke Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kodas 188771865. Kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu Rangovas privalo Užsakovui pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančią apmokėjimą už garantiją ar draudimo laidavimo raštą. Mokėjimas turi būti atliktas išdavusiajai įstaigai. |  |  |  |  |
| 19.21. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 punkto |  |  |  |  |
| 19.22. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 15.6. punktą nauju papunkčiu: 15.6.10. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti Šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. |  |  |  |  |
| 19.23. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 15.6. punktą nauju papunkčiu: 15.6.11. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita. |  |  |  |  |
| 19.24. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą 5.8.2. ir išdėstyti jį nauja redakcija : 5.8.2. Užsakovas sumoka pradinės sutarties vertę (tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą) už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą, jeigu faktinė darbų apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darbų apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip 5 procentais (Rangovo rizika), skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 5 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami vadovaujantis 15.8.3. punkte nustatyta tvarka ir neviršijant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytų apimčių. Pakeitimai viršijantys sutartyje nurodytas darbų apimtis (jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 5 procentų) gali apimti: − bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; − bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą; − Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; − bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Techniniam prižiūrėtojui. Techninis prižiūrėtojas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus, informuoti Užsakovą bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. |  |  |  |  |
| 19.25. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 15.8. nauju papunkčiu: 15.8.4. (1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Techniniam prižiūrėtojui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti ir statinio projekto vadovas ir Techninis prižiūrėtojas, bei Užsakovas. Techninis prižiūrėtojas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar atsisakomų darbų dokumentus, įformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia darbų pakeitimo aktą) ir nurodo papildomų ir/ar atsisakomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, kai pakeitimas nėra laikomas Rangovo rizika – ir atliekamų pakeitimų sumas pagal atskirus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. punktus, kai pakeitimas keičia sutarties kainą. Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam Techniniam prižiūrėtojui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus ir tarp Šalių pasirašomas papildomas susitarimas. Papildomi susitarimai laikomi sudėtine sutarties dalimi. (2) Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. |  |  |  |  |
| 19.26. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 16.1 punkto |  |  |  |  |
| 19.27. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2.11. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija 16.2.11. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę. Jeigu Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą per anksti, jos apmokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atliktų darbų aktas ir Pažyma apie atliktų darbų vertę. |  |  |  |  |
| 19.28. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 16.2.16 papunkčio |  |  |  |  |
| 19.29. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 16.4. punktą nauju papunkčiu: 16.4.5. Mokėjimams gauti PVM sąskaitas faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistema SABIS po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas. |  |  |  |  |
| 19.30. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.4. Siekiant aiškumo, Šalys susitaria, kad šiame skyriuje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamente Įstatymuose. |  |  |  |  |
| 19.31. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.5. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais. |  |  |  |  |
| 19.32. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo darbuotojams, kuriems prieiga būtina siekiant užtikrinti pareigų pagal Sutartį vykdymui. |  |  |  |  |
| 19.33. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.7. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį. |  |  |  |  |
| 19.34. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.8. Kiekviena Šalis atsakinga už savo teikiamų asmens duomenų tikslumą. Šalys susitaria, kad Šalis, ištaisiusi ar papildžiusi anksčiau siųstus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitą Šalį apie tokius pataisymus ar papildymus. |  |  |  |  |
| 19.36 | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.9. Šalis, nustačiusi, kad kita Šalis tvarko pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis tvarkančią Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis iki tol, kol bus pašalinti pažeidimai. Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens duomenis pateikusią Šalį apie pasirengimą toliau tinkamai vykdyti Sutartį. Keitimąsi asmens duomenimis nutraukusi Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies gautą informaciją, gali atnaujinti asmens duomenų teikimą. |  |  |  |  |
| 19.35. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.10. Kiekviena Šalis įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (bet kokiam pažeidimui, kai Šalies pagal Sutartį tvarkomi asmens duomenys atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pažeidimas gali turėti poveikį Sutarties vykdymui ar kitos Šalies atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju Šalys pagrįstai prašoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisės aktuose nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu susijusias pareigas. |  |  |  |  |
| 19.36. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.11. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį ar priežiūrą vykdančios institucijos gauna skundą, pranešimą ar raštą, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu, ta Šalis operatyviai persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą kitai Šaliai ir pagrįstai bendradarbiauja su kita Šalimi bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą pagalbą. |  |  |  |  |
| 19.37. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.12. Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad taikytinuose asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32, 33, 34, 35, 36 straipsnius, kiek tai susiję su kaip duomenų valdytojas veikiančios Šalies atliekamu tvarkymu ir asmens duomenų perdavimu kitai Šaliai. |  |  |  |  |
| 19.38. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.13. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. |  |  |  |  |
| 19.39. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.14. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu. |  |  |  |  |
| 19.40. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.15. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu; (VI) VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ar kitos tikrinančios institucijos ir kitos Valdžios kontrolės ir audito institucijos. |  |  |  |  |
| 19.41. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.16. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. |  |  |  |  |
| 19.42. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.17. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji Šalis su ankščiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. |  |  |  |  |
| 19.43. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 18. punktą nauju papunkčiu: 18.18. Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. |  |  |  |  |
| 19.44. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 19. punktą nauju 19.4. papunkčiu: 19.4. Sutartyse su Subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie Subrangovų ar partnerių darbą Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus. |  |  |  |  |
| 19.45. | Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 19. punktą nauju 19.5. papunkčiu: 19.5. Rangovas privalo bendradarbiauti (dalyvauti patikrinimuose, teikti aktualią informacija ir kt.) su Užsakovu iki galutinio ir teigiamo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patikrinimo. |  |  |  |  |
| 19.46. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 30.7. punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija 30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant visų Rangovo garantinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir Įstatymuose numatytais atvejais. Tačiau maksimalus sutarties galiojimas negali būti ilgesnis kaip 22 mėnesiai. |  |  |  |  |
| 19.47. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 11.4.3 punkto |  |  |  |  |
| 19.48. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 11.4.6 punkto |  |  |  |  |
| 19.49. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.7.6. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija: 5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. |  |  |  |  |
| 19.50. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.7.5. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija: 5.7.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia atlikti papildomus Darbus, arba atsisakyti dalies Darbų, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbų perdarymo, ar Papildomų darbų, ar Atsisakomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, Užsakovo pareiga sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“, atimant Atsisakomų darbų kainą. Ši nuostata netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju |  |  |  |  |
| 19.51. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.9.9. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija: 5.9.9. Jeigu Užsakovas arba 5.9.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.9.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.9.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėlavo. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą Rangovui. |  |  |  |  |
| 19.52. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.5. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija: 6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. |  |  |  |  |
| 19.53. | Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2.4. papunktį ir išdėstyti jį nauja redakcija: 13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. |  |  |  |  |
| 19.54. | Šalys susitaria netaikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.5. punkto |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai