1 priedas

# Marijampolės miesto kapinių drenažo pertvarkymo

# DARBŲ pirkimo

techninė UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija:

Marijampolės savivaldybės administracija.

adresas: J. Basanavičiaus a.1, 68307, Marijampolė; juridinio asmens kodas: 188769113;

telefonai: (8 343) 90 011, 90 062

el. p. adresas: administracija@marijampole.lt

teisinė forma: biudžetinė įstaiga

- Perkančioji organizacija (toliau-Užsakovas) vykdo Marijampolės miesto kapinių drenažo pertvarkymo darbų, atliekamų, pagal techninį darbo projektą „Marijampolės miesto kapinių teritorijos drenažo rinktuvų pertvarkymo ir pajungimo į naujai statomą didelio diametro rinktuvą“  (projekto Nr. 24/201-TDP-MS) pirkimą. Pirkimo objekto kodai, pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną – 45112320-4 Melioracijos darbai;  45232452-5 Drenažo darbai;

- Finansavimo šaltinis: Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos;

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo technine užduotimi (toliau – Techninė užduotis);

- Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą arba lygiaverčius kitose valstybėse įsteigtų įstaigų išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti melioracijos statinių statybą;

- Projekto įgyvendinimo vieta: Marijampolės miesto kapinės, Tylioji g. Marijampolė, Marijampolės savivaldybė;

- Pirkimo objektas – Marijampolės miesto kapinių drenažo pertvarkymo darbai (toliau – Darbai);

- Vykdant Darbus privaloma laikytis visų galiojančių teisės aktų, statybos ir melioracijos norminių dokumentų;

- Rangovas pats apsirūpina Darbams vykdyti reikalingomis priemonėmis, mechanizmais, įranga, medžiagomis.

- Statinių kategorija: neypatingi statiniai;

- Statinių (statinių grupės) paskirtis: drenažas, specialusis kapinių drenažas;

- Statybos darbų rūšis: rekonstravimas, nauja statyba;

- Atlikti darbai turi atitikti melioracijos techninio reglamentų MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, kitų galiojančių statybos ir melioracijos normatyvinių dokumentų (žr. techninis darbo projektas, 2 Projekto rengimo pagrindimas) reikalavimus;

- Darbų atlikimo terminas – 4 mėn. arba kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais;

- Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 1 kartą ne daugiau kaip 3 mėn. laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo, taip pat dėl: 1) išskirtinai nepalankių oro sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 2) bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Perkančiajai organizacijai arba Perkančiosios organizacijos personalui; 3) jeigu dėl darbų keitimo ar papildomų darbų tiekėjas pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku 4) dėl statybos užbaigimo procedūrų. Pratęsus darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui, pratęsiamas ir pirkimo sutarties galiojimas. Pratęsimas nustatomas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu;

- Darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai yra užbaigti visi projektinėje dokumentacijoje (techniniame darbo projekte) nurodyti darbai, pasirašytas melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-01-31 įsakymu Nr. 3D-35 patvirtintą Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. Rangovas pateikia įgyvendinto melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto išpildomąją nuotrauką (1 vnt. el. laikmenoje – tekstinė dalis (Word formatu), brėžiniai (pdf formatu) ir kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruotų plotų ribomis, rekonstruotų hidrotechnikos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės ūkio duomenų centras);

- Užsakovo patvirtintus techninio darbo projekto projektinius sprendimus ir sprendinius galima keisti tik gavus Perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą;

- Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminių) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

- Žemės nuosavybė projekto įgyvendinimo teritorijoje: privati ir valstybinė žemė;

- Bendrieji statinio rodikliai: drenažo rinktuvų bendras ilgis – 0,765 km, drenažo šuliniai – 21 vnt., paviršinio vandens nuleistuvai – 3 vnt. ;

- Konkretūs drenažo žiočių, griovių ir jų statinių, hidrotechnikos statinių rekonstravimo darbų kiekiai nurodyti techniniame darbo projekte. Rangovas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal techninio darbo projekto darbų kiekių žiniaraščius. Pridedamose pirkimo objekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose, medžiagų ir darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, technologija ar gamyba yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais. Rangovas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti Techninėje užduotyje.

- Visus reikalingus leidimus Darbams atlikti išima Rangovas;

- Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, gali apžiūrėti ir įvertinti Pirkimo objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą Pirkimo objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie norminiai reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų;

- Perkančiosios organizacijos darbuotojas, atsakingas už Techninės užduoties įgyvendinimą  – Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius Jonas Kazakevičius, adresas: 404 kab., Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. (+370 343) 91 560, elektroninis paštas: jonas.kazakevicius@marijampole.lt ;

- Priedai: Techninis darbo projektas, byla -1.

_____________________________________________________