1 Priedas

MAŽEIKIŲ REGIONINIO PADALINIO RUZGŲ GIRININKIJOS PASTATO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - Gyvenamosios paskirties pastato (Un. Nr. 6196-0010-9014), Skuodo g. 146, Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).

VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija) valdomame gyvenamosios paskirties pastate.  Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamo Techninio darbo projekto, „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Skuodo g. 146, Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto projektas“ (toliau – Projektas) sprendinius.

  - Gyvenamosios paskirties pastato kapitalinio remonto darbai bus vykdomi adresu Skuodo g. 146, Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav. (toliau – Objektas).

BVPŽ kodas 45453000-7 – Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.

- Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai

  - Techninės specifikacijos ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus, nurodyti Projekte, šalių pasirašomoje statybos rangos darbų sutartyje (toliau – Sutartis), šioje techninėje specifikacijoje ir viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo sąlygų paaiškinimuose (jei tokių bus).

  - Projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir rangovas (toliau – Rangovas) nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją. Rangovas parinkdamas medžiagas pagal pateiktus darbų sąnaudų žiniaraščius ir pateiktą techninį projektą, pasiūlymo teikimui, vietoje įvardintų medžiagų turi teisę parinkti lygiavertes medžiagas (pateikiant tai įrodančius dokumentus).

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais pirkimo objektui taikomais reikalavimais.

  - Per 10  darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Užsakovas gali pateikti pastabas Rangovo parengtam Grafikui. grafiku Rangovas Grafiką pagal Užsakovo pastabas privalo pataisyti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo. Maksimalus Grafiko pateikimo ir suderinimo terminas ne ilgesnis nei 14 darbo dienų. Grafikas laikomas suderintu Rangovui ir Užsakovui jį pasirašius. Pasirašytas Grafikas laikomas Sutarties dalimi (priedu).

  - Per 10  darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas turi pateikti kiekvienai pasiūlymo sudėtinei daliai lokalines sąmatas, detalizuojant pateiktos sudėtinės dalies numatytus kiekius, bei apskaičiavimo sumą. Kiekvienos lokalinės sąmatos turi atitikti pasiūlyme pateiktos kiekvienos sudėtinės dalies sumą.

  - Rangovas Grafiką privalo suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus, 2.4.punkte numatyta tvarka. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, Rangovo turi būti įvertinti iš anksto.

  - Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas. Susitikimus protokoluoja Rangovo paskirtas atstovas. Susitikimų protokolus pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, dalyvavę susitikime. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne dažniau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas.

  - Iki statybos darbų ir/arba atskiro darbo vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių  išduodamus leidimus arba pritarimus darbų vykdymui, atlikti detalų statybos darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje.

  - Elektroniniu statybos darbų vykdymo žurnalu, ir su juo susijusiomis licencijomis, programine įranga ir vartotojų sukūrimu turi pasirūpinti pats Rangovas savo sąskaita.

  - Rangovas pilna apimtimi prisiima atsakomybę už subrangovų, jų įgaliotų atstovų, darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą.

  - Rangovas privalo statybos darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų.

  - Rangovas turi pareigą sutvarkyti Darbų metu susidariusias atliekas, įskaitant ir buitines, susidarančias statybvietėje. Rangovas privalo sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamus sertifikatus ir šių sutarčių kopijas pateikti Užsakovui. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui.

  - Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą darbų zonoje ir prieigose, atsakingas Rangovas.

  - Rangovas, atlikęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą, taip pat sutvarkyti visą teritoriją ir aplinką.

  - Rangovas privalo parengti visą statybos darbų užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti energetinius sertifikatus, atlikti visus tyrimus (jei tokie bus reikalingi) ir bandymus, kadastrinius matavimus, išpildomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kurie numatyti galiojančiuose teisės aktuose ir parengtame Projekte, atlikti visus įregistravimo veiksmus  nekilnojamo turto registre (RC).

  - Darbai atliekami už nustatytą Sutartyje kainą, visus susijusius kaštus Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

  - Rangovas privalo paskirti Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių ir apie tai raštu informuoti Užsakovą bei ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios pateikti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią (jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų arba jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų)).

  - Turi būti užtikrinta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo “Minimalūs aplinkosaugos kriterijai” XIII skyriuje “Statybinės medžiagos” nustatytus minimalius aplinkosaugos reikalavimus.

- Darbų atlikimo terminai

  - Rangovas privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą statybos užbaigimo aktą per 12 mėnesių nuo statybvietės perdavimo Rangovui (jei toks privalomas) Dėl aplinkybių, atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatytais pagrindais.

- Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti

  - Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios:

    - Grafikas.

    - Numatomos panaudoti įrangos, medžiagų, įrenginių gamintojų parengti aprašymai (kuriuose pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos (pateikiami lietuvių/anglų kalbomis arba su vertimu į lietuvių kalbą, pasirašytu vertėjo), arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete. Visos medžiagos, įranga prieš darbų pradžią turi būti suderinta su Užsakovu.

    - Rangovas turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis pateiktais: Projektu, šia technine specifikacija– pateikti pasiūlymą  statybos darbams Objekte įvykdyti.

4.2 Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

4.2.1 Įrangos ir medžiagų garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai.

PRIDEDAMA:

- Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pavyzdys;

- Projektas.

__________________________