## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2021.04 kainas
Statinių grupė 2021-10-12 Vandens nuotekų nuvedimo nuo teritorijos ir statinių (Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k.) sistemos rekonstravimo projektas
Statinys 4 Zona C (IV etapas)
Žiniaraštis 1 Susisiekimo, sklypo sutvarkymo dalis. Parašiutininkų leidimosi zona (IV etapas)
| 2022.01.12 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 | R27P-9-3 | Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15 | 100m2 | 1.75 | 0 | 0
2 | R23-65 | Frezuoto asfalto išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 24.15 | 0 | 0
3 | N57P-3222 | Dangos iš surenkamo gelžbetonio plokščių ardymas k4=0.800,k9=1.15 | m3 | 92.7 | 0 | 0
4 | R23-65 | Išardytų plokščių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant kranu | t | 231.75 | 0 | 0
5 | R27P-1-1 | Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga žvyro k9=1.15 | 100m3 | 1.82 | 0 | 0
6 | R23-65 | Žvyro išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 327.6 | 0 | 0
7 | N46-213 | Negyvenamų mūrinių pastatų išardymas | 100m3 | 1.2 | 0 | 0
8 | R23-65 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 276 | 0 | 0
9 | N57P-0122 | Krūmų ir smulkaus miško naikinimas miško smulkintuvais, kurių darbinis plotis iki 1,5 m , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15 | ha | 39.5 | 0 | 0
10 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 86.85 | 0 | 0
11 | N1P-0308 | Sampylų išlyginimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 8.685 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Žemės sankasa
1 | N1P-0112 | Grunto kasimas (sandėliavimo aikštelėje) 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 304.782 | 0 | 0
2 | N1P-1306 | Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės | 100m3 | 304.782 | 0 | 0
3 | H12K-7 | Vejos užpylimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 5079.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0