#### III, IV, V  ETAPŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS (pildo laimėjęs dalyvis pagal etapą)

Pirkimo objektas: Vandens nuotekų nuvedimo nuo teritorijos ir statinių (Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k.) III, IV, V statybos darbų etapų, sistemos rekonstravimo darbai.

| Etapo. Nr. | Darbų/paslaugų pavadinimas | Darbų/paslaugų kaina Eur be PVM | Darbų vykdymo terminai | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 7 mėn. | 8 mėn. | 9 mėn. | 10 mėn. | 11 mėn. | 12 mėn. | 13 mėn. | 14 mėn. | 15 mėn. |  | 16 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III, IV, V etapai | Numatytas terminas darbo projektui parengti (už parengimą atsakingas TP rengėjas) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti) | - | numatytas 2 (dviejų) mėn. terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III etapas | Statybos darbai: Susisiekimo (KTT galinės saugos zonos), sklypo sutvarkymo, melioracinė, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalys |  | skirtas 11 (vienuolikos) mėn. terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV etapas | Statybos darbai: Susisiekimo (parašiutininkų leidimosi zona), sklypo sutvarkymo, melioracinė, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalys |  | skirtas 11 (vienuolikos) mėn. terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V etapas | Statybos darbai: Susisiekimo (riedėjimo tako ir orlaivių aikštelių zonos), sklypo sutvarkymo, melioracinė, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalys |  | skirtas 11 (vienuolikos) mėn. terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III, IV, V etapai | Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos). |  | skirtas 2 (dviejų) mėn. terminas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Galutinis atsiskaitymas už statybos darbus ir suteiktas paslaugas. |  | skirtas 1 (vieno) mėn. terminas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įvykdymo sumos (suma Eur su PVM): |  |  |  | - | - | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (suma Eur su PVM): |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. Vadovautis Konkurso sąlygų priedu „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

2. Numatomos sudaryti sutarties trukmė – 16 (šešiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei laimėjusio tiekėjo pasiūlytas terminas bus trumpesnis, į Darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinį grafiką bus įrašomas laimėjusio tiekėjo Pasiūlyme nurodytas darbų ir paslaugų atlikimo terminas.