Teikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą:

1. Klausimas: 2025-10-06 buvo gauti Perkančiosios organizacijos atsakymai į klausimus. Pažymime, kad atsakyme Nr. 3 priskirtinas įsipareigojimas negali pilna atsakomybe būti priskiriamas Tiekėjui, kadangi Tiekėjas negali nulemti trečiųjų asmenų veikimo ir valios. Tiekėjas kreipsis į trečiuosius asmenis dėl sprendinių suderinimo ir/ar sutikimų gavimo, tačiau jis negali priversti, nuspręsti ar kitais būdais įsipareigoti gauti pritarimus iš asmenų, todėl privalu tikslinti atsakymą pateikiant atsakomybes iš Užsakovo pusės.

Prašome tikslinti, ar sutartis bus stabdoma/pratęsiama, kai Tiekėjas pasikreipęs į trečiuosius asmenis dėl sprendinių suderinimo ir/ar sutikimų gavimo jų negaus? Taip pat kaip Perkančioji organizacija įsipareigoja spręsti tokias situacijas?

Atsakymas: Atsižvelgdami į Jūsų paklausimą, papildome savo atsakymą paaiškinimu, kad pirkimo dokumentuose, įskaitant pridėtą paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektą, bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, yra reglamentuotos šalių teisės ir pareigos, taip pat numatyti atvejai, kai tiekėjui gali būti pratęstas paslaugų suteikimo terminas.

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projekto specialiosios dalies 4.2 punkte Paslaugų suteikimo termino pratęsimas nurodyta: „Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienų terminą, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne daugiau nei keturis kartus ne ilgesniam nei bendram keturių mėnesių terminui.“

Perkantysis subjektas, įvertinęs pateiktus įrodymus, gali sutikti pratęsti paslaugų suteikimo terminą tokių aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. Papildomų įsipareigojimų ar atsakomybės prisiėmimo iš perkančiojo subjekto pusės šiuo klausimu nenumatoma, kadangi minėtos situacijos yra reguliuojamos sutarties sąlygomis.

Informuojame, kad dėl atsakymų į tiekėjo klausimus paskelbimo pagal pirkimo sąlygose nurodytus terminus, tiekėjų pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas į 2025-10-13 12.00 val.

CVPIS paskelbtas Skelbimas apie pakeitimus.