## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkamos paslaugos reikalingos projekto „Žemės ūkio maisto pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimas gaminant obuolių išspaudų traškučius“ įgyvendinimui.

Tiekėjas teikdamas paslaugas turės:

1. Organizuoti seminarus (patalpų ir kavos pertraukų organizavimas).

2. Organizuoti lauko dienas (patalpų ir kavos pertraukų organizavimas).

3. Organizuoti dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių narių susitikimų organizavimo veiklą (patalpų ir kavos pertraukų organizavimas).

4. Įvykdyti parodomąjį bandymą.

5. Parengti parodomojo bandymo videomedžiagą.

Tiekėjas, teikdamas paslaugas pagal šią techninę specifikaciją, privalo užtikrinti tinkamą paslaugų įgyvendinimo koordinavimą, veiklų planavimą, pažangos stebėseną bei rizikų valdymą. Tiekėjas atsako už viso paslaugų teikimo proceso organizavimą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti sklandų, kokybišką ir savalaikį sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

Tiekėjas, teikdamas paslaugas privalo: (i) stebėti paslaugų pažangą ir ją aptarti su perkančiąja organizacija; (ii) identifikuoti paslaugų įgyvendinimo rizikas, įvertinti jų poveikį bei taikyti tinkamas rizikų valdymo priemones; (iii) organizuoti veiklų eigą, nustatyti prioritetus ir planuoti išteklių panaudojimą; (iv) įsivertinti paslaugų efektyvumą, galimus siūlymus dėl tobulinimo; (v) bendradarbiauti su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis (pvz., techniniais specialistais, tyrimų dalyviais, institucijomis), siekiant užtikrinti paslaugų integravimą į praktinį kontekstą; (vi) analizuoti informaciją, sisteminti išvadas bei inicijuoti sprendimus dėl paslaugų koregavimo ar tobulinimo; (vii) savarankiškai valdyti kompleksinius procesus; (viii) kritiškai vertinti informaciją iš įvairių šaltinių; (ix) priimti atsakingus sprendimus dėl darbo eigos, rizikų ir rezultatų interpretavimo; (x) koordinuoti veiklas, apimančias tiek praktinius, tiek analitinius aspektus.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

Perkančioji organizacija – Kauno kolegija.

Pirkimo objektas – projekto „Žemės ūkio maisto pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimas gaminant obuolių išspaudų traškučius“ parodomųjų bandymų įgyvendinimo ir susijusios paslaugos.

BVPŽ kodas – 77100000 Žemės ūkio paslaugos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2025 m. vasario 28 d. – 2027 m. vasario 27 d.

Paslaugų teikimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2027 m. vasario 27 d.

Paslaugos teikėjas teikdamas paslaugas turės Perkančiajai organizacijai suteikti komplimentarią parodomųjų bandymų įgyvendinimo paslaugą, kurią sudaro šie elementai:

1. Pasiruošimas parodomiesiems bandymams.

2. Parodomųjų bandymų įrengimas.

3. Parodomųjų bandymų įvertinimas.

4. Parodomųjų bandymų rezultatų pristatymas.

Maisto švaistymas visame pasaulyje yra didelė aplinkosaugos, ekonominė ir socialinė problema (Birkeland, 2022). Apskaičiuota, kad pasaulyje tiekimo grandinėje kasmet prarandama apie 1,3 mlrd. tonų maisto, o bendras ekonominis poveikis siekia apie 1 trilijoną JAV dolerių (FAO, 2011). Pasaulinė maisto atliekų problema paskatino mokslininkus ieškoti novatoriškų jų tvarkymo sprendimų. Vienas iš perspektyvių būdų – vaisių, uogų išspaudų antrinis panaudojimas, gaminant pridėtinės vertės gaminius ir skatinant verslumą kaimų vietovėse, gaminant obuolių išspaudų traškučius.

Šiandien dienai ūkininkai susiduria su problema, kad jie yra tik žaliavos gamintojai, o žaliavos perdirbimą atlieka kiti. Tai reiškia, kad ūkininkai nebetampa pridėtinės vertės kūrėjais. Kad ūkininkai galėtų kurti pridėtinę vertę, jiems reikia specifinių žinių, kaip jie ūkyje sukuriamą produkciją galėtų perdirbti ir paruošti realizavimui. Kadangi ūkininkai perdirbimo metu gali pagaminti nišinius produktus, kurių realizacijos kanalas galėtų būti trumposios žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės, todėl ūkininkai ne tik galėtų užsiimti aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio produkcijos perdirbimu, bet ir aktyviai išnaudoti trumpąsias maisto tiekimo grandines.

Projektas “Žemės ūkio maisto pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimas gaminant obuolių išspaudų traškučius” yra skirtas galutiniams naudos gavėjams, t.y. ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pademonstruoti naujas inovatyvias žemės ūkio produkcijos perdirbimo ūkyje technologijas, kurias taikant siekiama tvaraus ūkininkavimo bei pagaminami aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio produktai.

Įvertinus pirkimo objektą sudarančių paslaugų pobūdį, jų tarpusavio priklausomybę, projektui taikomus kokybės ir įgyvendinimo nuoseklumo reikalavimus, taip pat siekiant sumažinti koordinavimo išlaidas ir suvaldyti įgyvendinimo rizikas pirkimo objektas yra perkamas kaip komplimentari paslauga.

Pirkimo objektas apima tarpusavyje glaudžiai susijusių paslaugų kompleksą: parodomųjų bandymų įgyvendinimą pagal tikslią ir detalią metodiką, šių bandymų rezultatų dokumentavimą ir pateikimą per audiovizualinę priemonę (videoklipą), taip pat rezultatų sklaidą ir praktinį pristatymą tikslinėms grupėms informacinių renginių metu. Šios veiklos yra ne atskiros, o viena kitą sąlygojančios, iš esmės grindžiamos ta pačia empirine medžiaga ir reikalaujančios nuoseklaus įgyvendinimo (užtikrinančios projekto integralumą).

Parodomųjų bandymų vykdymas – tai ne pavienis eksperimentas, o daugiapakopis procesas, reikalaujantis metodinio tikslumo ir mokslinės kompetencijos. Bandymų metu atliekami išsamūs tyrimai (cheminiai, mikrobiologiniai, jusliniai), naudojama specializuota įranga, apdorojami rezultatai, vertinamos kokybinės ir ekonominės produkto charakteristikos. Visa tai reikalauja aukštos kompetencijos, tyrimų laboratorinių sąlygų ir gebėjimo dirbti su gyvais procesais bei kintamais parametrais. Šis darbas neatskiriamas nuo rezultatų pristatymo, (įvertinus parodomųjų bandymų procesą ir jo reikšmingumą).

Audiovizualinės medžiagos kūrimas pagal projekto logiką nėra paprastas filmavimo darbas. Tai yra kompleksinis komunikacijos veiksmas, kurio metu pateikiamas bandymo turinys, kontekstai, rezultatai, metodiniai sprendimai ir galutiniai produktai. Kadangi bandymai vyksta realiose ūkių sąlygose ir apima itin specifinius technologinius bei mokslinius sprendimus (pvz., infraraudonųjų spindulių džiovinimą, produktų skrudinimą karšto oro gruzdintuvėje), tik juos vykdantis tiekėjas gali sukurti autentišką, metodiką atitinkančią ir tikslingą vaizdo medžiagą (siekiant eliminuoti rizikas dėl informacijos praradimo, netikslumų ar netinkamo projekto pristatymo).

Informaciniai renginiai (seminarai, lauko dienos, grupių susitikimai) yra šio projekto rezultatų perdavimo forma. Jie skirti ne tik skleisti informaciją, bet ir praktiškai parodyti sukurtus rezultatus. Renginiuose naudojama ta pati empirinė medžiaga, kuri gauta bandymų metu, taip pat audiovizualiniai klipai, kuriuose dokumentuoti gamybos etapai, ūkininkų ir ekspertų įžvalgos. Renginių organizavimas, įskaitant logistiką, kavos pertraukas ir techninį renginių įrengimą, neatsiejamas nuo turinio parengimo ir pristatymo.

Parodomojo bandymo metodikoje nurodytas procesas apima žaliavos atranką, technologinį perdirbimą, tyrimus, produkto formavimą, gamybą, kokybės rodiklių vertinimą, tinkamumo vartoti analizę bei savikainos apskaičiavimus. Šie etapai reikalauja specializuotos įrangos, kuri nuomojama tik tam tikram laikotarpiui ir naudotina visame cikle.

Siekiant užtikrinti komunikacinį vientisumą, tiek audiovizualinė medžiaga, tiek renginių turinys turi būti nuosekliai kuriami pagal tą pačią struktūrą ir logiką. Tik viena atsakinga šalis gali užtikrinti, kad filmuota medžiaga derės su pristatymo skaidrėmis, parengtais grafinais, empiriniais duomenimis ir metodikos nuostatomis. Priešingu atveju, projekto sklaida taptų fragmentuota, prarastų vientisą naratyvą ir galėtų sukelti abejonių dėl profesionalumo.

Be to, projekto įgyvendinimo logika remiasi ne tik technologiniu, bet ir edukaciniu aspektu – galutinis produktas nėra tik traškučiai iš obuolių išspaudų, bet ir visos ūkininkavimo grandinės transformacija, orientuota į tvarią, inovatyvią ir pridėtinę vertę kuriančią gamybą. Toks holistinis požiūris neatsiejamas nuo vieningo turinio, techninio ir metodinio įgyvendinimo.

Perkamų paslaugų apimtys nurodytos žemiau pateikiamoje lentelėje. Parodomajam bandymui reikalingų priemonių ir paslaugų sąrašas pateikiamas parodomojo bandymo įgyvendinimo metodikoje, Techninės specifikacijos prieduose.

1 lentelė. Perkamų paslaugų apimtys

| Projekto biudžeto eil. Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Patalpų ir (arba) įrangos (kompiuterių, demonstravimo technikos) nuoma |  |  |  |
| 3.1.1. | Patalpų ir įrangos nuoma seminarams | vnt. | 10 | Renginio trukmė 3 val. (4 ak. val.), Renginio dalyvių skaičius – apie 12 asmenų (be lektorių) |
| 3.1.2. | Patalpų ir įrangos nuoma lauko dienoms | vnt. | 6 | Renginio trukmė 3 val. (4 ak. val.) Renginio dalyvių skaičius – apie 13-14 asmenų (be lektorių) |
| 3.1.3. | Patalpų ir įrangos nuoma dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimams | vnt. | 12 | Renginio trukmė 3 val. (4 ak. val.) 3 grupės po 4 renginius, Renginio dalyvių skaičius – apie 4 asmenys (be moderatorių) |
| 3.4. | Seminarų, lauko dienų ir grupių susitikimų dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos |  |  |  |
| 3.4.1. | Kavos pertraukėlė seminarų dalyviams | porc. | 120 | Renginio metu viena kavos pertraukėlė |
| 3.4.2. | Kavos pertraukėlė lauko dienų dalyviams | porc. | 80 | Renginio metu viena kavos pertraukėlė |
| 3.4.3. | Kavos pertraukėlė dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių dalyviams | porc. | 48 | Renginio metu viena kavos pertraukėlė. 5 grupės po 4 dalyvius, po 4 renginius |
| 5.3. | Priemonių, medžiagų, prekių, paslaugų įsigijimas |  |  |  |
| 5.3.1. | Parodomajam bandymui reikalingų priemonių, medžiagų, prekių, paslaugų įsigijimas | vnt. | 6 | Reikalingų priemonių ir paslaugų sąrašas ir parodomojo bandymo eiga pateikiama parodomojo bandymo įgyvendinimo metodikoje techninės specifikacijos priede |
| 6. | Parodomojo bandymo videomedžiagos parengimo išlaidos | vnt. | 1 |  |

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO ELEMENTAMS

PIRMAS SKIRSNIS

PATALPŲ IR (ARBA) ĮRANGOS (KOMPIUTERIŲ, DEMONSTRAVIMO TECHNIKOS) NUOMA

Patalpų ir įrangos (kompiuterių, demonstravimo technikos) nuoma apima auditorijos ar kitos renginiui pritaikytos patalpos, įskaitant kompiuterių, demonstravimo techniką, nuoma, kuri atitinka higienos, klausytojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir joje telpa numatytas kiekis dalyvių.

ANTRAS SKIRSNIS

SEMINARŲ, LAUKO DIENŲ IR GRUPIŲ SUSITIKIMŲ DALYVIŲ APRŪPINIMAS MAISTU

Dalyvių maitinimą sudaro (kiekvienam dalyviui vieno renginio metu): kavos pertraukėlė (kava, arbata, cukrus, konditerijos gaminys arba užkandis). Maistas ir gėrimai gali būti pateikiami vienkartiniuose induose su vienkartiniais įrankiais. Jei maistas ir gėrimai bus pristatomi į patalpas, jie turi būti specialioje taroje, skirtoje maistui ir gėrimams gabenti/pervežti, užtikrinančioje reikalingą temperatūrinį rėžimą ir apsaugą nuo taršos.

TREČIAS SKIRSNIS

PARODOMOJO BANDYMO ĮRENGIMAS IR VYKDYMAS (DEMONSTRAVIMAS) PAGAL PARODOMOJO BANDYMO METODIKĄ

Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu, naudodamas metodikoje ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytas priemones ir papildomas priemones turės įrengti 6 parodomuosius bandymus, juos prižiūrėti, surinkti empirinius duomenis ir atlikti susijusias veiklas nurodytas šios techninės specifikacijos prieduose.

Perkančioji organizacija suformuoja 3 dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupes (toliau – grupė). Parodomasis bandymas yra įrengiamas dviejose skirtingose kiekvienos grupės narių ūkių ir (arba) įmonių valdose.

Preliminarūs rajonai, kuriuose planuojama įrengti parodomuosius bandymus: Vilkaviškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Kėdainių r. sav., Pakruojo r. sav. Perkančioji organizacija vienašališkai gali pakeisti parodomųjų bandymų įrengimo rajonus.

TREČIAS SKIRSNIS

PARODOMOJO BANDYMO ĮVERTINIMAS

Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu, vadovaudamasis bandymų metu surinkta informacija ją turės sukaupti, išanalizuoti ir susisteminti ją taip, kad ja būtų galima naudotis parodomojo bandymo videomedžiagos parengimui, seminarams, lauko dienoms, dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių narių susitikimams.

KETVIRTAS SKIRSNIS

PARODOMOJO BANDYMO VIDEOMEDŽIAGOS PARENGIMAS

Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu, parengia parodomųjų bandymų videomedžiagą, kurioje pristatomas projektas, parodomasis bandymas ir kita aktuali metodinė medžiaga. Videomedžiaga patraukliai ir dinamiškai pristato parodomuosius bandymus. Ja siekiama supažindinti su parodomaisiais bandymais, kuriais bus skatinama ūkiuose panaudoti beatliekes technologijas po obuolių sulčių gamybos, kai technologinio procesu metu susidaro šalutinis produktas – išspaudos. Jas paruošti kitų inovatyvių maisto produktų - obuolių išspaudų traškučių gamybai bei skleisti tvaraus ūkininkavimo idėjas.

Videomedžiagos parengimą sudaro:

1. Scenarijaus parengimas;

2. Filmavimas: parodomojo bandymo pradžioje diegiant įrangą; filmavimas parodomųjų bandymų nuo ūkyje auginamų obuolių veislių, toliau obuolius naudojant perdirbimui, kaip sulčių gamybai. Videomedžiagoje bus fiksuojami gamybos etapai nuo žaliavų parinkimo iki galutinio produkto; ūkininkų interviu filmavimas ūkiuose projekto pradžioje ir projekto pabaigoje; viešinimo renginių filmavimas (lauko dienos, seminarai); interviu su mokslininkais filmavimas (pradžioje bandymų ir pabaigoje).

3. Medžiagos gamyba pagal scenarijų (tekstas, įgarsinimas, vizualizacijos gautos projekto metu grafinės medžiagos ir t.t.).

Vaizdo klipas filmuojamas ir montuojamas profesionaliomis priemonėmis.

Galutinis videomedžiagos formatas tinkamas vaizdo klipo transliavimui žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, internete), kitoje skaitmeninėje erdvėje bei pristatymui renginiuose.

Videomedžiagos trukmė ne mažiau kaip 10 min.

Techninės specifikacijos

2.1 priedas

PROJEKTO „ŽEMĖS ŪKIO MAISTO PRIDĖTINĖS VERTĖS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS GAMINANT OBUOLIŲ IŠSPAUDŲ TRAŠKUČIUS“ PARODOMŲJŲ BANDYMŲ METODIKA

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

Techninės specifikacijos

2.2 priedas

PROJEKTO „ŽEMĖS ŪKIO MAISTO PRIDĖTINĖS VERTĖS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS GAMINANT OBUOLIŲ IŠSPAUDŲ TRAŠKUČIUS“ PARODOMŲJŲ BANDYMŲ METODIKOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO PASTABOS

1. Galutiniai naudos gavėjai po įvykusių informavimo renginių (seminarų, lauko dienų) ir grupių susitikimų Žemės ūkio agentūros internetiniame puslapyje www.zua.lt turės galimybę užpildyti renginių ir susitikimų kokybės vertinimo anketą.

2. Visos lauko dienos yra organizuojamos ūkiuose, kuriuose vyko parodomieji bandymai.

3. Informacinių renginių metu turi būti užtikrinta, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų. Viešinimas turi atitikti 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-201 patvirtintų suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą viešinimo taisyklių reikalavimus.

1 lentelė. Informacija apie parodomuosius bandymus, informavimo veiklas, dalyvius.

| 1. | Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupės narių ūkių ir (arba) įmonių, kurių valdose bus atliekamas parodomasis bandymas, skaičius | 6 vnt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Numatomas lauko dienų skaičius | 6 vnt. |
| 3. | Numatomas seminarų skaičius | 10 vnt. |
| 4. | Numatomas galutinių naudos gavėjų skaičius lauko dienose | 80 vnt. |
| 5. | Numatomas galutinių naudos gavėjų skaičius seminaruose | 120 vnt. |
| 6. | Numatomų suformuoti dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių skaičius | 3 vnt. |
| 7. | Numatomas dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų skaičius | 12 vnt. |
| 8. | Numatomas galutinių naudos gavėjų skaičius dalijimosi patirtimi grupėse | 12 vnt. |
| 9. | Bendras galutinių naudos gavėjų, gaunančių naudą, skaičius | 212 vnt. |
| 10. | Apskričių, kuriose numatoma organizuoti parodomojo bandymo informavimo veiklas, pavadinimai | Alytaus apskritis Kauno apskritis Klaipėdos apskritis Marijampolės apskritis Panevėžio apskritis Šiaulių apskritis Tauragės apskritis Telšių apskritis Utenos apskritis Vilniaus apskritis |