VIEŠASIS PIRKIMAS „PASTATŲ, ESANČIŲ S. NĖRIES G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU“, PIRKIMO NR. 4578712

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS/SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus:

| Eilės Nr. | Klausimo data ir CVPIS pranešimo Nr./ Sąlygų paaiškinimas/tikslinimas | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas)/Aiškinamų ir tikslinamų Pirkimo dokumentų dalis ir/ar punktas | Atsakymas/Sąlygų paaiškinimas/patikslinimas | Atsakymų pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-09-25 Nr. 368515 | Ar elektros įvadinių tinklų perkėlimas yra rangovo apimtyje, ar yra ESO apimtyje? | ESO dalies projektą parengia rangovas, o už ESO darbus atsiskaito tiesiogiai ligoninė | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368515 | Prašome pateikti daugiau informacijos dėl medicininių dujų, ar reikalingas tik medicininių dujų privedimas, ar reikalingas ir konsolių įrengimas? Jei taip prašome pateikti chirurgo konsolės, palatų sieninių, lubinių konsolių kiekį ir technines specifikacijas. | Šiame pirkime numatytas tik medicininių dujų (deguonies), vakuumo ir suslėgto oro privedimas 12-ai lovų. Konsolių (sieninių ar lubinių) įrengimas į šį pirkimo objektą neįeina – jų įsigijimas numatytas medicinos įrangos pirkime | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar yra atlikti konstrukcijų tyrimai? Jei ne, ar šiuos tyrimus turės atlikti tiekėjas? | Konstrukcijų tyrimai nėra atlikti. Tyrimus turės atlikti tiekėjas, tiek kiek tai susiję su numatomais darbais. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar esamų inžinerinių tinklų (elektros, šilumos, vandens, medicininių dujų) pajėgumai pakankami planuojamai rekonstrukcijai ir naujai statybai? | Tai paaiškės tik parengus tyrimus ir paskaičiavus preliminarius galingumus techninio darbo projekto rengimo metu. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Prašome pateikti pirkimo dokumentuose nurodytą, tačiau nepridėtą priedą – „1“. Preliminarus reikalingas patalpų projektuojamoje dalyje kiekis bei techniniai reikalavimai patalpoms“? | Priedas Nr.1 ,,Preliminarus reikalingas patalpų projektuojamoje dalyje kiekis bei techniniai reikalavimai patalpoms“ yra pridėtas prie pirkimo dokumentų. Pats tiekėjas klausime dėl įrangos klausia klausimo iš šio priedo, tai vadinasi mato šį priedą. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Gal Ligoninė turi pastatų BIM modelį ar kitą skaitmeninę informaciją? | Neturi. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar numatoma, jei taip, kokia medicininė įranga, numatoma diegti ir kas bus atsakingas už jos tiekimą – perkančioji organizacija ar rangovas? | Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą atskirais pirkimais ateityje. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar ligoninė, ar rekonstruojami skyriai, patalpos statybos metu vykdys veiklą? Jei taip, kokie reikalavimai keliami rangovui užtikrinant nepertraukiamą paslaugų teikimą? | Ligoninė vykdys veiklą tiek, kiek netrukdys rangovams. Elektros, vandens ir šilumos tiekimas turi būti nenutrauktas. Trumpiems inžinerinių sistemų perjungimams bus galima stabdyti veiklą, iš anksto suderinus su ligonine. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar visi specialieji leidimai jau gauti, ar dar numatomi papildomi? | Specialieji reikalavimai jau yra gauti ir jie pridėti prie pirkimo dokumentų (projektavimo užduoties 3 priedas). Rangovas turės deklaruoti statybos pradžią parengęs techninį darbo projektą ir suderinti techninio darbo projekto sprendinius su sąlygas išdavusiomis institucijomis. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar planuojami papildomi derinimai su paveldosaugos institucijomis, atsižvelgiant į objekto vietą miesto istorinėje dalyje? | Rangovas turės deklaruoti statybos pradžią parengęs techninį darbo projektą. Deklaruojant statybos pradžią paveldosaugos institucijos per reglamente nustatytą laikotarpį galės pateikti pastabas techninio darbo projekto sprendiniams jei manys, kad jie neatitinka suderintiems projektiniams pasiūlymams ar specialiesiems reikalavimams. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Ar planuojama etapinė darbų vykdymo seka (pvz., pirmiausia naujas priestatas, vėliau rekonstrukcija), ar visi darbai bus vykdomi vienu metu? | Visi darbai turės būti vykdomi vienu metu. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Kokios sutarties sąlygos galios nenumatytiems darbams, jei tyrimų metu paaiškėtų papildomi konstrukcijų defektai ar kiti nenumatyti veiksniai? | Rangos sutarties 5.8 punkto ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatos | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Prašome patvirtinti, kad visa įranga nurodyta Priede Nr. 1, pateiktoje lentelėje, stulpelyje „Reikalinga suprojektuoti vietas (įranga bus perkama atskiru pirkimu, rangovui įrengti nereikia)“ nebus perkama ir nereikės įrengti nei WC, nei plautuvių, arba prašome patikslinti ką nurodytame stulpelyje reikės įrengti. | Sanitariniai prietaisai turi būti įrengiami (kriauklės, maišytuvai, klozetai, dušai, nupylimo prietaisai) rangos metu. Buitinė ir medicininė įranga bus perkami atskirais pirkimais (basonu plovimo mašinos, reanimacijos konsolės ir pan.). Projektavimo užduoties 1 priede detalizavome šio pirkimo objektus. Šio pirkimo apimtyje perkama įranga pažymėta žaliai. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir tai, kad: - pirkimo objektas yra labai kompleksiškas, apimantis kelių ypatingosios kategorijos statinių rekonstravimą ir naujo gydymo paskirties priestato statybą; - projekto įgyvendinimas glaudžiai susijęs su veikiančių inžinerinių tinklų integracija, kurios analizė reikalauja papildomo laiko; - numatomas technologiškai sudėtingų sprendinių įgyvendinimas kas reikalauja kruopštaus įsigilinimo; - pateikta dokumentacija nėra išsami ir reikalaujanti išsamaus įvertinimo, siekiant tiksliai įvertinti darbų apimtis, kainą ir rizikas, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. spalio 20 d., kad tiekėjai turėtų pakankamai laiko įsigilinti į projekto specifiką, įvertinti visus techninius ir organizacinius aspektus bei pateikti optimaliai pagrįstus pasiūlymus | Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-10-20 11:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 368540 | Taip pat prašome organizuoti objekto apžiūrą, pageidaujami laikai objekto apžiūrai būtų 2025-09-30 d., 2025-10-02/2025-10-03 d. maždaug nuo 11 valandos. | Objekto apžiūra galima, dėl susitikimo prašome iš anksto kreiptis į Ūkio skyriaus vadovą Kazį Jonkų, tel. Nr. +370 60857946. Apžiūros laikas su kiekvienu tiekėju derinamas atskirai. | 2025-09-29 |
|  | 2025-10-07 Nr. 382795 | Prašome išvardinti, kokius dokumentus Tiekėjas turi pateikti teikdamas pasiūlymą ir kokius dokumentus jei bus pripažintas galimu laimėtoju. | Pasiūlymą sudarantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punkte ir pasiūlymo formos antrame lape. Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas šiame pirkime nenumatytas. Jei tiekėjas bus pripažintas galimu pirkimo laimėtoju, tiekėjas turės pateikti pirkimo sąlygų 4 ir 5 prieduose numatytus dokumentus. | 2025-10-09 |
|  | 2025-10-08 Nr. 384326 | Prašome detalizuoti maisto bloko pastato griaunamo trečiojo (stiklinio) aukšto stogo bei trečiojo aukšto grindų medžiagiškumą (betonas, šiltinamasis sluoksnis, paklotai ar pan.). Taip pat nurodykite stogo ir grindų storius. | Griaunamos dalies stogas yra metalo konstrukcijų, Stogas metalinio profiliuoto pakloto, apšiltintas ir hidroizoliuotas prilydoma danga. Ardoma grindų perdangos plokštė yra 12m ilgio briaunuota stoginė plokštė kuri stiklinio antstato įrengimo metu buvo sustiprinta. Ant jos viršaus įrengtas garso izoliacijos sl. ir betoninis grindų pagrindas. Informacijai apie ardomą maisto bloko antstatą su esamu stikliniu liftu pridedame stiklinio antstato su išoriniu liftu projektą. | 2025-10-09 |
|  | 2025-10-08 Nr. 384326 | Statomas naujasis priestatas sienomis turės būti sujungtas su reanimacijos korpusu bei maisto bloku. Prašome detalizuoti kokiu būdu naujas priestatas bus sujungtas su reanimacija - bus ardoma laiptinės stiklinė siena, sienų apdaila? Prašome pateikti viziją kaip pastatai susijungs. Taip pat prašome pateikti aprašą kaip naujas priestatas bus sujungtas su maisto bloku. | Vizija yra pateikta projektiniuose pasiūlymuose. Brėžiniuose parodytos ardomos dalys (žiūrėti sutartinius žymėjimus aukštų planuose). Bus ardomos ne tik laiptinės stiklinė siena su apdaila, bet ir visa laiptinė su visais laiptų maršais. Maisto bloke bus ardomas stiklinis liftas, stiklinis antstatas ir perdanga po antstatu. | 2025-10-09 |
|  | 2025-10-08 Nr. 384326 | Maisto bloke esantis lauko liftas turės būti ardomas bei "stumiamas" į kairę pusę (žiūrint į liftą). Toje vietoje yra sumontuoti langai. Prašome informuoti ar esantys langai turės būti demontuoti o angos užmūrytos? | Maisto bloke esantis stiklinis liftas nebus „stumiamas“ į kairią pusę, o bus naikinamas ir įrengiamas naujas didesnis ir kitoje vietoje. Žiūrėti projektinių pasiūlymų sprendinius. | 2025-10-09 |