DYZELINO KROVOS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR RANGOS DARBAI PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2025 m.        d.

Klaipėda

AB „KN Energies“, kuriai atstovauja 				 (toliau – „Užsakovas“)

ir

, kuriai atstovauja 		________________, (toliau – „Rangovas“), 														, toliau kartu ar atskirai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu ir Užsakovo sprendimu dėl „(11220) Dyzelino krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai“ pirkimo laimėtojo, sudaro šią projektavimo ir statybos darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  (toliau – Sutartis).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartis

Specialiosios sąlygos

Sutarties specialiosiose sąlygose (toliau – SS) didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose (toliau – BS) didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. SS laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į BS punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutarties objektas [1 skyrius] – Dyzelino krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai ir su jais susijusios paslaugos (toliau – Darbai), taip pat visi papildomi darbai, ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Sutarties vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengtą Projektą (PP¹ ir TDP).

  - Darbų atlikimo terminas [1 skyrius] – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Galutinis Darbų atlikimo terminas [2.2.2 punktas] – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Darbai atliekami etapais. Etapų Darbų atlikimo terminai [2.2.3 punktas]:

      - Pirmas etapas – parengti PP¹, gautas statybą leidžiantis dokumentas¹, parengtas TDP ir kiti Darbai, nurodyti TS (toliau – Projektas), Projekto ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui, turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

      - Antras etapas – pagal Projektą atlikti visi Statybos darbai, sumontuotos Medžiagos, sistema išbandyta ir ištestuota, paruošta nuolatinei eksploatacijai, Darbų pridavimas, organizuojamos statybos užbaigimo procedūros¹ kaip tai numatyta BS (sudarytos komisijos atliekamas patvirtinimas, dokumentacijos perdavimas Užsakovui, gautas statybos užbaigimo aktas) ir kiti Darbai, nurodyti TS, turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- DARBAI

  - Darbų apimtis [2.1.1 punktas]:

Reikalavimai Darbams – pagal TS Rangovas įsipareigoja parengti Projektą ir visą kitą dokumentaciją, privalomą pagal teisės aktų reikalavimus ir reikalingą tinkamam Objekto pastatymui ir Darbų atlikimui. Rangovas turi atlikti Projekte ir Sutartyje nurodytus Objekto montavimo, koordinavimo, suderinimo, testavimo, pridavimo darbus ir visus kitus darbus, pašalinti bet kokius Darbų trūkumus pagal Sutartį bei perduoti juos Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Grafikas [2.3.8 punktas]:

Abi Šalys dės visas pastangas, kad Grafikas būtų suderintas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Grafikas [2.3.9 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Jei Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko iki 2 (dviejų) savaičių, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ataskaitą (BS 5.7 punktas), nurodo vėlavimo priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti. Jei Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko 2 (dviem) ir daugiau kaip 2 (dviem) savaitėmis, Užsakovo pareikalavimu raštu (el. paštu), Rangovas kartu su Darbų vykdymo ataskaita pateikia vėlavimo priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintą Darbų Grafiką, kuriame atsispindėtų realūs planuojamų, laiku neįvykdytų Darbų atlikimo terminai. Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti.

  - Užsakovo vidaus teisės aktai [4.8.4 punktas]:

Užsakovo vidaus teisės aktai, kuriais Rangovas privalo vadovautis vykdydamas Sutartį ir kurie yra  viešai ir laisvai prieinami visoms suinteresuotoms šalims, skelbiami viešai Užsakovo tinklapyje www.kn.lt:

    - Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus AB “KN Energies” teritorijoje (https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, žr. ,,Informacija rangovams”);

    - Saugaus patekimo į AB „KN Energies“ objektus instrukcija (https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, žr. ,,Informacija rangovams”);

    - Šaltųjų darbų saugaus atlikimo instrukcija (https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, žr. ,,Informacija rangovams”);

    - Ugnies darbų saugaus atlikimo instrukcija (https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, žr. ,,Informacija rangovams”);

    - Paslaugų teikėjams taikomų Bendrųjų aplinkos apsaugos reikalavimų instrukcija (https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, žr. ,,Informacija rangovams”);

    - KN tiekėjų etikos kodekso nuostatos ir jame nurodyti reikalavimai (Geroji valdysena - KN, KN tiekėjų etikos kodeksas (žr. ,,Tiekėjų etikos kodeksas”).

  - Sumontuota įranga [4.9.10 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Rangovas turi apmokyti Užsakovo darbuotojus naudotis sumontuota Įranga TS nurodyta tvarka. Mokymai organizuojami lietuvių kalba.

  - Papildomas punktas [4.14 skyrius papildomas 4.14.1.6 punktu]:

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas pagal BS 4.14.1 punktą – iki 2 (dviejų) mėnesių.

  - Objekto ekspertizės rangovas [4.16.2 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Galiojančių teisės aktų tvarka Užsakovas organizuoja Objekto (jo dalies) ekspertizės rangovo parinkimą¹ bei apie konkretų ekspertizės rangovą informuoja Rangovą.

  - Atliktų darbų aktai [5.9.2 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Rangovo faktiškai atlikti Darbai fiksuojami Atliktų darbų aktuose, kuriuos pasirašo abi Šalys. Pasirašydamos Atliktų darbų aktą, Šalys patvirtina jame nurodytų Darbų atlikimo faktą, procentine arba kiekine apimtimi, tačiau šio akto pasirašymas nereiškia, kad Darbai atlikti be trūkumų ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių priimtų Darbų trūkumų. Darbų atlikimo faktas nurodomas (aktuojamas) procentine apimtimi pagal Darbų žiniaraštį.

- KAINA IR APMOKĖJIMAS

  - Sutarties kaina [7.1 punktas]:

Pradinė Sutarties kaina xxx Eur (žodžiu eurų), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM – xxx Eur (xxx eurų). Sutarties kaina su PVM – xxx Eur (xxx eurų).

Kainos detalizacija*:

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | 1 | kompl. |  |
| 2. | Rangos darbai ir projekto vykdymo priežiūra | 1 | kompl. |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |
| 21 % PVM, EUR |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastabos:

Nurodytos kainos pateikiamos, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

*Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Sutartyje nustatytas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.

  - Sutarties kaina [7.1.3 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutarties vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinę Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), už pradinę Sutarties vertę. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Į Sutarties kainą taip pat įeina visos Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams įvykdyti reikalingos Įrangos, Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, draudimo ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų įsigijimas ir apmokėjimas.

  - Papildomas punktas [7.1 skyrius papildomas 7.1.6 punktu]:

Sutartyje nustatyta fiksuota kaina galioja visam Sutarties objektui. Rangovas prisiima tiesioginės rizikos dalį iki 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos.

  - Apmokėjimas [7.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį po tinkamai pateiktos PVM sąskaitos-faktūros abiem Šalims pasirašius Atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų Darbų vertę (pažymos forma pridedama) ir mėnesio ataskaitą (mėnesio ataskaitos forma pridedama). Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo Atliktų darbų aktą. Pagrindas PVM sąskaitai-faktūrai išrašyti yra Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (BS 5.9 punktas), o PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma turi būti proporcinga Atliktų darbų akte užfiksuotiems Darbų kiekiams, išskyrus už faktiškai atliktus inžinerinių tyrinėjimų ir PP parengimo Darbus, už kuriuos apmokama BS 7.3.6 punkte nustatyta tvarka.

  - Papildomas punktas  [7.3 skyrius papildomas 7.3.6¹ punktu]:

Jeigu pagal šią Sutartį statybą leidžiantis dokumentas, o taip pat šioje Sutartyje numatytas PP parengimas pagal šią Sutartį nebus atliekamas Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka, projektavimo Darbų kaina už tinkamai atliktus projektavimo Darbus bus apmokėta tuomet, kai Projektas galutinai suderintas su Užsakovu.

  - Kitos apmokėjimo sąlygos [7.5.2 punktas išdėstomas nauja redakcija]:

Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties vykdymo etapais (SS 1.2.2) ir Grafike nurodytais terminais (SS 2.4), Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėti delspinigiai. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių suma mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

  - Papildomas punktas [7.5 skyrius papildomas 7.5.7 punktu]:

Mokėjimas už statybos darbus atliekamas tik po to, kai Techninis prižiūrėtojas patikrina atliktų Darbų kokybę ir Sutartyje numatyta tvarka priima atliktus Darbus.

  - Kainų indekso pasikeitimas [8.3.1 punktas]:

Taikomas Kainų indeksas – Visos statybos sąnaudos.

- ATSAKOMYBĖ

  - Kokybės garantija [9.1.1 iv) punktas]:

Sumontuotai Įrangai – ne trumpesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Baudos [9.4.1.12 papunktis]:

Jeigu Rangovas vėluoja per Grafike nustatytą terminą pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 500 (penkių šimtų) eurų bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas [9.7.1 papunktis]:

Netaikoma.

  - Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas [9.9.3 punktas]:

Garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki)  procentai visos Sutarties kainos be PVM ir turi galioti ne trumpiau, kaip 3 (tris) metus nuo Galutinio Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties nutraukimas [10.3.1.1 papunktis]:

Rangovas nepateikia TS nurodytos dokumentacijos ir BS nurodytos privalomai pateikti dokumentacijos dėl Rangovo kaltės.

- BAIGIAMOS NUOSTATOS

5.1. Papildomas punktas [11.1 skyrius papildomas 11.1.8 punktu]:

Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 8 dalį, į tai, jog Užsakovas yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, Užsakovas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus ir (arba) dėl VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje/ PĮ 58 straipsnio 41 dalyje, ir (arba) VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje / PĮ 50 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog Rangovas neatitinka šių kriterijų/ nuostatų / principų ir nustatytų neatitikimų neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę, įspėjęs prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių išpirkimo.

  - Papildomas punktas [11.1 skyrius papildomas 11.1.9 punktu]:

Rangovas įsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami Sutartyje jokiomis formomis.

  - Dokumentai [11.10 skyrius papildomas 11.10.9 punktu]:

Šalys susitaria, vadovautis tokia dokumentų viršenybe:

11.10.9.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

- TS;

- SS;

- BS;

- Pirkimo dokumentai (išskyrus TS);

- Rangovo pasiūlymas;

- Kiti SS išvardinti priedai.

11.10.9.2. Tuo atveju, kai Šalių susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

11.10.9.3. Jeigu Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

11.10.9.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 11).

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

- Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas;

- Priedas Nr. 2 – Atliktų darbų akto forma;

- Priedas Nr. 3 – Konfidencialumo pasižadėjimas neatskleisti informacijos, kuri taps žinoma vykdant sutartį, forma, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

| UŽSAKOVAS AB „KN Energies“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110648893 PVM mokėtojo kodas LT106488917 Adresas: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda Adresas korespondencijai: Janonio g. 6B, LT-92252, Klaipėda Tel. +370 46 391772 El. paštas: info@kn.lt A. s. LT90 7044 0600 0076 4196 AB SEB bankas Banko kodas 70440 įrašyti atstovo pareigas įrašyti atstovo vardą ir pavardę |  | # RANGOVAS įrašyti atstovo pareigas įrašyti atstovo vardą ir pavardę |
| --- | --- | --- |