# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14182/25) [INTP25] STOGINĖS STATYBOS DARBAI PLUNGĖS MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-14182/25) [INTP25] Stoginės statybos darbai Plungės MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: Stoginės statybos darbai Plungės MT, adresu Stoties g. 11A, Plungė.

  - Maksimali pirkimo vertė – 145000,00 eur be PVM.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Rangovas atlieka visus Darbus (išskyrus: Užsakovas įrengia/atlieka – žemės darbus (pamatus įrengia Rangovas); grindų įrengimo darbus; sklypo dangų darbus; betono lovio lietaus vandens nuvedimui įrengimą; lietaus nuotekų linijos įrengimą) pagal jau esamas parengtas projekto dalis (toliau – Projektas) – techninės specifikacijos priedai Nr. 1-6 (pridedama).

  - Rangovas privalo atlikti Darbus vadovaudamasis parengtu Projektu ir technine specifikacija bei įsivertinti visas galimas rizikas. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės papildomų darbų aprašytam darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų Projektą ir statybos teisės aktų reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje.

  - Rangovas privalo savo lėšomis pasirūpinti elektroniniu statybos žurnalu ir kaip įgaliotas dalyvis į elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pakviesti kitus statybos dalyvius: subrangovus, techninius prižiūrėtojus, inspektuojančias organizacijas ir kitus būtinus dalyvius.

  - Rangovas privalo statyti pagal statinio projektą, laikantis statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų, projektavimo ir statybos sąlygų, specialių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, autorinės priežiūros atlikėjų ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų.

  - Rangovas privalo įrengti prie statybos aikštelės stendą, kuriame turi būti paskelbti informaciniai duomenys apie statybą.

  - Rangovas visą Darbų vykdymo laikotarpį privalo įgyvendinti ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar Rangovo pasitelkti subrangovai vykdys visus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus Darbų vykdymo vietoje. Rangovas privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems Darbams atlikti.

  - Rangovas atsako už Darbų saugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje.

  - Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Rangovo išlaidas. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas Projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

  - Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitoma technologinė darbų sustabdymo pertrauka žiemos metu (kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.).

  - Darbų terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui, jei atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus.

  - Sutartis Rangovo prašymu gali būti stabdoma tuo laikotarpiu, kai Užsakovas vykdo darbus, kurių Užsakovas nepirko pagal 2.4. punktą ir kitais atvejais, kai atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus.

  - Darbai turi būti vykdomi Užsakovo darbo laiku. Užsakovo darbo laikas:

  - I-IV: 7:00 – 16:00 val.,

  - V: 7:00 – 14:45 val.,

  - Pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.

  - Atsakingas Užsakovo atstovas objekte: Tadas Kasiliauskis, tel. +370 640 77266, el. p.: tadas.kasiliauskis@keliuprieziura.lt

  - Atsakingas Užsakovo atstovas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

  - Užsakovui turi būti pateikiamos pagal projekto dalis įrengtų tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos ir parengtos naujai pastatytų statinių kadastrinės bylos, atnaujinama žemės sklypo kadastrinė byla dėl pastatytų statinių įregistravimo.

  - Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą, taip pat, panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas, statinių kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrines bylas su įregistravimu registrų centre. Rangovas organizuoja statinio pridavimo ir įregistravimo procedūras.

  - Rangovui įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus Užsakovas išduos įgaliojimą atstovauti Užsakovą iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Rangovas veikdamas pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą privalės statytojo vardu pateikti pranešimą apie statybos pradžią/pabaigą.

  - Rangovas įsipareigoja vykdyti darbus laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų,

reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybos darbai. Statybos darbų sauga“. Rangovas atsako už tai, kad visi jo darbuotojai ir subrangovai, vykdantys darbus objekte, būtų tinkamai instruktuoti, aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir laikytųsi visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. Taip pat rangovas privalo užtikrinti saugių darbo sąlygų sudarymą statybvietėje bei imtis visų būtinų priemonių nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai. Už bet kokius pažeidimus, susijusius su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu, visiškai atsako Rangovas.

  - Atsiskaitymai su Rangovu gali būti vykdomi etapais (dalimis), atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų apimtis ir pasiekto darbo etapo įvykdymą, tačiau ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Kiekvienam mokėjimui atlikti Rangovas privalo pateikti tinkamai pasirašytą atliktų darbų aktą, sąmatą ir sąskaitą faktūrą.

  - Jei Darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų Darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per informacinę sistemą “SABIS”.

  - Laimėtojas prieš pasirašant sutartį privalo pateikti išdetalizuotą sąmatą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Bendroji dalis.

Priedas Nr. 2, Sklypo sutvarkymo dalis.

Priedas Nr. 3, Architektūros dalis.

Priedas Nr. 4, Konstrukcijų dalis.

Priedas Nr. 5, Vandentiekio ir nuotekų dalis.

Priedas Nr. 6, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

_________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.