Įvykdymo

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2023-08-30 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56, JURBARKO M., JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO DARBAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Statybos darbų aikštelės perdavimo Rangovui akto pasirašymo data |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | 01 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 158314921 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | Ne PVM mokėtojas |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT68 7300 0101 1295 0676 Swedbank AB |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vydūno g. 56, LT-74112 Jurbarkas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. +370 447 71 835 info@jurbarkoligonine.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Rūta Lukšienė info@jurbarkoligonine.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Vaida Lukšienė, VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiosios gydytojos pavaduotoja medicinai tel. +370 447 71 835 el. p. vaida.luksiene@jurbarkoligonine.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Regina Gudjonienė, VšĮ Jurbarko ligoninės Viešųjų pirkimų specialistė el. p. regina.gudjoniene@jurbarkoligonine.lt |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | MB „Archsprendimai“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302950506 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Jurbarko r. sav., Naujasodžių k., Kauno g. 99, LT-74192 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | mob. tel.: +370 614 81077; el. p.: info@archsprendimai.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Martynas Ganusauskas , tel. +370 614 81077 |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas ar IDV kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Kadastro bylos rengėjas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas ar IDV kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  | [Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija] |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56, JURBARKO M., JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO DARBAI |  |
|  | - Adresas |  | Vydūno g. 56, Jurbarkas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 9491-3000-3256 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Negyvenamasis pastatas |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | Vydūno g. 56, Jurbarkas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-0460-7663 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas. |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | 2025-09-01 – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  | GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56, JURBARKO M., JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO DARBAI |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - PVM (...%) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | [...]% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  |  | Taikoma pasikeitus PVM mokesčiui (bendrųjų Sutarties sąlygų 15.7.1. punktas) |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | nenustatomas |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56, JURBARKO M., JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO DARBAI |  |  |  |  |
| - Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 18 mėnesių ir 60 dienų statybos darbų užbaigimui aktu. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginių Garantinis terminas |  |  | - 2 metai; |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  | Bendrosios sąlygos 14.1.1.2. |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) I pirkimo daliai | - Draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) II pirkimo daliai | - Draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) I pirkimo dalis | - Statybos darbų draudimo suma |  | [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) II pirkimo dalis | - Statybos darbų draudimo suma |  | [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
|  | - Statybos darbų draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 3000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | Netaikoma, nes pasiūlymas nevertintas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijais |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 50 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 1000 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
|  | ☒ – banko ar kredito įstaigos garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas su apmokėjimą įrodančiu dokumentu. |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 2 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  | [nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes] |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis – statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Darbų kainų žiniaraštis - Rangovo užpildytas Pirkimo sąlygų 11 priedas „Veiklų sąrašas“; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis - (šį priedą Rangovas pateiks per Bendrųjų sąlygų 15.4.1 p. nustatytą terminą); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Veiklų sąrašo forma |  |  |  |
| - Reikalavimai dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo |  |  | Nustatyta Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Šios nuostatos įgyvendinimas bus stebimas darbų vykdymo metu. |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sutarties projekto nuostatas ir priedus] |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  | BS 10.2.8. BS 14.1.1.1.. BS 14.1.1.2.. |
| --- | --- | --- |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |

Šalių atstovų parašai

Užsakovas								Rangovas