## Mileston plan
No. / Nr. | Description / Aprašymas | Precents from Item price / Procentas nuo Prekės kainos | Remarks / Pastabos | Invoice amount / Sąskaitos faktūros suma | Milestone deadline for Goods / Užduoties terminas Prekėms
0 | Pre-payment (Advance) / Išankstinis mokėjimas (avansas) | 30% | The Advance Payment may be set between 0% and 30%, as stipulated in Special Terms and Conditions Clause 5.6. The agreed-upon Advance Payment shall be deducted proportionately from every payment to the Supplier until it is fully refunded. All related details must be explicitly outlined in the proposal. /Avanso dydis gali būti nustatytas nuo 0 % iki 30 % kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 5.6 punkte. Iš anksto sutartas Avansas bus proporcingai išskaičiuojamas iš kiekvieno mokėjimo Tiekėjui, kol bus visiškai grąžintas. Visa susijusi išsami informacija turi būti pateikta pasiūlyme. |  | 1 month / 1 mėnuo
1 | Approved of the project documentation for all Goods / Patvirtinta visų Prekių projektų dokumentacija | 20% |  | From Initial of price of Goods / Nuo Prekių pradinės vertės | 6 month from contract entry to force / 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo
2 | After the completion of the Factory Acceptance Tests (FAT) / Atlikti gamyklos priėmimo testai (angl. Factory, Acceptance Tests) (toliau - FAT) | 40% | Indexation number will be used for this and following invoices. / Indeksavimo dydis bus naudojamas šiai ir kitoms sąskaitoms faktūroms. | From indexed price of Goods / Nuo Prekių indeksuotos vertės | 2 month before delivery / 2 mėn. prieš Prekės pristatymą
3 | Item are ready to Ship. / Prekė paruošta išgabenti | 20% | Packing list is ready and equipment ready to load on transport. Can be split by item. / Pakavimo sąrašas paruoštas ir įranga paruošta pakrauti į transportą. | From indexed price of Goods / Nuo Prekių indeksuotos vertės | 1 month before delivery / 1 mėn. prieš Prekės pristatymą
4 | Item is delivered, unloaded in nominated place and prepared for construction works / Prekė pristatyta ir iškrauta nurodytoje vietoje, paruošta statybos darbams | 15% | Delivery Report should be provided with invoice. Details (list of invoices and etc.)should be provided with compensation invoice. / Turi būti pateikta pristatymo ataskaita kartu su sąskaita faktūra. Išsamesnė informacija (sąskaitų faktūrų sąrašas ir pan.) turi būti pateikta kartu su kompensavimo sąskaita faktūra. | From indexed price of Goods / Nuo Prekių indeksuotos vertės | After October 1, 2028, but before October 31, 2028 / Po 2028 m. spalio 1 d., bet ne vėliau nei 2028 m. spalio 31 d.
5 | Completion of Supervision Services / Užbaigtos teikti priežiūros paslaugos | 5% | The supervision report should be provided with the invoice. / Priežiūros paslaugos ataskaita turi būti pateikta kartu su sąskaita faktūra. | From indexed price of Goods / Nuo Prekių indeksuotos vertės | A date corresponding with the connection of the Goods (see comment No. 2 below) / data, kuri atitinka Prekių prijungimą (žr. komentarą Nr. 2 apačioje)
Total / Iš viso |  | 100%
Table comments/ Lentelės komentarai
1. The contractual obligations listed in this table must be completed by the date specified in column G. The Parties may agree in the schedule to set dates for the fulfillment of these obligations that are no later than those specified in this table. The delivery date specified in line No. 4 cannot be earlier unless the Buyer agrees with such a change in writting. / 1. Lentelėje išvardintos sutartinės prievolės turi būti užbaigtos iki datos, kur nurodyta atitinkamam G stlpelyje. Šalys gali Grafike susitarti numatyti ne vėlesnes prievolių įvykdymo datas, nei nurodyta šioje lentelėje. Eilutėje Nr. 4. nurodyta pristatymo data negali būti ankstesnė, nebent Užsakovas tokiam pakeitimui išreiškia sutikimą raštu.
2. The final date to complete Supervision Services shall be clarified in the Schedule during Contract execution, but the clarification shall be done no later than the Item delivery date. The Completion Services for all items must finished before the deadline, indicated in the Special Terms and Conditions Clause 10.1. The connection of the Goods is explained in the Technical Specification. / 2. Galutinė data užbaigti teikti priežiūros paslaugas bus patikslinta Grafike Sutarties vykdymo metu, bet patikslinimas įvyks ne vėliau nei Prekių pristatymo data. Priežiūros paslaugos turi būti baigtos teikti iki termino, nurodyto Specialiųjų Sutarties sąlygų 10.1 punkte. Prekių prijungimas aprašytas Techninėje specikacijoje.