PROJEKTAS

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2025- | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Kretingos rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188715222 |
|  | 1.1.3. Adresas | Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT73 4010 0418 0000 0035 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS, kodas 40100 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 445 53 141 |
|  | 1.1.8. El. paštas | savivaldybe@kretinga.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | administracijos direktorė Vilma Preibienė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Savivaldybės administracijos nuostatai |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sandra Skersienė, tel. +370 445 43868, el. p. sandra.skersiene@kretinga.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas - vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir Paslaugų teikimo grafike nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus po 2 (du) mėnesius. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: 1) Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita. 2) Parengtas, suderintas, patikrintas ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (TPDRIS sistemoje bei įregistruotas TPDR sistemoje) - 3 (trys) popieriniai egzemplioriai (tekstinė ir grafinė dalys) ir 3 (trys) kompiuterinės laikmenos. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros duomenimis: skyriaus „Vartojimo prekės ir paslaugos – Architektūros ir inžinerijos veikla“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros duomenimis: skyriaus „Vartojimo prekės ir paslaugos – Architektūros ir inžinerijos veikla“). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros duomenimis: skyriaus „Vartojimo prekės ir paslaugos – Architektūros ir inžinerijos veikla“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1. už parengtą esamos būklės įvertinimą Pirkėjas sumoka 20% Sutarties kainos; 2. už parengtus ir suformuotus bendruosius sprendinius Pirkėjas sumoka 40% Sutarties kainos; 3. visą likusią Sutarties kainą Pirkėjas sumoka už parengtus, patikrintus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka TPDRIS sistemoje ir įregistruotus TPDR sistemoje žemėtvarkos schemos keitimo dokumentus. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas Paslaugų grafike nurodytais terminais arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 20 (dvidešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 20 (dvidešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 500 (penki šimtai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 500 (penki šimtai) Eur |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | - |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | 10.1.1. Sutarties kaina; 10.1.2. Paslaugų suteikimo terminas, nurodytas 4.1 punkte; 10.1.3. Paslaugų teikimas pagal Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, nurodytus reikalavimus; 10.1.4. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus paslaugų trūkumus; 10.1.5. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | 10.2.1. bet kuriame iš Paslaugų grafike nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius; 10.2.2. Paslaugų teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 6.3 punkte nustatytus terminus 3 (tris) kartus iš eilės. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 23 (dvidešimt trys) mėn. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje ir Paslaugų grafike nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.8. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | (pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 14.2. | (pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |
| 14.3. | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija ir jos priedai |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Specialistų sąrašas |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai (subtiekėjai) ir (ar) specialistai |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________