## Koreguojamas
TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ŠILUTĖS PL. TARP DUBYSOS IR KAUNO G. KLAIPĖDOJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAS Nr. 12 „PASLAUGŲ ATLIKIMO IR MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKO FORMA“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomo tarptautinio viešojo pirkimo „Vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Šilutės pl. tarp Dubysos ir Kauno g. Klaipėdoje techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, pirkimo ID __________, pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visas Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas vykdysime griežtai pagal šiame Grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus.. Tuo atveju jei bet kokiu Paslaugų vykdymo metu Pirkėjas (AB „Klaipėdos vanduo“) nustatys, kad bet kokioje apimtyje nesilaikoma Paslaugų atlikimo terminų ir/arba mokėjimų terminų ir/arba sumų, patvirtinu, kad toks pažeidimas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu (specialių Pirkimo sąlygų 13 priedas „Sutarties projektas“)
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų vykdymas. Laikotarpis ar laikotarpiai nuo konkrečių paslaugų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [143 empty] | Paslaugos komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  | 36
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas: | Kompl. | 1
2 | Dviejų atskirų „vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Šilutės pl. Klaipėdos mieste rekonstravimo ir statybos“ projektinių sprendinių, alternatyvų parengimas bei šių dviejų atskirų alternatyvų skaičiuojamųjų kainų, įskaitant skirtingų sprendinių eksploatacijos kaštus, palyginimo parengimas ir pateikimas derinimui: | Kompl. | 1
3 | Parengtų projektinių sprendinių alternatyvų derinimas su Pirkėju (Pirkėjo vienos konkrečios alternatyvos pasirinkimo laikotarpis): | Kompl. | 1
4 | Pasirinkto projektinio sprendinio derinimas su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos, sklypų savininkai ir t.t.) ir galutinio pritarimo gavimas projektiniams sprendiniams: | Kompl. | 1
5 | Servitutų planų parengimas: | Kompl. | 1
6 | Parengto projekto pateikimas Pirkėjui ir ekspertizei: | Kompl. | 1
7 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas: | Kompl. | 1
8 | Suprojektuotų tinklų apsaugos zonų įteisinimas: | Kompl. | 1
9 | Parengto pilnos apimties projekto perdavimas Pirkėjui: | Kompl. | 1
10 | Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos: | Mėn. | 24
Pasiūlymo kaina be PVM:
Pastabos:
1. Nurodyti Paslaugų atlikimo tarpinius ir galutinius terminus mėnesiais ir savaitėmis, visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
2. Paskutinė Grafike nurodytos savaitės diena, pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 13 priedo "Sutarties projektas" 4.5. p. nuostatas, yra tos konkrečios Paslaugų dalies (komplekto) galutinio perdavimo Pirkėjui diena;
3. Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku suteiktą Paslaugų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal Grafiko dalyje "Paslaugos komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Paslaugų komplekto įkainį;
4. Po sutarties pasirašymo šis Grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)