APYTALAUKIO DVARO SODYBOS RŪMŲ (U.K. KVR 981) AVARINĖS BŪKLĖS PADARINIŲ ŠALINIMO IR KONSTRUKCIJŲ IŠRAMSTYMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas:
    Apytalaukio dvaro sodybos rūmai (u.k. KVR 981);

2. Užsakovas/statytojas: 
     Kėdainių rajono savivaldybės administracija. 

3. Numatomas finansavimo šaltinis: 
    Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Esama situacija:
    2022 metais Apytalaukio dvaro sodybos rūmų šiaurės korpuse kilus gaisrui, gaisro likvidavimo metu buvo pažeistos statinio laikančiosios konstrukcijos, stogas, tarpaukštinės perdangos. 2023 metais avarinė būklė, buvo stabilizuota. 2025 rugsėjį įvyko nauja statinio 3 aukšto laikančiųjų konstrukcijų - perdangos griūtis. Lūžus 3 aukšto perdangos balkiams, konstrukcija krisdama pramušė 2 aukšto perdangoje skylę ir įkrito į 1 aukšto patalpas. Dalis lūžusių perdangos konstrukcijų pažeistos liko kyboti. 

5. Darbų tikslas: 
Išvalyti statinio patalpas nuo įgriuvusių konstrukcijų ir stabilizuoti statinio konstrukcijų būklę. Vadovaujantis technine specifikacija ir jos priedais, nuardžius esamų konstrukcijų sluoksnius vietoje įvertinti esamų konstrukcijų būklę, ją stabilizuoti suramstant. 1, 2, 3 aukštuose išramstyti esamas laikančiąsias perdangos konstrukcijas ir suramstyti kabančia laikiną stogo konstrukciją. Įrengti pagalbinius praėjimo takus pritaikytus konstrukcijų  apžiūrai. 

6. Užduotis darbams:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	Bendra informacija apie sutarties objektą

	1.
	Kultūros paveldo objektas
	Apytalaukio dvaro sodybos rūmai (u.k. KVR 981) 

	2.
	Statinio kategorija
	Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai)

	3.
	Tvarkybos darbų rūšis
	Avarijos grėsmės pašalinimas

	Darbų apimtis, trukmė ir Statytojo pateikiami duomenys

	4.
	Darbų apimtys
	Tvarkybos darbų metu (avarijos grėsmės pašalinime) vykdomi darbai privalo nepažeisti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte registruotų vertingųjų savybių. Jei kyla grėsmė jų išsaugojimui, būtina sprendinius suderinti su kultūros paveldo departamentu. Darbų apimtys detalizuojamos techninėje užduotyje ir techninės specifikacijos prieduose. 
Šiaurės korpuso avarinės būklės likvidavimo darbų metų numatyti: 
- Numatyti įlūžusių perdangos konstrukcijų ardymo, ir šalinimo darbus. Numatant saugią statinio eksploataciją, suramstyti esamą išlikusią šiaurės korpuso perdangos konstrukciją. Išvalyti patalpas nuo avarijos metu susidariusio statybinio laužo.
- Atidengti šiaurės korpuso laiptinių perdangos konstrukciją. Įvertinus perdangos būklę, sumirkusius ar išpuvusius perdangos balkius pakeisti naujais, senus išpuvusius pašalinti. Suramstyti esamą perdangos konstrukciją, nepažeidžiant vertingosios savybės laiptų konstrukcijos. 
- Įvertinus esamą šiaurės korpuso stogo konstrukcijos būklę ją suramstyti. 
- Laiptinių ir šiaurės korpuso dalyje ties išramstytomis konstrukcijomis įrengti eksploatuojamus praėjimo takus konstrukcijų būklei apžvelgti ir saugos darbams atlikti.
- Pirmojo aukšto 1-5, ir antro aukšto 1-31 patalpoje numatyti perdangos konstrukcijos išramstymo darbus.
- Iš Apytalaukio dvaro sodybos rūmų pašalinti ir išvežti visos avarijos metu susidariusį statybinį laužą. 

	5.
	Darbų trukmė dienomis (mėnesiais)
	4 mėnesiai.



PRIDEDAMA: Inventorinė bylą-atliekamų darbų zonos, 3 lapai.
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