VALSTYBĖS ĮMONĖS

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO

Statybos ORGANIZAVIMO ir GRIOVIMO PROJEKTŲ SKYRIUS

TVIRTINU

PVD vadovas

IAE BITUMUOTŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAUGYKLOS REKONSTRAVIMO IR PERTVARKYMO Į ATLIEKYNĄ TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS

EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>

Visaginas

- PIRKIMO TIPAS

- Paslaugų pirkimas.

- TIKSLAS

- Šio pirkimo tikslas – nupirkti ,,Sandėliavimo paskirties pastato - saugyklos    Nr. 158, adresu Visagino sav. Drūkšinių k. Elektrinės g. 4 K18 rekonstravimo į inžinerinį statinį projektas“ techninio projekto (toliau – Techninis projektas) bendrąją projekto ekspertizę (toliau – Projekto ekspertizė).

- Projektuojamų statinių kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ – ypatingasis, branduolinės energetikos objektas.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

- Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.

- Pagrindiniai duomenys apie pastatą, sklypą pateikti Prieduose Nr.1, Nr 2.

- Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šias paslaugas, reikalavimais.

- Paslaugų trukmė ir rezultatai, kuriuos turi pasiekti paslaugų teikėjas, pateikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje (žr. žemiau):

Paslaugų trukmė ir rezultatai                                         1 lentelė

| Atlikimo terminas | Projektas | Ekspertizės rūšis | Ekspertizės rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 darbo dienos nuo Techninio projekto pateikimo dienos | Techninis projektas | Techninio projekto bendroji ekspertizė | Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas |

- TAISYKLĖS IR STANDARTAI

- Paslaugų teikėjo teikiamos techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos privalo atitikti pateiktų teisės aktų reikalavimus:

8.1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

8.2.	Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

V. REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PRODUKTŲ PIRKIMUI

9. 	Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

9.1.	 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“;

9.2. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir konstrukcijos“;

9.3.	VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103;

10. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus teikėjo (visų lygių subteikėjų) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Teikėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, Kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t. y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.

11. Paslaugų tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4V6). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Paslaugos teikėjas privalo pateikti ir suderinti su VĮ IAE ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: https//www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103.

VI. VEIKLOS GRAFIKAS

12. VĮ IAE (užsakovas) Techninį projektą, paslaugos tiekėjui pateiks el. laikmenoje, per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Bus pateiktos šios TP dalys:

12.1. Bendroji (BD);

12.2. Sklypo planas (SP);

12.3. Architektūrinė (SA);

12.4. Konstrukcijų (SK);

12.5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN);

12.6. Gaisrinės saugos (GS);

12.7. Elektrotechnikos (E);

12.8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS);

12.9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO);

12.10. Branduolinės saugos (BS).

13. Iki projekto ekspertizės pradžios teigiamos specialiosios projekto ekspertizės išvados (Branduolinės saugos dalies) bus pateiktos ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu.

14. Techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos suteikimo terminai nurodyti šios TS 2 lentelėje (žr. žemiau):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimą Įrodantis dokumentas | Darbų atlikimo terminas ir atsakingoji pusė |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Kokybės užtikrinimo planas | Parengtas ir suderintas Kokybės užtikrinimo planas | 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Paslaugų teikėjas) |
| 14.1.1 | Kokybės užtikrinimo planas | Parengtas ir pateiktas Kokybės užtikinimo plano projektas | 5 darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Paslaugų teikėjas) |
| 14.1.2 | Kokybės užtikrinimo planas | Pateiktos pastabos dėl Kokybės užtikrinimo plano projekto | 3 darbo dienos nuo Kokybės užtikrinimo plano projekto pateikimo (Užsakovas) |
| 14.1.3 | Kokybės užtikrinimo planas | Kokybės užtikrinimo plano koregavimas pagal pastabas ir pakoreguoto kokybės užtikrinimo plano pateikimas | 2 darbo dienos nuo pastabų gavimo dienos (Paslaugų teikėjas) |
| 14.2. | Techninio projekto ekspertizė | Ekspertizės metu nustatytų pastabų aktas | 20 darbo dienų (nuo Techninio projekto pateikimo dienos, po to kai yra pateiktas koreguotas kokybės užtikrinimo planas, p.14.1.3) (Paslaugų teikėjas) |
| 14.3. | Pastabų taisymas | Techninio projekto koregavimas atsižvelgiant į ekspertizės pastabas | 10 darbo dienų (nuo ekspertizės pastabų Techniniam projektui pateikimo dienos) (Užsakovas). |
| 14.4. | Pakartotinė Techninio projekto ekspertizė | Ekspertizės aktas | 5 darbo dienos (nuo ištaisyto Techninio projekto gavimo dienos) (Paslaugų teikėjas). |
| Bendra paslaugų teikimo trukmė: 45 darbo dienos nuo Techninio projekto pateikimo dienos |  |  |  |

VII. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI

15. Visi ekspertai turi būti nepriklausomi ir neveikiami interesų konfliktų, kurie galėtų kilti vykdant jiems paskirtas pareigas.

VIII. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

16. Techninio projekto konstrukcijų dalies ekspertizės galutinis aktas su išvadomis, įskaitant pakartotinę ekspertizę, jeigu reikės, privalo būti pateikiamas ne vėliau kaip per 45 darbo dienų nuo Techninio projekto pateikimo dienos.

IX. ĮRANGA

17. Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

X. KITOS IŠLAIDOS

18. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

SO ir GPS vadovė

Parengė

SO ir GPS inžinierius

tel.

Saugyklos rekonstrukcijos projekto ekspertize.docx