## žiniaraštis
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Kapinių tako ir apšvietimo įrengimo darbai Mažeikių miesto kapinėse, Sedos gatvėje
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt.
| 1 | Paruošiamieji ir ardymo darbai
1
2 |  | 4 cm sluoksnio asfaltbetonio šaligatvio išardymas | 100m2 | 5.4
3 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 3 km | t.m3 | 0.32
Skyriuje 1
| 2 | Žemės darbai
1 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t.m2 | 0.58
2 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 2.62
Skyriuje 2
| 3 | Dangų įrengimo darbai
1 |  | Pagrindo iš smėlio įrengimas (sluoksnio storis 21 cm) k9=1.15 | 100m3 | 1.74
2 |  | Skaldos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15 | 100m2 | 5.8
4 |  | Tako pasluoksnio įrengimas iš akmens atsijų, sluoksnio storis 3 cm k9=1.15 | 100m2 | 5.8
5 |  | Tako dangos įrengimas iš betoninių 6 cm storio trinkelių, užpilant siūles smėliu ar kitu mišiniu | 100m2 | 5.8
6 |  | Betono bortų įrengimas ant betono pagrindo, kai betono bortai 80x200x1000 mm k1=1.05, k2=1.05, k9=1.15 | 100m | 5.4
Skyriuje 3
| 4 | Tako apšvietimo įrengimas
1 |  | 0,7 m gylio tranšėjų kasimas ekskavatoriumi | km | 0.29
2 |  | 0,7 m gylio tranšėjų kasimas rankiniu būdu | km | 0.29
3 |  | 0,7 m gylio tranšėjų užpylimas buldozeriu iš sankasų | km | 0.29
4 |  | Kabelių klojimas gofruotuose vamzdžiuose į tranšėjas, kai vamzdžio išorinis skersmuo 32 mm ar daugiau | km | 0.29
5 |  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0.33
6 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | km | 0.33
7 |  | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų montavimas | vnt. | 13
8 |  | Apšvietimo stovų iš ketaus ir metalo montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 4 m | vnt. | 13
9 |  | Šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo stovų | vnt. | 13
10 |  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.28
11 |  | Įžeminimo kontūro varžos, grandinės „fazė – nulis“ tariamosios varžos ir įžemiklio varžos srovės sklidimui matavimai | vnt. | 3
12 |  | Skyriuje 4
| 5 | Išpildomoji dokumentacija
1 |  | Išpildomiji nuotrauka | kompl. | 1
2 |  | Supaprastinto darbų aprašo parengimas | kompl. | 1
3 |  | Kadastrinė byla su patikra ir žemės sklypo tikslinimo byla | kompl. | 1