| Nr. | Etapo pavadinimas | Numatomas terminas | Preliminari pradžios data | Rezultatas | Apmokėjimas etapui pasibaigus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos diegimas: | Iki 16 (šešiolikos) mėnesių nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |
|  | Projekto inicijavimas | Per 1 (vieną) mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos | 2026-01-01 | TS REZ 1 - REZ 7 |  |
|  | Analizė | Per 3 (tris) mėnesius nuo E–1.1 etapo pabaigos | - 2026-02-01 | - TS REZ – 8 - Detalios analizės dokumentas | 5% |
|  | Projektavimas | Per 3 (tris) mėnesius nuo E–1.2 etapo pabaigos | - 2026-05-01 | - TS REZ – 9,10 - Projektavimo dokumentacija, Duomenų migravimo planas | 15% |
|  | Konfigūravimas | Per 6 (šešis) mėnesius nuo E–1.3 etapo pabaigos | 2026-08-01 | TS REZ 11 - REZ 18 | 30% |
|  | Priėmimo testavimas | Pradžia ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai iki E–2 etapo pradžios | 2027-02-01 | TS REZ 19 - REZ 22 |  |
|  | Pasiruošimas paleidimui | Pradžia ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai iki E–2 etapo pradžios | 2027-02-01 | TS REZ 23 - REZ 25 |  |
|  | Stabilizacija | Iki 3 (trijų) mėnesių nuo E–1 etapo priėmimo dienos | 2027-05-01 | TS REZ 26 Sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas | 30% |
|  | Garantinis aptarnavimas | 12 (dvylikos) mėn. nuo E–2 etapo priėmimo akto pasirašymo dienos | 2027-07-01 iki 2028-07-01 | TS REZ 27 - REZ 28 Garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | 1-6mėn - 10% 7-12mėn – 10% |
|  | Papildomų paslaugų teikimas | Viso Projekto metu |  |  |  |