TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETAUS NUOTEKŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO, ESANČIO ADRESU ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOS MSTL., KAUNO R., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

    - Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.

    - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Darbai - projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai ir visi kiti Tiekėjo turimi atlikti darbai / veiksmai, nurodyti šioje Techninėje specifikacijoje ir reikalingi Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

    - KUN – Kauno oro uostas.

## PIRKIMO OBJEKTAS

    - Pirkimo objektas – Kauno oro uosto naujų lietaus ir buitinių nuotekų tinklų projekto parengimas, naujų lietaus ir buitinių nuotekų projektavimo ir statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra.

## PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Užsakovas per Sutarties vykdymo laikotarpį gali nupirkti Darbų, neviršydamas pradinės Sutarties vertės, t. y. Darbų gali įsigyti ne daugiau kaip už 759.000,00 Eur be PVM. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą pradinės Sutarties vertę ar bet kokią jos dalį. Pagal Užsakovo poreikį suprojektuoti ir įrengti naujas, alternatyvias esamoms, lietaus ir buitinių nuotekų trasas, kurios būtų skirtos tik Užsakovo objektų ir UAB „Airhotel“ poreikiams užtikrinti.

    - Tiekėjas turi įsivertinti galimybę prisijungti prie esamos lietaus nuotekų trasos, prieš pradedant projektavimo darbu. Tiekėjas turės parengti naujos (preliminariai 800–900 m ilgio, jei planuojama savarankiška trasa ir preliminariai 300–400, jei jungiamasi į esamą), ne mažiau nei D600 skersmens, lietaus nuotekų trasos įrengimo, sprendinius.

    - Tiekėjas turi parengti naujos (preliminariai 800–900 m ilgio), ne mažiau nei D300 skersmens, buitinių nuotekų trasos įrengimo, sprendinius.

    - Tiekėjas turi parengti UAB „Airhotel“ (lietaus ir buitinių nuotekų) trasų, pajungtų į senąsias nuotekų trasas, perjungimo į naujai projektuojamas trasas sprendinius.

    - Tiekėjas turi parengti perjungimo iš senųjų nuotekų trasų į naujas, projektuojamas nuotekų trasas, sprendinius, pasiūlyti optimaliausius perjungimo vietos sprendinius, turi įvertinti pasijungimą į esamą lietaus nuotekų tinklą, šalia statomos daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės.

    - Tiekėjas turi apskaičiuoti optimalias senųjų nebenaudojamų trasų išmontavimo apimtis ir pasiūlyti uždarymo sprendinius, nerengiant griovimo aprašo (demontuojamos trasos nėra įteisintos, neturi kadastrinių bylų). Bendras demontuotinos trasos ilgis yra 520 m, 160 m šios trasos yra po asfalto danga – automobilių stovėjimo aikštelėje.

    - Tiekėjas turi numatyti naujo lietaus nuotekų trasos išleistuvo projektavimą ir įrengimą, tuo atveju, kai neįmanoma pasijungti į esamą lietaus nuotekų tinklą.

    - Tiekėjas turi numatyti naujo naftos produktų atskirtuvo / sėsdintuvo projektavimą ir įrengimą, tuo atveju, kai neįmanoma pasijungti į esamą lietaus nuotekų tinklą.

    - Buitinių nuotekų tinklas oro uosto sklypo riboje, gali būti prijungtas į esamą UAB Giraitės vandenys nuotekų vamzdyną tačiau projektuotojas turi įvertinti likutinį debitą (šį sprendinį iš anksto suderinus su UAB Giraitės vandenys).

    - Tiekėjas lietaus nuotekų trasoje turi suprojektuoti ir įrengti automatizuotą sklendę atsižvelgiant į aktualios redakcijos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 14 punktą. Sklendės būsena ir valdymas numatomi Užsakovo Scada sistemoje (WinCC 7.5).

    - Tiekėjas, įvertinęs galimą lietaus ir paviršinių nuotekų užterštumą ir galimybę prisijungti į esamą lietaus tinklą, su Užsakovu projektavimo eigoje suderintoje vietoje, privalo suprojektuoti ir įrengti valymo įrenginius su atitinkama darbo būsenų ir avarijų signalizacija, signalus perduodant į Užsakovo Scada sistemą (WinCC 7.5), kurioje turi būti sukurtas grafinis įrenginio vaizdas su perduodamų signalų atvaizdavimu. Esant galimybei prisijungti į esamą tinklą, valymo įrenginiai neprojektuojami ir neįrengiami.

    - Darbų zona yra AB Lietuvos oro uostai priklausančiame sklype.

    - Projektavimo eigoje tikslinti paviršinių (lietaus) ir nuotekų surinkimo tinklo skersmenų nereikia, nuotekų kiekio padidėjimas nėra planuojamas.

    - Tiekėjas rengdamas projektą privalo atsižvelgti į gretimus projektus Kauno oro uosto (KUN) teritorijoje  (pvz.: Kauno rajono savivaldybės kelio jungties tarp A1 ir A6 kelių specialusis planas).

    - Tiekėjas privalės savarankiškai gauti visas projektavimui reikalingas technines sąlygas.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad projekto apimtis ir sudėtis yra tokia, kokia reikalinga visiems projekto tikslams įgyvendinti.

    - Tiekėjas turi atlikti statybos darbus pilna projekto apimtimi.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

## PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Kauno oro uostas (KUN) eksploatuoja dvi lygiagrečiai Oro uosto g. esančias lietaus ir buitinių nuotekų trasas. Lietaus nuotekų trasos diametras yra D600, buitinių nuotekų trasos – D300. Trasų schema pateikiama šios specifikacijos priede Nr. 1.

    - Naujos lietaus ir buitinių nuotekų trasos projektuojamos ir įrengiamos AB Lietuvos oro uostai priklausančiame sklype. Galimi naujų trasų variantai pateikiami šios specifikacijos priede Nr. 2 ir Nr. 3.

    - Senųjų, nebenaudojamų trasų (paviršinių ir buitinių nuotekų) dalys, paklojus naujas trasas, turėtų būti išardytos. Planuojama demontuoti tinklų dalis pateikiama šios specifikacijos priede Nr. 4.

    - Rangovas privalo atlikti statinio kadastrinius matavimus (parengti / atnaujinti kadastrinę bylą) bei gavęs iš Užsakovo įgaliojimą įregistruoti statinius Registrų centre (jei reikės) (įsivertinti tai, jog gali tekti atnaujinti sklypo ribų planą ir apsaugos zonas, o statinio registravimas turės būti atliekamas po projekto užbaigimo).

    - Vykdant statybos darbus eismas Taikos g. negali būti uždaromas.

## PROJEKTO PARENGIMUI NUMATYTI TIEKĖJO ATLIEKAMI DARBAI:

    - Projektinių pasiūlymų (toliau - PP) parengimui ir statybą leidžiančio dokumento (toliau - SLD) gavimui numatyti ir tiekėjo atliekami darbai:

      - Pirminės konsultacijos su Užsakovu pilnesnei projektavimo užduoties vizijai išgryninti.

      - Projekto parengimui reikalingų tyrimų, bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas, projektavimo sąlygų gavimas / tikslinimas iš visų atsakingų institucijų.

      - Projekto parengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio     projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija). Projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) 10 priedo reikalavimus. Projekto projektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu. Į derinimus taip pat įeina ir projektinių pasiūlymų viešinimas (visuomenei) ir visi su viešinimo procedūromis susiję darbai (veiksmai) įskaitant stendo maketo parengimas, projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitos parengimas ir kt. su viešinimu tiesiogiai susiję darbai.

    - Tiekėjas privalo įsivertinti ir į darbo apimtis įtraukti atrankos dėl planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo parengimą (toliau – p
PAV) (jeigu toks bus reikalingas), PAV vertinimo dokumentus, prižiūrėti proceso eigą, atstovauti valstybinėse institucijose visais su PAV susijusiais klausimais. Tiekėjas privalo atlikti visas privalomas PAV procedūras, gauti teigiamą sprendimą dėl veiklos leistinumo, jeigu tai yra privaloma. Jei negaunamas teigiamas sprendimas dėl veiklos leistinumo tai priimama kaip Tiekėjo klaida, ko pasėkoje Tiekėjo resursais taisomi neteisingi sprendiniai. Už klaidingus tiekėjo sprendinius ir jų taisymą Užsakovas papildomo biudžeto ar terminų pratęsimo neskirs. Tiekėjas Užsakovui su galutine dokumentacija turi pateikti poveikio aplinkai vertinimo atranką kartu su atrankos išvada (jei tokia buvo privaloma).

    - Tiekėjas turi įsivertinti visų išeities duomenų, reikalingų aukščiau aprašytai užduočiai atlikti gavimą, bei visų kitų leidimų ar suderinimų, kurių gali prireikti projektavimo paslaugų atlikimui, gavimą.

    - Tiekėjas privalo įsivertinti reikalingus topografinius tyrinėjimus ir juos atlikti vadovaudamasis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (aktuali redakcija) reikalavimais, turi atlikti būtinos apimties topografinius matavimus (sudaryti topografinius planus), reikalingus statybos sprendiniams parengti. Projektuotojas privalo parengti topografinį planą tokia apimtimi, kuri yra būtina projektavimo paslaugoms atlikti pagal šią užduotį. Parengtas topografinis planas privalo būti parengtas ir suderintas su interesuotomis šalimis bei patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus: vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (arba lygiaverčiai) reikalavimais, turi atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus statybos sprendiniams parengti. Projektuotojas privalo organizuoti projektų įgyvendinimui būtinus: geologinius, hidrogeologinius, geofizikinius, geomechaninius, geodinaminius ir kitus žemės tyrinėjimus (jų atlikimą,) bei parengti (teises aktų nustatyta tvarka) tyrimų ataskaitas. Bandymų sąrašą, apimtį ir bandymų skaičių Tiekėjas nustato atsižvelgiant į šioje užduotyje nurodytą apimtį ir turinį bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Žemės gelmių tyrinėjimų atlikimui Tiekėjas privalo samdyti tokiems darbams atlikti leidimus, licencijas ir kvalifikaciją turinčius specialistus;

    - Gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas bei suprojektuoti sąlygose nurodytus sprendinius. Projektui parengti Tiekėjas privalo organizuoti specialiųjų reikalavimų (jei reikia), prisijungimo ir kitų projektavimui reikalingų sąlygų gavimą (statytojo vardu parengti prašymų formas, teikti statytojui pasirašyti, teikti prašymus valstybės bei sąlygas išduodančioms institucijoms, atsiimti parengtus reikalavimus bei sąlygas);

    - Suderinti parengtą projektą su AB Lietuvos oro uostų atstovais bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis teisės aktų numatyta tvarka;

    - Parengtą, suderintą su visomis suinteresuotomis institucijomis (įskaitant bet neapsiribojant, AB Lietuvos oro uostais, VšĮ Transporto kompetencijų agentūra,  AB „Oro navigacija“ ir kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis) teisės aktų nustatyta tvarka pilnos apimties projektą pateikti Užsakovui. Užsakovui patvirtinus projektą, Tiekėjas privalo pateikti Projekto dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui;

    - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (įkėlimas į informacinę sistemą „Infostatyba“ į užduotį įeina). Šitoje stadijoje Tiekėjas įstatymo numatyta tvarka parengia visą projektinę dokumentaciją, kuri yra reikalinga statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir dėl Tiekėjo kaltės turi būti keičiami Projekto sprendiniai, tokiu atveju išlaidos apmokamos Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas privalo įsivertinti įmoką už Statybą leidžiančio dokumento išdavimą;

    - Gavus statybą leidžiantį dokumentą, Užsakovui patvirtinus projektinių pasiūlymų projektą, projektuotojas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje (kompiuterinę laikmeną turi sudaryti .pdf formato pasirašytos bylos ir originaliu formatu pateiktos visos projekto bylos ir brėžiniai (.docx, .xlsx, .dwg ir kitomis)). Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos (.pdf), minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

  - Techninio darbo projekto parengimui numatyti ir tiekėjo atliekami darbai:

    - Techninio darbo projekto (toliau – Projekto) parengimui reikalingų tyrimų, topografinių planų, bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas.

    - Statinio projekto parengimas, derinimas ir įforminimas turi vykti vadovaujantis šia specifikacija ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (arba lygiavertis). Projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Statinio projektavimas vykdomas tęsiant projektinių pasiūlymų reikalavimus ir juos detalizuojant, specifikuojant gaminius, tikslinant brėžinius, tikslinant aiškinamąjį raštą ir vykdant visus Projekto sudėčiai reikalingus reikalavimus. Į techninio darbo projekto apimtį įeina ir konkursinių žiniaraščių paruošimas kiekvienai Projekto daliai.

    - Techninėse specifikacijose įranga/gaminiai/medžiagos turi būti aprašyti taip, kad Užsakovui pareikalavus Tiekėjas galėtų pateikti bent 3 (tris) gamintojus, kurie tiekia įrangą/gaminius/medžiagas atitinkančias technines specifikacijas.

    - Jeigu inžineriniai tinklai bus projektuojami valstybinėje žemėje, Tiekėjas turės gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl darbų valstybinėje žemėje (įkėlimas į informacinę sistemą „Geoportalas“).

    - Parengtą, suderintą su visomis suinteresuotomis institucijomis, Projektą pateikti Užsakovui ekspertizei atlikti. Užsakovui pritarus projekto sprendiniams, Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties statinio Projekto ekspertizės rangovui (projekto ekspertizės rangovą organizuoja Užsakovas). Projekto ekspertizės rangovas projekto ekspertizę atlieka ne ilgiau nei per 10 kalendorinių dienų, Tiekėjui pateikus pilnos apimties suderintą su visomis suinteresuotomis šalimis projektą. Gavus ekspertizės privalomąsias pastabas, projektas per 10 kalendorinių dienų privalo būti pataisytas, o Užsakovui patvirtinus projektą gauti teigiamą ekspertizės išvada.

    - Gavus teigiamą ekspertizės išvadą Tiekėjas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuoto Projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje (kompiuterinę laikmeną turi sudaryti .pdf formato pasirašytos bylos ir originaliu formatu pateiktos visos projekto bylos ir brėžiniai (.docx, .xlsx, .dwg ir kitomis)). Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos (.pdf), minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti .dwg bei .pdf formatuose.

  - Projektą sudaro tekstinė bei grafinė dalys, o apimtyje apibrėžta, bet neapsiribota:

    - Tekstinė dalis (aiškinamasis raštas), kurioje būtų nurodyta bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Taip pat pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, reikalingi techniniai duomenys ir (ar) rodikliai. Tekstinėje dalyje turi būti pateiktos techninės specifikacijos ir sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai, bei nurodyti pagrindiniai reikalavimai statybos medžiagoms.

    - Į Paslaugų apimtį įeina ir konkursinių žiniaraščių paruošimas kiekvienai iš Projekto dalių. Konkursinis žiniaraštis turi būti paruoštas taip, kad būtų pakankamai detalus viešajam statybos darbų konkursui vykdyti;

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje turi būti įvertintos ir nurodytos aviacinės saugos priemonės taikomos statybos darbų metu;

    - Grafinė dalis (brėžiniai) susideda iš pilnai statybai paruoštų konstrukcinės, technologinės dalies brėžinių, vaizduojančių visus reikiamus sprendinius tokiems darbams įgyvendinti;

    - Pateikiama statinio išdėstymo sklype schema.

    - Pateikiami bendrieji ir techniniai statinio rodikliai;

    - Pateikiamas statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sprendinių reikalavimai;

    - Kainos skaičiuojamoji dalis.

    - Aukščiau esantis Projekto apimties aprašymas yra preliminarus, tiksli darbų apimtis bus derinama Projekto rengimo metu, aprašymas skirtas suprasti Užsakovo lūkesčius.

    - Vieni esminių reikalavimų Projekto parengimui yra aukšta paslaugų kokybė, profesionalumas ir tikslumas, Užsakovo užduoties bei kitų būtinų sąlygų įvykdymas ir tinkamas darbo atlikimo terminas. Paslaugų kokybė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytus reikalavimus, o taip pat laikytis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų tuo atveju, jeigu neįmanoma identifikuoti konkrečių reikalavimų.

    - Tiekėjas privalo įsivertinti pateiktos dokumentacijos kokybę ir nusimatyti jos atnaujinimą, papildymą, naujų dokumentų išėmimą (pagal poreikį bus pateikti įgaliojimai), reikalingų pilnai atlikti užduotį, aprašytą techninėje specifikacijoje.

## STATYBOS DARBŲ VYKDYMO DALIS

    - Visais atvejais kai Tiekėjas turi klausimų, susijusių su projekto vykdymu, privalo kreiptis į Užsakovą raštu dėl išaiškinimo.

    - Tiekėjas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo statybos darbų vykdymo metu sukeliamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Tiekėjas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Tiekėjas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Tiekėjas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną.

    - Užsakovo ir Tiekėjas susitikimai organizuojami esant poreikiui iš anksto suderinus laiką ir vietą. Užsakovo iniciatyva Tiekėjo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su darbais tiesiogiai susijusius klausimus.

    - Jei yra poreikis darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu – Tiekėjas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu. Tiekėjas sumoka Užsakovui už sunaudotą elektrą / vandenį. Apmokėjimas atliekamas užbaigus darbus pagal faktinį suvartojimą.

    - Darbai laikomi užbaigtais, kai įvykdyti visi darbai numatyti projektinėje dokumentacijoje ir techninėje specifikacijoje, užpildyti (įforminti) visi Lietuvos Respublikoje teisės aktuose numatyti privalomi dokumentai, pateikti medžiagų ir įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos bei atlikti visi reikalingi bandymai, Užsakovui pateikta visa išpildomoji dokumentacija tokios formos, kokios reikia Užsakovui darbams priimti.

    - Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

2.3.6.1 Atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Užsakovui leidus, galima panaudoti statybos metu;

2.3.6.2 Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.

    - Subtiekėjų koordinavimas: jei atliekant statybos darbus, Tiekėjas pasamdys subtiekėjus, kažkurios statybos darbų dalies įvykdymui, už subtiekėjų veiklos koordinavimą, darbo kokybę ir darbų saugą bus atsakingas Tiekėjas.

    - Tiekėjas darbams atlikti reikalingų medžiagų ir (ar) darbams atlikti skirtos įrangos sandėliavimui, darbuotojų persirengimui naudosis statybvietės teritorija.

    - Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą Tiekėjo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Tiekėjo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Tiekėjo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Tiekėjo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, kuriuos reikalinga atlikti ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus projekte, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai įgyvendinti projekto sprendinius.

    - Tiekėjas, prieš vykdydamas darbus, susijusius su esamų teritorijų pertvarkymu (inžinerinių tinklų įrengimas / demontavimas, esamų konstrukcijų pertvarkymas ir pan.), turi įsivertinti ir darbus, susijusius su pertvarkomų konstrukcijų stiprinimu, atrėmimu ir pan., jei tokius darbus būtų reikalinga atlikti.

    - Rangos darbų vykdymo metu objektuose ir jų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka. Vykdant darbus objektuose nuolat turi būti atsakingas asmuo, kuris galėtų, bet kuriuo metu nedelsiant sureaguoti ir atlikti valymo darbus objektuose arba jų prieigose. Tiekėjo paskirtas atsakingas atstovas už sutarties vykdymą gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens rašytinę pastabą apie netinkamą švarą ir tvarką objektuose turi reaguoti į pastabą nedelsiant. Tiekėjui nedelsiant (ne ilgiau nei per 2 val.) nereaguojant į Užsakovo pastabas, taikoma atsakomybė, numatyta Sutartyje. Pastabą Užsakovas Tiekėjui išsiunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

    - Tiekėjas įsivertina esamą būklę esamo turto ir apdailos objektų prieigose, kuris galėtų būti pažeistas statybos rangos darbų metu ir privalo jį išsaugoti iki statybos darbų pabaigos kuomet objektas bus perduotas atgal Užsakovui.

    - Visa reikiama informacija, reikalavimai ir dokumentų šablonai, reikalingi darbams vykdyti, yra patalpinti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams

    - Tiekėjas turi būti susipažinęs ir statybos darbus privalo vykdyti vadovaujantis nuorodoje patalpintomis taisyklėmis ir reikalavimais.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.

## DARBŲ vykdymo tvarka ir terminai:

    - Darbų pradžia: Sutarties įsigaliojimo diena;

    - Projekto parengimas ir patvirtinimas (įskaitant SLD ir teigiamos ekspertizės akto gavimas) turi būti parengtas ne ilgiau, kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Statybos darbai turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo projekto patvirtinimo dienos;

    - Dokumentacijos parengimui (išpildomoji nuotrauka, kadastrinė byla ir jos įregistravimas  VĮ „Registrų centras“) skiriama papildomai 2 (dviejų) mėnesių laikotarpis po statybos darbų užbaigimo.

    - Bendras maksimalus  Darbų atlikimo terminas (įskaitant Dokumentacijos pagal 3.2.5 punktą parengimą) yra 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Darbų pabaiga: statybos užbaigimo akto gavimo ir įregistravimo VĮ „Registrų centras“ diena;

    - Projekto vykdymo priežiūra. Pagal parengtą Projektą privaloma suteikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas Projekto įgyvendinimo metu. Privalu priskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us), kurių funkcijoms priskiriama statinio projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra statybos metu. Suteikiamų paslaugų turinys ir funkcijos nustatytos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija). Tuo atveju, jeigu įgyvendinant Projektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Projektą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas Pirkimo dokumentuose), visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Parengto Projekto trūkumų šalinimas statybos metu papildomai nebus apmokamas. Tiekėjas (projekto vykdymo priežiūrą vykdysiantis subjektas), likus ne mažiau kaip 10 dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) turi pateikti Užsakovui paskutinės laidos Projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis Projektas turi būti pateiktas 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (vieną) kopiją popierine forma ir 1 (vieną) kopiją skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar kitoje elektroninėje laikmenoje) (tekstinius dokumentus .pdf formatu, brėžinius .dwg ir .pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.

    - Užsakovas įsipareigoja:

      - Savo kaštais įgyvendinti projekto ekspertizę;

      - Suteikti projektuotojui galimybę darbo metu projektuojant patekti į teritoriją iš anksto suderinant datą, laiką ir patenkančių į teritoriją žmonių sąrašą;

      - Pirkimo metu organizuoti objekto apžiūrą tam, kad Tiekėjas galėtų tiksliau įvertinti esamą situaciją ir tiksliai nusimatyti realias darbų apimtis.

## DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS TEIKIANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR STATYBOS DARBUS (aktuali redakcija):

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

    - Kiti Lietuvoje ir ES galiojantys įstatymai ir poįstatyminiai aktai - reglamentai, kuriais privaloma vadovautis, vykdant projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbus.

## APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2023-01-01 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“.

## PRIEDAI:

| Priedas Nr. 1 Dabartinė trasų situacija | Priedas Nr. 2 Galima naujos trasos schema (su galimais pradiniu ir galiniais trasų taškais) (1 variantas) |
| --- | --- |
| Priedas Nr. 3 Galima naujos trasos schema (su galimais pradiniu ir galiniais trasų taškais) (2 variantas) | Priedas Nr. 4 Planuojama demontuoti trasos dalis |
| Žymėjimas | Žalia spalva: Buitinės nuotekos Geltona spalva: Lietaus paviršinės nuotekos |