TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas– AB „LTG Cargo“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – vagonų keltuvų komplektai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vagonų keltuvų komplektai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai:

| Eil. Nr. | PREKIŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | MAKSIMALUS KIEKIS* | MINIMALUS IŠPERKAMAS PREKIŲ KIEKIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vagonų keltuvų komplektas, suminė galia ne mažiau 40 t | vnt. | 11 | 6 |
| 2. | Vagonų keltuvų komplektas, suminė galia ne mažiau 20 t | vnt. | 4 | 3 |
| 3. | Vagonų keltuvų komplektas, suminė galia ne mažiau 60 t | vnt. | 2 | 2 |

* Nurodytas maksimalus kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, LTG Cargo Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį neviršijant maksimalaus Prekių kiekio.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos Prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės parametrus ir taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes Prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. turi būti tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę Prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Prekėms Tiekėjas turi suteikti Tiekėjo pirkimo pasiūlyme nurodytą garantijos terminą (už kurį skiriami ekonominio naudingumo balai), kuris negali būti trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Techninė specifikacija (specialioji dalis)“ nustatytus techninius reikalavimus.

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Sutartis vykdoma šiais etapais ir terminais:

    - I etapas - projektavimas. Tiekėjas atlieka vagonų keltuvų komplektų projektavimo procesą, kurio metu konkrečiai, konstruktyviai įgyvendinami visi sutartiniai reikalavimai, įskaitant Sutarties 2 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimai. Projektavimo proceso rezultatas – projektavimo dokumentų rinkinys kiekvienai pirkimo objekto pozicijai. Tiekėjas privalo perduoti projektavimo dokumentus Pirkėjui skaitmenine forma susipažinti ir suderinti. Keltuvų techninis projektas turi būti suderintas su Pirkėju ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Suderintas techninis projektas galios visiems teikiamiems užsakymams.

    - II etapas - gamyba ir pirminis priėmimas Tiekėjo gamybinėje bazėje, atlikus Prekės bandymą. Prieš išsiunčiant Prekes, Tiekėjo gamybinėje bazėje turi būti atlikti Prekės bandymai, dalyvaujant Pirkėjui. Bandymo metu Pirkėjas patikrins, ar Prekės visiškai atitinka visus Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Etapas laikomas baigtu, kai Pirkėjas pasirašo bandymų protokolą be esminių defektų. Gamybos ir pirminio priėmimo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Grafikas gali būti koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo bendru rašytiniu susitarimu. Bandymai atliekami kiekvienai Prekei atskirai, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Tiekėjas raštu susitaria kitaip.

    - III etapas - pristatymas. Pristatymas vykdomas Pirkėjo nurodytu konkrečiu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val.). Prekių pristatymo vieta – Puškino g. 1, Radviliškis. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėn.  nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai). Kartu su Prekėmis turi būti pristatytas atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų komplektas, kurio pakanka techninei priežiūrai atlikti ir užtikrinti Prekių tvarkingą techninę būklę, per laikotarpį, nurodytą Tiekėjo pasiūlyme (už kurį skiriami ekonominio naudingumo balai).  Etapas laikomas užbaigtu, kai Pirkėjas raštu patvirtina Prekių pristatymą į Pristatymo vietą. Prekių pristatymo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo II etapo pabaigos. Grafikas gali būti koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo bendru rašytiniu susitarimu.

    - IV etapas - Montavimas, paleidimas, derinimas ir bandymo atlikimas su Tiekėjo priežiūra.  Etapas laikomas užbaigtu, kai Pirkėjas pasirašo galutinį Prekių perdavimo-priėmimo aktą. Montavimo, paleidimo, derinimo ir bandymo atlikimo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo III etapo pabaigos. Grafikas gali būti koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo bendru rašytiniu susitarimu.

  - Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu El. paštu ir laikomi gautais nedelsiant nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Minimalus užsakymo dydis yra Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ 2.3 punkte nurodytas minimalus išperkamas Prekių kiekis.

  - Prekių transportavimas, pakrovimas, iškrovimas, montavimas, paleidimas/derinimas ir bandymų atlikimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis, šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti Prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el. paštu) informuoti Pirkėją apie užsakytų Prekių kilmės šalį ir Prekių gamintoją (jo pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių trūkumai, nustatyti Prekių priėmimo metu, turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos (jei šalys raštu nesusitaria kitaip).

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

1 priedas – Techninė specifikacija (specialioji dalis);

2 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.