TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Ignitis gamyba“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Rašytinis sandoris, sudaromas tarp Užsakovo ir Rangovo bei detaliai aptariantis Darbų atlikimo  sąlygas Demontuojamame objekte.

  - Demontuojamas Objektas – Vilniaus TE-3 Jungtiniame pagalbiniame korpuse esančio Chemijos ūkio įrenginiai.

  - Darbai – Užsakovo Vilniaus TE-3 Chemijos ūkio (Demontuojamas Objektas) vidaus įrenginių, jų gelžbetoninių pamatų, vidaus jungiamųjų vamzdynų ir jų šiluminės izoliacijos, elektros instaliacijos demontavimo ir vandens filtravimo įrenginių aktyviosios įkrovos (sulfoanglis, katijonitas, purolitas, antracitas) bei Atliekų surinkimo, išvežimo, sutvarkymo darbai.

  - Darbų aprašas – Vadovaujantis Užsakovo nurodymais ir pateikta technine informacija, Rangovo parengtas bei Užsakovo raštu patvirtintas Darbų vykdymo technologijos aprašas, detalizuojantis Darbų vykdymo technologiją, įrangą, eiliškumą bei metodus, atliekų tvarkymo būdus, darbų saugos užtikrinimo priemones, o taip pat kitus, Darbų atlikimui bei Sutarties vykdymui svarbius aspektus.

  - Techninė specifikacija (TS) – šis dokumentas.

  - Vilniaus TE-3 – Užsakovui priklausanti termofikacinė elektrinė, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius.

  - Įrenginiai – Objekto įrangos komponentai bei agregatai, kurie turi būti demontuoti ir sutvarkyti atliekant Darbus.

  - GPAIS sistema – Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

  - DPK – iš Užsakovo darbuotojų sudaryta Darbų priėmimo komisija, kuri teiks pastabas dėl vykdomų Darbų kokybės bei atstovaus Užsakovą, atliekant galutinį užbaigų Darbų priėmimą-perdavimą.

  - Atliekos – vykdant Darbus susidariusios juodojo ir spalvoto metalo, elektronikos ir elektrotechnikos, mūro, gelžbetonio, kitų statybinių medžiagų, šiluminės izoliacijos, vandens filtrų įkrovos ir kitos atliekos, kurias Rangovas turės išvežti ir sutvarkyti Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka ir terminais, savo sąskaita bei atsakomybe.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vilniaus TE – 3 Chemijos ūkio vidaus įrenginių, jų gelžbetoninių pamatų demontavimo bei susidariusių Atliekų surinkimo, išvežimo sutvarkymo, darbai.

____________________________________________________________________________________________

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Vykdydamas Sutartį, Rangovas privalės atlikti Darbus visa šioje TS aprašyta apimtimi, kad būtų įgyvendinti TP suformuluoti reikalavimai ir pasiektas galutinis kokybinis tikslas – demontuoti Chemijos ūkio vidaus įrenginiai ir išvežtos bei sutvarkytos Darbų metu susidariusios Atliekos.

  - Indikaciniai Darbų atlikimo metu susidarysiančių Atliekų kiekiai nurodyti TS priede Nr. 1. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyti kiekiai yra preliminarūs, apskaičiuoti pagal projektinę dokumentaciją. Yra galimi susidarančių Atliekų kiekio nuokrypiai į didesnę ar mažesnę pusę. Nežiūrint į galimus faktinių kiekių nuokrypius nuo preliminarių, Rangovas privalės atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus pilna apimtimi pagal sutartinę kainą ir apimtis. Atsisakyti dalies Darbų atlikimo, motyvuojant Atliekų kiekio paklaidomis ir/ar Rangovo planuoto skirti resurso išnaudojimu, išaugusiais Darbų atlikimo kaštais ir pan., draudžiama. Pirkimo dalyviams pageidaujant, iki galutinio pasiūlymo teikimo gali būti sudaryta galimybė susipažinti su Užsakovo turima Demontuojamo Objekto technine dokumentacija, pagal kurią Rangovas galės asmeniškai įsivertinti numatomas Darbų apimtis ir kiekius vietoje. Pateikdamas pasiūlymą, Rangovas patvirtina, kad įsivertino visus galimus Atliekų kiekius faktiškai, taip pat galimus jų nuokrypius dėl medžiagiškumo ir kitų ypatumų, bei įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus Darbus visa apimtimi per sutartinius terminus.

  - Būtinybė asmeniškai įsivertinti galimas Darbų ir Atliekų apimtis dar iki pateikiant galutinį pasiūlymą yra kiekvieno pirkimo dalyvio (Rangovo) pareiga. Užsakovas nepriims jokių pretenzijų dėl didesnių nei planuota Rangovo sąnaudų bei sumažėjusios pelno maržos atliekant Darbus.

  - Darbų vykdymo zona, už kurią bus atsakingas Rangovas ir kurioje bus vykdomi Darbai, Rangovo atsakomybėn pereina jam pasirašius šalių tarpusavio atsakomybių ribų aktą, todėl visos Darbų vykdymo metu susidarančios ir galinčios susidaryti Atliekos toje Darbų vykdymo zonoje, kuri perduodama Rangovui, pereina Rangovo nuosavybėn bei atsakomybėn nuo tarpusavio atsakomybių ribų akto pasirašymo. Rangovas turės savo sąskaita ir atsakomybe iš Darbų vykdymo zonos išvežti, apskaityti bei sutvarkyti visas Atliekas kaip to reikalauja aktualūs Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Rangovas, vykdydamas Darbus, negali demontuoti: patalpų apšvietimo, priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo, elektros tiekimo, oro vėdinimo, kranų, telferių, jų valdymo įrenginių ir instaliacijos. Rangovui per klaidą demontavus šią įrangą, Rangovas bus įpareigotas ją atstatyti per Užsakovo nurodytą protingą terminą arba kompensuoti Užsakovo patirtas sąnaudas jį atstatant savais/trečiųjų šalių pajėgumais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Paneriškių gatvė 13, LT – 02300, Vilnius

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Nutraukus Vilniaus TE-3 eksploataciją, Chemijos ūkio įrenginiai tapo nereikalingi ir Bendrovės yra nebeeksploatuojami. Siekiant pritaikyti patalpas kitai paskirčiai, nuspręsta nebenaudojamą įrangą demontuoti, o susidariusias Atliekas sutvarkyti teisės aktuose numatyta tvarka.

  - Pirkimo objekto įgyvendinimo aprašymas

5.2.1 Iki Darbų vykdymo pradžios, per TS 6.1. punkte nustatytus terminus, Rangovas privalės parengti Darbų aprašą ir raštu suderinti jį su Užsakovu. Darbų aprašas turi atitikti šiuos reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - Darbų apraše turi būti detaliai aprašyta viso Demontuojamo Objekto įrenginių demontavimo darbų technologija ir eiliškumas, numatyti Atliekų surinkimo metodai, įvertinti Darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimai. Privaloma laikytis elektrinių bei elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, sanitarinių normų, darbų su pavojingomis medžiagomis/Atliekomis reikalavimų bei priemonių. Turi būti numatyti Atliekų rūšiavimo, sandėliavimo, sutvarkymo būdai bei metodai, triukšmo ir dulkėjimo kontrolės priemonės, kurių privalu laikytis Darbų vykdymo metu. Taip pat turi būti numatyti saugaus Atliekų transportavimo būdai bei atsižvelgiama į kitus aktualius ir tokių Darbų vykdymui taikomus teisės aktų reikalavimus.

      - Parengtas Darbų aprašas privalo būti visa apimtimi pateiktas raštiškam suderinimui su Užsakovu. Užsakovui pateikus pastabų, Rangovas į jas privalo atsižvelgti, atitinkamai pakoreguodamas Darbų aprašą. Darbų vykdymas, išskyrus parengiamuosius Darbus (teritorijos aptvėrimas, ženklinimas, pastolių pastatymas ir pan.), Užsakovui raštu nepatvirtinus Darbų aprašo, yra negalimas.

      - Užsakovas nereglamentuoja, kokia technologija, mechanizuotai ar rankiniu būdu, Rangovas turi atlikti Darbus. Visa tai turi būti numatyta Darbų apraše. Tačiau planuodamas Darbus, Rangovas privalo įsivertinti Demontuojamo Objekto vidaus patalpų specifiką, Objekto lokaciją Užsakovo teritorijoje ir Darbų zonoje esančias komunikacijas bei tinklus, kurie gali daryti įtaką Darbų technologijai bei galimybes saugiai Darbus atlikti numatyta technologija. Pasirinkta Darbų atlikimo technologija privalo užtikrinti, kad Užsakovo teritorija nebūtų užteršta susidarysiančiomis Atliekomis. Pertvarų, sienų, stogo ar kitų pastato konstrukcijų demontavimas, taip palengvinant Darbų atlikimą Rangovui, be raštiško Užsakovo sutikimo yra negalimas.

      - Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbų apraše numatytų Darbų vykdymo technologijos, eiliškumo bei Atliekų tvarkymo ir kitų sprendinių būtų griežtai laikomasi visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Esant poreikiui ir Užsakovui pritarus raštu, Darbų aprašo sprendiniai galės būti peržiūrimi ir koreguojami. Darbų aprašo sprendinių koregavimas bei nepatvirtintų sprendinių taikymas be Užsakovo žinios ir raštiško pritarimo yra negalimas. Darbų aprašo sprendinių koregavimo tvarka numatyta TS 6.4 punkte. Užsakovas pasilieka sau teisę nepritarti Rangovo siūlomai sprendinių korekcijai – toks atsisakymas negali tapti argumentu Rangovui atsisakyti atlikti Darbus (ar jų dalį) ir/ar reikalauti peržiūrėti Darbų atlikimo terminus – pateikdamas pasiūlymą pirkime Rangovas turi būti nuosekliai įsivertinęs ir pasirengęs Darbų technologiją, kuri atitiktų TP sprendinius ir kuria remiantis Darbai kokybiškai galėtų būti atlikti per Sutartyje numatytus terminus.

      - Rangovas, norėdamas koreguoti Darbų aprašą, gali siūlyti kitą Darbų vykdymo seką bei metodiką, tačiau tam raštu turi pritarti Užsakovas. Metodikos keitimo (įskaitant jų derinimo su Užsakovu) terminai įskaičiuojami į bendrą Darbų atlikimo trukmę, t. y., dėl metodikos keitimo Darbų vykdymo/atlikimo terminas nestabdomas/nekeičiamas.

    - Užsakovas supažindins Rangovą su Užsakovo vidinėmis dokumentų teikimo, derinimo tvarkomis.  Demontuojamo Objekto techninės dokumentacijos kopijos, laimėjusiam dalyviui (Rangovui) pageidaujant, gali būti perduotos naudojimui Darbų vykdymo metu.

    - Vykdydamas Darbus, Rangovas privalės teisės aktų nustatyta tvarka bei pagal suderintą Darbų aprašą demontuoti Demontuojamo Objekto įrenginius, surinkti, išvežti ir sutvarkyti vandens filtrų aktyviųjų įkrovų  medžiagas. Įrenginių demontavimui keliami žemiau nurodyti reikalavimai (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - Demontuoti skardą, kuria padengti vamzdynai, ją sandėliuoti, išvežti bei sutvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

      - Demontuoti šiluminę izoliaciją ir ją sandėliuoti, išvežti bei sutvarkyti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šiluminės izoliacijos tvarkymą ar jos atliekų, reikalavimų;

      - Demontuoti Įrenginius visa apimtimi, tuo pačiu užtikrinant, kad nebūtų demontuota ar sugadinta Užsakovui priklausanti ir su Darbais nesusijusi įranga. Iki Darbų vykdymo pradžios Užsakovas su Rangovu pasirašys šalių tarpusavio atsakomybių ribų aktą, kuriame bus nurodyta Darbų vykdymo zona bei detalizuoti reikalingi/saugotini įrenginiai, patenkantys į Darbų vykdymo zoną. Tais atvejais, kai Rangovui kils abejonių dėl ketinamos demontuoti įrangos priklausomybės Demontuojamam Objektui, Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į Užsakovą ir gauti jo patikslinimą raštu. Jei Darbų vykdymo metu bus sugadintas arba sunaikintas Užsakovo turtas, kuris nebuvo skirtas demontavimui, Rangovas savo sąskaita privalės atstatyti sugadintą Užsakovo turtą arba kompensuoti Užsakovui turto atstatymo kaštus per Užsakovo nurodytus terminus.

      - Demontuoti gelžbetoninius įrengimų pamatus iki patalpose esamų grindų lygio, Rangovui pageidaujant, Užsakovas sudarys galimybę atlikti gelžbetoninių konstrukcijų atliekų smulkinimo darbus vietoje. Tokiu atveju Rangovas turės užtikrinti, kad smulkinimo darbai būtų vykdomi vadovaujantis aktualiomis higienos normomis, reglamentuojančiomis triukšmo bei dulkėjimo lygius. Jei Rangovo pasirinktos triukšmo bei dulkėtumo kontrolės priemonės, Užsakovo vertinimu, tinkamai neveiks, Užsakovo nurodymu Darbai gali būti stabdomi iki Rangovas pritaikys tinkamai veikiančias priemones ir metodus. Užsakovas negarantuoja, kad Rangovui perduota atliekų laikino sandėliavimo ir/ar gelžbetonio smulkinimo vieta bus Darbų vykdymo zonoje, todėl Rangovas privalo įsivertinti, kad gali atsirasti transportavimo Užsakovo vidinėje teritorijoje kaštai.

      - Teisės aktų nustatyta tvarka surinkti bei sutvarkyti visas Darbų metu susidariusias Atliekas, įskaitant, bet neapsiribojant: Betonas (atliekų sąrašo kodas 170101), Geležis ir plienas (atliekų sąrašo kodas 170405), varis, bronza, žalvaris (atliekų sąrašo kodas 170401), kabeliai, nenurodyti 170410 (atliekų sąrašo kodas 170411), izoliacinės medžiagos, nenurodytos 170601 ir 170603 (atliekų sąrašo kodas 170604), panaudotos aktyvintos anglys (atliekų sąrašo kodas 190904), prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos (atliekų sąrašo kodas 190905).

      - Darbų atlikimui ir susidariusių Atliekų saugiam sandėliavimui bei transportavimui reikalingomis talpomis, medžiagomis, įrankiais, kėlimo mechanizmais ir visomis kitomis priemonėmis pasirūpina pats Rangovas. Užsakovas Rangovui neperduos jokių priemonių, reikalingų Darbams atlikti, nebent tai konkrečiai aptarta ir nurodyta Sutartyje. Surinktas Atliekas, įvardintas TS 5.2.3.5. punkte ir kitas medžiagas, Rangovas privalės išvežti bei sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka savo kaštais, atsakomybe ir rizika, užtikrindamas, kad jos nepasklistų ir neužterštų aplinkos.

      - Visos Darbų vykdymo metu susidariusios Atliekos tampa Rangovo nuosavybe nuo Techninės specifikacijos 3.4. p. nurodyto termino. Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo užtikrinti, kad Įrenginiai būtų tinkamai demontuoti, o Atliekos būtų surinktos, sutvarkytos bei išvežtos per sutartus terminus. Atliekos privalo būti sandėliuojamos taip, kad nekeltų grėsmės Užsakovo ir Rangovo personalui bei nekiltų grėsmė Atliekoms patekti į aplinką ir sukelti neigiamą poveikį gamtai. Atliekoms patekus į aplinką ir/ar ją užteršus, Rangovas privalės atlyginti aplinkai, gamtai padarytą žalą (pagal valstybės institucijų ar Užsakovo reikalavimą, jei tokie bus keliami) bei nedelsiant sutvarkyti teritoriją savo sąskaita ir atsakomybe.

    - Vykdydamas Darbus, Rangovas privalės teisės aktų nustatyta tvarka išvežti ir sutvarkyti surinktas Atliekas iš Užsakovo teritorijos, o pabaigus Darbus, abiejų Sutarties šalių pasirašytais Darbų ir jų vykdymo zonos perdavimo – priėmimo aktais perduoti Užsakovo DPK Darbus ir sutvarkytą Darbų zonos teritoriją. Atliekų išvežimo Darbams keliami žemiau nurodyti reikalavimai (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - Rangovas, prieš išveždamas Atliekas iš Užsakovo teritorijos, privalo apie tai informuoti Užsakovą el. laišku ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki išvežimo. Atliekos gali būti išvežamos iš Užsakovo teritorijos tik oficialiomis Užsakovo darbo valandomis (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.), nebent Užsakovas raštu atskiru sprendimu leidžia tai daryti Rangovui ir ne darbo valandomis.

      - Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalės sudaryti sąlygas Užsakovo darbuotojams patikrinti išvežamų Atliekų turinį. Nustačius išvežamų Atliekų turinio, apimties, medžiagiškumo ar kitus neatitikimus, Užsakovas gali pareikalauti iškrauti visą vežamą krovinį ir jį tinkamai išrūšiuoti.

      - Visas susidariusių Atliekų sutvarkymo procesas privalės būti Rangovo dokumentuojamas ir vedamas GPAIS sistemoje. Duomenis į GPAIS sistemą teikia ir pildo Rangovas. Atliekų kodus šios Sutarties rėmuose Atliekoms, suderinus su Užsakovu raštu, priskiria Rangovas. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius susidariusių Atliekų kiekius bei patvirtinančius sutvarkymo/utilizavimo faktą.

      - Rangovas yra atsakingas, kad Atliekos būtų vežamos tokiems pervežimams tinkamu transportu, įskaitant ir pavojingas atliekas. Už tinkamą transporto priemonių parinkimą ir ženklinimą, krovinio uždengimą (esant poreikiui) atsako Rangovas. Rangovas savo sąskaita ir atsakomybe turės padengti visas baudas bei sankcijas, jei tokios atsirastų dėl netinkamo Atliekų (įskaitant pavojingas) transportavimo.

    - Kiti reikalavimai, keliami Darbams:

      - Užbaigus Darbus visa Sutartyje numatyta apimtimi, Rangovas privalės Darbus ir Darbų vykdymo zoną perduoti Užsakovo sudarytai DPK, kuri įvertins Darbų vykdymo rezultatą, galimus trūkumus bei perduodamos Darbų zonos sutvarkymo kokybę.

      - Vykdant Darbus, Darbų vykdymo zona turi būti Rangovo sąskaita ir priemonėmis aptverta (aptvėrimo rūšis, perimetras bei kiti saugumo aspektai numatomi ir derinami Rangovo teikiamame Darbų apraše) ir paženklinta laikinaisiais įspėjamaisiais ženklais. Rangovas yra atsakingas už Darbų zonos perimetro kontrolę tam, kad į ją nepatektų pašaliniai ir leidimo neturintys Užsakovo ir/ar trečiųjų šalių atstovai, laukiniai žvėrys ir pan.

      - Darbus Rangovas privalės vykdyti nuo esamų stacionarių aikštelių, o nepasiekiamose vietose – nuo  pastolių arba mobilaus bokštelio, nebent Rangovas savo Darbų apraše numatys kitas priemones, kurioms Užsakovas pritars raštu. Pasirinktos priemonės privalo griežtai atitikti darbų saugos reikalavimus. Minėtomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis Darbams tinkamai ir saugiai atlikti,  savo sąskaita bei atsakomybe pasirūpina Rangovas. Darbų atlikimui Užsakovas nesuteiks jokių priemonių, nebent tai konkrečiai numatyta Sutartyje.

      - Darbų vykdymo zonoje, įskaitant nedarbo laiką, Rangovas galės laikyti/sandėliuoti visą savo įrangą / techniką, įrankius bei medžiagas, reikalingas Darbų atlikimui. Rangovas yra pats atsakingas už savo įrenginių, įrankių, kitų daiktų bei medžiagų laikymo sąlygas ir apsaugą paskirtoje teritorijoje Užsakovas neprisiims jokios rizikos ir atsakomybės dėl Rangovo Darbų vykdymo zonoje laikomos įrangos/technikos, įrankių, medžiagų ir sandėliuojamų Atliekų dingimo, vagystės, sugadinimo ir pan.

      - Darbų vykdymui reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis bei įranga, įskaitant, bet neapsiribojant, įrankiais, stropais, kėlimo tara, pakuotėmis Atliekų surinkimui, saugos priemonėmis ir visu kitkuo, be jokių išimčių, apsirūpina pats Rangovas savo sąskaita ir atsakomybe. Tais atvejais, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti naudojami tik sertifikuoti, kalibruoti ir kitokią būtinąją patikrą praėję įrengimai bei priemonės.

      - Darbai vyks netoli nuo veikiančių įrenginių ir vamzdynų. Rangovas privalo imtis visų galimų priemonių, kad Darbų vykdymo metu veikiantys įrenginiai nebūtų pažeisti. Pažeidus arba sugadinus veikiančius įrenginius, Rangovas privalės juos atstatyti per Užsakovo nustatytus protingus terminus arba kompensuoti padarytą žalą.

      - Užsakovas nurodys konkretų plotą, kuriame Rangovas galės laikinai sandėliuoti demontuotas nepavojingas Atliekas. Šios Atliekos privalo būti saugiai sandėliuojamos nurodytoje teritorijoje, užtikrinant, kad iš jų neišsilietų ir/ar kritulių nebūtų išplauti technologiniai skysčiai ar kitos medžiagos. Atliekų rūšiavimas galimas tik demontavimo proceso metu, pakartotinis rūšiavimas jas demontavus Užsakovo nurodytoje sandėliavimo teritorijoje ar Darbų vykdymo zonoje negalimas. Paskirtoje  sandėliavimo  teritorijoje Rangovas galės smulkinti metalo konstrukcijas iki reikalingo gabarito. Smulkinimo metu susidariusias Atliekas Rangovas privalo surinkti ir sutvarkyti. Užsakovui grąžinama Rangovo naudota teritorija būtų identiškos būklės kaip ir prieš ją perduodant Rangovui.

      - Demontuotos konstrukcijos ant žemės privalo būti nuleidžiamos saugiai, jų nemėtant iš aukščio. Nustačius atvejus, kada demontuotoms konstrukcijoms leidžiama kristi, jų nepritvirtinus/nefiksavus, Rangovo Darbai gali būti stabdomi. Nustačius, kad demontavimo proceso metu buvo pažeistos statinių konstrukcijos, įskaitant grindis, Rangovas bus įpareigotas pašalinti nustatytus defektus arba kompensuoti Užsakovo patirtus kaštus atstatant padarytą žalą.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI BEI TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Visi TS 3 skyriuje nurodyti Darbai, įskaitant Atliekų surinkimą, sutvarkymą ir išvežimą, privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 150 (šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, įskaitant:

    - Pirminis Darbų aprašo projekto parengimas ir pateikimas Užsakovui derinti - ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo  pateikimo dienos.

    - Užsakovui numatomos 5 (penkios) kalendorinės dienos, skaičiuojamos nuo pirminės Darbų aprašo versijos pateikimo dienos, pastabų/trūkumų pateikimui dėl Darbų aprašo kokybės;

    - Darbų aprašas privalo būti pakoreguotas pagal Užsakovo pastabas ir pateiktas Užsakovui tvirtinti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo pastabų pateikimo dienos.

    - Užsakovas tvirtinimui pateiktą Rangovo pakoreguotą Darbų aprašą peržiūrės ir patvirtins arba atmes per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Pakartotinių derinimų visa apimtimi skaičius nėra ribojamas, tačiau Darbų aprašas visa apimtimi turi būti galutinai parengtas ir patvirtintas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo užsakymo pateikimo dienos. Rangovui vėluojant galutinai parengti/suderinti Darbų aprašą, bendras Darbų atlikimo terminas, numatytas TS 6.1. punkte, neperžiūrimas (išskyrus atvejus, kai Užsakovas savo nuožiūra pratęsia Darbų aprašo peržiūros terminą (kaip tai numatyta TS 6.1.4 punkto išnašoje).

  - Rangovas savo įrangos, technikos priemonių išmontavimą ir išsivežimą iš Užsakovo teritorijos privalo atlikti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo visų Darbų tinkamo užbaigimo ir perdavimo DPK dienos. Įrangos, technikos priemonių išmontavimas ir išsivežimas iš Užsakovo teritorijos gali būti atliktas po TS 6.1. punkte nustatyto galutinio Darbų įvykdymo termino. Darbų zona privalo būti perduota Užsakovui atskiru perdavimo – priėmimo aktu per šiame punkte nurodytą 10 kalendorinių dienų terminą.

  - Preliminarūs Darbų vykdymo metu demontuojamų Atliekų kiekiai nurodyti šios TS Priede Nr.1.

  - Darbų vykdymo eigoje, Rangovui išreiškus norą keisti Darbų vykdymo technologiją, aprašytą Užsakovo patvirtintame Darbo apraše, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, raštu pateikti siūlomus naujus Darbų vykdymo sprendinius Užsakovui derinti ir tvirtinti. Užsakovui nurodžius, Rangovas privalo įrodyti ir pagrįsti (tame tarpe ir atlikti skaičiavimus bei savo sąskaita įgyvendinti ekspertinį vertinimą), kad naujai siūlomi sprendiniai yra saugūs ir tinkami. Nauja Darbų vykdymo technologija negali būti taikoma, kol ji nėra raštu patvirtinta Užsakovo. Užsakovas turi teisę pateikti pastabas, į kurias Rangovas privalo atsižvelgti arba įrodyti, kad jos netikslingos. Užsakovas pasilieka teisę nepritarti Rangovo Darbų vykdymo pakeitimams. Darbai, atlikti nukrypstant nuo patvirtinto Darbo aprašo sprendinių, Užsakovo sprendimu gali būti pripažįstami atlikti netinkamai, todėl už juos gali būti nemokama arba jie būti stabdomi iki tol, kol nebus pašalinti Darbų pažeidimai. Rangovo inicijuojamos naujos Darbų vykdymo technologijos siūlymas ir derinimas savaime nestabdo Darbų vykdymo terminų ir jų nepratęsia.

  - Rangovui vėluojant atlikti Darbus per šios TS 6.1. punkte numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto eurų ir 00 ct) dydžio baudą  už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Rangovui Darbus vėluojant atlikti ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 200 EUR (dviejų šimtų eurų ir 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą kalendorinę dieną.

  - Rangovui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus pagal TS 6.2. punktą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 250,00 EUR (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų ir 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną įvykdyti savo įsipareigojimus.

  - Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalės sudaryti sąlygas Užsakovo darbuotojams patikrinti išvežamų Atliekų turinį. Užfiksavus pažeidimus (t. y. Užsakovo turto vagystės atvejus) arba Atliekas išvežus be Užsakovo žinios, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti 2000,00 EUR (dviejų tūkstančių eurų ir 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

  - Nustačius TS 5.2.5.8 punkte numatytų reikalavimų pažeidimus, Rangovui gali būti skiriamos 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) EUR dydžio vienkartinės baudos už kiekvieną tokį nesaugaus Darbų vykdymo atvejį.

  - Bet kurios Sutarties šalies iniciatyva gali būti rengiami reguliarūs susitikimai Darbų vykdymo eigai, tarpiniams rezultatams ir kt. informacijai aptarti. Sutarties šalys privalo juose dalyvauti. Reguliarūs susitikimai vyks Užsakovo buveinėje arba nuotoliniu būdu. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą  privalo informuoti kitą Sutarties šalį raštu (el. paštu, nurodytu Sutartyje) ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki numatomos susitikimo dienos. Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime tiesiogiai arba prisijungti prie susitikimo nuotoliniu būdu.

  - Užsakovas ir Rangovas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita oficialios komunikacijos priemonėmis pateikta informacija bus laikoma galiojančia ir įteikta tinkamai, jeigu yra raštiška ir įteikta tiesiogiai arba išsiųsta registruotu paštu, arba elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais kontaktais ir/ar adresais.

  - Darbo zona Rangovui bus perduodama išrašant bendrą nurodymą Darbams (pagal vidines Užsakovo tvarkas) ir pasirašomas Sutarties šalių tarpusavio atsakomybių ribų aktas, kuriame detalizuojamos Darbų atlikimo tvarkos ir atsakomybės ir kiti svarbūs aspektai.

  - Atlikęs visus Darbus, išvežęs Atliekas  ir sutvarkęs Darbų zoną, t.y. iš Darbų zonos išvežęs savo įrangą, techniką, įrankius, medžiagas ir atlikęs kitus tvarkymo darbus, Rangovas privalo:

    - Raštu informuoti Užsakovą, kad pagal Sutartį numatyti Darbai yra užbaigti ir pasiūlyti Darbų rezultato ir Darbų zonos perdavimo Užsakovui datą.

    - Atliktų Darbų kokybę įvertins Užsakovo sudaryta DPK, surašant Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Komisijai nustačius Darbų atlikimo trūkumus, Rangovas privalės juos pašalinti per DPK nustatytą protingą terminą, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgesnį kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo Rangovui dienos. Pranešimai apie trūkumus bus teikiami raštu (el. paštu, nurodytu Sutartyje). Rangovui nepašalinus/pašalinus netinkamai ar ne visa reikalaujama apimtimi DPK nustatytus Darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę pats juos pašalinti, pateikdamas tokių darbų sąskaitą Rangovui apmokėti arba prašymą kompensuoti už tai Užsakovo patirtas išlaidas per Užsakovo nustatytą terminą.

    - Darbų perdavimo - priėmimo aktą privalo pasirašyti abiejų Sutarties šalių atstovai. Rangovui nesutinkant su DPK išvadomis, Rangovo nesutikimas ir pateikti prieštaravimai privalo būti įtraukti į Darbų perdavimo - priėmimo aktą paties Rangovo iniciatyva.

    - Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo metu gali būti vykdomi kiti Užsakovo projektai, atliekami  remonto, priežiūros ir kiti darbai (toliau – Kiti darbai). Rangovas turės bendradarbiauti su Užsakovu ir užtikrinti, kad visi Darbų zonoje vykdomi Darbai ir Kiti darbai būtų derinami tarpusavyje, užtikrinamas transporto priemonių judėjimas ir nenutrūktų kitos Užsakovo veiklos ar trečiųjų šalių procesai, kurie Užsakovo nurodymu turi būti vykdomi tuo pačiu metu.

7. KOKYBĖ

7.1. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti atliekami pagal šios TS bei Sutarties reikalavimus, vadovaujantis  patvirtinto Darbų aprašo bei tokio pobūdžio Darbus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei norminiais dokumentais.

7.2. Vykdydamas Darbus, Rangovas privalės vadovautis „Išorės organizacijų ir nuomininkų veiklos AB „Ignitis gamyba objektuose organizavimo standartu“. https://ignitisgamyba.lt/doclib/uozzmxzhsbd338jj7vd93hvajf58k7s2

7.5. Darbų vykdymo metu Rangovui užteršus Užsakovo teritoriją  Atliekomis, Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą terminą likviduoti taršą bei jos padarinius, o taip pat kompensuoti Užsakovo nuostolius ir/ar valstybės institucijų skirtas baudas, jei tokios būtų paskirtos. Baudų, kurias paskyrė valstybės institucijos, apmokėjimas vykdomas pagal institucijų reikalavimuose nustatytus terminus.

7.6. Jei Darbų vykdymo metu atsitiks nenumatyti įvykiai, kurių pasėkoje bus padaryta žala Užsakovo/trečiųjų šalių turtui, įvyks nelaimingi atsitikimai arba jei bus pažeisti inžineriniai įrenginiai, tinklai ar kiti statiniai, susidariusi situacija turi būti nedelsiant užfiksuota fotografuojant ir dokumentuojant. Fotonuotraukas turės daryti ir Užsakovas ir Rangovas savo sąskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendžiant ginčus bei nustatant atsakomybę už padarytą žalą.

7.7. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą priskirtoje Darbų zonoje bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su vykdomais Darbais, savo ir savo Ūkio subjektų ir/ar Subrangovų padaliniuose, nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos. Į tyrimų komisijas privalo būti įtrauktas ir Užsakovo atstovas. Rangovas atsakingas už Užsakovo darbuotojų saugą, šiems teisėtai esant Rangovui perduotoje darbų zonoje.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo rašytinį prašymą, Užsakovas Rangovui perduos turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba suteiks prieigą prie šių dokumentų. Užsakovo turimi dokumentai gali būti užsienio kalba (rusų). Užsakovas neįsipareigoja jos išversti į lietuvių kalbą bei pateikti skaitmenines dokumentacijos kopijas. Rangovas bus pats atsakingas už reikiamos dokumentacijos kopijavimą ir vertimą, jei to reikia.

  - Kiekvienu individualiu atveju Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo raštiško prašymo pateikimo dienos, Rangovui suteiks prieigą prie turimos ir reikalingos, Užsakovui žinomos techninės informacijos, susijusios su Pirkimo objekto technine dalimi ar sudarys sąlygas su ja susipažinti Užsakovo archyve.

  - Užsakovas aprūpins Rangovą elektros energija ir techniniu vandeniu, reikalingais Darbų atlikimui. Rangovo naudojama elektros energija ir techninis vanduo nebus apskaitomi. Esant minusinei temperatūrai, Darbams atlikti lauko sąlygomis techninis vanduo nebus tiekiamas. Užsakovas nurodys elektros energijos pasijungimo tašką, o priemonėmis pasijungti elektros maitinimą iš šio taško turi pasirūpinti Rangovas savo kaštais ir atsakomybe.

  - Rangovas turi teisę Užsakovo nurodytoje vietoje įsirengti rūbines mobiliose patalpose savo lėšomis.

  - Užsakovas, pastebėjęs Rangovo darbuotojų daromus Darbų saugos pažeidimus ar tiesiogiai dėl Darbų vykdymo atsirandančią riziką Užsakovo turtui, turi vienašališką teisę nedelsiant stabdyti Darbus ir taikyti atitinkamas sankcijas, numatytas Sutartyje.

- RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas, prieš teikdamas Pasiūlymą, turėtų susipažinti su Darbų atlikimo vieta ir įsivertinti Pirkimo objekto kiekius ir galimas jo paklaidas nuo nurodytų Pirkimo sąlygose, įsivertinti demontavimo vykdymo Darbų apimtis, sąlygas, sudėtingumą, galinčias kilti rizikas, transportavimui reikalingą būdą, priemones ir kitas sąlygas, susijusias su Darbų aprašo parengimu ir Darbų atlikimu kokybiškai visa apimtimi. Prieš atvykstant į Demontuojamo Objekto apžiūrą, būtina apžiūros laiką susiderinti CVP IS priemonėmis.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką tokių Darbų atlikimui būtina įranga, įrankiais, medžiagomis bei kitais resursais. Užsakovas Rangovui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

  - Visam Sutarties vykdymo laikotarpiui Rangovas privalo savo Darbų zonoje vykdomą veiklą apdrausti veiklos civilinės atsakomybės draudimu, dengiančiu galimą žalą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai bei gyvybei (įskaitant ir neturtinę) taip pat žalą gamtai. Draudimas turi dengti  Rangovo ar jo pasitelktų trečiųjų fizinių bei juridinių asmenų atsakomybę, vykdant  Darbus ir Atliekų išsivežimą iš Užsakovo teritorijos (toliau - Draudimas). Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 75.000,00 EUR (septyniasdešimt penki  tūkstančiai eurų ir 00 ct). Išskaita – ne didesnė nei 1000 EUR vienam draudiminiam įvykiui. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja Užsakovui pateikti Draudimo poliso ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopijas. Nustatytu terminu nepateikus nurodytų Draudimo dokumentų, Darbai negali būti pradėti, o Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 75,00 (septyniasdešimt penkių eurų ir 00 ct) Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Draudimo dokumentus dieną.

  - Jei Darbų vykdymo metu Užsakovo turtui bus padaryta žala, Rangovas turi nustatyti ir su Užsakovu suderinti žalos dydį. Išlaidas, susijusias su žalos kompensavimu, padengia Rangovas.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, Darbams atlikti priskirti Darbų vadovai, kuriems yra reikalingas leidimas be Užsakovo palydos patekti (ir būti) į Užsakovo  teritoriją,  iki Darbų aprašo suderinimo su Užsakovu pabaigos,  Užsakovui privalo pateikti:

    - sutikimą, kaip to reikalauja aukščiau nurodytas įstatymas, būti tikrinamiems Vyriausybės įgaliotų institucijų;

    - pristatyti įgaliotų institucijų pažymas (toliau – Pažymas), kad jie:

      - nėra pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais bet kurioje srityje, arba kad jiems nėra taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

      - nebuvo per paskutinius 3 (trejus) metus įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos;

      - nėra asmenys, turintys psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė aukščiau nurodyto įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai.

  - Jeigu į Rangovo pateiktą darbuotojų sąrašą patenka darbuotojai, kurie neatitinka bent vieno aukščiau  nurodyto punkto (dėl jo nėra pateiktas sutikimas būti tikrinamam Vyriausybės įgaliotų institucijų ir (arba) jis yra pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje, ir (arba) jam yra taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ir (arba) jis per paskutinius 3 (trejus) metus buvo įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos, ir (arba) jis yra asmuo, turintis psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai), Rangovas privalo nedelsiant patikslinti darbuotojų sąrašą ir pateikti kitų darbuotojų pažymas, nes darbuotojai, kurie neatitinka nurodytų reikalavimų, nebus įleidžiami į  Užsakovo teritoriją Darbų vykdymui.

  - Rangovas visus parengtus, galutinai suderintus dokumentus turi pateikti Užsakovui popieriniame variante 2 (dviem) egzemplioriais, kartu pateikti ir identiškus dokumentus kompiuterinėje laikmenoje originaliais (su galimybe redaguoti) formatais (Excel, Word ir AutoCAD ar lygiaverčių) ir PDF formatais.

10. PRIEDAI*

10.1. Priedas Nr. 1 - Preliminarūs demontavimo Darbų vykdymo metu susidarysiančių Atliekų  kiekiai.

*Techninės specifikacijos priede nurodyti duomenys teikiami informacinio pobūdžio tikslais, siekiant, kad Rangovas tinkamai įsivertintų perkamų Darbų kiekius ir galėtų paskaičiuoti siūlomą kainą už perkamus Darbus.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Preliminarūs Atliekų, kurios susidarys demontuojant Vilniaus TE – 3 Chemijos ūkio vidaus įrenginius, kiekiai

- Juodojo metalo laužas                                                                                                        750 tonų;

- Elektros variklių laužas                                                                                                         13 tonų;

- Vamzdynų šiluminė izoliacija                                                                                             0,5 tonos;

- Vandens filtrų aktyviosios įkrovos (sulfoanglis, katijonitas, purolitas, antracitas)               190 tonų;

- Gelžbetonis                                                                                                                          160 tonų;

VISO: apie 1120 tonų.

Pastaba: nurodyti Atliekų kiekiai yra tik informacinio indikacinio pobūdžio, apskaičiuoti pagal objekto dokumentaciją. Potencialūs rangovai turi patys įsivertinti numatomus susidarysiančių Atliekų kiekius ir jų sutvarkymo sąnaudas tiek fizinės apžiūros būdu, tiek remiantis projektine – statybine dokumentacija, kurią Užsakovas pateiks pagal pareikalavimą.

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra pratęsti Rangovo pateiktų dokumentų peržiūros ir derinimo trukmę papildomoms 3 (trim) kalendorinėms dienoms. Šios papildomos dienos į Darbų atlikimo ir Darbų aprašo suderinimo trukmę neskaičiuojamos.

Galimi susidarysiančių Atliekų preliminarūs kiekiai nustatyti remiantis objektų technine dokumentacija, tačiau Užsakovas negarantuoja, kad tokie kiekiai bus rasti atliekant Darbus. Todėl Rangovas privalo, pasitelkus reikiamas priemones, įvertinti galimus Darbų kiekius, sudėtį, apimtis ir kt. Rangovas bus atsakingas už Darbų atlikimą Darbų zonoje visa apimtimi, nepaisant galimų apimčių neatitikimo lyginant su lentelėse pateiktais duomenimis (t. y. dalies Darbų neatlikimas, argumentuojant išnaudotais sutartiniais kiekiais, yra negalimas).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.189498/asr