20 priedas

DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ GRAFIKO ATASKAITA*

(202.....-...-...)

Objekto pavadinimas:

Sutartis Nr. S-....... (pasirašyta 202 -....-....).

Sutarties pavadinimas:

Darbų pradžia: ............-.....-....

Darbų pabaiga: ............-.....-....

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius | Darbus atliks (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | Tiesioginė sąsaja su kitais darbais (veiklomis) |  | Darbų kaina, Eur (be PVM) |  | Atlikta % |  | Pradžia (Pagal patvirtintą aktualų grafiką) |  | Pabaiga (Pagal patvirtintą aktualų grafiką) |  | Faktinė pradžia/ šiandieninė prognozė |  | Faktinė pabaiga/ šiandieninė prognozė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso | Planas, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________		________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas)	            (vardas ir pavardė)

*Ataskaita rengiama vadovaujantis tai dienai galiojančiu ir abiejų šalių pasirašytu darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiku bei esama faktine situacija:

-  Ataskaitos grafoms, kurios pažymėtos balta spalva informacija yra imama iš tą dieną galiojančio ir abiejų šalių pasirašyto darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiko.

- Ataskaitos grafos, kurios yra pažymėtos spalva informacija yra teikiama: Atlikta % - nurodomas atliktų darbų procentas (atlikti darbai yra laikomi tie, kurie yra rangovo suvesti statybos darbų žurnale ir patvirtinti techninio prižiūrėtojo kaip atlikti); Faktinė pradžia/ šiandieninė prognozė ir Faktinė pabaiga/šiandieninė prognozė – nurodomos faktiškai atliktų arba planuojamų atlikti darbų pradžios ir pabaigos datos.

** Ataskaitų teikimas neturi jokios įtakos darbų aktavimo procesui

21 priedas

PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ, REIKALINGŲ VYKDYTI ATSISKAITYMAMS SU RANGOVU PAGAL SUTARTĮ GRAFIKO ATASKAITA

(......-...-...)

Objekto pavadinimas:

Sutartis Nr. S-....... (pasirašyta 202  -....-....).

Sutarties pavadinimas:

Darbų pradžia: ............-.....-....

Darbų pabaiga: ............-.....-....

| Išlaidų ataskaita | 2024 m. (mėnuo) | 2024 m. (mėnuo) | 2024 m. (mėnuo) | 2024 m. (mėnuo) | ...... | Darbų vertė, iš viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rangos darbų aktavimo planas Eur be PVM* |  |  |  |  |  |  |
| Rangos darbų faktinis aktavimas Eur be PVM** |  |  |  |  |  |  |
| Rangos darbų aktavimo prognozė Eur be PVM*** |  |  |  |  |  |  |

*Informacija pateikiama pagal tuo metu galiojantį darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiką parengtą planuojamų išlaidų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su rangovu pagal sutartį grafiką.

**Informacija pateikiama pagal sutartį faktiškai užaktuotų paslaugų ir darbų vertes.

***Pateikiama ateities laikotarpių aktavimo prognozės.